Российская Федерация

Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.12.2010                                                                                                       № 704

р.п. Пышма

Об утверждении Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации  муниципальных целевых

программ Пышминского городского округа

На основании  статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решения Думы Пышминского городского округа от 07.11.2007 № 268 «Об утверждении и финансирования муниципальных целевых программ в Пышминском городском округе», с изменениями внесенными решением Думы Пышминского городского округа, от 11.02.2009 № 426, от 23.06.2010 № 129 в целях обеспечения эффективности использования бюджетных средств

п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации  муниципальных целевых программ Пышминского городского округа.  (приложение 1).

2 Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  Пышминского городского округа по экономике Виноградову И.Ю.

Глава Пышминского городского округа                                              И.А.Чернышев

Приложение  № 1

к постановлению главы администрации

Пышминского городского округа

от  02.12.2010   №   704

ПОРЯДОК

проведения и критерии оценки эффективности

реализации  муниципальных целевых программ Пышминского городского округа

1. Настоящий Порядок  проведения и критерии оценки эффективности реализации  муниципальных целевых программ Пышминского городского окурга (далее - Порядок) определяет правила проведения ежегодной оценки эффективности мероприятий муниципальных целевых программ Пышминского городского округа, реализуемых за счет средств бюджета Пышминского городского округа, и критерии указанной оценки.

2. Для оценки эффективности муниципальных целевых программ (далее –  программы) применяются показатели, указанные в приложении  программах.

3.  Комитет по экономике и инвестиционной политике администрации Пышминского городского округа в срок до 1 марта года следующего за отчетным проводит оценку представленного отчета о выполнении Программы по системе критериев, определяет бюджетную и социальную эффективность. Каждому критерию соответствует весовой коэффициент (К), определяющий уровень значимости критерия в итоговой оценке. Перечень критериев со значениями весовых коэффициентов приведен в приложении 1 к настоящему Порядку.

4. Степень соответствия муниципальной программы критериям определяется по балльной шкале в диапазоне от 0 до 10 баллов. Каждый критерий имеет несколько градаций. Каждой градации соответствует определенное количество баллов. Градации критериев и их балльная оценка (N) указаны в приложении 2 к настоящему Порядку. Выбор градации критерия производится на основе соответствия итогов реализации  программы одной из градаций. При этом выбор градации аргументируется и ежегодно документально  подтверждается заказчиком  программы соответствующими структурными, экономическими, социальными и другими показателями реализации конкретной  программы.

5. Расчет балльной оценки каждого критерия (Оi) производится путем умножения его весового коэффициента на балльную оценку той градации, которой соответствуют итоги реализации  программы, по следующей формуле:

Оi= Ni х Кi

6. На основе оценки каждого критерия определяется итоговый показатель оценки  программы (R), величина которого определяется путем суммирования оценок по всем критериям по следующей формуле:

R= О1+ О2+O3+…+Oi

7.  Положительная оценка эффективности реализации программы может быть дана при количестве набранных баллов по итоговому показателю в диапазоне от 10 до 6,4 балла, отрицательная - при количестве набранных баллов по итоговому показателю, составляющему менее 6,4 балла.

При количестве набранных баллов менее 6,4, но более 3 баллов  программа требует корректировки.

При количестве набранных баллов менее 3  программа подлежит досрочному прекращению её реализации.

8.Бюджетная эффективность (БЭФ) представляет собой оценку достигнутых в рамках реализации целевой программы результатов к затратам на их достижение и определяется по формуле:

Д

БЭФ=   Р,

где   Д – увеличение  доходов бюджета поданному направлению,

Р- расходы местного бюджета на реализацию программы.

По результатам оценки расходов бюджета Пышминского городского округа на реализацию программных мероприятий целевой программы могут быть сделаны следующие выводы:

эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению с предыдущим годом;

эффективность бюджетных расходов находится на уровне предыдущего года;

эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению с предыдущим годом;

бюджетные расходы неэффективны.

9. Социальная эффективность определяется как отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение.

10. По результатам оценки эффективности реализации  программ комитетом по экономике инвестиционной политике подготавливаются заключения, которые направляются главе Пышминского городского округа, заказчикам  программ.

11. По результатам указанной оценки администрацией Пышминского городского округа в срок не позднее 15 октября может быть принято решение о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию программы или о досрочном прекращении ее реализации.

В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение соответствующих программ муниципальных контрактов в бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Порядку проведения и критериям оценки эффективности реализации  муниципальных целевых программ Пышминского городского округа

Критерии оценки

эффективности реализации  муниципальных целевых программ  города

| Перечень критериев | Весовой коэффициент критерия (Кi) |
| --- | --- |
| 1. Соответствие цели муниципальной целевой программы приоритетам социально-экономического развития Пышминского городского округа | 0,08 |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде показателей целевым показателям, утвержденным в муниципальной целевой программе | 0,35 |
| 3. Степень охвата программными мероприятиями проблемного направления: определенной группы населения; хозяйствующих субъектов; иных проблемных областей | 0,08 |
| 4. Наличие долгосрочной целевой программы, реализуемой за счет средств областного бюджета, аналогичной направленности, которая содержит рекомендации о разработке органами местного самоуправления соответствующих долгосрочных целевых программ | 0,05 |
| 5. Уровень фактического финансового обеспечения долгосрочной целевой программы с момента начала ее реализации | 0,02 |
| 6. Уровень фактического финансового обеспечения в отчетном году | 0,06 |
| 7. Доля средств, полученных в порядке межбюджетных трансфертов из областного бюджета на мероприятия долгосрочной целевой программы | 0,08 |
| 8. Количество внесенных изменений в программу | 0,065 |
| 9. Наличие инвестиционных расходов, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на реализацию муниципальной целевой программы | 0,04 |
| 10. Соблюдение плановых сроков ввода в действие объектов капитального строительства, предусмотренных в муниципальной целевой программе | 0,025 |
| 11. Наличие бюджетного и социального эффекта от реализации мероприятий в отчетном году | 0,125 |
| 12. Качество и достоверность ежегодно представляемого заказчиком разработчиком муниципальной целевой программы отчета о ходе реализации долгосрочной целевой программы | 0,025 |

ПРИЛОЖЕНИЕ  2

к Порядку проведения и критериям оценки эффективности реализации  муницпальныхных целевых программ Пышминского городского округа

Система

балльных оценок  критериев оценки эффективности реализации  муниципальных целевых программ Пышминского городского округа

| Наименование критерия | Градации критерия | Балльная оценка градации критерия (Ni) |
| --- | --- | --- |
| 1. Соответствие цели муниципальной целевой программы приоритетам социально-экономического развития Пышминского городского округа | 1. Проблемная область муниципальных целевых программ отнесена программой социально-экономического развития Пышминского городского округа, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Пышминского городского округа к приоритетным направлениям социально-экономического развития Пышминского городского округа | 10 |
|  | 2. Проблемная область муниципальных целевых программ не отнесена Программой социально-экономического развития Пышминского городского округа, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Пышминского городского округа к приоритетным направлениям социально-экономического развития Пышминского городского округа | 0 |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде показателей целевым показателям, утвержденным в долгосрочных целевых программах | 1. Достигнутые целевые показатели соответствуют значениям всех целевых показателей, утвержденным в муниципальных целевых программах | 10 |
|  | 2. Среднее значение выполнения целевых показателей составляет более 80 процентов | 8 |
|  | 3. Среднее значение выполнения целевых показателей составляет от 40 до 80 процентов | 6 |
|  | 4. Среднее значение выполнения целевых показателей составляет от 10 до 40 процентов | 4 |
|  | 5. Среднее значение выполнения целевых показателей составляет менее10 процентов | 0 |
| При отсутствии в муниципальных целевых программах утвержденных целевых показателей для оценки критерия указывается 0 баллов |  |  |
| 3. Степень охвата программными мероприятиями проблемного направления: определенной группы населения; хозяйствующих субъектов; иных проблемных областей | 1. Не менее 80 процентов | 10 |
|  | 2. Свыше 50, но менее 80 процентов | 8 |
|  | 3. В интервале от 20 до 50 процентов | 6 |
|  | 4. Менее 20 процентов | 4 |
| 4. Наличие целевой программы, реализуемой за счет средств областного бюджета, аналогичной направленности, которая содержит рекомендации о разработке органами местного самоуправления соответствующих долгосрочных целевых программ | 1. Программный документ соответствует критерию | 10 |
|  | 2. Программный документ не соответствует критерию | 0 |
| 5. Уровень фактического финансового обеспечения долгосрочной целевой программы с момента начала ее реализации | 1. Финансовое обеспечение составляет более 80 процентов | 10 |
|  | 2. Финансовое обеспечение составляет от 40 до 80 процентов | 6 |
|  | 3. Финансовое обеспечение составляет менее 40 процентов | 2 |
| 6. Уровень фактического финансового обеспечения в отчетном году | 1. Финансовое обеспечение составляет более 80 процентов | 10 |
|  | 2. Финансовое обеспечение составляет от 40 до 80 процентов | 6 |
|  | 3. Финансовое обеспечение составляет менее 40 процентов | 2 |
| 7. Доля средств, полученных в порядке межбюджетных трансфертов из областного бюджета, на мероприятия муниципальной целевой программы | 1. Доля средств превышает 40 процентов от общих затрат в отчетном году | 10 |
|  | 2. Доля средств находится в интервале от 20 до 40 процентов | 5 |
|  | 3. Доля средств составляет менее 20 процентов | 0 |
| 8.Количество внесенных изменений в мероприятия программы | 1. Не внесено ни одного изменения в мероприятия программы | 10 |
|  | 2. Внесено одно изменение | 5 |
|  | 3. Внесено свыше одного изменения | 0 |
| 9. Наличие инвестиционных расходов на реализацию программы | 1. Доля инвестиционных расходов в структуре расходов муниципальных целевых программ более 80 процентов | 10 |
|  | 2. Доля инвестиционных расходов в структуре расходов целевых программ в интервале от 50 до 80 процентов | 5 |
|  | 3. Доля инвестиционных расходов в структуре расходов целевых программ менее 50 процентов | 0 |
| 10. Соблюдение плановых сроков ввода в действие объектов капитального строительства, предусмотренных в муниципальной целевой программе | 1. Плановые сроки ввода в действие выдержаны по всем объектам капитального строительства, предусмотренным в муниципальных целевых программах | 10 |
|  | 2. Плановые сроки ввода в действие выдержаны по объектам капитального строительства, составляющим от 60 до 99% общего количества предусмотренных в муниципальных программах | 7 |
|  | 3. Плановые сроки ввода в действие выдержаны по объектам капитального строительства, составляющим от 20 до 59% общего количества предусмотренных в муниципальных программах | 4 |
|  | 4. Плановые сроки ввода в действие выдержаны по объектам капитального строительства, составляющим от 1 до 19% общего количества предусмотренных в муниципальных целевых программах | 2 |
|  | 5. Плановые сроки ввода в действие не выдержаны по всем объектам капитального строительства, предусмотренным муниципальными целевыми программами | 0 |
| При отсутствии в долгосрочных целевых программах мероприятий по строительству объектов оценки критерия указывается 10 баллов |  |  |
| 11. Наличие бюджетного и социального эффекта от реализации мероприятий в отчетном году | 1. По результатам реализации программных мероприятий за отчетный год получен бюджетный и социальный эффекты | 10 |
|  | 2. По результатам реализации программных мероприятий за отчетный год получен только бюджетный (или социальный) эффект | 8 |
|  | 3. В результате реализации программных мероприятий бюджетный и социальный эффекты отсутствуют | 0 |
| 12. Качество и достоверность ежегодно представляемого разработчиком муниципальной целевой программы отчета о ходе реализации муниципальной целевой программы | 1. Информация отчета полностью соответствует установленным требованиям | 10 |
|  | 2. Информация отчета не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода выполнения долгосрочных целевых программ | 5 |
|  | 3. Информация отчета не соответствует установленным требованиям, имеются недостоверные данные, материал должен быть переработан | 0 |