## Лист3
Приложение к постановлению
администрации Пышминского городского
округа от 10.09. 2010 г. № 447
Раздел 3.
План мероприятий по реализации программы "Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
в Пышминском городском округе на 2008-2011 г.г."
Наименование работ | Требуемые капитальн. вложения на реализацию работ по сотоянию на 1.1.2008 тыс.руб. | в том числе по годам: (по состоянию на 01.01.2008 г.) | [11 empty] | Ответственный за выполнение | Результат от выполнения мероприятий
|  | 2008г. |  |  | 2009г. |  |  | 2010г. |  |  | 2011г.
|  | местный бюджет | областной бюджет | инвестиции | местный бюджет | областной бюджет | инвестиции | местный бюджет | областной бюджет | инвестиции | местный бюджет | областной бюджет | инвестиции
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. Модернизация системы теплоснабжения.
Модернизация котельных
р.п. Пышма
Строительство газовой блочной котельной ул. С.Лазо (взамен двух угольных котельных: ЛПХ и НГЧ-5) | 5100 | [5 empty] | 5100 | [6 empty] | Отдел ЖКХ, строительства и газификации администрации Пышминского городского округа ЗАО "Регионгаз-инвест" | Экономия теплоэнергетических ресурсов. Улучшение теплоснабжения.
Строительство подводящих тепло-, водо-, электросетей к газовой котельной ул. С.Лазо | 1637.065 |  |  |  | 1637.065
Строительство газовой блочной котельной ул. Пионерская (взамен двух угольных котельных: ЦК, пер. Речной) | 20000 | [11 empty] | 20000
Строительство подводящих тепло-, водо-, электросетей к газовой котельной ул. Пионерская | 2000 | [9 empty] | 2000
Южная зона района
Разработка рабочего проекта и строительство газовой блочной котельной с. Чернышово (взамен угольной котельной) | 5400 | [11 empty] | 5400 | ГУПСО "Газовые сети" Отдел ЖКХ
Строительство подводящих тепло-, водо-, электросетей к газовой блочной котельной с. Чернышово | 1000 | [9 empty] | 1000
Разработка рабочего проекта и строительство газовой блочной котельной с. Тупицыно (взамен угольной котельной) | 8000 | [11 empty] | 8000
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Строительство подводящих тепло-,водо-,электросетей к газовой котельной с. Тупицыно | 1000 | [9 empty] | 1000 |  |  | ГУПСО "Газовые сети" Отдел ЖКХ, строительства и газификации администрации Пышминского городского округа | Экономия теплоэнергетических ресурсов. Улучшение теплоснабжения.
Разработка рабочего проекта и строительство газовой блочной котельной с. Родино (взамен угольной котельной) | 8000 | [11 empty] | 8000
Строительство подводящих тепло-, водо-, электросетей к газовой блочной котельной с. Родино | 500 | [9 empty] | 500
Реконструкция котельной в с. Черемыш | 399 | [6 empty] | 399
Итого модернизация котельных | 53036.065 |  |  |  | 1637.065 |  | 5100 | 399 |  |  | 4500 |  | 41400
Капитальный ремонт и реконструкция теплосетей
р.п. Пышма | 2059.683 | 400 |  |  | 650 |  |  | 404.917 |  |  | 604.766 |  |  | Отдел ЖКХ администрации ПГО. Подрядные организации
с. Чернышево | 242.626 | [6 empty] | 37.363 |  |  | 205.263
с. Боровлянка, разработка проекта | 350 | 350
с. Тупицыно | 471.199 | [9 empty] | 471.199
с.Четкарино | 350 | 350
д. Родина | 157.752 | [6 empty] | 157.752
с. Черемыш | 916.684 |  |  |  | 606 |  |  | 310.684
с. Трифоново | 350 | 350
с. Тимохино | 350 | [9 empty] | 350
с. Пульниково | 116.118 |  |  |  | 49.642 |  |  | 66.476
Итого по теплосетям: | 5364.062 | 1450 |  |  | 1305.642 |  |  | 977.192 |  |  | 1631.228
Итого по 1-ому разделу: | 58400.127 | 1450 |  |  | 2942.707 |  | 5100 | 1376.192 |  |  | 6131.228 |  | 41400
2. Модернизация системы водоснабжения, наружных сетей канализации.
Разработка расчетной схемы модернизации системы водоснабжения в р.п. Пышма (в связи со строительством системы водоснабжения от Аксарихинского месторождения подземных вод) | 400 |  |  |  | 400 | [8 empty] | Администрация Пышминского городского округа
Капитальный ремонт водопроводных сетей в р.п. Пышма на основании расчетной схемы (замена стальных труб на полиэтиленовые): | 1163.493 |  |  |  | 363.493 | [5 empty] | 800 |  |  |  | Улучшение водоснабжения населения.
Кап. ремонт водопроводных сетей в сельских населенных пунктах:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
с. Боровлянское | 250 |  |  |  | 250
д. Комарова | 105.969 | [6 empty] | 105.969
п. Первомайский | 370 | [9 empty] | 370
с. Трифоново | 33.286 |  |  |  | 33.286
с. Тупицино | 150 | [9 empty] | 150
с. Чернышево | 197.343 |  |  |  | 86.714 |  |  | 110.629
Итого по кап. ремонту водопровода: | 2670.091 |  |  |  | 1133.493 |  |  | 216.598 |  |  | 1320
Новое строительство и реконструкция водопроводов | [13 empty] | Отдел ЖКХ, строительства и газификации администрации Пышминского городского округа Подрядные организации | Экономия воды. Улучшение водоснабжения населения. Улучшение качества воды.
р.п. Пышма | 1321.951 | 195 |  |  | 336.588 |  |  | 790.363
ул. Ленина - ул. Сушинских (разработка проекта) в р.п. Пышма | 300 | 300
с. Катарач | 191 | 191
Итого новое строительство водопроводов | 1812.951 | 686 |  |  | 336.588 |  |  | 790.363
Капитальный ремонт наружных сетей канализации | [13 empty] | Отдел ЖКХ Подрядные организации | Улучшение экологической обстановки сел
с. Печеркино | 50 |  |  |  | 50
Итого на ремонт сетей канализации | 50 |  |  |  | 50
Реконструкция и капитальный ремонт водонапорных башен
Разработка проекта реконструкции центральной водонапорной башни в р.п. Пышма | 230 | 230
Капитальный ремонт насосной станции ЦВБ в р.п. Пышма | 98.825 | [6 empty] | 98.825
с. Пульниково | 730 |  |  |  | 219.039 |  |  | 510.961
с. Трифоново | 370 | [6 empty] | 370
Итого реконструкция водонапорных башен | 1428.825 | 230 |  |  | 219.039 |  |  | 979.786
Итого по 2-ому разделу: | 5961.867 | 916 |  |  | 1739.12 |  |  | 1986.747 |  |  | 1320
3. Реконструкция очистных сооружений.
Разработка рабочего проекта реконструкции очистных сооружений р.п. Пышма | 1071.8 |  |  |  | 430.8 |  |  | 641 | [5 empty] | Отдел ЖКХ Подрядные организации | Повышение эффективности и качества очистки сточных вод
Реконструкция очистных сооружений р.п. Пышма | 9000* 4000 | [9 empty] | 4000 | 9000*
Итого по 3-му разделу: | 14071.8 |  |  |  | 430.8 |  |  | 641 |  |  | 4000 | 9000
в том числе * | 9000* | [10 empty] | 9000*
4. Мероприятия по энергосбережению.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Котельные.
с. Боровлянка
Разработка проектной документации на реконструкцию котельной, реконструкция здания котельной | 320 | 320
с. Черемыш
Замена стальных котлов, котла "Энергия" на новые котлы | 950 | [5 empty] | 950
с. Тимохино
Замена котлов "Энергия" на новые котлы | 650 | [8 empty] | 650
с. Печеркино
Замена стальных котлов | 600 | [11 empty] | 600
Итого: | 2520 | 320 |  |  |  |  | 950 |  |  | 650 |  |  | 600
Организационные мероприятия
Разработка программы энергосбережения в бюджетных организациях, муниципальных предприятиях и учреждениях | 2008 г. | [12 empty] | Муниципальные предприятия и учреждения
Составление и согласование энергетических паспортов бюджетных организаций, технических паспортов котельных | 2008 г. | [12 empty] | Муниципальные предприятия и учреждения
Проведение энергетических обследований (энергоаудита) предприятиий, котельных и тепловых сетей | 2008 г. | [12 empty] | Муниципальные предприятия и учреждения
Организация повышения квалификации специалистов бюджетных организаций, муниципальных предприятий и учреждений с получением сертификата по энергосбережению | 2008 г.
Рассмотрение существующих лимитов на электрическую и тепловую энергию и контроль за расходованием энергоресурсов | 2008 г.
Установка приборов учета потребляемых теплоэнергии и воды в учреждениях | 200 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50
Установка двухтарифных счетчиков в учреждениях | 80 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 | Предприятия и учреждения
Внедрение современных технологий стабилизационной подготовки подпиточной воды в системах теплоснабжения с применением антинакипина СК-110 | 40 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 | Муниципальные предприятия и учреждения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Итого: | 320 |  |  | 85 |  |  | 88 |  |  | 91 |  |  | 94
Итого по 4-ому разделу: | 2840 | 320 |  | 80 |  |  | 1030 |  |  | 730 |  |  | 680
5. Капитальный ремонт автомобильных дорог.
Ремонт дороги ул. Строителей в р.п. Пышма | 11810 | [9 empty] | 11810
Ремонт дороги ул.Торговая в р.п. Пышма (проектные работы и строительство) | 6894.542 | 431 | [5 empty] | 6463.542
ул. Заводская в р.п. Пышма | 7963.644 | 4569 |  |  | 3394.644
ул. Гоголя в р.п. Пышма | 1901.971 | [6 empty] | 401.971 |  |  | 1500
ул. Победы в р.п. Пышма
ул. Кирова в р.п. Пышма | 2005.843 |  |  |  | 1378.356 |  |  | 627.487
с. Пульниково, ул. Первомайская | 1000* | [9 empty] | 1000*
Итого по 5-му разделу: | 31576 | 5000 |  |  | 4773 |  |  | 7493 |  |  | 14310
в том числе* | 1000* | [9 empty] | 1000*
6. Строительство системы водоснабжения.
Строительство системы водоснабжения от Аксарихинского месторождения подземных вод в р.п. Пышма | 63741.23 | 1185.23 | 10000 |  |  |  |  | 4035 | 10759 |  | 762 | 37000
Итого по 6-му разделу: | 63741.23 | 1185.23 | 10000 |  |  |  |  | 4035 | 10759 |  | 762 | 37000
Итого по программе: | 176785.818 | 8871.23 | 10000 | 80 | 10396.588 |  | 6130 | 15531.939 | 10759 | 730 | 26523.228 | 46000 | 42080
в том числе * | 10000* | [9 empty] | 1000* | 9000*
* в случае профицита местного и областного бюджетов