## Лист3
Приложение к постановлению
администрации Пышминского городского
округа от 08.02. 2010 г. № 59
Раздел 3.
План мероприятий по реализации программы "Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры"
Наименование работ | Требуемые капитальн. вложения на реализацию работ по сотоянию на 1.1.2008 тыс.руб. | в том числе по годам: | [11 empty] | Ответственный за выполнение | Результат от выполнения мероприятий
|  | 2008г. |  |  | 2009г. |  |  | 2010г. |  |  | 2011г.
|  | местный бюджет | областной бюджет | инвестиции | местный бюджет | областной бюджет | инвестиции | местный бюджет | областной бюджет | инвестиции | местный бюджет | областной бюджет | инвестиции
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. Газификация р.п. Пышма
Разработка проекта газопровода низкого давления от ГРПШ-4 | 700 |  |  | 700 | [9 empty] | Администрация Пышминского городского округа ЗАО "ГАЗЭКС"
Разработка проекта газопровода низкого давления от ГРПШ-12 | 800 |  |  | 800 | [9 empty] | Администрация Пышминского городского округа ЗАО "ГАЗЭКС"
Строительство газопровода высокого давления ГРП-4 и ГРП-12 | 7800 |  |  | 7800 | [9 empty] | Администрация Пышминского городского округа ЗАО "ГАЗЭКС"
Продолжение строительства газопровода низкого давления от ГРПШ-1 (дополнительные подключения) | 1500 | 500 | [5 empty] | 1000 | [5 empty] | Администрация Пышминского городского округа Потребительский кооператив
Строительство газопровода низкого давления к частному жилому сектору от ГРПШ-4 | 6000 | [11 empty] | 6000 | Администрация Пышминского городского округа ЗАО "ГАЗЭКС"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Строительство газопровода низкого давления к частному жилому сектору от ГРПШ-12 | 6900 | [5 empty] | 3800 |  |  | 3100 |  |  |  | Администрация Пышминского городского округа ЗАО "ГАЗЭКС"
Разработка рабочего проекта газопровода низкого давления к жилому микрорайону № 2 от ГРПШ-9 с экспертизой | 697.1 | 500 | [5 empty] | 197.1 | [5 empty] | Администрация Пышминского городского округа
Строительство газопровода низкого давления к жилому микрорайону № 2 от ГРПШ-9 | 3360 | [9 empty] | 336 | 3024 |  | Администрация Пышминского городского округа ЗАО "Регионгаз-инвест"
Разработка рабочего проекта газопровода низкого давления к жилому микрорайону ул. Строителей от ГРПШ-10 с экспертизой | 697.1 | 500 | [5 empty] | 197.1 | [5 empty] | Администрация Пышминского городского округа
Строительство газопровода низкого давления к жилому микрорайону ул. Строителей от ГРПШ-10 | 2800 | [9 empty] | 280 | 2520 |  | Администрация Пышминского городского округа ЗАО "Регионгаз-инвест"
Строительство газопровода высокого давления к жилому микрорайону ст. Ощепково от ГРП-2, ГРП-3 и ГРП-7 | 6985 | [5 empty] | 4500 | 2485 | [5 empty] | Администрация Пышминского городского округа ЗАО "Регионгаз-инвест"
Разработка рабочего проекта газопровода низкого давления к жилому сектору от ГРП-2 | 400 | [8 empty] | 400 |  |  |  | Администрация Пышминского городского округа Потребительский кооператив
Строительство газопровода низкого давления к жилому сектору от ГРП-2 | [13 empty] | Администрация Пышминского городского округа
Разработка рабочего проекта газопровода низкого давления к жилому сектору от ГРП-3 | 697.1 | [6 empty] | 197.1 |  | 500 |  |  |  | Администрация Пышминского городского округа Потребительский кооператив
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Строительство газопровода низкого давления к жилому сектору от ГРП-3 | 3700 | [9 empty] | 370 | 3330 |  | Администрация Пышминского городского округа Потребительский кооператив ЗАО "Регионгаз-инвест"
Организация ПК. Разработка рабочего проекта газопровода низкого давления к жилому сектору от ГРП-7 | 300 | [8 empty] | 300 |  |  |  | Администрация Пышминского городского округа Потребительский кооператив
Строительство газопровода низкого давления к жилому сектору от ГРП-7 | 6081.6 | [9 empty] | 608.2 | 5473.4 |  | Администрация Пышминского городского округа Потребительский кооператив ЗАО "Регионгаз-инвест"
Строительство газопровода низкого давления к жилому сектору ул. Гагарина от ГРПШ-9 | 1200 | [9 empty] | 224 | 896 |  | Администрация Пышминского городского округа Потребительский кооператив
Организация ПК. Разработка рабочего проекта газопровода низкого давления к жилому сектору от ГРП-5 (ул. Свердловская, Лермонтова, Цветочная) | 300 | [8 empty] | 300 |  |  |  | Администрация Пышминского городского округа Потребительский кооператив
Строительство газопровода низкого давления к жилому сектору от ГРП-5 (ул. Свердловская, Лермонтова, Цветочная) | [13 empty] | Администрация Пышминского городского округа Потребительский кооператив
Итого по 1-му разделу: | 50837.9 | 1500 |  | 9300 |  |  | 8300 | 4076.3 |  | 4600 | 1818.2 | 15243.4 | 6000
2. Газификация Пышминского городского округа
Разработка рабочего проекта "Уличные газовые сети в с. Чупино" | 560 | [9 empty] | 280 | 280 |  | Администрация Пышминского городского округа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Разработка проекта газопровода высокого давления от КЗС до ГРПШ в с. Чупино | 224 | [9 empty] | 112 | 112 |  | Администрация Пышминского городского округа
Строительство уличных сетей в с. Чупино | [13 empty] | Администрация Пышминского городского округа
Строительство газопровода высокого давления от КЗС до ГРПШ в с. Чупино | [13 empty] | Администрация Пышминского городского округа
Разработка рабочего проекта "Уличные газовые сети в с. Трифоново" с экспертизой | 797.1 | [5 empty] | 600 | 197.1 | [5 empty] | Администрация Пышминского городского округа
Строительство уличных газовых сетей в с. Трифоново | 9000 | [9 empty] | 900 | 8100 |  | Администрация Пышминского городского округа
Строительство подводящего газопровода высокого давления р.п. Пышма - пос. Первомайский | 35000 | [10 empty] | 35000 |  | Администрация Пышминского городского округа ГУПСО "Газовые сети"
Разработка рабочего проекта "Уличные сети с. Чернышево" с экспертизой | 585 |  |  |  | 224 | 164 |  | 197 | [5 empty] | Администрация Пышминского городского округа
Строительство уличных сетей с. Чернышево | 4257 | [9 empty] | 608 | 3649 |  | Администрация Пышминского городского округа ГУПСО "Газовые сети"
Разработка рабочего проекта "Уличные сети д. Савина" | 365 | [9 empty] | 182 | 183 |  | Администрация Пышминского городского округа
Строительство уличных сетей д. Савина | [13 empty] | Администрация Пышминского городского округа
Разработка рабочего проекта "Уличные сети с. Тупицино" с экспертизой | 485.1 |  |  |  | 168 | 120 |  | 197.1 | [5 empty] | Администрация Пышминского городского округа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Строительство уличных сетей с. Тупицино | 3649 | [9 empty] | 365 | 3284 |  | Администрация Пышминского городского округа
Разработка рабочего проекта "Уличные сети с. Четкарино" | 730 | [9 empty] | 365 | 365 |  | Администрация Пышминского городского округа
Строительство уличных сетей с. Четкарино | [13 empty] | Администрация Пышминского городского округа
Разработка рабочего проекта "Уличные сети п. Первомайский" | 487.5 | [9 empty] | 243.5 | 244 |  | Администрация Пышминского городского округа ГУПС "Сосновское"
Строительство уличных сетей п. Первомайский | [13 empty] | Администрация Пышминского городского округа ГУПС "Сосновское"
Разработка рабочего проекта уличных газовых сетей в с. Тимохинское | 394 | [9 empty] | 197 | 197 |  | Администрация Пышминского городского округа
Разработка рабочего проекта уличных газовых сетей в с. Черемыш | 394 | [9 empty] | 197 | 197
Разработка рабочего проекта уличных газовых сетей пос. Южный | 394 | [9 empty] | 197 | 197
Итого по 2-му разделу: | 57321.7 |  |  |  | 392 | 284 | 600 | 591.2 |  |  | 3646.5 | 51808
Итого по газификации: | 107962.6 | 1500 |  | 9300 | 392 | 284 | 8900 | 4667.5 |  | 4600 | 5464.7 | 67051.4 | 6000
3. Строительство объектов социальной инфраструктуры.
Строительство детского сада на 75 мест в р.п. Пышма по ул. Бабкина | 17920* | [9 empty] | 1120* | 16800* |  | Администрация Пышминского городского округа | Обеспечение потребности в количестве мест в дошкольных и образовательных учреждениях.
Приобретение и разработка проекта привязки типового проекта плавательного бассейна из быстровозводимых материалов | 1500 | [9 empty] | 1500
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Строительство плавательного бассейна из быстровозводимых материалов | [14 empty] | Дополнительное развитие и оздоровление населения
Разработка проекта детского сада д. Холкино | 1000 | [9 empty] | 100
Итого по 3-му разделу: | 20420 | [9 empty] | 3620 | 16800
в том числе * | 17920* | [9 empty] | 1120* | 16800*
4. Строительство котельных.
Строительство газовой блочной котельной котельной МУЗ "Центральная районная больница" | 10304 | [9 empty] | 1030 | 9274
Строительство подводящих инженерных сетей к газовой блочной котельной МУЗ "Центральная районная больница" | 700 | [9 empty] | 700
Итого по 4-му разделу: | 11004 | [9 empty] | 1730 | 9274
Итого по программе: | 139583.9 | 1500 |  | 9300 | 392 | 284 | 8900 | 4667.5 |  | 4600 | 10814.7 | 93125.4 | 6000
в том числе* | 17920* | [9 empty] | 1120* | 16800*
* в случае профицита средств местного и областного бюджетов