## КЭ
Приложение
Утверждено постановлением администрациии
Пышминского городского округа
от 26.06.2012 г. № 373
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПРОГРАММА ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2010 - 2013 ГОДЫ"
N п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения, объемы финансирования, тыс. руб. | [16 empty] | Исполнители | Результатат выполнения мероприятия
|  | всего | 2010 год |  |  |  | 2011 год |  |  |  | 2012 год |  |  |  | 2013 год
|  |  | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные источники | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные источники | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные источники | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 | 17
Раздел 1. Совершенствование нормативно-правовой базы энергосбережения, стимулирование и повышение квалификации
кадров, информационное обеспечение энергосбережения
1.1. | Совершенствование |  | × |  |  |  | × |  |  |  | × |  |  |  | × |  |  |  | отдел ЖКХ, | Создание условий по
| нормативной базы и | [17 empty] | строительства и | управлению
| методическое обеспечние | [17 empty] | газификации, | энергосбережением
| энергосбережения | [17 empty] | администрации | в городском округе
Пышминского
Пышминского
городского
округа
1.2. | Подготовка и переподготовка кадров | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | - | - | - | Управление | повышение
| кадров в области | [17 empty] | образования, | уровня
| энергосбережения | [17 empty] | управление | компетентности
| муниципальных бюджетных | [17 empty] | культуры, | работников в
| учреждений | [17 empty] | муниципальные | сфере
[19 empty] | учреждения | энергосбережения
энергосбережения
1.3. | Проведение |  | × |  |  |  | × |  |  |  | × |  |  |  | × |  |  |  | Отдел ЖКХ, | Повышение уровня
| систематических | [17 empty] | строительства и | компетентности
| мероприятий | [17 empty] | газификации, | жителей округа
| по информационному | [17 empty] | администрации | в вопросах
| обеспечению жителей | [17 empty] | Пышминского | эффективного
| округа и пропаганде | [17 empty] | городского | использования
| энергосбережения | [17 empty] | округа, | энергетических
| в средствах | [17 empty] | МУ | ресурсов
| массовой | [17 empty] | "Служба
| информации, | [17 empty] | заказчика"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 | 17
посредством
1.4. | Мониторинг |  | × |  |  |  | × |  |  |  | × |  |  |  | × |  |  |  | отдел ЖКХ, | Контроль
| показателей, | [17 empty] | строительства и | за потреблением
| характеризующих | [17 empty] | газификации, | энергетических
| энергетическую | [17 empty] | администрации | ресурсов
| эффективность | [17 empty] | Пышминского | получателями
| при потреблении | [17 empty] | городского | бюджетных средств
| энергетических | [17 empty] | округа
| ресурсов муниципальными | [17 empty] | Управление
| бюджетными | [17 empty] | образования,
| потребителями | [17 empty] | управление
культуры, МУЗ «ЦРБ»
1.5. | Формирование и |  | × |  |  |  | × |  |  |  | × |  |  |  | × |  |  |  | отдел ЖКХ, | Упорядочение
| утверждение списка | [17 empty] | строительства и | платежей
| муниципальных бюджетных | [17 empty] | газификации, | за коммунальные
| учреждений | [17 empty] | администрации | ресурсы
| с лимитами | [17 empty] | Пышминского
| потребления | [17 empty] | городского
| тепловой и | [17 empty] | округа
электрической
энергии
| Итого по разделу: | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0
Раздел 2. Повышение энергоэффективности в бюджетной сфере
2.1. | Проведение | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 400 | 1500 | 800 |  | Управление | Оценка
| энергетического | [17 empty] | образования, | энергетической
| обследования муницпальных | [17 empty] | управление | эффективности
| бюджетных | [17 empty] | культуры, | использования
| потребителей ТЭР | [17 empty] | МУЗ "ЦРБ", | ТЭР, определение
[19 empty] | муниципальные | мер по ее
[19 empty] | учреждения | повышению
2.2. | Формирование и |  | × |  |  |  | × |  |  |  | × |  |  |  | × |  |  |  | отдел ЖКХ, | Упорядочение
| утверждение списка | [17 empty] | строительства и | платежей
| муниципальных бюджетных | [17 empty] | газификации, | за коммунальные
| учреждений | [17 empty] | администрации | ресурсы
| с лимитами | [17 empty] | Пышминского
| потребления | [17 empty] | городского
| тепловой и | [17 empty] | округа
электрической
энергии
2.3. | Оснащение зданий (сооружений) | 5701.5 | 200 | 0 | 0 | 0 | 2220 | 0 | 0 | 0 | 67.6 | 2183.9 | 0 | 0 | 30 | 1000 | 0 | 0 | Управление | создание условий для
| муниципальных бюджетных | [17 empty] | образования, | разработки
| учреждений | [17 empty] | управление | мероприятий по
| приборами учета | [17 empty] | культуры, | энерго- и ресурсосбе-
| потребляемых | [17 empty] | МУЗ «ЦРБ», | режению
| энергоресурсов: | [17 empty] | муниципальные
учреждения
Управление образования:
приборы учета воды -19 шт.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 | 17
тепловой энергии - 26 шт.
Управление культуры:
приборы учета воды - 5 шт.,
тепловой энергии - 7 шт.,
электроэнергии - 4 шт.
2.4. | Промывка систем отопления | 1030 | 50 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | Управление | Улучшение качества теплоснабжения
| муниципальных бюджетных | [17 empty] | образования, | теплоснабжения,
| учреждений | [17 empty] | управление | снижение потребления
[19 empty] | культуры, | тепловой энергии
МУЗ «ЦРБ»,
муниципальные
учреждения
2.5. | Переоборудование | 220 | 50 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | Управление | Экономия
| осветительного | [17 empty] | образования, | электроэнергии
| оборудования | [17 empty] | управление
| в муниципальных | [17 empty] | культуры,
| бюджетных | [17 empty] | МУЗ «ЦРБ»,
| учреждениях | [17 empty] | муниципальные
| неэффективного на | [17 empty] | учреждения
энергосберегающее
2.6. | Составление, оформление и |  | × |  |  |  | × |  |  |  | × |  |  |  | × |  |  |  | Управление | Проведение
| анализ топливно-энергетических | [17 empty] | образования, | мониторинга
| балансов | [17 empty] | управление | потребления ТЭР,
| муниципальных | [17 empty] | культуры, | выявление резервов
| бюджетных | [17 empty] | МУЗ «ЦРБ», | по снижению их
| учреждений | [17 empty] | муниципальные | потребления
учреждения
2.7. | Внедрение в практику |  | × |  |  |  | × |  |  |  | × |  |  |  | × |  |  |  | Управление | Снижение
| заключение энергосервисных | [17 empty] | образования, | расходов на ТЭР
| договоров (контрактов) | [17 empty] | управление
| бюджетными | [17 empty] | культуры
| учреждениями | [17 empty] | МУЗ "ЦРБ"
муниципальные
учреждения
| Итого по разделу: | 10351.5 | 300 | 0 | 0 | 0 | 2570 | 0 | 0 | 0 | 467.6 | 2183.9 | 700 | 0 | 830 | 2500 | 800 | 0
Раздел 3. Повышение энергоэффективности в коммунальном хозяйстве и жилищном фонде
3.1. | Проведение энергетических | 600 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 200 | 0 | 100 | предприятия ЖКХ | Оценка
| обследований объектов | [18 empty] | энергетической
| коммунальной инфраструктуры | [18 empty] | эффективности
| Пышминского городского | [18 empty] | использования
| округа | [18 empty] | объектов
коммунальной
инфраструктуры,
разработка
мероприятий по
энергосбережению
3.2. | Разработка и согласование | 300 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | энергоснабжаюшие | Определение
| энергетических паспортов | [17 empty] | предприятия и | удельных
| организаций и | [17 empty] | организация ЖКХ | показателей
| технических паспортов | [18 empty] | энергопотребления
| котельных | [18 empty] | и потенциала
энергосбережения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 | 17
3.3. | Оснащение коммерческими | 1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 45 | 70 | 810 | 0 | 70 | теплоснабжающие | создание условий для
| приборами учета котельных: | [17 empty] | предприятия ЖКХ | разработки
| МУП ЖКХ "Трифоновское" - 7 шт. | [5 empty] | 0 | 0 |  | 20 | 0 |  |  | 15 | 30 | 390 |  | 30 |  | мероприятий по
| МУП ЖКХ "Черемышское" - 7шт. | [5 empty] | 0 | 0 |  | 20 | 0 |  |  | 30 | 40 | 420 |  | 40 |  | энерго- и ресурсосбе-
3.4. | Оснащение коммерческими | 285 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 15 | предприятия ЖКХ | создание условий для
| приборами учета водонапорных | [18 empty] | разработки
| башен и скважин: | [18 empty] | мероприятий по
| МУП "Водоканалсервис"- 5шт |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 15 |  | энерго- и ресурсосбе-
| МУП ЖКХ "Трифоновское" - 5 шт. |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 45 |  |  |  | 30 | [5 empty] | режению
| МУП ЖКХ "Черемышское" - 9 шт. |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 60 |  |  |  | 45
3.5. | Установка приборов учета | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | предприятия ЖКХ | создание условий для
| сточных вод на КНС: | [18 empty] | разработки
| очистные сооружения | [18 empty] | мероприятий по
| ул. Ленина | [18 empty] | энерго- и ресурсосбе-
| ул. Заводская | [18 empty] | режению
3.6. | Реконструкция угольных | 2876.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 536.1 | 0 | - | 230 | 190 | 1600 | - | 200 | предприятия ЖКХ | снижение потребления
| котельных с использованием | [17 empty] | отдел ЖКХ, | ТЭР до 20%,
| энергоэффективного оборудова- | [17 empty] | строительства и | повышение КПД
| ния с высоким коэффициентом | [17 empty] | газификации | котельных до 80%
| полезного действия: | [17 empty] | администрации
| МУП ЖКХ "Трифоновское" - | [5 empty] | 0 | 0 |  | 40 | 70 | 0 |  | 70 | 70 | 580 |  | 80 | Пышминского
| котельная с.Черемыш | [17 empty] | городского округа
котельная с.Пульниково
котельная с. Холкино
| МУП ЖКХ "Черемышское" - | [5 empty] | 0 | 0 |  | 80 | 466.1 | 0 |  | 160 | 120 | 1020 |  | 120
котельная с.Боровлянское
котельная с. Тупицино
котельная п. Первомайский
(финасирование в соответствии с
МЦП "Реконструкция и модерниза
ция объектов коммунальной инфра
структуры в пышминском городс
ком округе"
3.7. | Реконструкция водопроводных | 7786.494 | 887.945 | 1403 |  | 290 | 1118.349 |  |  | 220 | 1022.2 | 0 |  | 245 | 260 | 2080 |  | 260 | предприятия ЖКХ | снижение потерь
| сетей с применением | [18 empty] | воды при транспор
| полиэтиленовых труб и труб из | [18 empty] | тировке до 20%
металлопластика:
| МУП "Водоканалсервис"- |  | 693.19 | 1403.018 |  | 150 | 944 |  |  | 170 | 538.2 | 0 |  | 170 | 170 | 1360 |  | 170
| МУП ЖКХ "Трифоновское" - |  | 88.795 |  |  | 60 | 0 |  |  | 20 | 176.6 | 0 |  | 30 | 40 | 320 |  | 40
| МУП ЖКХ "Черемышское" - |  | 105.96 |  |  | 80 | 174.349 |  |  | 30 | 307.4 | 0 |  | 45 | 50 | 400 |  | 50
1050 п.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 | 17
(финасирование в соответствии с
МЦП "Реконструкция и модерниза
ция объектов коммунальной инфра
структуры в пышминском городс
ком округе"
3.8. | Реконструкция тепловых | 9807.89 | 662 | 1946.238 |  | 150 | 1785.752 |  |  | 200 | 1113.9 |  |  | 200 | 3500 |  |  | 250 | предприятия ЖКХ | снижение
| сетей: | [17 empty] | отдел ЖКХ, | потерь теловой энергии
| МУП "Аварийно-восстанови- |  | 662.29 | 349.7 |  |  | 1000 |  |  | 40 | 648.8 |  |  |  | 1500 |  |  |  | строительства и | при транспортировке
| тельная служба" | [17 empty] | газификации | до 20%,
| МУП ЖКХ "Трифоновское" |  |  | 905.269 |  |  | 531.187 |  |  | 120 | 465.1 |  |  |  | 1000 |  |  |  | администрации | улучшение
| МУП ЖКХ "Черемышское" |  |  | 691.269 |  | 150 | 254.565 |  |  | 40 | 0 |  |  |  | 1000 |  |  |  | Пышминского | теплоснабжения
| (финасирование в соответствии с | [17 empty] | городского округа | потребителей
МЦП "Реконструкция и модерниза
ция объектов коммунальной инфра
структуры в пышминском городс
ком округе"
3.9. | Оптимизация малозагруженного | 1535 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 430 | предприятия ЖКХ | снижение
| электропривода на двигатели | [18 empty] | потребления
| меньшей мощности: | [18 empty] | электроэнергии на 20%
| МУП ЖКХ "Трифоновское" - 5 шт. |  |  |  |  | 110 |  |  |  | 70
| МУП ЖКХ "Черемышское" - 12 шт. |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 320 |  |  |  | 320 |  |  |  | 430
| МУП "Водоканалсервис"- 3 шт |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 160
3.10. | строительство газопровода | 460115 | [5 empty] | 330000 |  |  |  | 74200 |  |  | 0 | 55915 |  |  | инвесторы | повышение
| Пышма- Первомайский- Камышлов, | [17 empty] | (по согласованию) | качества
| в том числе строительство | [17 empty] | отдел ЖКХ, | предоставляемых ЖКХ,
| газовых блочных котельных 9шт.: | [17 empty] | строительства и | повышение КПД
| с. Чернышево, с. Тупицино, | [17 empty] | газификации | теплоисточников
| с.Четкарино, д. Родина, | [17 empty] | администрации
| д. Комарова, п. Первомайский, | [17 empty] | Пышминского
| с. Боровлянское, с. Тимохино, | [17 empty] | городского округа
с. Черемыш
(финансирование в соответствии
с постановлением Правительста
Свердловской области от .
11.10.2010 г. №1487-ПП)
3.11. | Оснащение | 12483.4 | 0 | 0 | 0 | 90 | 933 | 0 | 0 | 70 | 526 | 4449.4 | 0 | 80 | 300 | 5000 | 955 | 80 | Управляюшая
| многоквартирных домов, | [17 empty] | компания - МУП
| находящихся в муницпальной | [17 empty] | ПГО "Управляющая
| собствености, | [17 empty] | компания
| приборами учета потребления | [17 empty] | Служба заказчика"
энергоресурсов
3.12. | Утепление наружных | 400 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | Управляюшая | Устранение
| ограждающих | [17 empty] | компания - МУП | сверхнормативных
| конструкций зданий: | [17 empty] | ПГО "Управляющая | потерь тепловой
| фасадов, чердачных | [17 empty] | компания | энергии, снижение
| перекрытий и | [17 empty] | Служба заказчика" | объемов
| подвалов, входных | [18 empty] | потребления
| дверей и окон, | [18 empty] | тепловой энергии
| устранение | [18 empty] | до 15%
вентиляционных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 | 17
потерь за счет
исключения
избыточной
инфильтрации,
3.13. | Проведение капитального | 21912.6 | 3200 |  |  | 1000 | 2178 |  |  | 3000 | 2539 |  |  | 3495.6 | 2500 |  |  | 4000
ремонта муниципального
жилищного фонда
(финансирование в соответствии
с постановлением администрации
Пышминского городского округа
от 11.04.2011 г. №155 "Об утверж
дении Порядка предоставления
субсидий за счет средств местного
бюджета на проведение капитально
го ремонта общего имущества мно
гоквартирных домов, в которых
размещаются муницпальные
жилые помещения"
| Итого по разделу: | 16838.4 | 0 | 0 | 0 | 630 | 933 | 0 | 0 | 1070 | 526 | 4449.4 | 0 | 875 | 470 | 6010 | 955 | 920
| Итого по программе: | 27730.3 | 300 | 0 | 0 | 630 | 3503 | 0 | 0 | 1070 | 993.6 | 6633.3 | 700 | 875 | 1480 | 8510 | 1755 | 920