## Лист1
|  |  | Приложение к решению Думы Пышминского городского округа от № |  |  |  |  | от 29.02.2012 г. № 315
Раздел 3.План мероприятий по выполнению программы социально-экономического развития Пышминского городского округа на 2009-2013 годы(2012 год)
№ | Наименование этапа или мероприятия | Срок выполнения | Ответственный за реализацию мероприятия | Источник расходов, необходимых для осуществления мероприятий | Объем расходов, тыс. руб. | [5 empty] | Ожидаемый результат
[5 empty] | Всего | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Глава 1. Промышленность
ЗАО «Объединенные заводы ПТО:
1.1. | Освоение производства новых кранов г/п 16-20 тонн | 2009-2010 | ЗАО «Объединенные заводы ПТО» | Средства предприятия | 3300 | 2000 | 1300 |  |  |  | Рост продаж на 20%, рост прибыли на 10%
1.2. | Освоение производства кранов режима работы 5К,7К | 2010-2011 | ЗАО «Объединенные заводы ПТО» | Средства предприятия | 3500 |  | 500 | 3000 |  |  | Рост продаж на 40%, рост прибыли на 20%
1.3. | Техническое перевооружение механического цеха | 2009-2013 | ЗАО «Объединенные заводы ПТО» | Средства предприятия | 7800 | 2650 | 3000 | 2150 |  |  | Рост прибыли на 20 %
1.4. | Техническое перевооружение кранового цеха | 2011-2013 | ЗАО «Объединенные заводы ПТО» | Средства предприятия | 5500 | 3500 |  | 2000 |  |  | Рост прибыли на 20%
1.5. | Техническое перевооружение цехов | 2012 | ЗАО «Объединенные заводы ПТО» | Средства предприятия | 11030 |  |  |  | 11030 |  | Увеличение объемов произведенной продукции
Филиал ЗАО "Нерудсервис" "Пышминский песчаный карьер":
1.6. | Освоение и разработка Русаковского месторождения строительных песков | 2012-2013 | Филиал ЗАО "Нерудсервис" "Пышминский песчаный карьер" | Средства предприятия | 28440 | 0 | 0 | 0 | 26360 | 2080 | Среднегодовой выпуск песка не менее 100 тыс. куб метров в год
ЗАО "Пышминский лифтостроительный завод"
1.7. | Освоение производства пассажирских лифтов г/п 400 кг | 2010 | ЗАО "Пышминский лифтостроительный завод" | Средства предприятия | 20000 |  | 20000 |  |  |  | Производство 50-60 штук лифтов ежегодно
1.8. | Освоение производства пассажирских лифтов г/п 630 кг | 2010 | ЗАО "Пышминский лифтостроительный завод" | Средства предприятия | 20000 |  | 20000 |  |  |  | _ "_
1.9. | Освоение производства пассажирских лифтов г/п 1000 кг | 2010-2011 | ЗАО "Пышминский лифтостроительный завод" | Средства предприятия | 13500 |  | 10000 | 3500 |  |  | _ "_
|  |  | ЗАО "Пышминский лифтостроительный завод" |  | 0
|  |  | ЗАО "Пышминский лифтостроительный завод" |  | 0
2.0 | Проведение научно-исследовательских опытно-конструкторских работ,связанные с выходом продукции на серийное производство | 2012 | ЗАО "Пышминский лифтостроительный завод" | Средства предприятия | 4500 |  |  |  | 4500
2.1. | Итого по главе 1: |  |  |  | 106540 | 8150 | 54800 | 10650 | 30860 | 2080
2.1.1. | в т.ч. по источникам финансирования:
2.1.2. | -средства предприятий |  |  |  | 106540 | 8150 | 54800 | 10650 | 30860 | 2080
Глава 2. Сельское хозяйство
2.1. | Производство молока (тонн), в том числе: | 2009-2013 |  |  | 144586 | 33404 | 27380 | 27753 | 27949 | 28100 | Ежегодное повышение производство молока на 4%
2.1.1. | -предприятия |  |  |  | 123806 | 28874 | 23345 | 23718 | 23859 | 24010
2.1.2. | - крестьянскофермерские хозяйства(КФХ) |  |  |  | 180 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40
2.1.3. | -личные подсобные хозяйства (ЛПХ) |  |  |  | 20600 | 4500 | 4000 | 4000 | 4050 | 4050
2.2. | Производство мяса (тонн),в том числе |  |  |  | 19236 | 4637 | 3526 | 3573 | 3700 | 3800 | Ежегодное повышение производства мяса на 6%
2.2.1. | -предприятия |  |  |  | 12697 | 3128 | 2116 | 2373 | 2490 | 2590
2.2.2. | - крестьянскофермерские хозяйства(КФХ) |  |  |  | 48.5 | 8.5 | 10 | 10 | 10 | 10
2.2.3. | -личные подсобные хозяйства (ЛПХ) |  |  |  | 6700 | 1500 | 1400 | 1400 | 1200 | 1200
2.3. | Реконструкция животноводческих помещений | 2009-2013 | СПК "Калининский" | Средства предприятия | 11000 | 3000 | 1500 |  | 6500 |  | Улучшение условий содержания скота, увеличение продуктивности и повышение производительности труда
2.4. | Реконструкция животноводческих помещений | 2009-2012 | Филиал "Первомайский" | Средства предприятия | 22900 | 18000 | 0 |  | 4900
2.4.1. |  |  | ФГУСП "Сосновское"МО РФ | Заемные средства | 3200 |  |  |  | 3200
2.5. | Строительство молочных комплексов, реконструкция коровников | 2009 | СПК "Калининский" | Средства предприятия | 10000 | 10000 | 0 |  |  |  | Повышения уровня удовлетворения населения в цельномолочной продукции
2.5.1. |  |  |  | Заемные средства | 0 |  | 0 |  |  |  | Увеличение продуктивности и
2.5.2. |  | 2009 | ООО"Дерней" | Средства предприятия | 60000 | 45000 | 0 | 0 | 15000 |  | производительности труда
2.5.2.1. |  | 2012 |  | Заемные средства | 76000 | 5000 | 0 | 65000 | 6000
2.6. | Внедрение прогрессивных технологий в растениеводство | 2009-2013 | СПК "Калининский" | Средства предприятия | 20580 | 5000 | 1500 | 2000 | 7080 | 5000 | Увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции
2.6.1. |  |  |  | Заемные средства | 20800 | 3000 | 1500 | 3000 | 10000 | 3300
2.6.2. |  | 2009-2013 | ООО"Дерней" | Средства предприятия | 20740 | 3000 | 1500 | 2000 | 10240 | 4000
2.6.2.1. |  |  |  | Заемные средства | 23640 | 4000 | 1500 | 3000 | 10240 | 4900
2.6.3. |  | 2009-2013 | СПК"Колхоз им.Кирова" | Средства предприятия | 10500 | 2000 | 1500 | 1500 | 2000 | 3500
2.6.3.1. |  |  |  | Заемные средства | 13700 | 2000 | 1500 | 4500 | 3000 | 2700
2.6.4. |  | 2009-2013 | Филиал "Первомайский" | Средства предприятия | 16071 | 5000 | 2000 | 0 | 4071 | 5000
2.6.4.1. |  |  | ФГУСП "Сосновское"МО РФ | Заемные средства | 2636 | 0 | 0 | 0 | 2636 | 0
2.7. | Создание рыбоводческих кооперативов | 2009-2010 | Управление сельского хозяйства | Средства предприятия | 600 | 400 | 200 |  |  |  | Создание 3-х рыбоводческих кооперативов
2.8. | Содействие в развитие малых форм хозяйствования в области сельского хозяйства | 2009-2012 |  | Местный бюджет | 165 | 11 | 57 | 59 | 38
2.9. | Реконструкция и лицензирование бойни скота | 2009-2012 | СПК "Калининский" | Средства предприятия | 1600 | 0 | 0 | 100 | 1500 |  | ввод в эксплуатацию двух пунктов по убою скота в целях обеспечения
0
2.9.1. |  | 2012 | ООО "Дерней" | Средства предприятия | 2000 |  |  |  | 2000 |  | потребности населения в приобретении свежего мяса
2.10. | Итого по главе 2: |  |  |  | 316132 | 105411 | 12757 | 81159 | 88405 | 28400
2.10.1. | в т.ч. по источникам финансирования: |  |  |  | 316132 | 105411 | 12757 | 81159 | 88405 | 28400
2.10.2. | -местный бюджет |  |  |  | 165 | 11 | 57 | 59 | 38 | 0
2.10.3. | -средства предприятий |  |  |  | 175991 | 91400 | 8200 | 5600 | 53291 | 17500
2.10.4. | -прочие (заемные)средства |  |  |  | 139976 | 14000 | 4500 | 75500 | 35076 | 10900
Глава 3.Транспорт и связь
3.1. | Улучшение материально-технической базы муниципального автотранспортного предприятия | 2009-2010, 2012 | Администрация ПГО | Средства местного бюджета | 4690.9 | 1440.9 | 450 |  | 2800 |  | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению, осуществление регулярного автобусного сообщения
3.2. | Итого по главе 3: |  |  |  | 4690.9 | 1440.9 | 450 | 0 | 2800 | 0
3.2.1. | в т.ч. по источникам финансирования:
3.2.2.. | - местный бюджет |  |  |  | 4690.9 | 1440.9 | 450 | 0 | 2800 | 0
3.2.3. | - средства предприятия |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Дорожное строительство
4.1. | Капитальный ремонт автодороги в р.п.Пышма по ул.Строителей 0,861 км | 2010-2011 | Администрация ПГО | Местный бюджет | 12361 |  | 1000 | 11361 |  |  | Улучшение качества дорог, снижение травматизма, аварийности на дорогах
|  |  |  | Областной бюджет | 0
4.2. | Ямочный ремонт в р.п.Пышма | 2009-2013 | Управление в р.п.Пышма | Местный бюджет | 1953 | 353 | 0 | 1300 | 0 | 300
4.3. | Строительство автодороги в р.п.Пышма по ул.Торговая | 2010 | Администрация ПГО | Местный бюджет | 5065 | 0 | 5065
|  |  |  | Областной бюджет | 0
4.4. | Капитальный ремонт ул.Кирова (от ул.Куйбышева до трассы) в р.п.Пышма | 2009 | Администрация ПГО | Местный бюджет | 1378.6 | 1378.6 |  | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 0
4.5. | Капитальный ремонт ул.Пионерская в р.п.Пышма (0,300км) | 2012 | Администрация ПГО | Местный бюджет | 945 |  |  |  | 945
|  |  |  | Областной бюджет | 0
4.6. | Капитальный ремонт ул.Куйбышева 0,475 км | 2011 | Администрация ПГО | Местный бюджет | 2140 |  |  | 2140 |  | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 0
4.7. | Строительство дороги по пер.Школьный в р.п.Пышма (0,850км) | 2012 | Администрация ПГО | Местный бюджет | 4100 |  |  |  | 4100
|  |  |  | Областной бюджет | 0
4.8. | Проектно-сметная документация на ремонт пер.Куйбышевский в р.п.Пышма | 2011 | Администрация ПГО | Местный бюджет | 2598 |  |  | 2598
|  |  |  | Областной бюджет | 0
4.9. | Ремонт ул.Победы в р.п.Пышма | 2010-2011 | Администрация ПГО | Местный бюджет | 2230 |  | 400 | 1830
|  |  |  | Областной бюджет | 0
4.10. | Ремонт дороги по пер.Куйбышевский (0,450км) | 2012 | Администрация ПГО | Местный бюджет | 2950 |  |  |  | 2950
4.11. | Капитальный ремонт пер.Речной р.п.Пышма (0,7 км) | 2012 | Администрация ПГО | Местный бюджет | 4750 |  |  |  | 4750
4.12. | Ремонт дороги ул.Гоголя р.п.Пышма 0,381 км | 2010-2011 | Администрация ПГО | Местный бюджет | 1930 |  | 400 | 1530
4.13. | Дорога в с.Печеркино 2,5 км | 2013 | Администрация ПГО | Областной бюджет | 8500 |  |  |  |  | 8500
4.14. | Разработка проектно-сметной документации с экспертизой на капитальный ремонт автодорог | 2012 | Администрация ПГО | Местный бюджет | 3000 |  |  |  | 3000
4.15. | Ремонт автомобильной дороги ул.Комарова ( 0,65 км) | 2012 | Администрация ПГО | Областной бюджет | 2485.9 |  |  |  | 2485.9
4.15.1. |  |  |  | Местный бюджет | 131 |  |  |  | 131
4.16. | Капитальный ремонт дороги по ул.Островского в р.п.Пышма | 2013 | Администрация ПГО | Местный бюджет | 4000 |  |  |  | 0 | 4000
4.17. | Капитальный ремонт дороги с.Черемыш ул.Ленина (4 км) | 2012 | Администрация ПГО | Областной бюджет | 30000 |  |  |  | 30000
4.18. | Ремонт дороги в с.Тимохинское | 2013 | Администрация ПГО | Областной бюджет | 8000 |  |  |  |  | 8000
4.19. | Итого по главе 4: |  |  |  | 98517.5 | 1731.6 | 6865 | 20759 | 48361.9 | 20800
4.19.1 | в т.ч. по источникам финансирования: |  |  |  | 98517.5 | 1731.6 | 6865 | 20759 | 48361.9 | 20800
4.19.2. | -областной бюджет |  |  |  | 48985.9 | 0 | 0 | 0 | 32485.9 | 16500
4.19.3. | -местный бюджет |  |  |  | 49531.6 | 1731.6 | 6865 | 20759 | 15876 | 4300
4.19.4. | -другие источники
Глава 5. Малое предпринимательство
5.1. | Строительство (открытие) объектов потребительского рынка | 2009-2012 | Индивидуальные предприниматели | Средства предприятия | 23430 | 5130 | 2000 | 3300 | 13000
5.2. | Строительство гостиничного комплекса | 2009-2011 | Индивидуальные предприниматели | Средства предприятия | 3500 | 2000 | 1000 | 500 |  |  | создание рабочих мест, оказание бытовых услуг
5.3. | Приобретение оборудования | 2009-2013 | Индивидуальные предприниматели | Средства предприятия | 22580 | 3035 | 545 | 3500 | 10500 | 5000 | Внедрение современных методов обслуживания
5.4. | Благоустройство территории | 2009-2013 | Индивидуальные предприниматели | Средства предприятия | 2154 | 118 | 23 | 13 | 1000 | 1000 | обеспечение санитарных норм и требований
5.5. | Реконструкция, расширение торговых площадей | 2009-2013 | Индивидуальные предприниматели | Средства предприятия | 8535 | 3100 | 1435 |  | 2000 | 2000 | увеличение торговых площадей
5.6. | Открытие объектов по оказанию платных услуг | 2009-2011 | Индивидуальные предприниматели | Средства предприятия | 860 | 560 |  |  | 300 |  | Обеспечение потребности населения услугами
5.7. | Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и | 2009-2013 | Администрация ПГО | Местный бюджет | 853 | 130 | 150 | 183 | 183 | 207 | Увеличение числа частных предпринимателей в Пышминском
5.7.1. | среднего предпринимательства на территории Пышминского городского округа |  |  | Областной бюджет | 218.4 |  |  |  | 179.4 | 39 | городском округе,снижение уровня безработных
5.7.2. |  |  |  | Внебюджетные источники | 10500 |  |  | 1000 | 4500 | 5000
5.8. | Итого по главе 5: |  |  |  | 72630.4 | 14073 | 5153 | 8496 | 31662.4 | 13246
5.8.1. | в т.ч. по источникам финансирования:
5.8.2. | .-средства предприятия |  |  |  | 61059 | 13943 | 5003 | 7313 | 26800 | 8000
5.8.3. | -местный бюджет |  |  |  | 853 | 130 | 150 | 183 | 183 | 207
| .областной бюджет |  |  |  | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 179.4 | 39
5.8.4. | -другие источники |  |  |  | 10500 | 0 | 0 | 1000 | 4500 | 5000
Глава 6. Жилищно-коммунальное хозяйство, экология
6.1. | Строительство системы водоснабжения от Аксарихинского | 2009-2013 | Администрация ПГО | Местный бюджет | 9035 | 0 | 4035 | 2500 | 0 | 2500 | Обеспечение населения качественной питьевой водой.
6.1.2. | месторождения подземных вод в р.п.Пышма |  |  | Областной бюджет | 23759 | 0 | 10759 | 6500 | 0 | 6500
6.2. | Реконструкция очистных сооружений в р.п.Пышма | 2013 | Администрация ПГО | Местный бюджет | 2000 |  |  | 0 | 0 | 2000 | Улучшение экологической обстановки
6.2.1. |  |  |  | Областной бюджет | 0 |  |  | 0 | 0
6.3. | Разработка проекта на реконструкцию очистных сооружений в р.п.Пышма | 2009-2011 | Администрация ПГО | Местный бюджет | 1571.8 | 430.8 | 641 | 500
6.4. | Разработка расчетной схемы водоснабжения р.п.Пышма | 2009 | Администрация ПГО | Местный бюджет | 500 | 500
6.5. | Реконструкция и модернизация объектов ЖКХ | 2009-2013 | Администрация ПГО | Местный бюджет | 16825 | 3555.7 | 2698 | 4086 | 2585.3 | 3900 | Экономия теплоэнергетических ресурсов,Улучшение качества тепло,водоснабжения.
0
6.6. | Озеленение, благоустройство территории | 2009-2013 | Предприятия сельского хозяйства | Средства предприятия | 34.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5
6.6.1. |  | 2009-2013 | ЗАО «Объединенные заводы ПТО» | Средства предприятия | 600 | 200 | 200 | 0 |  | 200 | Соответствие требованиям к микроклимату производственных помещений
6.7. | Проведение работ по благоустройству | 2009 | Филиал ЗАО "Нерудсервис" "Пышминский песчаный карьер" | Средства предприятия | 5 | 5 |  |  |  |  | Озеленение территории АБК
6.8. | Рекультивация земель Тимохинского месторождения строительных песков | 2009-2013 |  | Средства предприятия | 215 | 0 | 107 | 0 |  | 108 | Восстановление нарушенных земель
6.9. | Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения | 2009-2013 | Администрация ПГО | Местный бюджет | 410 | 0 |  | 160 | 250 |  | Обеспечение водой население
6.10. |  |  |  | Областной бюджет | 40 | 0 |  | 40 | 0
6.11. | Организация содержания мест захоронения | 2009-2013 | Администрация ПГО | Местный бюджет | 802 |  |  | 292 | 510
6.12. | Благоустройство территории Пышминского городского округа | 2009-2013 | Администрация ПГО | Местный бюджет | 1372.4 |  |  | 521.4 | 851
6.12.1. |  |  |  | Областной бюджет | 2741.6 |  |  |  | 2741.6
6.13. | Разработка проектно-сметной документации на строительство 2 пускового комплекса системы водоснабжения от Аксарихинского месторождения подземных вод | 2012 | Администрация ПГО | Местный бюджет | 795 |  |  |  | 795
6.14. | Капитальный ремонт,ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, | 2012 | Администрация ПГО | Местный бюджет | 145 |  |  |  | 145
6.14.1. | проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, благоустройство дворовых территорий по программе "Тысяча дворов" |  |  | Областной бюджет | 2741.6 |  |  |  | 2741.6
6.15. | Итого по главе 6: |  |  |  | 63592.9 | 4703 | 18451.5 | 14610.9 | 10619.5 | 15208
6.15.1. | в т.ч. по источникам финансирования:
6.14.2. | -областной бюджет |  |  |  | 29282.2 | 0 | 10759 | 6540 | 5483.2 | 6500
6.14.3. | -местный бюджет |  |  |  | 33456.2 | 4486.5 | 7374 | 8059.4 | 5136.3 | 8400
6.14.4. | .-средства предприятий |  |  |  | 854.5 | 216.5 | 318.5 | 11.5 | 0 | 308
Глава 7. Энергосбережение
7.1. | Проведение энергетического аудита | 2013 | ЗАО"Объединенные заводы ПТО" | Средства предприятия | 500 |  |  |  |  | 500
7.2.. | Реконструкция котельных, в том числе : | 2010-2011 | Отдел ЖКХ, строительства и | Средства предприятия | 1075 |  | 475 | 600 |  |  | Экономия теплоэнергетических ресурсов, улучшение теплоснабжения
|  |  | газификации администрации ПГО |  | 0
0
0
7.3.1. | Замена стальныхкотлов,котла "Энергия" на новые котлы в с.Черемыш | 2010 | - # - | Средства предприятия | 475 |  | 475
0
0
0
7.3.2. | Замена стальных котлов в с.Печеркино | 2011 |  | Средства предприятия | 600 |  |  | 600
0
7.4. | Установка двухтарифных счетчиков электроэнергии , приборов учета | 2009-2012 | Муниципальные учреждения | Местный бюджет | 3251 | 10 | 0 | 2650 | 591
7.4.1. | потребления энергетических ресурсов |  | Управляющая компания | Областной бюджет | 6633.3 |  |  |  | 6633.3
7.5. | Установка приборов учета потребляемых теплоэнергии и воды в учреждениях | 2009-2011 | Муниципальные унитарные предприятия | Средства предприятия | 105 | 55 | 0 | 50
7.6. | Установка приборов учета потребляемой воды , замена электроламп | 2011 | Муниципальные учреждения | Местный бюджет | 83 | 0 | 0 | 83
7.7. | Итого по главе 7: |  |  |  | 11647.3 | 65 | 475 | 3383 | 7224.3 | 500
7.7.1. | в т.ч. по источникам финансирования:
7.7.2. | -областной бюджет |  |  |  | 6633.3 | 0 | 0 | 0 | 6633.3 | 0
7.7.3. | -местный бюджет |  |  |  | 3334 | 10 | 0 | 2733 | 591 | 0
7.7.4. | -средства предприятий |  |  |  | 1680 | 55 | 475 | 650 | 0 | 500
Глава 8. Газификация
1.Газификация р.п.Пышма
8.1. | Строительство газопровода низкого давления от ГРПШ-1 (достройка) | 2010, 2012 | Отдел ЖКХ, строительства и газификации администрации ПГО, Отдел строительства, газификации и жилищной политики администрации ПГО (с 01.01.2012) | Местный бюджет | 1500 | 0 | 1000 |  | 500 |  | Улучшение качества жизни населения, обеспечение населения дешевым видом топлива.
8.2. | Строительство газовой блочной котельной МУЗ " Пышминская ЦРБ" | 2011 | Отдел ЖКХ, строительства | Местный бюджет | 2030 |  | 0 | 2030 |  |  | Перевод больницы на автономное отопление. Улучшение условий предоставления муниципальных
8.2.1. |  |  | и газификации администрации ПГО | Областной бюджет | 8274 |  |  | 8274 |  |  | услуг, экономия бюджетных средств
8.3. | Строительство подводящих инженерных сетей к газовой блочной котельной | 2011 | Отдел ЖКХ, строительства | Местный бюджет | 500 |  | 0 | 500
8.3.1. | МУЗ "Пышминская ЦРБ" |  | и газификации администрации ПГО |  | 0
8.4. | Строительство подводящих инженерных сетей к газовой блочной котельной в р.п.Пышма по ул.С.Лазо | 2009 | Отдел ЖКХ, строительства и газификации администрации ПГО | Местный бюджет | 1637 | 1637
8.5. | Строительство газопровода высокого и низкого давления к жилому сектору | 2010-2012 | Отдел ЖКХ, строительства и | Местный бюджет | 2660.3 |  | 2485 |  | 175.3 |  | Расширение сети газопроводов низкого давления ст.Ощепково
8.5.1. | микрорайону ст. Ощепково от ГРП-3,ГРП-7 |  | газификации администрации ПГО, Отдел строительства, газификации и жилищной политики администрации ПГО ( с 01.01.2012). | Областной бюджет | 8591.1 |  |  |  | 8591.1
8.6. | Строительство подводящих сетей к газовой блочной котельной в р.п.Пышма по ул.Пионерской | 2011-2012 | Отдел ЖКХ, строительства и газификации администрации ПГО, Отдел строительства, газификации и жилищной политики администрации ПГО ( с 01.01.2012) | Местный бюджет | 6090 |  | 0 | 2000 | 4090 |  | Улучшение качества жизни населения, обеспечение населения дешевым видом топлива.
8.7. | Разработка рабочего проекта газопровода низкого давления к жилому сектору от ГРП-5 | 2011 | Отдел ЖКХ, строительства и газификации администрации ПГО | Местный бюджет | 130 |  | 0 | 130
8.7.1. |  |  | Потребительский кооператив "Факел" | Другие источники | 500 |  | 0 | 500
8.8. | Разработка рабочего проекта газопровода низкого давления к жилому сектору от ГРП-2 | 2011 | Потребительский кооператив "Факел" | Другие источники | 500 | 0 | 0 | 500
8.9. | Строительство газопровода низкого давления к жилому сектору от ГРПШ-12 | 2011 | ЗАО "ГАЗЭКС" | Средства предприятия | 3100 |  | 0 | 3100
8.10. | Строительство газовой блочной котельной по ул.Пионерской (взамен двух угольных ЦК, пер.Речной) | 2009-2012 | Отдел ЖКХ, строительства и газификации администрации ПГО, ЗАО "Регионгазинвест", Отдел строительства, газификации и жилищной политики администрации ПГО ( с 01.01.2012) | Средства предприятия | 27000 | 7000 | 0 | 0 | 20000
8.11. | Экспертиза проектов газопровода низкого давления к жилому микрорайону в р.п.Пышма ст.Ощепково (ГРП-3,7)-267 тыс.руб., ул.Сибирская, ул.Машиностроителей (ГРП-2)-266 тыс.руб., ул.Цветочная, ул.Свердловская, ул.Лермонтова (ГРП-5)-266 тыс.руб. | 2011-2012 | Отдел ЖКХ, строительства и газификации администрации ПГО, Отдел строительства, газификации и жилищной политики администрации ПГО ( с 01.01.2012) | Местный бюджет | 1199 |  | 0 | 400 | 799
8.12. | Строительство газопровода низкого давления к частному жилому сектору от ГРПШ-12 (ул.Ленина, ул.Л.Чайкиной, пер.Речной) | 2012 | Отдел ЖКХ, строительства и газификации администрации ПГО, Отдел строительства, газификации и жилищной политики администрации ПГО ( с 01.01.2012),ЗАО "Регионгазинвест" | Средства предприятия | 13987 |  |  |  | 13987
11.Газификация района |  |  |  |  | 0
8.13. | Разработка ПСД на строительство газопровода низкого давления,с.Чернышово | 2009 | Отдел ЖКХ, строительства и газификации администрации ПГО | Местный бюджет | 224 | 224 |  | 0 |  |  | Газификация сельских населенных пунктов, обеспечение население газом
8.13.1. |  |  |  | Областной бюджет | 224 | 224 |  | 0
8.14. | Разработка ПСД на строительство газопровода низкого давления в с.Тупицыно | 2009 | Отдел ЖКХ, строительства и газификации администрации ПГО | Местный бюджет | 168 | 168
8.14.1. |  |  |  | Областной бюджет | 168 | 168
8.15. | Экспертизы проектно-сметной документации газопроводов низкого давления | 2010 | Отдел ЖКХ, строительства и газификации администрации ПГО | Местный бюджет | 1182.5 |  | 1182.5
8.16. | Строительство газопровода низкого давления в с.Трифоново | 2012 | Отдел ЖКХ, строительства и | Местный бюджет | 139.3 |  |  |  | 139.3
8.16.1. |  |  | газификации администрации ПГО, Отдел строительства, газификации и жилищной политики администрации ПГО ( с 01.01.2012) | Областной бюджет | 6825.1 |  |  |  | 6825.1
8.17. | Строительство газопровода низкого давления в с.Тупицыно | 2012 | Отдел строительства, газификации | Местный бюджет | 102.3 |  |  |  | 102.3
8.17.1. |  |  | и жилищной политики администрации ПГО | Областной бюджет | 5011.9 |  |  |  | 5011.9
8.18. | Строительство газопровода низкого давления в с.Чернышово | 2012 | Отдел строительства, газификации | Местный бюджет | 164.5 |  |  |  | 164.5
8.18.1. |  |  | и жилищной политики администрации ПГО | Областной бюджет | 8061.3 |  |  |  | 8061.3
8.19. | Строительство газопровода Пышма-Первомайский-Камышлов II-III-IV пусковые комплексы | 2012 | Отдел строительства, газификации и жилищной политики администрации ПГО | Областной бюджет | 74200 |  |  |  | 74200 |  | III этап-отпайки с установкой блочных газовых котельных в с.Чернышово,с.Тупицыно,с.Четкарино,д.Комарова,п.Первомайский;IV- этап отпайки в п.Южный и п.Ключевской,а также отпайки с установкой блочных газовых котельных в с.Тимохинское, с.Черемыш и с.Боровлянское
8.20. | Разработка расчетной схемы газоснабжения и проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления к жилому сектору в д.Савина | 2012 | Кооператив "Факел" | Средства населения | 0
8.21. | Разработка расчетной схемы газоснабжения и проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления к жилому сектору в с.Четкарино |  | Кооператив "Факел" | Средства населения | 0
8.22. | Разработка расчетной схемы газоснабжения и проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления к жилому сектору в п.Первомайский |  | Кооператив "Факел" | Средства населения | 0
8.23. | Разработка расчетной схемы газоснабжения и проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления к жилому сектору в д.Комарова |  | Кооператив "Факел" | Средства населения | 0
8.24. | Итого по главе 8: |  |  |  | 174169.3 | 9421 | 4667.5 | 17434 | 142646.8 | 0
8.24.1. | в т.ч. по источникам финансирования:
8.24.2. | -областной бюджет |  |  |  | 111355.4 | 392 | 0 | 8274 | 102689.4 | 0
8.24.3. | -местный бюджет |  |  |  | 17726.9 | 2029 | 4667.5 | 5060 | 5970.4 | 0
8.24.4. | .-другие источники |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
8.24.5. | -средства предприятий |  |  |  | 44087 | 7000 | 0 | 3100 | 33987 | 0
Глава 9. Образование
9.1. | Детский сад на 75 места в р.п.Пышма по ул.Бабкина,4 | 2009-2011 | Управление образования | Местный бюджет | 4500.59 | 233.59 | 0 | 4267 |  |  | Уменьшение очереди на получение путевки в д./сад, достижение
9.1.2. |  |  | администрации ПГО Администрация ПГО | Областной бюджет | 38404 | 0 | 0 | 38404 |  |  | показателя обеспеченности детей местами в детских садах 86%
9.2. | Оснащение автобусов аппаратурой спутниковой навигации | 2012 | Управление образования | Областной бюджет | 897.5 | 0 |  |  | 897.5 | 0
| ГЛОНАСС, приобретение автобуса |  | администрации ПГО | Местный бюджет | 897.5 |  |  |  | 897.5
9.3. | Открытие дополнительных групп в МКОУ "Пульниковская школа- детский сад" | 2012 | Управление образования | Местный бюджет | 426 | 0 | 0 | 0 | 426 | 0 | Уменьшение очереди на получение путевки в д/сад, достижение показателя обеспеченности детей
9.4. | Оснащение приборами учета энергетических ресурсов | 2013 | Администрация ПГО | Областной бюджет | 0 |  |  |  |  | 0
5. | Строительство детского сада на 54 места в д.Мартынова | 2012 | Администрация ПГО | Местный бюджет | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 0
9.3.1. | и МБДОУ "Тимохинский детский сад" 30 мест |  | администрации ПГО | Областной бюджет | 994 |  |  |  | 994 |  | местами в детских садах 86%
9.4. | Ремонт и приведение в соответствии с требованиями санитарного | 2009-2013 | Управление образования | Местный бюджет | 1967.52 | 1589.52 | 0 | 378 | 0 | 0
9.4.1. | и пожарного надзора зданий образовательных учреждений |  | администрации ПГО | Областной бюджет | 21070 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 14070
9.5. | Развитие материально-технической базы учреждений образования | 2009-2013 | Управление образования | Местный бюджет | 33596 | 2765 | 0 | 2044 | 6199 | 22588
9.5.1. | (капитальный ремонт школ, детского сада) |  | администрации ПГО | Областной бюджет | 37486 | 0 | 0 | 2044 | 6199 | 29243
9.5.2. |  |  |  | Федеральный бюджет | 4752 |  |  |  | 4752
9.6. | Стимулирование лучших педагогов | 2009-2013 | Управление образования администрация ПГО | Местный бюджет | 117 | 50 | 0 | 0 | 0 | 67 | Повышение уровня воспитания и образования детей дошкольного возраста
9.7. | Спонсорская помощь спортивной школе | 2009-2013 | ЗАО "Объединенные заводы ПТО" | Средства предприятия | 230 | 100 | 30 | 100 | 0 | 0 | Повышение уровня воспитания и образования детей дошкольного возраста
9.8. | Развитие материально-технической базы столовых в общеобразовательных учреждениях | 2012 | Управление образования администрация ПГО | Местный бюджет | 175 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0
9.8.1. | Развитие материально-технической базы ДЮСШ | 2012 | Управление образования администрация ПГО | Областной бюджет | 107.2 |  |  |  | 107.2 | 0
9.9. | Поддержка молодых специалистов | 2009, 2013 | Управление образования администрация ПГО | Местный бюджет | 227 | 90 | 0 | 0 | 0 | 137
9.10. | Оздоровление учащихся в летнее время | 2012 | Управление образования | Местный бюджет | 914.7 |  |  |  | 914.7
9.10.1. |  |  | администрация ПГО | Областной бюджет | 3049 |  |  |  | 3049
9.11. | Итого по главе 9: |  |  |  | 149811.01 | 11828.11 | 30 | 47237 | 24610.9 | 66105
9.11.1. | .-федеральный бюджет |  |  |  | 4752 | 0 | 0 | 0 | 4752 | 0
9.11.2. | -областной бюджет |  |  |  | 102007.7 | 7000 | 0 | 40448 | 11246.7 | 43313
9.11.3. | -местный бюджет |  |  |  | 42821.31 | 4728.11 | 0 | 6689 | 8612.2 | 22792
9.11.4. | .-средства предприятий |  |  |  | 230 | 100 | 30 | 100 | 0 | 0
Глава 10. Здравоохранение
10. | Проведение дополнительной иммунизации населения в рамках нац.календаря | 2009-2013 | МУЗ "Пышминская ЦРБ" | Федеральный бюджет | 3438 | 638 | 600 | 600 | 1000 | 600 | Профилактика и снижение уровня заболеваемости населения
| прививок против полиомиелита, гепатита В, краснухи, гриппа, дифтерии, коклюша,столбняка,кори и эпид.паротита, туберкулеза |  |  | Областной бюджет | 2033.1 | 433.1 | 300 | 300 | 700 | 300
|  |  |  | Местный бюджет | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 100
10.1. | Участие в программах ТФОМС: | 2009-2013 | МУЗ "Пышминская ЦРБ" | Средства ТФОМС | 78392 | 15039 | 24954 | 5244 |  | 33155 | Улучшение здоровья населения сокращение смертности. Повышение качества и доступности медицинской помощи населению
| Поликлиника |  |  |  | 31698.2 | 12234.2 | 19464 | 0 |  | 0
| Мать и дитя |  |  |  | 7810.8 | 2760.8 | 5050 | 0 |  | 0
| Интенсивная |  |  |  | 484 | 44 | 440 | 0 |  | 0
10.2. | Проведение диспансеризации работающего населения в организациях,детей-сирот,подростков до 14 лет | 2009-2013 | МУЗ "Пышминская ЦРБ" | Федеральный бюджет | 2915.2 | 575.2 | 0 | 790 | 760 | 790 | Раннее выявление заболеваний, профилактика заболеваний
10.3. | Оснащение диагностическим оборудованием, оборудованием для | 2009-2013 | МУЗ "Пышминская ЦРБ" | Местный бюджет | 1364.21 | 84.21 | 80 | 100 |  | 1100 | Улучшение качества диагностики, раннее выявление и
10.3.1. | диагностики, лечение и выхаживание новорожденных |  |  | Федеральный бюджет | 3200 |  |  |  | 3200 |  | заболеваний. Улучшение диагностики, лечение и выхаживание новорожденных, снижение млад смертности
10.4. | Реконструкция ФАПов с заменой на блочные модули | 2009-2013 | МУЗ "Пышминская ЦРБ" | Местный бюджет | 2700 | 0 | 0 | 0 |  | 2700 | Улучшение качества и своевременности предоставления мед помощи населению
10.4.1. |  |  |  | Областной бюджет | 2700 | 0 | 0 | 0 |  | 2700
10.5. | Стабилизация заболеваемости ВИЧ/СПИД и гемоконтактными | 2009-2013 | МУЗ "Пышминская ЦРБ" | Местный бюджет | 965.4 | 305.4 | 150 | 220 | 0 | 290 | Профилактика и ограничение распространения заболеваний.
10.5.1. | гепатитами, снижение заболеваемости этими инфекциями в Пышминском городском округе |  |  | Областной бюджет | 400 |  |  |  | 400
10.6. | Стабилизация эпидситуации по туберкулезу и предотвращение эпидемии туберкулеза в Пышминском городском округе | 2011 | МУЗ "Пышминская ЦРБ" | Местный бюджет | 40 | 0 |  | 40 |  |  | Улучшение мед.помощи и сохранение здоровья населения
10.7. | Повышение качества оказания медицинской помощи онкологическим больным в первичном звене | 2011 | МУЗ "Пышминская ЦРБ" | Местный бюджет | 57.5 | 0 |  | 57.5 |  |  | Улучшение материально-технической базы первичного звена учреждений здравоохранения
10.8. | Капитальный ремонт инфекционного отделения | 2012 | МУЗ "Пышминская ЦРБ" | Федеральный бюджет | 2247.2 | 0 | 0 | 0 | 2247.2 | 0 | Повышение качества и доступности медицинской помощи населению в связи
10.9. | Капитальный ремонт ФАП с.Черемыш | 2012 |  | Областной бюджет | 2945 | 0 | 0 | 0 | 2945 | 0 | с укомплектованием ЛПУ врачебными кадрами
10.10. | Переподготовка и повышение квалификации | 2011 | МУЗ "Пышминская ЦРБ" | Местный бюджет | 797.5 |  |  | 797.5 |  |  | Улучшение качества медицинской помощи
10.10.1. | медперсонала(отделение семейной медицины) |  |  | Областной бюджет | 800 |  |  |  | 800
10.11. | Приобретение жилья для молодых специалистов | 2009 | МУЗ "Пышминская ЦРБ" | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10.12. | Итого по главе 10: |  |  |  | 105095.11 | 17074.91 | 26084 | 8149 | 12052.2 | 41735
10.12.1. | в т.ч. по источникам финансирования:
10.12.2. | -федеральный бюджет |  |  |  | 11800.4 | 1213.2 | 600 | 1390 | 7207.2 | 1390
10.12.3. | -областной бюджет |  |  |  | 8878.1 | 433.1 | 300 | 300 | 4845 | 3000
10.12.4. | -местный бюджет |  |  |  | 6024.61 | 389.61 | 230 | 1215 | 0 | 4190
10.12.5. | -средства предприятий
10.12.6. | -другие источники |  |  |  | 78392 | 15039 | 24954 | 5244 | 0 | 33155
Глава 11. Социальная защита населения
11.1. | Благотворительная помощь ветерам завода ПТО | 2009-2013 | ЗАО «Объединенные заводы ПТО» | Средства предприятия | 200 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50
11.2. | Шефство, благотворительная помощь | 2009-2013 | Филиал ЗАО"Нерудсервис" "Пышминский песчаный карьер" | Средства предприятия | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | Помощь муниципальным учреждениям (снабжение песком детских дошкольных учреждений, средних общеобразовательных учреждений)
11.3. | Реализация комплекса мероприятий по социальной защите и социальному обслуживанию населения Пышминского района | 2009-2013 | ТОИОГВ СО Управление социальной защиты населения Пышминского района | Областной бюджет | 435614 | 75000 | 75000 | 95000 | 95614 | 95000 | Повышение эффективности социальной поддержки и социального обслуживания населения
11.4. | Предоставление художественного образования детям нуждающихся в соц.поддержке | 2009-2013 | Управление образования администрации ПГО | Местный бюджет | 781.42 | 201.42 | 220 | 0 | 0 | 360
11.5. | Обеспечение проезда детей-сирот и опекаемых | 2009-2013 | Управление образования администрации ПГО | Местный бюджет | 551 | 212 | 79 | 0 | 0 | 260
11.6. | Обучение и воспитание детей-инвалидов в ДДУ | 2009-2013 | Управление образования администрации ПГО | Местный бюджет | 1730.8 | 487.8 | 177 | 140 | 206 | 720
11.7. | Шефство, профориентация, благотворительность в сельском хозяйстве | 2009-2013 | Сельхозпредприятия | Средства предприятия | 305 | 0 | 145 | 160 | 0 | 0 | Забота о человеке, привлечение молодежи на село
11.8. | Пособие по безработице ( в среднегодовом исчислении) | 2009-2013 | ГУ "Пышминский ЦЗ" | Областной бюджет | 92740.7 | 22640.6 | 18820 | 27080.1 | 19200 | 5000 | назначить пособие по безработице всего 6960 чел., в т.ч. 2009-1010 чел.,2010-1000 чел.,2011-1100чел.,2012-990 чел.,2013- 990 чел.
11.9. | Материальная помощь безработным | 2009-2013 | ГУ "Пышминский ЦЗ" | Областной бюджет | 118.1 | 28.1 | 25 | 40 | 0 | 25 | Оказывать материальную помощь 40 безработным в год (всего- 200 человек)
11.10. | Оформление безработным гражданам пенсий досрочно (в среднегодовом исчислении) | 2009-2013 | ГУ "Пышминский ЦЗ" | Областной бюджет | 2590.9 | 290.9 | 400 | 1500 | 0 | 400 | Оформить досрочную пенсию - 10 человек в год ( всего -50 человек)
11.11. | Стипендии на профессиональное обучение | 2009-2013 | ГУ "Пышминский ЦЗ" | Областной бюджет | 4205.6 | 518.8 | 517.8 | 1789 | 1100 | 280 | Назначить стипендии 128 чел в год . (всего- 640 человек)
11.12. | Приобретение квартир для малоимущих граждан | 2009-2013 | Администрация ПГО | Местный бюджет | 5824.9 | 1552 | 1250 | 575.4 | 597.5 | 1850 | Улучшение жилищных условий граждан
11.13. | Субсидирование молодых семей по программе | 2009-2012 | Администрация ПГО | Местный бюджет | 1107.2 | 138 | 0 | 831.6 | 137.6 |  | Создание условий для закрепления молодежи в Пышминском
11.13.1 | "Обеспечение жильем молодых семей в 2007-2015 г.г." |  |  | Областной бюджет | 3659.7 | 924 |  | 2495 | 240.7 |  | городском округе
11.14. | Строительство, приобретение жилья, молодым семьям | 2009-2012 | Администрация ПГО | Федеральный бюджет | 2577.9 |  |  | 1472 | 1105.9
11.14.1. | (специалистам), проживающим на селе |  |  | Областной бюджет | 5868.2 | 1706 |  | 1728 | 2434.2
11.14.2. |  |  |  | Местный бюджет | 222.6 |  |  | 160 | 62.6
11.15. | Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан (льготникам) | 2011-2012 | Администрация ПГО | Местный бюджет | 118021 |  |  | 55197 | 62824
11.16. | Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам (малоимущим) | 2011-2012 | Администрация ПГО | Местный бюджет | 50668 |  |  | 17170 | 33498
11.17. | Итого по главе 11: |  |  |  | 726817.02 | 103759.62 | 96693.8 | 205388.1 | 217020.5 | 103955
11.17.1. | в т.ч. по источникам финансирования:
11.17.2. | -областной бюджет |  |  |  | 544797.2 | 101108.4 | 94762.8 | 129632.1 | 118588.9 | 100705
11.17.3. | -местный бюджет |  |  |  | 178906.92 | 2591.22 | 1726 | 74074 | 97325.7 | 3190
11.17.4. | средства предприятия |  |  |  | 535 | 60 | 205 | 210 | 0 | 60
11.17.5. | федеральный бюджет |  |  |  | 2577.9 | 0 | 0 | 1472 | 1105.9 | 0
Глава 12. Культура, молодежная политика, спорт
12.1. | Пополнение библиотечного фонда библиотек, приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение к сети Интернет | 2009-2013 | Управление культуры | Федеральный бюджет | 368 | 70 | 28 | 0 |  | 270 | Расширение круга пользователей библиотек. Обеспечение доступа
|  |  | администрации ПГО | Областной бюджет | 650 | 0 | 0 | 0 |  | 650 | в корпоративные и глобальные информационные системы.
|  |  |  | Местный бюджет | 692 | 30 | 12 | 0 |  | 650 | Социокультурная реабилитация особых групп населения
12.2. | Капитальный ремонт зданий Домов культуры района | 2009-2013 | Управление культуры | Федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | Улучшение условий организации досуга населения
12.2.1. |  |  | администрация ПГО | Областной бюджет | 4000 | 0 | 0 | 0 |  | 4000
|  |  |  | Местный бюджет | 7560 | 2560 | 0 | 0 |  | 5000
12.3. | Капитальный ремонт библиотек | 2009-2013 | Управление культуры | Областной бюджет | 550 | 0 | 0 | 0 |  | 550 | Улучшение условий обслуживания
12.3.1. |  |  | администрации ПГО | Местный бюджет | 550 | 0 | 0 | 0 |  | 550
12.4. | Приобретение музыкальной и звуковой аппаратуры, специального | 2009-2013 | Управление культуры | Областной бюджет | 500 | 0 | 0 | 0 |  | 500 | Улучшение качества проводимых мероприятий
12.4.1. | оборудования и инвентаря для учреждений культуры. |  | администрации ПГО | Местный бюджет | 610 | 50 | 0 | 60 | 0 | 500
12.4.2. |  |  |  | Внебюджетные источники | 648.5 |  |  | 200 | 448.5
12.5. | Подготовка и проведение открытого фестиваля-конкурса народного творчества "Провинциальный городок" | 2010-2011 | Управление культуры администрации ПГО | Местный бюджет | 95 |  | 65 | 30 |  |  | Улучшение внестационарного обслуживания, развитие концертной деятельности коллективов художественной самодеятельности
12.6. | Проведение массовых соревнований "Лыжня России","Кросс наций", "Футбольная страна".организация физкультурно-оздоровительных, спортивных и туристических мероприятий, спартакиад, фестивалей и конкурсов. | 2010-2013 | Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Пышминского городского округа, МБУ "Центр физической культуры и спорта"(с 01.01.2012) | Местный бюджет | 723 |  | 250 | 270 | 203 |  | Увеличение доли граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 17% от общего числа жителей Пышминского городского округа
12.7. | Строительство мини-стадиона в р.п.Пышма по ул.Куйбышева | 2009-2011 | _"_ | Местный бюджет | 12129 | 100 |  | 12029
0
0
0
0
12.7.1. |  |  |  | Областной бюджет | 4200 |  |  | 4200
12.8. | Строительство бассейна( 2010-разработка проектной сметной документации,2011-2012-строительство) | 2012 | _"_ | Местный бюджет | 0 |  | 0 | 0
12.8. | Трудоустройство учащихся в летнее время | 2012-2013 | Управление образования администрации ПГО | Местный бюджет | 209 | 0 | 0 | 0 |  | 209
12.9. | Организация занятости подростков, подготовка юношей к службе в армии | 2010 | местное отделение ДОСААФ России | Средства предприятия | 60 |  | 60
12.10. | Развитие материально-технической базы Комитета по физической культуре, спорту и туризму | 2011 | Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации ПГО | Местный бюджет | 550 |  |  | 550
12.11. | Итого по главе 12: |  |  |  | 34094.5 | 2810 | 415 | 17339 | 651.5 | 12879
12.11.1. | в т.ч. по источникам финансирования:
12.11.2. | федеральный бюджет |  |  |  | 368 | 70 | 28 | 0 | 0 | 270
12.11.3. | -областной бюджет |  |  |  | 9900 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 5700
12.11.4. | -местный бюджет |  |  |  | 23118 | 2740 | 327 | 12939 | 203 | 6909
12.11.5. | -другие источники |  |  |  | 708.5 | 0 | 60 | 200 | 448.5 | 0
Глава 13. Общественная безопасность
13.1. | Социальная поддержка участковых уполномоченных милиции в соответствии со ст.30 "Закона о милиции" | 2009-2010 | Администрация ПГО | Местный бюджет | 323 | 163 | 160 | 0 |  | 0 | Создание условий для работы оперуполномоченных , снижения уровня преступности
13.2. | Создание условий для деятельности добровольных формирований охраны общественного порядка | 2009-2013 | Администрация ПГО | Местный бюджет | 178 | 0 | 58 | 0 |  | 120
13.3. | Ремонт, оснащение пунктов участковых уполномоченных оборудованием и оргтехникой | 2009-2013 | Администрация ПГО | Местный бюджет | 220 | 20 | 50 | 0 |  | 150 | Создание условий для работы оперуполномоченных , снижения уровня преступности
13.4. | Организация конкурса среди Территориальных Управлений администрации ПГО на лучшую постановку профилактической работы | 2010 | Администрация ПГО | Местный бюджет | 10 |  | 10
13.5. | Коммунальные услуги на содержание кабинетов участковых уполномоченных милиции | 2010 | Администрация ПГО | Местный бюджет | 22 |  | 22
13.6. | Проведение бесед и лекций по безопасности дорожного движения в школах и дошкольных учреждениях | 2009-2013 | ОВД по Пышминскому району,ММО МВД России "Камышловский"отдел полиции № 30 ( с 01.01.2012), Управление образования администрации ПГО | Беззатратные мероприятия | 0 | [5 empty] | Профилактика аварийности и дорожно-транспортных происшествий с участием детей
13.7. | Проведение комплексных проверок неблагополучных семей и несовершеннолетних, состоящих на учете в ГПДН (группе по делам несовершеннолетних) | 2009-2013 | ОВД по Пышминскому району,ММО МВД России "Камышловский"отдел полиции № 30 ( с 01.01.2012), | Беззатратные мероприятия | 0 | [5 empty] | Защита детей от преступных посягательств, в том числе вовлечение их в преступную деятельность, защита прав ребенка.
13.8. | Проведение профилактической работы с лицами, склонными к употреблению спиртных напитков и наркотических веществ | 2009-2013 | ОВД по Пышминскому району,ММО МВД России "Камышловский"отдел полиции № 30 ( с 01.01.2012),Управление образования ПГО | Беззатратные мероприятия | 0 | [5 empty] | Снижение числа лиц склонных к алкоголизму и употреблению наркотических средств
13.9. | Привлечение детей девиантного поведения к общественно-полезной деятельности |  | Управление образования администрации ПГО | Беззатратные мероприятия | 0
| Строительство пожарного депо в с. Четкарино | 2012 | Администрация ПГО | областной бюджет | 8000 |  |  |  | 8000
13.10. | Итого по главе 13: |  |  |  | 8753 | 183 | 300 | 0 | 8000 | 270
13.10.1. | в т.ч. по источникам финансирования:
13.10.2. | областной бюджет |  |  |  | 8753 | 183 | 300 | 0 | 8000 | 270
Глава 14. Занятость населения
14.1. | Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, единиц | 2009-2013 | ГУ "Пышминский ЦЗ" | Областной бюджет | 61.7 | 10.9 | 12.5 | 19.5 | 10.8 | 8 | Организация ярмарок вакансий и учебных мест для непосредственной встречи работодателей с безработными и ищущими работу гражданами- ежегодно по 4 ярмарке (20 ярмарок)
14.2. | Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда | 2009-2013 | ГУ "Пышминский ЦЗ" | Областной бюджет | 121.7 | 87.7 | 10 | 10.3 | 7.7 | 6 | Информаривание населения, работодателей о потребностях рынка труда, возможностях профессионального обучения, профориентации, сокращение сроков поиска работы гражданами и комплектования рабочих мест
14.3. | Организация общественных работ | 2009-2013 | ГУ "Пышминский ЦЗ" | Областной бюджет | 26482.5 | 20298.7 | 5265 | 602 | 176.8 | 140 | Организация общественных работ для временной занятости - 430 человек (всего 150 человек)
14.4. | Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 2009-2013 | ГУ "Пышминский ЦЗ" | Областной бюджет | 202.88 | 47.3 | 39 | 62.5 | 14.08 | 40 | Временное трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы - 20 человек ежегодно(всего 100 чел.)
14.5. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 2009-2013 | ГУ "Пышминский ЦЗ" | Областной бюджет | 1452.4 | 469.5 | 291.5 | 195.5 | 175.9 | 320 | Приобщение к труду несовершеннолетних граждан и получение ими профессиональных навыков-650 чел.(всего 3900 чел.)
14.6. | Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда | 2009-2013 | ГУ "Пышминский ЦЗ" | Областной бюджет | 42.85 | 9.8 | 9.5 | 8.9 | 4.05 | 10.6 | Обеспечение адаптации безработных граждан к ситуации на рынке труда - 250 человек в год ( всего 2000 чел.)
14.7. | Оказание содействия самозанятости безработных граждан (организует собственное дело) | 2009-2013 | ГУ "Пышминский ЦЗ" | Областной бюджет | 7218.1 | 1956 | 1092 | 4157 | 9.6 | 3.5 | Создание условий для расширения возможностей занятости граждан в сфере предпринимательской деятельности 2 чел.(всего 12 чел.)
14.8. | Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые | 2009-2013 | ГУ "Пышминский ЦЗ" | Областной бюджет | 83.16 | 21.4 | 19.5 | 19.6 | 6.16 | 16.5 | Организация временного трудоустройства 10 человек ( всего 50 человек)
14.9. | Трудоустройство инвалидов в счет установленной квоты |  | ГУ "Пышминский ЦЗ" |  | 0 | [5 empty] | Обеспечение гарантированного трудоустройства - 4 человека
14.10. | Трудоустройство по организованному набору | 2009-2013 | ГУ "Пышминский ЦЗ" |  | 358.75 | 358.75 |  |  |  |  | Трудоустроить по организационному набору на территории и за пределами области -21 чел. в год (всего 126 человек)
14.11. | Переселение на постоянное место жительство на село , семей | 2009-2013 | ГУ "Пышминский ЦЗ" | Областной бюджет | 20.7 | 3.2 | 7 | 3.5 | 0 | 7 | Переселить на село - 2 семьи в год ( всего 10 семей)
14.12. | Профессиональное обучение безработных граждан ( направлено на профобучение) | 2009-2013 | ГУ "Пышминский ЦЗ" | Областной бюджет | 8111.2 | 1367 | 3520 | 1851 | 873.2 | 500 | Повышение качества рабочей силы на рынке труда области на основе профессионального обучения - 128 человек (790 человек)
14.13. | Профессиональная ориентация | 2009-2013 | ГУ "Пышминский ЦЗ" | Областной бюджет | 115.14 | 10.24 | 37 | 26.2 | 31.7 | 10 | Обеспечение участия в программе профессиональной ориентации - 750 человек (всего-4500 человек)
14.14. | Психологическая поддержка безработным гражданам | 2011 | ГУ "Пышминский ЦЗ" | Областной бюджет | 10 |  |  | 10 | 0
14.15. | Развитие и совершенствование прикладного программного обеспечения и технических средств автоматизированных систем | 2011-2012 | ГУ "Пышминский ЦЗ" | Областной бюджет | 462.6 |  |  | 280 | 182.6
14.16. | Итого по главе 14: |  |  |  | 44743.68 | 24640.49 | 10303 | 7246 | 1492.59 | 1061.6 | 44743.68
14.16.1. | в т.ч. по источникам финансирования: | [9 empty] | 0
14.16.2. | -областной бюджет |  |  |  | 44743.68 | 24640.49 | 10303 | 7246 | 1492.59 | 1061.6 | 44743.68
14.16.3. | -другие источники
14.16.4. | -средства предприятий
Глава 15. Развитие торговли, потребительской кооперации, общественного питания.
15.1. | Увеличение розничного товарооборота | 2009-2010 | ПО "Четкаринское" | Средства предприятия | 97000 | 48000 | 49000 |  |  |  | Полное и качественное удовлетворение потребности населения промышленными и продовольственными товарами
15.2. |  | 2009-2010 | Пышминское ПО | Средства предприятия | 45672 | 24672 | 21000
15.3. |  | 2009-2010 | Печеркинское ПО | Средства предприятия | 44000 | 21000 | 23000
15.4. | Товарооборот розничной торговли | 2011-2013 | Предприятия торговли | Средства предприятия | 1335900 |  |  | 632200 | 703700
15.5. | Товарооборот общественного питания | 2011-2013 | Предприятия общественного питания | Средства предприятия | 60300 |  |  | 29000 | 31300
15.6. | Товарооборот бытовых и гостиничных услуг | 2011-2013 | Предприятия бытовых услуг и гостиниц | Средства предприятия | 59450 |  |  | 29000 | 30450
15.7. | Реконструкция и приобретение основных средств | 2009-2013 | ПО "Четкаринское", Печеркинское ПО | Средства предприятия | 1550 | 250 | 400 | 400 | 500 |  | Внедрение современных методов торговли, улучшение качества обслуживания населения
15.8. | Обучение кадров | 2009-2013 | Пышминское ПО | Средства предприятия | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | Повышение квалификации работников
15.9. | Организация выездной торговли | 2009-2013 | Печеркинское ПО | Средства предприятия | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 |  | Расширение зон обслуживания
15.10. | Итого по главе 15: |  |  |  | 1577 | 272 | 405 | 400 | 500 | 0 | 1577
15.10.1. | в т.ч. по источникам финансирования: | [9 empty] | 0
15.10.2. | -областной бюджет | [9 empty] | 0
15.10.3. | -местный бюджет | [9 empty] | 0
15.10.4. | - средства предприятий |  |  |  | 1577 | 272 | 405 | 400 | 500 | 0 | 1577
Глава 16. Градостроительное проектирование и жилищно-строительная деятельность
16.1. | Разработка генерального плана Пышминского городского округа | 2009-2011 | Администрация ПГО | Местный бюджет | 10800 | 2000 | 8300 | 500 |  |  | Наличие нормативно-правого документа о развитии территории
16.1.1. |  |  |  | Областной бюджет | 500 |  |  | 500 |  |  | Пышминского городского округа
16.2. | Разработка Правил землепользования и застройки Пышминского городского | 2010-2011 | Администрация ПГО | Местный бюджет | 2300 |  | 1700 | 600 |  |  | Наличие нормативно-правого документа о регулировании
16.2.1. | округа применительно к территориям сельских населенных пунктах |  |  | Областной бюджет | 600 |  |  | 600 |  |  | землепользования и застройки территорий населенных пунктов Пышминского городского округа
16.3. | Проведение инженерных изысканий и разработка | 2012 |  | Местный бюджет | 1170 |  |  |  | 1170
16.3.1. | документации по планировке территорий р.п. Пышма |  |  | Областной бюджет | 2730 |  |  |  | 2730
16.4. | Разработка и ведение МГИС в рамках городского округа | 2009-2013 | Администрация ПГО | Местный бюджет | 352 | 52 | 100 | 0 |  | 200 | Наличие нормативно-правового документа о планировочной структуре определенной территории и установлении параметров развития элементов данной структуры
16.5. | Строительство многоквартирных домов | 2011- 2012 | строительные организации | Средства предприятия | 112000 | 0 | 0 | 52000 | 60000 | 0 | Обеспечение жильем ветеранов ВОВ( строительство 2-х 24 квартирных домов-2011 год), в 2012 году строительство 2-х домов
16.5.1. |  | 2012 | Администрация ПГО | Местный бюджет | 1684 |  |  |  | 1684 |  | Отселение граждан из ветхого жилья
16.5.2. |  | 2012 |  | Областной бюджет | 14248 |  |  |  | 14248
16.6. | Строительство 24-х квартирного дома по пер. Школьному | 2010-2011 | ООО "Прогресс" | Средства предприятия | 29000 |  |  | 29000
16.7. | Инженерная подготовка площадок под жилищное строительство | 2009-2013 | Администрация ПГО | Местный бюджет | 1588 | 1588 | 0 | 0
16.8. | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 2009-2013 | Администрация ПГО | Местный бюджет | 2539 |  |  |  | 2539
16.9. | Итого по главе 16: |  |  |  | 176972 | 3640 | 10100 | 83200 | 79832 | 200
16.9.1. | в т.ч. по источникам финансирования:
16.9.2. | -областной бюджет |  |  |  | 18078 | 0 | 0 | 1100 | 16978 | 0
16.9.3. | -местный бюджет |  |  |  | 17894 | 3640 | 10100 | 1100 | 2854 | 200
16.9.4. | -средства предприятий |  |  |  | 141000 | 0 | 0 | 81000 | 60000 | 0
16.9.5. | -другие источники
Всего по Программе: |  |  |  |  | 2095783.62 | 309203.63 | 247949.8 | 525451 | 706739.59 | 306439.6
17.1. | в т.ч. по источникам финансирования: |  |  |  | 2095783.62 | 309203.63 | 247949.8 | 525451 | 706739.59 | 306439.6
17.1.1. | - федеральный бюджет |  |  |  | 19498.3 | 1283.2 | 628 | 2862 | 13065.1 | 1660
17.1.2. | -областной бюджет |  |  |  | 933632.88 | 133756.99 | 116424.8 | 197740.1 | 308622.39 | 177088.6
17.1.3. | -местный бюджет |  |  |  | 378522.44 | 23927.94 | 31946.5 | 132870.4 | 139589.6 | 50188
17.1.4. | -средства предприятий |  |  |  | 533553.5 | 121196.5 | 69436.5 | 109034.5 | 205438 | 28448
17.1.5. | -другие источники |  |  |  | 230576.5 | 29039 | 29514 | 82944 | 40024.5 | 49055