РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Свердловская область

ДУМА  ПЫШМИНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

(4 созыв, 38 заседание)

Р Е Ш Е Н И Е

от  28 марта 2012г.   №  330

р.п.Пышма

Об утверждении отчета о выполнении Плана мероприятий Программы социально-экономического развития Пышминского городского округа на 2009-2013 годы за 2011 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 2 статьи 24 Устава Пышминского городского округа, рассмотрев представленный главой Пышминского городского округа отчет о выполнении Плана мероприятий программы социально-экономического развития Пышминского городского округа на 2009-2013 годы за 2011 год

Дума Пышминского городского округа РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет о выполнении Плана мероприятий Программы социально-экономического развития Пышминского городского округа на 2009-2013 годы за 2011 год (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пышминские вести».

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на комиссию по экономической политике, бюджету, финансам, налогам Думы Пышминского городского округа (Артамонов А.В.).

| Председатель Думы Пышминского городского округа _______________ В.С.Клещев | Глава Пышминского городского округа ______________ И.А.Чернышев |
| --- | --- |

|  |  |  | Приложение к решению Думы Пышминского городского округа |  |  |  |  | 28 марта 2012 г. № 330 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о выполнении Плана мероприятий Программы социально-экономического развития Пышминского городского округа на 2009-2013 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за 2011 год |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование этапа или мероприятия | Срок выполнения | Ответственный за реализацию мероприятия | Источник расходов, необходимых для осуществления мероприятий |  |  |  | Проведенные мероприятия, результат |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2011 | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Глава 1. Промышленность |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАО «Объединенные заводы ПТО: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Освоение производства кранов режима работы 5К,7К | 2011 | ЗАО «Объединенные заводы ПТО» | Средства предприятия | 3000 | 2200 | 73,3 | Приобретено оборудование лизинг |
| 1.3. | Техническое перевооружение механического цеха | 2011 | ЗАО «Объединенные заводы ПТО» | Средства предприятия | 2150 | 1900 | 88,4 | Приобретено оборудование лизинг |
| 1.4. | Техническое перевооружение кранового цеха | 2011 | ЗАО «Объединенные заводы ПТО» | Средства предприятия | 2000 | 1126 | 56 | Проведен капитальный ремонт здания |
| Филиал ЗАО "Нерудсервис" "Пышминский песчаный карьер": |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Освоение и разработка Русаковского месторождения строительных песков | 2011 | Филиал ЗАО "Нерудсервис" "Пышминский песчаный карьер" | Средства предприятия | 2540 | 0 |  | Мероприятие перенесено на 2012 год |
| ЗАО "Пышминский лифтостроительный завод" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Освоение производства пассажирских лифтов г/п 1000 кг | 2011 | _"_ | Средства предприятия | 3500 | 2180 | 62 | Израсходовано на сертификацию и оплату конструкторских разработок с подготовкой рабочих чертежей различных типоразмеров и вариантов открываний дверей лифта. Произведено г/п 400 кг-28 единиц, 630 кг-16 единиц,1000кг -8 единиц. |
| 1.9. | Итого по главе 1: |  |  |  | 13190 | 7406 | 56 |  |
| 1.9.1. | в т.ч. по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1.2. | -средства предприятий |  |  |  | 13190 | 7406 | 56 |  |
| Глава 2. Сельское хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Производство молоко (тонн), в том числе: | 2011 |  |  | 27753 | 26879 | 96,8 | Рост производства молока в крупных хозяйствах |
| 2.1.1. | -предприятия |  |  |  | 23718 | 23150 | 97,6 | к уровню 2010 года составил 102,7%. Производство |
| 2.1.2. | - крестьянское фермерские хозяйства(КФХ) |  |  |  | 35 | 27 | 77,1 | молока в ЛПХ и КФХ сократилось по причине |
| 2.1.3. | -личные подсобные хозяйства (ЛПХ) |  |  |  | 4000 | 3702 | 92,5 | снижения поголовья коров |
| 2.2. | Производство мяса (тонн),в том числе |  |  |  | 3638 | 3859 | 106 | Рост производства мяса к уровню 2010 года |
| 2.2.1. | -предприятия |  |  |  | 2228 | 2231 | 100,1 | повысился на 16%. |
| 2.2.2. | - крестьянское фермерские хозяйства(КФХ) |  |  |  | 10 | 11 | 110 |  |
| 2.2.3. | -личные подсобные хозяйства (ЛПХ) |  |  |  | 1400 | 1617 | 115,5 |  |
| 2.5.2. | Строительство молочных комплексов, реконструкция коровников | 2011 | ООО"Дерней" | Средства предприятия | 0 | 9862 |  |  |
| 2.5.2.1. |  |  |  | Заемные средства | 65000 | 10000 | 15 |  |
| 2.6. | Внедрение прогрессивных технологий в растениеводство | 2011 | СПК "Калининский" | Средства предприятия | 2000 | 13193 | 660 | Приобретение современной сельскохозяйственной техники |
| 2.6.1. |  |  |  | Заемные средства | 3000 | 18251 | 608 | позволило снизить производственные затраты, улучшить условия труда, |
| 2.6.2. |  | 2011 | ООО"Дерней" | Средства предприятия | 2000 | 5873 | 294 | повысить производительность труда |
| 2.6.2.1. |  |  |  | Заемные средства | 3000 | 18477 | 616 |  |
| 2.6.3. |  | 2011 | СПК"Колхоз им.Кирова" | Средства предприятия | 1500 | 1500 | 100 |  |
| 2.6.3.1. |  |  |  | Заемные средства | 4500 | 6000 | 133 |  |
| 2.8. | Содействие развитию малых форм хозяйствования в области сельского хозяйства.Пропагандирование труда в сельскохозяйственной отрасли | 2011 |  | Местный бюджет | 59 | 59 | 100 |  |
| 2.9. | Реконструкция и лицензирование бойни скота | 2011 | СПК "Калининский" | Средства предприятия | 100 | 0 | 0 |  |
| 2.10. | Итого по главе 2: |  |  |  | 81159 | 83215 | 102,5 |  |
| 2.10.1. | в т.ч. по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.2. | -местный бюджет |  |  |  | 59 | 59 | 100 |  |
| 2.10.3. | -средства предприятий |  |  |  | 5600 | 30428 | 543 |  |
| 2.10.4. | -прочие (заемные)средства |  |  |  | 75500 | 52728 | 70 |  |
| Глава 3.Транспорт и связь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава 4. Дорожное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Капитальный ремонт автодороги в р.п.Пышма по ул.Строителей 0,861 км | 2011 | Администрация ПГО | Местный бюджет | 11361 | 11321,1 | 100 | Проведен ремонт 0,861 км дороги |
| 4.2. | Ямочный ремонт в р.п.Пышма | 2011 | Управление в р.п.Пышма | Местный бюджет | 1300 | 798,45 | 61 | Проведен ремонт дороги по ул.Бабкина 0,23 км |
| 4.6. | Капитальный ремонт ул.Куйбышева 0,475 км | 2011 | Администрация ПГО | Местный бюджет | 2140 | 2997,55 | 140 | Проведен ремонт 0,475 км дороги |
| 4.8. | Капитальный ремонт пер.Куйбышевский в р.п.Пышма 0,4 км | 2011 | Администрация ПГО | Местный бюджет | 2598 | 2020,508 | 78 | Проведен ремонт 0,4 км дороги |
| 4.9. | Ремонт ул.Победы в р.п.Пышма 0,618 км | 2011 | Администрация ПГО | Местный бюджет | 1830 | 1601,97 | 88 | Проведен ремонт 0,618 км дороги |
| 4.18. | Итого по главе 4: |  |  |  | 19229 | 18739,578 | 97 |  |
| 4.18.1 | в т.ч. по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.18.2. | -областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.18.3. | -местный бюджет |  |  |  | 19229 | 18739,578 | 97 |  |
| 4.18.4. | -другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава 5. Малое предпринимательство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Строительство объектов торговли | 2011 | Индивидуальные предприниматели | Средства предприятия | 3300 | 3320 | 100,6 | Строительство магазинов в д.Катарач,д.Комарова,ведется строительство магазинов по ул. Кирова, ул.Куйбышева, торгового комплекса по ул.Торговой |
| 5.2. | Строительство гостиничного комплекса | 2011 | Индивидуальные предприниматели | Средства предприятия | 500 | 500 | 100 | Развитие гостиничного бизнеса, на сегодня имеется три гостиницы с номерным фондом на 110 койко-мест, темп роста к уровню прошлого года составил 164,2 %.Процент наполняемости номеров увеличился до 70%, число размещенных лиц за отчетный период возросло к январю-декабрю 2010 года на 42,2% и составило 11304 человек, число ночевок составило 13109, против 8794 в 2010 году, возросло на 49,1%. |
| 5.3. | Приобретение оборудование | 2011 | Индивидуальные предприниматели | Средства предприятия | 3500 | 3558 | 102 | Приобретено современное оборудование |
| 5.4. | Благоустройство территории | 2011 | Индивидуальные предприниматели | Средства предприятия | 13 | 150 |  | Благоустройство территории около магазинов |
| 5.7. | Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории | 2011 | Администрация ПГО | Местный бюджет | 183 | 138,9 | 76 | Оплата услуг ИКЦ, ИКЦ проведено 807 консультаций,из них 258 по вопросам кредитования,198 по бух.вопросам,81 по прочим вопросам,193 по офисным услугам,77 по бизнес-планированию, организовано участие в 2-семинарах в г.Ирбите. |
| 5.7.1. | Пышминского городского округа | 2011 |  | Внебюджетные источники | 1000 | 5917 |  | Выдано 148 микрозайма |
| 5.8. | Итого по главе 5: |  |  |  | 8496 | 13583,9 | 160 |  |
| 5.8.1. | в т.ч. по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.2. | .-средства предприятия |  |  |  | 7313 | 7528 | 103 |  |
| 5.8.3. | -местный бюджет |  |  |  | 183 | 138,9 | 76 |  |
| 5.8.4. | -другие источники |  |  |  | 1000 | 5917 | 413 |  |
| Глава 6. Жилищно-коммунальное хозяйство, экология |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Система водоснабжения от Аксарихинского месторождения подземных вод в р.п.Пышма | 2011 | Администрация ПГО | Местный бюджет | 2500 | 5015 | 200 | Окончено строительство 1-ой очереди система водоснабжения от |
| 6.1.2. |  |  |  | Областной бюджет | 6500 | 21500 | 330 | Аксарихинского месторождения подземных вод в р.п.Пышма |
| 6.3. | Разработка проекта на реконструкцию очистных сооружений в р.п.Пышма | 2011 | Администрация ПГО | Местный бюджет | 500 | 0 | 0 |  |
| 6.5. | Реконструкция и модернизация объектов ЖКХ | 2011 | Администрация ПГО | Местный бюджет | 4086 | 4525,44 | 110,7 | Отремонтировано 995 м теплосетей, 1614м водопроводов, 2 водонапорных башни (с.Чернышово,д.Русаково) |
| 6.6. | Озеленение, благоустройство территории | 2011 | Предприятия сельского хозяйства | Средства предприятия | 172 | 172 | 100 |  |
| 6.11. | Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения | 2011 | Администрация ПГО | Местный бюджет | 160 | 157 | 98 | Обустроены 5 нецентрализованных источника: д.Нагибина,ул.Коммунаров,65;д.Холкино,ул.К.Маркса,68; |
| 6.12. |  |  |  | Областной бюджет | 40 | 40 | 100 | пос.Южный, ул.Первомайский,7; р.п.Пышма,ул.Березовая,6; р.п.Пышма,ул.Лермонтова,36 |
| 6.13. | Организация содержания мест захоронения | 2011 | Администрация ПГО | Местный бюджет | 105,5 | 105,5 | 100 | Проведена акарицидная обработка кладбищ |
| 6.14. | Благоустройство территории Пышминского городского округа | 2011 | Администрация ПГО | Местный бюджет | 521,4 | 458,5 | 87,9 | В рамках услуг по озеленению произведена обрезка крон деревьев,посадка,полив,прополка цветов в летнее время,проведены работы по замене электроламп и фонарей наружного освещения, приобретено и установлено 83 дорожных знака в р.п.Пышма и т.д. |
| 6.17. | Итого по главе 6: |  |  |  | 14584,90 | 31973,44 | 219,00 |  |
| 6.17.1. | в т.ч. по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.17.2. | -областной бюджет |  |  |  | 6540 | 21540 | 329 |  |
| 6.17.3. | -местный бюджет |  |  |  | 7872,9 | 10261,4 | 130 |  |
| 6.17.4. | .-средства предприятий |  |  |  | 172 | 172 | 100 |  |
| Глава 7. Энергосбережение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Реконструкция котельных, в том числе : | 2011 | Отдел ЖКХ, строительства и | Средства предприятия | 600 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | газификации администрации ПГО |  |  |  |  |  |
| 7.3.2. | Замена стальных котлов в с.Печеркино | 2011 |  | Средства предприятия | 600 | 0 | 0 |  |
| 7.4. | Установка двухтарифных счетчиков в , приборов учета потребляемой теплоэнергии в учреждениях | 2011 | Муниципальные учреждения | Местный бюджет | 2650 | 2553 | 96,4 | Установлены счетчики по управлению образования а в 14 учреждениях (МДОУ «Пышминский д/с №5», МДОУ «Пышминский д/с № 6», МДОУ «Пышминский д/с №7», МДОУ «Боровлянский д/с», МДОУ «Пульниковский д/с», МДОУ «Черемышский д/с», МДОУ «Тимохинский д/с», МОУ ДОД «Пышминский центр дополнительного образования», МОУ «Ощепковская средняя образовательная школа», МОУ «Боровлянская СОШ», МОУ «Трифоновская СОШ»,МОУ «Печеркинская СОШ», МОУ ДОД «Детская школа искусств р.п.Пышма»). Управлением культуры проведен монтаж узла учета тепловой энергии в Боровлянском и Пышминском ДК . Проведена замена электроламп на энергосберегающие в учреждениях культуры. |
| 7.5. | Установка приборов учета потребляемых теплоэнергии и воды в учреждениях | 2011 | Муниципальные унитарные предприятия | Средства предприятия | 50 | 50 | 100 |  |
| 7.6. | Установка приборов учета потребляемой воды ,замена электроламп | 2011 | МУЗ "Пышминская ЦРБ" | Местный бюджет | 83 | 17 | 20,5 | Проведена замена электроламп |
| 7.7. | Итого по главе 7: |  |  |  | 3383 | 2620 | 77,5 |  |
| 7.7.1. | в т.ч. по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7.2. | -областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 7.7.3. | -местный бюджет |  |  |  | 2733 | 2570 | 94 |  |
| 7.7.4. | -средства предприятий |  |  |  | 650 | 50 | 7,7 |  |
| Глава 8. Газификация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Газификация р.п.Пышма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Строительство газовой блочной котельной МУЗ " Пышминская ЦРБ" | 2011 | Отдел ЖКХ, строительства | Местный бюджет | 2030 | 2192,42 | 108 | Построена блочная газовая котельная, снижение затрат на |
| 8.2.1. |  |  | и газификации администрации ПГО | Областной бюджет | 8274 | 8274 | 100 | комуннальные услуги |
| 8.3. | Строительство подводящих инженерных сетей к газовой блочной котельной | 2011 | Отдел ЖКХ, строительства | Местный бюджет | 500 | 550 | 110 |  |
| 8.3.1. | МУЗ "Пышминская ЦРБ" |  | и газификации администрации ПГО |  |  |  |  |  |
| 8.6. | Строительство подводящих сетей к газовой блочной котельной в р.п.Пышма по ул.Пионерской | 2011 | Отдел ЖКХ, строительства и газификации администрации ПГО | Местный бюджет | 2000 | 0 | 0 | Работы перенесены на 2012 год |
| 8.7. | Экспертиза проектов газопровода низкого давления (к жилому микрорайону № 2 от ГРПШ-9, к жилому микрорайону ул.Строителей от ГРПШ -10, к жилому сектору от ГРП-3,от ГРП-5) | 2011 | Отдел ЖКХ, строительства и газификации администрации ПГО | Местный бюджет | 400 | 577,47 | 144,3 | Проведены государственные экспертизы проектов газопроводов:"Расширение сети газопроводов для газоснабжения жилых домов в с.Трифоново", "Уличные сети с.Чернышово",низкого давления от ГРП-3,7 в р.п.Пышма.Построено 575 метров газопровода, выведены дополнительные подключено к 16 домам.Установлен газорегуляторный пункт на газопроводе среднего давления к жилому микрорайону ст.Ощепково. |
| 8.8. | Разработка рабочего проекта газопровода низкого давления к жилому сектору от ГРП-5 | 2011 | Отдел ЖКХ, строительства и газификации администрации ПГО | Местный бюджет | 130 | 0 | 0 |  |
| 8.8.1. |  |  | Потребительский кооператив "Факел" | Другие источники | 500 | 500 | 100 |  |
| 8.9. | Разработка рабочего проекта газопровода низкого давления к жилому сектору от ГРП-2 | 2011 | Потребительский кооператив "Факел" | Другие источники | 500 | 500 | 100 |  |
| 8.10. | Строительство газопровода низкого давления к жилому сектору от ГРПШ-12 | 2011 | ЗАО "ГАЗЭКС" | Средства предприятия | 3100 | 0 | 0 |  |
| 8.11. | Строительство газовой блочной котельной по ул.Пионерской (взамен двух угольных ЦК, пер.Речной) | 2011 | Отдел ЖКХ, строительства и газификации администрации ПГО,ЗАО "Регионгазинвест" | Средства предприятия | 20000 | 0 | 0 |  |
| 11.Газификация района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.12. | Итого по главе 8: |  |  |  | 37434 | 12593,89 | 33,6 |  |
| 8.12.1. | в т.ч. по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.12.2. | -областной бюджет |  |  |  | 8274 | 8274 | 100 |  |
| 8.12.3. | -местный бюджет |  |  |  | 5060 | 3319,89 | 65,6 |  |
| 8.12.4. | .-другие источники |  |  |  | 1000 | 1000 | 100 |  |
| 8.12.5. | -средства предприятий |  |  |  | 23100 | 0 | 0 |  |
| Глава 9. Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Детский сад на 75 места в р.п.Пышма по ул.Бабкина,4 | 2011 | Управление образования | Местный бюджет | 4267 | 4275 | 100 | Построен детский сад, ввод в действие в 2012 году |
| 9.1.2. |  |  | администрации ПГО Администрация ПГО | Областной бюджет | 38404 | 38404 | 100 |  |
| 9.5. | Ремонт и приведение в соответствии с требованиями санитарного | 2011 | Управление образования | Местный бюджет | 270 | 270 | 100 | Устройство пандуса в Пышминской СОШ |
| 9.5.1. | и пожарного надзора зданий образовательных учреждений |  | администрации ПГО | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 9.6. | Развитие материально-технической базы учреждений образования | 2011 | Управление образования | Местный бюджет | 2044 | 2044 | 100 | Проведен капитальный ремонт МОУ "Ощепковская СОШ"(кап.ремонт крыльца главного фасада, цоколя и отмостки),МОУ "Черемышская СОШ"(ремонт кровли над пристроем, замена окон) ,МОУ "Печеркинская СОШ"(кап.ремонт кровли) |
| 9.6.1. | (капитальный ремонт школ) |  | Администрация ПГО | Областной бюджет | 2044 | 2044 | 100 | Проведен капитальный ремонт МОУ"Трифоновская СОШ"(ремонт отопительной системы,ремонт спортзала, ремонт крыши, полов) |
| 9.8. | Спонсорская помощь спортивной школе | 2011 | ЗАО "Объединенные заводы ПТО" | Средства предприятия | 100 | 100 | 100 |  |
| 9.11. | Итого по главе 9: |  |  |  | 47129 | 47137 | 100 |  |
| 9.11.1. | в т.ч. по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.11.2. | -областной бюджет |  |  |  | 40448 | 40448 | 100 |  |
| 9.11.3. | -местный бюджет |  |  |  | 6581 | 6589 | 100 |  |
| 9.11.4. | .-средства предприятий |  |  |  | 100 | 100 | 100 |  |
| Глава 10. Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Проведение дополнительной иммунизации населения в рамках нац.календаря | 2011 | МУЗ "Пышминская ЦРБ" | Федеральный бюджет | 745,6 | 745,6 | 100 |  |
|  | прививок против полиомиелита, гепатита В, краснухи, гриппа, дифтерии, коклюша,столбняка,кори и эпид.паротита туберкулеза |  |  | Областной бюджет | 866,7 | 866,7 | 100 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 10.1. | Участие в программах ТФОМС: | 2011 | МУЗ "Пышминская ЦРБ" | Средства ТФОМС | 5342 | 5342 | 100 |  |
|  | Поликлиника |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | Мать и дитя |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | Интенсивная |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 10.2. | Проведение диспансеризации работающего населения в организациях | 2011 | МУЗ "Пышминская ЦРБ" | Федеральный бюджет | 790 | 425,4 | 53,8 |  |
| 10.3. | Оснащение диагностическим оборудованием, оборудованием для диагностики, лечение и выхаживание новорожденных | 2011 | МУЗ "Пышминская ЦРБ" | Местный бюджет | 100 | 0 | 0 |  |
| 10.5. | Стабилизация заболеваемости ВИЧ/СПИД и гемоконтактными гепатитами, снижение заболеваемости этими инфекция в Пышминском городском округе | 2011 | МУЗ "Пышминская ЦРБ" | Местный бюджет | 320 | 320 | 100 | Профилактика и ограничение заболеваний. Расчеты с Ирбитской ЦГБ за исследования на ВИЧ- инфекцию - 300 тыс.руб.(проведено 1633 исследования); 20 тыс.руб.- оплата за дезсредства и антисептики |
| 10.6. | Стабилизация эпидситуации по туберкулезу и предотвращение эпидемии туберкулеза в Пышминском городском округе | 2011 | МУЗ "Пышминская ЦРБ" | Местный бюджет | 40 | 40 | 100 | Профилактика и ограничение заболеваний. Приобретение флюорографической пленки,дезифинцирующих средств. |
| 10.7. | Повышение качества оказания медицинской помощи онкологическим больным в первичном звене | 2011 | МУЗ "Пышминская ЦРБ" | Местный бюджет | 57,5 | 59,545 | 103,5 | Повышение качества медпомощи онкологическим больным, выявление заболеваний. Повышение квалификации врача-онколога, приобретение флюорографической пленки, приобретение облучателя-рециркулятора. |
| 10.9. | Переподготовка и повышение квалификации медперсонала(отделение семейной медицины) | 2011 | МУЗ "Пышминская ЦРБ" | Местный бюджет | 797,5 | 595,2 | 75 | Повышение качества медицинской помощи населению.Прошли обучение 36 человек |
| 10.10. | Итого по главе 10: |  |  |  | 9059,3 | 8394,445 | 92,6 |  |
| 10.10.1. | в т.ч. по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.10.2. | -федеральный бюджет |  |  |  | 1535,6 | 1171 | 76,2 |  |
| 10.10.3. | -областной бюджет |  |  |  | 866,7 | 866,7 | 100 |  |
| 10.10.4. | -местный бюджет |  |  |  | 1315 | 1014,745 | 77,2 |  |
| 10.10.6. | -другие источники |  |  |  | 5342 | 5342 | 100 |  |
| Глава 11. Социальная защита населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Благотворительная помощь ветерам завода ПТО | 2011 | ЗАО «Объединенные заводы ПТО» | Средства предприятия | 50 | 50 | 100,0 | Приобретены подарки к дню пожилого человека |
| 11.2. | Шефство, благотворительная помощь | 2011 | Филиал ЗАО"Нерудсервис" "Пышминский песчаный карьер" | Средства предприятия | 0 | 31 |  | Оказана благотворительная помощь по снабжению песком муниципальных учреждений в количестве 93 куб.м. |
| 11.3. | Реализация комплекса мероприятий по социальной защите и социальному обслуживанию населения Пышминского района | 2011 | ТОИОГВ СО Управление социальной защиты населения Пышминского района | Областной бюджет | 95000 | 115205 | 121,3 | Реализация законов социальной направленности на территории Пышминского городского округа.Произведено 22977 выплат |
| 11.4. | Обучение и воспитание детей-инвалидов в ДДУ | 2011 | Управление образования администрации ПГО | Местный бюджет | 140 | 78,21 | 55,9 | Обучение проходит 17 детей (14 в ДДУ,3 на дому) |
| 11.5. | Шефство, профориентация, благотворительность в сельском хоз-ве | 2011 | Сельхозпредприятия | Средства предприятия | 160 | 319 | 199,4 |  |
| 11.7. | Пособие по безработице ( в среднегодовом исчислении) | 2011 | ГУ "Пышминский ЦЗ" | Областной бюджет | 27080,1 | 19672,7 | 72,6 | Назначены социальные выплаты 1049 человеку |
| 11.8. | Материальная помощь безработным | 2011 | ГУ "Пышминский ЦЗ" | Областной бюджет | 40 | 17,6 | 44,0 | Материальную помощь получили 18 человек |
| 11.9. | Оформление безработным гражданам пенсий досрочно (в среднегодовом исчислении) | 2011 | ГУ "Пышминский ЦЗ" | Областной бюджет | 1500 | 1147,9 | 76,5 | Досрочно оформлена пенсия 8 гражданам |
| 11.10. | Стипендии на профессиональное обучение | 2011 | ГУ "Пышминский ЦЗ" | Областной бюджет | 1789 | 708,4 | 39,6 | Выплачена стипендия 120 гражданам |
| 11.11. | Приобретение квартир для малоимущих граждан | 2011 | Администрация ПГО | Местный бюджет | 575,4 | 0 | 0,0 |  |
| 11.12. | Субсидирование молодых семей по программе | 2011 | Администрация ПГО | Местный бюджет | 831,6 | 80,22 | 9,6 | Субсидию получила 1 семья |
| 11.12.1. | "Обеспечение жильем молодых семей в 2007-2010г." |  |  | Областной бюджет | 2495 | 240,86 | 9,7 |  |
| 11.13. | Строительство, приобретение жилья, молодым семьям (специалистам),проживающим на селе | 2011 | Администрация ПГО | Федеральный бюджет | 1472 | 667,8 | 45,4 | Ведется строительство дома в д.Родина, произведена соц выплата молодой семьи на строительство дома в с.Трифоново |
| 11.14.1. |  |  |  | Областной бюджет | 1728 | 2053,2 | 119,0 |  |
| 11.14.2. |  |  |  | Местный бюджет | 160 | 160 | 100,0 |  |
| 11.15. | Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан (льготникам) | 2011 | Администрация ПГО | Местный бюджет | 55197 | 50394,6 | 91,3 |  |
| 11.16. | Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам (малоимущим) | 2011 | Администрация ПГО | Местный бюджет | 17170 | 31376,9 | 182,7 | Начислены и выплачены субсидии 1846 семьям |
| 11.17. | Итого по главе 11: |  |  |  | 205388,1 | 222203,39 | 108,2 |  |
| 11.17.1. | в т.ч. по источникам финансирования: |  |  |  | 205388,1 | 222203,39 | 108,2 |  |
| 11.17.2. | -областной бюджет |  |  |  | 129632,1 | 139045,66 | 107,3 |  |
| 11.17.3. | -местный бюджет |  |  |  | 74074 | 82089,93 | 110,8 |  |
| 11.17.4. | средства предприятия |  |  |  | 210 | 400 | 190,5 |  |
| 11.17.5. | федеральный бюджет |  |  |  | 1472 | 667,8 | 45,4 |  |
| Глава 12. Культура, молодежная политика, спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Приобретение музыкальной и звуковой аппаратуры, специального | 2009-2013 | Управление культуры | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 12.1. | оборудования и инвентаря для учреждений культуры. |  |  | Местный бюджет | 60 | 25,3 | 42,2 |  |
| 12.2. |  |  |  | Внебюджетные источники | 200 | 273 | 136,5 |  |
| 12.3. | Подготовка и проведение открытого фестиваля-конкурса народного творчества "Провинциальный городок" | 2010-2011 | Управление культуры администрации ПГО | Местный бюджет | 30 | 20 | 66,7 |  |
| 12.4. | Проведение массовых соревнований "Лыжня России","Кросс наций", "Футбольная страна".организация физкультурно-оздоровительных, спортивных и туристических мероприятий,спартакиад,фестивалей и конкурсов. | 2010-2011 | Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Пышминского городского округа | Местный бюджет | 270 | 295,7 | 109,5 | В мероприятиях"Лыжне России 2011","Декада лыжного спорта"приняло участие 2056 участников,"Футбольная страна"приняло участие 212 участников, "Кросс наций","Неделя спорта" приняло участие 2627 участников, всего за год проведено 82 спортивных мероприятия (8300 участников) |
| 12.5. | Строительство мини-стадиона в р.п.Пышма по ул.Куйбышева | 2009-2011 | _"_ | Местный бюджет | 12029 | 10548,7 | 87,7 | Ведутся работы по строительству министадиона, окончание строительства |
| 12.5.1. |  |  |  | Областной бюджет | 4200 |  | 0,0 | в 2012 году. |
| 12.6. | Трудоустройство учащихся в летнее время | 2012-2013 | Управление образования администрации ПГО | Местный бюджет | 0 | 110,66 |  | За счет местного бюджета за летнее время трудоустроено 160 учащихся (110,66 тысяч рублей), за счет средств областного бюджета трудоустроено 52 учащихся(112,5 тысяч рублей). |
| 12.7. | Развитие материально-технической базы Комитета по физической культуре,спорту и туризму | 2011 | Комитет по физической культуре,спорту и туризму администрации ПГО | Местный бюджет | 550 | 503,2 | 91,5 | Замена оконных блоков в спортивном комплексе; ремонт крыши; приобретение спортивного инвентаря. |
| 12.8. | Итого по главе 12: |  |  |  | 17339 | 11776,56 | 67,9 |  |
| 12.8.1. | в т.ч. по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.8.2. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.8.3. | -областной бюджет |  |  |  | 4200 | 0 | 0,0 |  |
| 12.8.4. | -местный бюджет |  |  |  | 12939 | 11503,56 | 88,9 |  |
| 12.8.5. | -другие источники |  |  |  | 200 | 273 | 136,5 |  |
| Глава 13. Общественная безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Проведение бесед и лекций по безопасности дорожного движения в школах и дошкольных учреждениях | 2009-2013 | ОВД по Пышминскому району, Управление образования администрации ПГО | Беззатратные мероприятия |  |  |  |  |
| 13.2. | Проведение комплексных проверок неблагополучных семей и несовершеннолетних, состоящих на учете в ГПДН (группе по делам несовершеннолетних) | 2009-2013 | ОВД по Пышминскому району | Беззатратные мероприятия |  |  |  |  |
| 13.3. | Проведение профилактической работы с лицами,склонными к употреблению спиртных напитков и наркотических веществ | 2009-2013 | ОВД по Пышминскому району,Управление образования ПГО | Беззатратные мероприятия |  |  |  |  |
| 13.4. | Привлечение детей девиантного поведения к общественно-полезной деятельности |  | Управление образования администрации ПГО | Беззатратные мероприятия |  |  |  |  |
| 13.5. | Итого по главе 13: |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 13.5.1. | в т.ч. по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.5.2. | -местный бюджет |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| Глава 14. Занятость населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест,единиц | 2009-2013 | ГУ "Пышминский ЦЗ" | Областной бюджет | 19,5 | 21,5 | 110 | Организовано и проведено 6 ярмарок вакансий |
| 14.2. | Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда | 2009-2013 | ГУ "Пышминский ЦЗ" | Областной бюджет | 10,3 | 30,3 | 294 | 1043 гражданина 31 работатель получили государственную услугу по информированию о положении на рынке труда |
| 14.3. | Организация общественных работ | 2009-2013 | ГУ "Пышминский ЦЗ" | Областной бюджет | 602 | 365,6 | 60,7 | 297 граждан были трудоустроены на общественные работы |
| 14.4. | Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 2009-2013 | ГУ "Пышминский ЦЗ" | Областной бюджет | 62,5 | 58 | 92,8 | из числа граждан, испытывающих трудности в поиске работы трудоустроено 23 человека |
| 14.5. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 2009-2013 | ГУ "Пышминский ЦЗ" | Областной бюджет | 195,5 | 598,3 | 306 | Трудоустроено 462 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет |
| 14.6. | Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда | 2009-2013 | ГУ "Пышминский ЦЗ" | Областной бюджет | 8,9 | 12,1 | 136 | 136 граждан приняли участие в программах соц адаптации |
| 14.7. | Оказание содействия самозанятости безработных граждан (организует собственное дело) | 2009-2013 | ГУ "Пышминский ЦЗ" | Областной бюджет | 4157 | 4351,5 | 104,6 | 43 человека открыли ИП, создано 30 доп.рабочих мест |
| 14.8. | Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые | 2009-2013 | ГУ "Пышминский ЦЗ" | Областной бюджет | 19,6 | 68,2 | 348 | Приняли участие во временном трудоустройстве 6 человек |
| 14.11. | Переселение на постоянное место жительство на село , семей | 2009-2013 | ГУ "Пышминский ЦЗ" | Областной бюджет | 3,5 | 6,3 | 180 | Переселена 1 семья |
| 14.12. | Профессиональное обучение безработных граждан ( направлено на профобучение) | 2009-2013 | ГУ "Пышминский ЦЗ" | Областной бюджет | 1851 | 2183,4 | 118 | 173 гражданина направлено на профессиональное обучение |
| 14.13. | Профессиональная ориентация | 2009-2013 | ГУ "Пышминский ЦЗ" | Областной бюджет | 26,2 | 27,2 | 103,8 | 688 человек получили гос.услугу по проффесиональной ориентации |
| 14.14. | Психологическая поддержка безработным гражданам | 2011 | ГУ "Пышминский ЦЗ" | Областной бюджет | 10 | 0 | 0 | 102 человека получили услуги по психологической поддержке |
| 14.15. | Развитие и совершенствование прикладного программного обеспечения и технических средств автоматизированных систем | 2011 | ГУ "Пышминский ЦЗ" | Областной бюджет | 280 | 0 | 0 | После корректировки плановых мероприятий данные мероприятия исключены |
| 14.16. | Итого по главе 14: |  |  |  | 7246 | 7722,4 | 106,6 |  |
| 14.16.1. | в т.ч. по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.16.2. | -областной бюджет |  |  |  | 7246 | 7722,4 | 106,6 |  |
| 14.16.3. | -другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.16.4. | -средства предприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава 15. Развитие торговли, потребительской кооперации, общественного питания. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.4. | Товарооборот розничной торговли | 2011-2013 | Предприятия торговли | Средства предприятия | 632200 | 628832 | 99,5 | Темр роста товарооборота составил 10 8,1% к аналогичному периоду прошлого года |
| 15.5. | Товарооборот общественного питания | 2011-2013 | Предприятия общественного питания | Средства предприятия | 29000 | 33486 | 115,4 | Темр роста товарооборота составил 118,5 % к аналогичному периоду прошлого года |
| 15.6. | Товароооборот бытовых и гостиничных услуг | 2011-2013 | Предприятия бытовых услуг и гостиниц | Средства предприятия | 18000 | 17774 | 98,7 |  |
| 15.7. | Реконструкция и приобретение основных средств | 2009-2013 | ПО "Четкаринское",Печеркинское ПО | Средства предприятия | 400 | 153 | 38,2 | Проведены ремонты магазинов, приобретено современное оборудование |
| 15.10. | Итого по главе 15: |  |  |  | 400 | 153 | 38,2 |  |
| 15.10.1. | в т.ч. по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.10.2. | -областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.10.3. | -местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.10.4. | - средства предприятий |  |  |  | 400 | 153 | 38,2 |  |
| Глава 16. Градостроительное проектирование и жилищно-строительная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | Разработка генерального плана Пышминского городского округа | 2009-2011 | Администрация ПГО | Местный бюджет | 500 | 2129 | 425,8 | Разработаны проекты ген.плана в части: п.Первомайский,д.Мартынова,с.Пульниково |
| 16.2. |  |  |  | Областной бюджет | 500 | 2079 | 415,8 | внесены изменения в генеральный план Пышминского |
| 16.3. | Разработка Правил землепользования и застройки Пышминского городского | 2010-2011 | Администрация ПГО | Местный бюджет | 600 | 360 | 60 | городского округа в части с.Чернышово, д.Речелга, п.Южный, п.Ключевской – обновление топографической основы м 1:2000 |
| 16.4. | округа применительно к территориям сельских населенных пунктах |  |  | Областной бюджет | 600 | 360 | 60 | -схемы территориального планирования ПГО и СНП |
| 16.6. | Строительство 24-х и 36-х- квартирных домов для ВОВ, вдов ветеранов ВОВ, детей сирот | 2011 | ООО "Талицкая строительная компания-2" | Средства предприятия | 52000 | 52000 | 100 | Сдан дом для ветеранов по ул.Заводской,ведется строительство дома по ул.Строителей |
| 16.7. | Строительство 24-х квартирного дома по пер. Школьному | 2010-2011 | ООО "Прогресс" | Средства предприятия | 29000 | 29000 | 100 | Закончено строительство дома |
| 16.9. | Итого по главе 16: |  |  |  | 83200 | 85928 | 103 |  |
| 16.9.1. | в т.ч. по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.9.2. | -областной бюджет |  |  |  | 1100 | 2439 | 222 |  |
| 16.9.3. | -местный бюджет |  |  |  | 1100 | 2489 | 226 |  |
| 16.9.4. | -средства предприятий |  |  |  | 81000 | 81000 | 100 |  |
| 16.9.5. | -другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Программе: |  |  |  |  | 547237,30 | 553446,60 | 101 |  |
| 17.1. | в т.ч. по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.1. | - федеральный бюджет |  |  |  | 3007,6 | 1838,8 | 61 |  |
| 17.1.2. | -областной бюджет |  |  |  | 198307 | 220336 | 111 |  |
| 17.1.3. | -местный бюджет |  |  |  | 131145,9 | 138775,0 | 106 |  |
| 17.1.4. | -средства предприятий |  |  |  | 131735 | 127237 | 97 |  |
| 17.1.5. | -другие источники |  |  |  | 83042 | 65260 | 79 |  |