Российская Федерация

Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.04. 2011 г.                                                                                             № 215

р.п. Пышма

Об утверждении Правил организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения в

Пышминском городском округе

В соответствии со статьями 17 и 18 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2009 № 928 "Об утверждении Правил организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог федерального значения", в целях организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения в Пышминском городском округе

п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить Правила организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения в Пышминском городском округе (прилагаются).

- Настоящее Постановление опубликовать в газете «Пышминские  вести»".

- Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации Пышминского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и газификации Обоскалова А.А.

Глава Пышминского городского округа                              И.А. Чернышев

- Утверждены

Постановлением администрации

Пышминского городского округа

от 26.04. 2011 г. №215

Правила

организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения в Пышминском городском округе

1. Настоящие Правила определяют порядок организации и проведения работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения в Пышминском городском округе (далее - автомобильные дороги), при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильных дорог (далее - работы по ремонту автомобильных дорог), работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения (далее - работы по содержанию автомобильных дорог).

2.  Организация и проведение работ по ремонту автомобильных дорог и работ по содержанию автомобильных дорог (далее - работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог) включают в себя следующие мероприятия:

а) оценка технического состояния автомобильных дорог;

б) разработка проектов работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее - проекты) или сметных расчетов стоимости работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее - сметные расчеты);

в) проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог;

г) приемка работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

3. Организация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется администрацией Пышминского городского округа, управлением р.п. Пышма. Работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляются в соответствии со СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги, "Автотранспортная деятельность", СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги, "Строительные нормы и правила", ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения", другими государственными стандартами, строительными нормами и правилами в области дорожного хозяйства и автотранспортной деятельности, действующими на территории Российской Федерации.

4. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в порядке, установленном Министерством транспорта Российской Федерации.

5. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог и в соответствии с проектами дорожного движения, а также с учетом анализа аварийности администрация Пышминского городского округа, управление р.п. Пышма осуществляют формирование плана разработки проектов или сметных расчетов.

6. В целях разработки проектов в установленном законодательством Российской Федерации порядке могут привлекаться подрядные организации.

Проекты или сметные расчеты разрабатываются с учетом установленной Министерством транспорта Российской Федерации классификации работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, периодичности проведения работ по содержанию автомобильных дорог и периодичности проведения работ по содержанию входящих в их состав дорожных сооружений, а также в соответствии с нормативами денежных затрат на содержание автомобильных дорог, установленными органами местного самоуправления.

7.  В случае, если предусмотренный на содержание автомобильных дорог размер средств бюджета Пышминского городского округа на очередной финансовый год и последующие периоды ниже потребности, определенной в соответствии с нормативами денежных затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог, установленными органами местного самоуправления, администрацией Пышминского городского округа, управлением р.п. Пышма разрабатываются сметные расчеты, в которых определяются виды и периодичность проведения работ по содержанию автомобильных дорог, с учетом финансовых возможностей.

8. При разработке сметных расчетов должны учитываться следующие приоритеты:

а) проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движения, в том числе уборка посторонних предметов с проезжей части, уборка снега и борьба с зимней скользкостью, ямочный ремонт покрытий;

б) проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, в том числе восстановление обочин, откосов земляного полотна, элементов водоотвода, приведение полосы отвода автомобильной дороги в нормативное состояние.

9. Утвержденные администрацией Пышминского городского округа, управлением р.п. Пышма проекты или сметные расчеты являются основанием для формирования ежегодных планов проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В соответствии с утвержденными планами проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется с привлечением в установленном законодательством Российской Федерации порядке подрядных организаций.

10. В случае проведения работ по ремонту автомобильных дорог:

а) выполняются работы по содержанию участков автомобильных дорог или их отдельных элементов, находящихся в стадии ремонта, а также участков временных дорог, подъездов, съездов, объездов, используемых для организации движения транспортных средств в зоне проведения работ;

б) организуется движение транспортных средств в зоне проведения работ в соответствии со схемами, согласованными подрядными организациями с  ГИБДД   Пышминского городского округа

11.  В случае проведения работ по содержанию автомобильных дорог при возникновении на автомобильной дороге препятствий для движения транспортных средств в результате обстоятельств непреодолимой силы обеспечивается принятие незамедлительных мер по организации дорожного движения или временному ограничению либо прекращению движения транспортных средств.

12. Приемка результатов выполненных подрядными организациями работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется администрацией Пышминского городского округа, управлением р.п.Пышма в соответствии с условиями заключенного муниципального контракта на выполнение данного вида работ.