Приложение к постановлению администрации

Пышминского городского округа

от  21.09.2011 г.    №  542

«Об утверждении Плана мероприятий по

реализации II этапа (2011-2015 годы)

Программы демографического развития

Пышминского городского округа на период

до 2025 года («Уральская семья»)»

План мероприятий по реализации II этапа (2011-2015 годы) Программы демографического развития Пышминского городского округа на период до 2025 года («Уральская семья»)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Предполагаемые объемы финансирования (тыс.рублей) | Оценка эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Мероприятия по сокращению уровня смертности населения, прежде всего граждан трудоспособного возраста |  |  |  |  |
|  | Реализация мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями | 2011-2015 годы | МУЗ «Пышминская ЦРБ» | 2011 г. – 462,0 (ОМС) 2012 г. – 465,0 (ОМС) 2013 г. – 465,0 (ОМС) 2014 г. – 465,0 (ОМС) 2015 г. – 465,0 (ОМС) | снижение летальности от острых нарушений мозгового кровообращения и острых коронарных синдромов |
|  | Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | 2011-2015 годы | МУЗ «Пышминская ЦРБ» | 2011 г. – 55,0 (МБ) 2012 г. – 55,0 (МБ) 2013 г. – 165,0 (МБ) 2014 г. – 165,0 (МБ) 2015 г. – 65,0 (МБ) | снижение летальности пострадавших при дорожно-транспортных происшествиях |
|  | Проведение мероприятий среди обучающихся общеобразовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе: Разработка методических рекомендаций по созданию отрядов юных инспекторов движения; организация участия в областном конкурсе среди общеобразовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Колесо безопасности» | 2011-2012 годы | Управление образования администрации Пышминского городского округа Отдел полиции №30 ММО МВД России «Камышловский» (по согласованию) | 2012 г. – 10,0(МБ) | снижение среди обучающихся общеобразовательных учреждений детского дорожно-транспортного травматизма |
|  | Реализация мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, их раннее выявление и профилактика | 2011-2015 годы | МУЗ «Пышминская ЦРБ» | 2011 г. – 57,5 (МБ) 2012 г. – 218,0 (МБ) 2013 г. – 980,0 (МБ) 2014 г. – 450,0 (МБ) 2015 г. – 450,0 (МБ) | увеличение доли больных злокачественными новообразованиями, выявленных на ранних стадиях; снижение одногодичной летальности больных с онкологическими заболеваниями |
|  | Организация проведения в образовательных учреждениях Пышминского городского округа мероприятий в рамках всероссийской акции, приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом | 2011-2015 годы | Управление культуры администрации Пышминского городского округа | Текущее финансирование | формирование ценностей здорового образа жизни у обучающихся, увеличение числа информированных в вопросах СПИДа из числа обучающихся в образовательных учреждениях |
|  | Реализация творческих и информационных проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику наркомании, ВИЧ-инфекции, алкоголизма, пьянства и других асоциальных явлений | 2011-2015 годы | Управление образования администрации Пышминского городского округа Управление культуры администрации Пышминского городского округа Комитет по физической культуре спорту и туризму администрации Пышминского городского округа | Текущее финансирование | формирование у населения негативного личного отношения к пьянству, алкоголизму, наркомании и установки на здоровый образ жизни, вовлечение детей и подростков в культурную жизнь социума |
|  | Организация и проведение профилактических мероприятий по предотвращению дорожно-транспортных происшествий | 2011-2015 годы | Отдел полиции №30 ММО МВД России «Камышловский» (по согласованию) Комитет по физической культуре спорту и туризму администрации Пышминского городского округа |  | снижение смертности населения Пышминского городского округа |
|  | Реализация комплекса мер, направленных на профилактику алкоголизма в первую очередь среди молодежи | 2011-2015 годы | МУЗ «Пышминская ЦРБ» ТКДНиЗП Управление культуры администрации Пышминского городского округа Администрация Пышминского городского округа | 2011 г. – 89,0 (внеб) 2012 г. – 89,0 (внеб) 2013 г. – 89,0 (внеб) 2014 г. – 89,0 (внеб) 2015 г. – 89,0 (внеб) 2011 г. – 2,0 2012 г. – 2,0 2013 г. – 2,0 2014 г. – 2,0 2015 г. – 2,0 | предупреждение преждевременной смертности, случаев алкоголизма, острых отравлений среди населения |
|  | Разработка и реализация плана мероприятий по профилактике суицидального поведения среди обучающихся образовательных учреждений | 2011-2015 годы | МУЗ «Пышминская ЦРБ» ТКДНиЗП |  | реализация плана мероприятий по профилактике суицидального поведения среди обучающихся образовательных учреждений |
| Раздел 2. Мероприятия по сокращению уровня материнской и младенческой смертности, укреплению репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков |  |  |  |  |  |
|  | Реализация комплекса мер по выхаживанию новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела, в том числе обеспечение нормативного правового и организационно-методического сопровождения, модернизация учреждений родовспоможения, дооснащение их оборудованием для выхаживания новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела, оснащение реанимационных коек для новорожденных и отделений выхаживания недоношенных новорожденных, подготовка высококвалифицированных медицинских кадров, развитие телекоммуникационных технологий | 2011-2015 годы | МУЗ «Пышминская ЦРБ» | 2011 г. – 2000,0 (ФБ) 2012 г. – 1200,0 (ФБ) 2013 г. – 250,0 (ФСС) 83,0 (МБ) 2014 г. – 100,0 (МБ) 2015 г. – 100,0 (МБ) | реализация комплекса мер по выхаживанию новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела |
|  | Обеспечение мероприятий по проведению неонатального скрининга на наследственные и врожденные заболевания и организация аудиологического скрининга детей первого года жизни | 2011-2015 годы | МУЗ «Пышминская ЦРБ» | 2011 г. – 37,0 (ОМС) 2012 г. – 40,0 (ОМС) 300,0 (ФСС) 2013 г. – 40,0 (ОМС) 2014 г. – 40,0 (ОМС) 2015 г. – 40,0 (ОМС) | проведение неонатального скрининга на наследственные и врожденные заболевания 99,5 процента новорожденных, проведение аудиологического скрининга детей первого года жизни |
|  | Реализация мероприятий по проведению углубленной диспансеризации 14-летних подростков с целью охраны репродуктивного здоровья с последующим выполнением программ лечения и реабилитации | 2011-2015 годы | МУЗ «Пышминская ЦРБ» | 2011 г. – 175,0 (ФБ) 2012 г. – 186,0 (ФБ) 2013 г. – 196,0 (ФБ) 2014 г. – 206,0 (ФБ) 2015 г. – 206,0 (ФБ) | выполнение ежегодных планов по проведению углубленной диспансеризации 14-летних подростков, выполнение программ лечения и реабилитации в случае выявления заболеваний |
|  | Модернизация и совершенствование системы «школьной медицины» - охраны здоровья детей в образовательных учреждениях | 2011-2015 годы | Управление образования администрации Пышминского городского округа МУЗ «Пышминская ЦРБ» | 2011 г. – 30,0 (МБ) 2012 г. – 30,0 (МБ) 2013 г. – 30,0 (МБ) 2014г. – 30,0 (МБ) 2015 г. – 30,0 (МБ) 2011 г. – 555,0 (МБ) 2012 г. – 285,0 (МБ) 2013 г. – 290,0 (МБ) 2014г. – 290,0 (МБ) 2015 г. – 290,0 (МБ) | улучшение здоровья детей и подростков, наличие лицензий на медицинскую деятельность у 100 процентов медицинских кабинетов общеобразовательных учреждений |
|  | Совершенствование организации качественного горячего питания обучающихся общеобразовательных учреждений | 2011-2015 годы | Управление образования администрации Пышминского городского округа Администрация Пышминского городского округа | 160,0 (МБ) | увеличение доли обучающихся образовательных учреждений, охваченных услугами качественного горячего питания |
|  | Организация проведения мероприятий, направленных на развитие массовой физической культуры и спорта в образовательных учреждениях, в том числе: организация участия во всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания»; организация участия во всероссийских спортивных играх школьников «Президентские спортивные игры»; организация участия в спартакиадах учащихся; возрождение физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне Отечества» | 2011-2015 годы | Управление образования администрации Пышминского городского округа Комитет по физической культуре спорту и туризму администрации Пышминского городского округа | 30,0 (МБ) | улучшение здоровья детей и подростков |
|  | Раздел 3. Мероприятия по укреплению здоровья населения, существенному снижению уровня социально значимых заболеваний, созданию условий и формированию мотивации для ведения здорового образа жизни |  |  |  |  |
|  | Реализация Комплексного плана мероприятий по формированию здорового образа жизни населения Пышминского городского округа на 2009-2012 годы, | 2011-2012 годы | Комитет по физической культуре спорту и туризму администрации Пышминского городского округа | 435,00 | широкое вовлечение различных категорий населения в оздоровительный процесс; укрепление здоровья, снижение распространенности табакокурения и потребления алкоголя, уменьшение заболеваемости, нетрудоспособности; улучшение качества и увеличение продолжительности жизни населения |
|  | Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и творчески одаренных детей | 2011-2015 годы | Управление образования администрации Пышминского городского округа Управление социальной защиты населения Свердловской области по Пышминскому району ТКДНиЗП | 2011 г. - 3121,5 (ОБ) 936,45 (МБ) 2012 г. – 3308,79 (ОБ) 992,64 (МБ) 2013 г. – 3507,32 (ОБ) 1030,68 (МБ) 2014 г. – 3717,76 (ОБ) 1047,15 (МБ) 2015 г. – 3940,83 (ОБ) 1062,32 (МБ) 2011 г.- 3110,25 2012 г. – 3452,4 2013 г. – 3832,1 2014 г. – 4253,7 2015 г. – 4721,6 2011 г. – 3,0 2012 г. – 3,0 2013 г. – 3,0 2014 г. – 3,0 2015 г. – 3,0 | укрепление здоровья подрастающего поколения, обеспечение безопасности предоставляемых услуг |
|  | Проведение обучающих занятий среди детей дошкольного и школьного возраста по профилактике дорожно-транспортного травматизма, школьных и спортивных травм. Организация и проведение конкурсов среди образовательных учреждений по профилактике травматизма | 2011-2015 годы | Управление образования администрации Пышминского городского округа Отдел полиции №30 ММО МВД России «Камышловский» (по согласованию) | Текущее финансирование | снижение числа травм среди детей, предупреждение детской смертности и инвалидности, повышение уровня грамотности детей в вопросах сохранения здоровья |
|  | Организация работы по обеспечению проведения профилактических медицинских осмотров населения Пышминского городского округа | 2011-2015 годы | МУЗ «Пышминская ЦРБ» | 2011 г. –2300,0 (внеб) 2012 г. –2500,0 (внеб) 2013 г. –2500,0 (внеб) 2014г. – 2600,0 (внеб) 2015 г. –2600,0 (внеб) | охват медицинскими осмотрами не менее 80 процентов лиц от числа лиц, подлежащих осмотрам |
|  | Реализация программ по вакцинопрофилактике | 2011-2015 годы | МУЗ «Пышминская ЦРБ» | 2011 г. – 600,0 (ФБ) 300,0 (ОБ) 2012 г. – 600,0 (ФБ) 500,0 (ОБ) 2013 г. – 600,0 (ФБ) 500,0 (ОБ) 2014 г. – 600,0 (ФБ) 400,0 (ОБ) 2015 г. – 500,0 (ФБ) 500,0 (ОБ) | создание условий для снижения заболеваемости от инфекционных управляемых заболеваний |
|  | Развитие сети общих врачебных практик (семейной медицины) в муниципальных образованиях в Пышминском городском округе, а также повышение качества и доступности медицинской помощи для населения, оказываемой фельдшерами фельдшерско-акушерских пунктов | 2011-2013 годы 2011 год 2012 год 2013 год | МУЗ «Пышминская ЦРБ» | 2011 г. – 0,0 2012 г. – 3806,0 (МБ) 3806,0 (ОБ) 2013 г. – 3858,6 (МБ) 3858,6 (ОБ) | повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи населению сельских муниципальных образований в Пышминском городском округе |
|  | Внедрение здоровьесберегающих и оздоровительных технологий в образовательных учреждениях, обеспечение полноценной физической подготовки и воспитания детей и подростков в учебных учреждениях | 2011-2015 годы | Управление образования администрации Пышминского городского округа МУЗ «Пышминская ЦРБ» | Текущее финансирование 2011 г. – 142,0 (ОМС) 2012 г. – 142,0 (ОМС) 2013 г. – 142,0 (ОМС) 2014 г. – 142,0 (ОМС) 2015 г. – 142,0 (ОМС) | снижение заболеваемости обучающихся в образовательных учреждениях |
|  | Предоставление субсидий из областного бюджета на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 2011-2015 годы | Управление образования администрации Пышминского городского округа | 2011 г. – 9508,0 (ОБ) 2012 г.–10048,48 (ОБ) 2013 г.–10632,80 (ОБ) 2014 г.–11164,44 (ОБ) 2015 г.–11722,66 (ОБ) | ежегодное увеличение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, обеспечивающих учащихся питанием |
|  | Обеспечение доступной лекарственной помощи | 2011-2015 годы | Администрация Пышминского городского округа | Текущее финансирование | обеспечение доступности и качества лекарственного обеспечения |
|  | Реализация комплексных мер, направленных на содействие развитию сферы потребительского рынка на селе и наиболее полный охват сельского населения качественными услугами торговли, питания и услуг | 2011-2015 годы | Администрация Пышминского городского округа | Текущее финансирование | улучшение уровня и качества жизни сельского населения в рамках реализации мер семейной политики |
|  | Обеспечение развития детского спорта | 2011-2015 годы | Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Пышминского городского округа |  | увеличение доли учащихся образовательных учреждений, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся до 62 процентов |
|  | Профилактика наркомании у детей и подростков. Организация тестирования обучающихся в общеобразовательных учреждениях в Пышминском городском округе на выявление фактов употребления психоактивных веществ | 2011-2015 годы | Управление образования администрации Пышминского городского округа МУЗ «Пышминская ЦРБ» ТКДНиЗП | 2011 г. – 10,0 (МБ) 2012 г. – 10,0 (МБ) 2013 г. – 10,0 (МБ) 2014 г. – 10,0 (МБ) 2015 г. – 10,0 (МБ) 2011 г. – 10,0 (МБ) 2012 г. – 10,0 (МБ) 2013 г. – 10,0 (МБ) 2014г. – 10,0 (МБ) 2015 г. – 10,0 (МБ) | сохранение здоровья детей и подростков, выявление обучающихся в общеобразовательных учреждениях в Пышминском городском округе, употребляющих психоактивные вещества, тестирование ежегодно не менее 100 тыс.человек |
|  | Организация и проведение конкурсов, фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы можем всё», выставок для людей с ограниченными возможностями здоровья. | 2011-2015 годы | Управление культуры администрации Пышминского городского округа ГОУ СО «СРЦН «Заря» Пышминского района | 2011 г. – 20,0 2012 г. – 22,0 2013 г. – 25,0 2014 г. – 27,0 2015 г. – 30,0 | адаптация инвалидов и социально не защищенных групп населения в общество, преодоление барьеров в доступе к информации и культурным услугам |
|  | Реализация мероприятий по обеспечению населения питьевой водой стандартного качества, в том числе по использованию, охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на территории Пышминского городского округа: - «Родники» - «Чистая вода» | 2011 год 2012 – 2017 годы | Администрация Пышминского городского округа | 40,0 (ОБ) 160,0 (МБ) 10209,1 (МБ) 12767,8 (ФБ) 76478,8 (ОБ) | снижение риска заболеваний, обусловленных использованием питьевой воды нестандартного качества, улучшение здоровья населения |
|  | Содействие совершенствованию системы экологического образования и просвещения населения | 2011-2015 годы | Администрация Пышминского городского округа |  | повышение уровня экологической культуры, воспитание у населения чувства патриотизма и любви к родному краю, его природе, ответственности за сохранение природных объектов |
|  | Предотвращение загрязнения природной среды за счет повышения степени безопасности технологий, связанных с захоронением и утилизацией токсичных промышленных и бытовых отходов, нейтрализация шахтных вод на остановленных рудниках | 2011-2015 годы 2011 год 2012-2015 годы | Администрация Пышминского городского округа Предприятия ЖКХ |  | снижение риска для здоровья населения, снижение загрязнения окружающей среды |
|  | Обеспечение информирования организаций и населения по вопросам охраны труда через печатные и электронные средства массовой информации | 2011-2015 годы | Администрация Пышминского городского округа | Текущее финансирование | снижение производственного травматизма, профессиональных заболеваний, улучшение условий труда |
|  | Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов организаций Пышминского городского округа, проведение мониторинга аттестации рабочих мест по условиям труда в организациях Пышминского городского округа | 2011-2015 годы | Администрация Пышминского городского округа |  | снижение производственного травматизма, профессиональных заболеваний, улучшение условий труда |
|  | Реализация мероприятий по профилактике преступности, в том числе среди несовершеннолетних граждан | 2011-2015 годы | ТКДНиЗП Отдел полиции №30 ММО МВД России «Камышловский» (по согласованию) | 2011 г. –5,0 2012 г. – 5,0 2013 г. – 5,0 2014 г. – 5,0 2015 г. – 5,0 | снижение уровня преступности |
|  | Проведение на территории Пышминского городского округа оперативно-профилактических мероприятий «Алкоголь» | 2011-2015 годы | Отдел полиции №30 ММО МВД России «Камышловский» (по согласованию) |  | снижение смертности и количества отравлений среди населения Пышминского городского округа |
|  | ## Реализация мероприятий по профилактике сердечно - сосудистой патологии, лечению артериальной гипертонии, ишемической болезни и инсультов у населения в Пышминском городском округе | 2011-2015 годы | МУЗ «Пышминская ЦРБ» | Текущее финансирование | снижение числа преждевременных смертей у населения от болезней системы кровообращения, профилактика осложнений и случаев инвалидности |
|  | Профилактика острых отравлений у населения в быту | 2011-2015 годы | МУЗ «Пышминская ЦРБ» | 2011 г. – 10,0 (МБ) 2012 г. – 10,0 (МБ) 2013 г. – 10,0 (МБ) 2014г. – 10,0 (МБ) 2015 г. – 10,0 (МБ) | предупреждение преждевременной смертности населения, суицидов |
|  | Реализация комплекса мер по профилактике заболеваний у работающего населения, снижению профессиональных рисков и сохранению здоровья работающих, профилактика профессиональной патологии | 2011-2015 годы | МУЗ «Пышминская ЦРБ» | 2011 г. – 790,0 (ФБ) 2012 г. – 630,0 (ФБ) 2013 г. – 636,0 (ФБ) 2014 г. – 642,0 (ФБ) 2015 г. – 648,0 (ФБ) | снижение заболеваемости работающего населения, профилактика профессиональной заболеваемости |
|  | Создание условий для полноценной физической подготовки и воспитания детей в учебных учреждениях, проведение мониторинга физического развития и физической подготовленности детей и подростков | 2011-2015 годы | Управление образования администрации Пышминского городского округа МУЗ «Пышминская ЦРБ» Комитет по физической культуре спорту и туризму администрации Пышминского городского округа | 2011 г. – 0,0 2012 г. – 700,0 (ОБ) 2013 г. – 700,0 (ОБ) 2014 г. – 700,0 (ОБ) 2015 г. – 700,0 (ОБ) Текущее финансирование | улучшение состояния здоровья и физического развития детей и подростков, создание информационных баз данных о состоянии физического развития и физической подготовленности детей и подростков |
|  | ## Профилактика поведенческих факторов риска (табакокурение, употребление алкогольных напитков, неправильное питание) среди населения в первую очередь в семье, формирование у населения мотивации к сохранению здоровья | 2011-2015 годы | МУЗ «Пышминская ЦРБ» Управление культуры администрации Пышминского городского округа Управление образования администрации Пышминского городского округа Комитет по физической культуре спорту и туризму администрации Пышминского городского округа | 2011 г. – 10,0 (МБ) 2012 г. – 10,0 (МБ) 2013 г. – 10,0 (МБ) 2014г. – 10,0 (МБ) 2015 г. – 10,0 (МБ) | предупреждение преждевременной смертности, сохранение здоровья населения |
|  | Реализация мероприятий, направленных на профилактику, выявление и лечение социально значимых заболеваний (инфекции, передаваемые половым путем, сахарный диабет, психические расстройства, онкология, туберкулез, вирусные гепатиты, ВИЧ-инфекция) | 2011-2015 годы 2011 год | МУЗ «Пышминская ЦРБ» | 2011 г. – 260,0 (МБ) 2012 г. – 1243,0 (МБ) 2013 г. – 1026,0 (МБ) 2014г. – 500,0 (МБ) 2015 г. – 500,0 (МБ) | снижение преждевременной смертности, сохранение здоровья населения |
|  | Реализация мероприятий по совершенствованию обеспечения доступности и повышения качества медицинской помощи сельскому населению, включая модернизацию лечебно-профилактических учреждений путем материально-технического оснащения лечебно-профилактических учреждений, модернизацию службы скорой помощи и неотложной медицинской помощи, реорганизацию приемных отделений стационаров, подготовку кадров в соответствии с новыми профессиональными и образовательными стандартами для врачей и фельдшеров скорой медицинской помощи, а также реализация мероприятий по обеспечению доступности для населения наиболее востребованных лекарственных средств в поселениях, где отсутствуют аптечные организации | 2011-2015 годы | МУЗ «Пышминская ЦРБ» | 2011 г. – 15620,0 (ФБ) 91,0 (МБ) 122,0 (ОБ) 2012 г. – 2247,2 (ФБ) 2945,0 (ОБ) 2013 г. – 358,6 (ОБ) 358,6 (МБ) 2014 г. – 373,0 (ОБ) 373,0 (МБ) 2015 г. – 400,0 (ОБ) 400,0 (МБ) | Ремонт фельдшерско-акушерских пунктов с целью приведения в соответствие помещений фельдшерско-акушерских пунктов требованиям Территориального стандарта, внедрение информационных технологий в отделениях скорой медицинской помощи |
| Раздел 4. Мероприятия по повышению уровня рождаемости |  |  |  |  |  |
|  | Разработка порядка действий органов местного самоуправления Пышминского городского округа по предоставлению однократно бесплатно земельных участков в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства | 2011 год | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Пышминского городского округа |  | повышение мотивации к рождению третьих или последующих детей |
|  | Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | 2011-2015 годы | ГКУ «Пышминский ЦЗ» | 2011 г. - 12,0 2012 г. - 12,0 2013 г. - 12,0 2014 г. - 12,0 2015 г. - 12,0 | восстановление трудовых навыков в целях возобновления трудовой деятельности женщин, повышение их конкурентоспособности и профессиональной мобильности на рынке труда |
|  | Предоставление регионального материнского (семейного) капитала | 2011-2015 годы | Управление социальной защиты населения Свердловской области по Пышминскому району | Текущее финансирование | обеспечение государственной поддержки гражданам, имеющим детей, повышение рождаемости, увеличение числа многодетных семей |
|  | Предоставление информации по итогам организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | второе полугодие 2011 года | ГКУ «Пышминский ЦЗ» |  | информирование исполнительных органов государственной власти Свердловской области |
|  | Содействие безработным женщинам, имеющим малолетних детей, в профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации по профессиям (специальностям), востребованным на рынке труда | 2011-2015 годы 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год | ГКУ «Пышминский ЦЗ» | 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 | восстановление трудовых навыков в целях возобновления трудовой деятельности женщин, повышение их конкурентоспособности и профессиональной мобильности на рынке труда |
|  | Оказание профориентационных услуг в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения | 2011-2015 годы 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год | ГКУ «Пышминский ЦЗ» | 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 | обеспечение профессионального самоопределения личности, выбор профессии с учетом возможностей женщин и потребностей рынка труда |
|  | Направление женщин, имеющих малолетних детей, на профессиональное обучение по курсу «Основы предпринимательской деятельности» с целью организации ими собственного дела | 2011-2015 годы | ГКУ «Пышминский ЦЗ» | Текущее финансирование | расширение возможностей самозанятости, повышение конкурентоспособности на рынке труда |
|  | Обеспечение участия безработных женщин, имеющих малолетних детей, в программах временного трудоустройства с выплатой материальной поддержки | 2011-2015 годы | ГКУ «Пышминский ЦЗ» | 2011 г. -3,0 2012 г. - 5,0 2013 г. - 5,0 2014 г. - 5,0 2015 г. - 5,0 | адаптация в трудовом коллективе, восстановление трудовых навыков деятельности |
|  | Строительство и реконструкция детских дошкольных образовательных учреждений в рамках реализации муниципальной целевой программы «Развитие дошкольного образования на территории Пышминского городского округа» на 2010-2014 годы, утвержденной постановлением администрации Пышминского городского округа от 06.07.2010 г. № 356 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие дошкольного образования на территории Пышминского городского округа» на 2010 - 2014 годы» (с последующими изменениями и дополнениями) | 2011-2014 годы | Управление образования администрации Пышминского городского округа Администрация Пышминского городского округа | 2011 г. – 39009,0 (ОБ) 4534,0 (МБ) 2012 г. –6000,00 (МБ) 2013 г. – 9000,0 (ОБ) 7000,0 (МБ) 2014 г.– 48537,0 (ОБ) 8000,0 (МБ) | обеспечение доступности детских дошкольных образовательных учреждений |
|  | Реализация мер социальной поддержки проживающих беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет по обеспечению полноценным питанием и детей, страдающих фенилкетонурией, лечебными смесями, не содержащими фенилаланин, а также детей в возрасте до одного года, страдающих галактоземией, специализированными продуктами лечебного питания | 2011-2015 годы | МУЗ «Пышминская ЦРБ» | 2011 г. – 2000,0 (ОБ) 2012 г. – 2200,0 (ОБ) 2013 г. – 2600,0 (ОБ) 2014 г. – 2800,0 (ОБ) 2015 г. – 2800,0 (ОБ) | снижение частоты осложнений беременности, заболеваний детей в младенческом возрасте |
|  | Осуществление выплат: ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей опекунам (попечителям) на содержание ребенка единовременных пособий при всех формах устройства в семью детей, лишенных родительского попечения вознаграждения, причитающегося приемным родителям | 2011-2015 годы | Управление социальной защиты населения Свердловской области по Пышминскому району | 2011 г. – 29509,7 2012 г. – 34526,3 2013 г. -40395,8 2014 г. – 47263,2 2015 г. – 55297,8 2011 г. – 9675,2 2012 г. – 11319,9 2013 г. – 13244,4 2014 г. – 15495,9 2015 г. – 18130,2 2011 г. – 443,0 2012 г. – 448,0 2013 г. – 470,0 2014 г. – 500,0 2015 г. – 530,0 2011 г. – 6075,0 2012 г. – 7107,7 2013 г. – 8316,1 2014 г. – 9729,8 2015 г. – 11383,8 | обеспечение государственной поддержки гражданам, имеющим детей обеспечение государственной поддержки гражданам, принявшим детей на воспитание обеспечение государственной поддержки гражданам, принявшим детей на воспитание увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передаваемых в приемные семьи |
|  | Организация и проведение конкурсов и фестивалей в сфере традиционной народной культуры, театрализованных семейно-бытовых обрядов, реализация мероприятий на основе народных праздников | 2011-2015 годы | Управление культуры администрации Пышминского городского округа Администрация Пышминского городского округа | Текущее финансирование | формирование семейных ценностей, приобщение молодежи к традиционной народной культуре, укрепление связи поколений |
|  | Реабилитация детей – инвалидов и детей с хроническим заболеванием в нестационарных и стационарных условиях | 2011-2015 годы | ГОУ СО «СРЦН «Заря» Пышминского района |  | отсутствие отказов биологических родителей от детей- инвалидов |
|  | Реализация социального проекта «Школа для родителей воспитывающих детей – инвалидов» | 2011 – 2015 годы | ГОУ СО «СРЦН «Заря» Пышминского района |  | 100 % охват родителей |
|  | Контроль за своевременным прохождением переосвидетельствования детей - инвалидов | 2011 – 2015 годы | ГОУ СО «СРЦН «Заря» Пышминского района |  | Отсутствие случаев простроченных переосвидетельствований детей - инвалидов |
|  | Организация достижения ежегодных контрольных параметров по вводу в эксплуатацию общей площади жилья на территории Пышминского городского округа за счет всех источников финансирования в соответствии с установленными для нашей территории значениями (постановлением Правительства Свердловской области от 26.10.2005 г. № 922-ПП «О Плане действий по увеличению объемов строительства доступного жилья в Свердловской области на 2006 – 2012 годы (с изменениями) | 2011-2012 годы | Администрация Пышминского городского округа |  | Обеспечение доступности жилья для граждан Пышминского городского округа, обеспечение соответствия объемов комфортного жилищного фонда потребностям населения. Предполагаемые объемы ввода жилья: 2011 г. – 4 тыс. кв. м 2012 г. – 5 тыс.кв. м 2013 г. – 3,5 тыс.кв. м 2014 г. – 3,5 тыс.кв. м 2015 г. – 3,5 тыс.кв. м |
|  | Реализация мероприятий муниципальных целевых программ: - "Предоставление финансовой поддержки молодых семей, проживающих на территории Пышминского городского округа, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам и займам» - «Обеспечение жильем молодых семей проживающих на территории Пышминского городского округа» | 2011-2015 годы | Администрация Пышминского городского округа | 2011 г. – 412,6 (ОБ) 138,7 (МБ) 2012 г. – 722,0 (ОБ) 240,0 (МБ) 2013 г. – 320,7 (ОБ) 107,0 (МБ) 2014 г. – 320,7 (ОБ) 107,0 (МБ) 2015 г. – 249,5 (ОБ) 83,2 (МБ) 2011 г. – 1684,6 (ОБ) 561,54 (МБ) 2012 г. – 2372,2 (ОБ) 790,7 (МБ) 2013 г. – 3207,6 (ОБ) 1069,2 (МБ) 2014 г. – 4276,8 (ОБ) 1425,6 (МБ) 2015 г. – 4276,8 (ОБ) 1425,6 (МБ) | Предоставление социальных выплат молодым семьям |
|  | Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов в сельской местности | 2011-2012 годы | Администрация Пышминского городского округа | 2011 г. – 5307,2 (ОБ) 758,2 (МБ) 2012 г. – 8845,2 (ОБ) 1263,6 (МБ) | повышение доступности приобретения жилья в сельской местности |
|  | Реализация программ по профилактике социального сиротства, семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, социальной поддержке детей-инвалидов и их семей, профилактике правонарушений несовершеннолетних и ресоциализации несовершеннолетних правонарушителей. Реализация целевых программ: «Уроки семейного воспитания», «Мать и дитя» | 2011-2015 годы | Управление социальной защиты населения Свердловской области по Пышминскому району ГОУ СО «СРЦН «Заря» Пышминского района Отдел полиции №30 ММО МВД России «Камышловский» (по согласованию) ТКДНиЗП |  | увеличение доли устроенных на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
|  | Проведение анализа опыта работы служб по оказанию помощи детям и подросткам в случаях жестокого обращения с ними | первое полугодие 2011 года | Отдел полиции №30 ММО МВД России «Камышловский» (по согласованию) ТКДНиЗП |  | распространение лучшего опыта работы служб по оказанию помощи детям и подросткам |
|  | Проведение ежегодного мониторинга реализации мероприятий, направленных на обеспечение права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение | 2011-2015 годы | Управление социальной защиты населения Свердловской области по Пышминскому району ТКДНиЗП |  | подготовка аналитической информации о реализации мероприятий, направленных на обеспечение права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение |
|  | Раздел 5. Мероприятия по укреплению института семьи, возрождению и сохранению духовно-нравственных традиций семейных отношений |  |  |  |  |
|  | Выплата единовременного пособия лицам, награжденным знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь» | 2011-2015 годы | Управление социальной защиты населения Свердловской области по Пышминскому району | 2011 г. – 150,0 2012 г. – 160,0 2013 г. – 170,0 2014 г. – 180,0 2015 г. – 200,0 | - обеспечение государственной поддержки гражданам, создавшим крепкую семью и непрерывно прожившим в браке не менее 50 лет |
|  | Выплата единовременных пособий матерям, награжденным знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» | 2011-2015 годы | Управление социальной защиты населения Свердловской области по Пышминскому району | 2011 г. – 75,0 2012 г. – 100,0 2013 г. – 125,0 2014 г. – 150,0 2015 г. – 200,0 | обеспечение государственной поддержки женщинам, родившим (усыновившим) и воспитавшим пять и более детей |
|  | Выплата социального пособия беременным женщинам, ежемесячного пособия родителю (лицу, его заменяющему), воспитывающему ребенка-инвалида, возмещение расходов на проезд ребенка и сопровождающего его лица в областной центр (город Екатеринбург) по направлению врача в соответствии законодательством | 2011-2015 годы | Управление социальной защиты населения Свердловской области по Пышминскому району | 2011 г. – 1295,0 2012 г. – 1515,0 2013 г. – 1772,7 2014 г. – 2074,1 2015 г. – 2426,7 | обеспечение государственной поддержки гражданам, имеющим детей |
|  | Оказание государственной социальной помощи в Пышминском городском округе, в том числе семьям с детьми в соответствии с Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года № 126-ОЗ «Об оказании в Свердловской области государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, и иным категориям граждан и предоставлении социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам» | 2011-2015 годы | Управление социальной защиты населения Свердловской области по Пышминскому району | 2011 г. – 19640,0 2012 г. – 22979,0 2013 г. – 26885,2 2014 г. – 31455,6 2015 г. – 36803,1 | обеспечение государственной поддержки семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации |
|  | Выплата материальной помощи гражданам, нуждающимся в социальной поддержке, в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 06.09.2006 г. № 767-ПП «О предоставлении материальной помощи гражданам, нуждающимся в социальной поддержке» | 2011-2015 годы | Управление социальной защиты населения Свердловской области по Пышминскому району | 2011 г. – 1510,0 2012 г. – 1767,0 2013 г. – 2067,0 2014 г. – 2418,0 2015 г. – 2830,0 | обеспечение государственной поддержки семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации |
|  | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 20.11.2006 г. № 979-ПП «Об утверждении Положения о размере и порядке возмещения расходов образовательных учреждений по подготовке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к поступлению на обучение в учреждения среднего и высшего профессионального образования на территории Свердловской области» (с изменениями) | 2011-2015 годы | Управление социальной защиты населения Свердловской области по Пышминскому району | Текущее финансирование | обеспечение государственной поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации |
|  | - Выплата ежемесячного пособия на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования пригородных маршрутов учащимся общеобразовательных школ из многодетных семей в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 30.12.2008 г. № 1423-ПП «О мерах по социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области» (с изменениями) | 2011-2015 годы | Управление социальной защиты населения Свердловской области по Пышминскому району | 2011 г. – 1601,0 2012 г. – 1873,0 2013 г. – 2192,0 2014 г. – 2564,0 2015 г. – 3000,0 | обеспечение государственной поддержки многодетным семьям |
|  | - Предоставление частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг многодетным семьям в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2009 г. № 1556-ПП «О порядке рассмотрения заявлений о частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным категориям граждан и многодетным семьям Свердловской области, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации» (с изменениями) | 2011-2015 годы | Управление социальной защиты населения Свердловской области по Пышминскому району | 2011 г. – 1100,0 2012 г. – 1210,0 2013 г. – 1331,0 2014 г. – 1464,0 2015 г. – 1610,0 | обеспечение государственной поддержки многодетным семьям |
|  | Содействие увеличению количества детей, передаваемых на воспитание в семьи граждан | 2011-2015 годы | Управление социальной защиты населения Свердловской области по Пышминскому району |  | увеличение количества детей, охваченных семейными формами воспитания |
|  | Изготовление видеопаспортов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на учете в региональном банке данных о детях | 2011-2015 годы | Управление социальной защиты населения Свердловской области по Пышминскому району | Текущее финансирование | увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных семейными формами воспитания |
|  | Организация реализации образовательных программ повышения квалификации преподавателей биологии, валеологии, основ безопасной жизнедеятельности, педагогов общего, начального профессионального образования | 2011-2015 годы | Управление образования администрации Пышминского городского округа | 50,0 (МБ) | обеспечение кадровых условий для достижения качественного образования |
|  | Разработка и реализация программ родительских лекториев по вопросам воспитания детей | 2011–2015 годы | Управление образования администрации Пышминского городского округа ТКДНиЗП | Текущее финансирование | повышение компетентности родителей |
|  | Организация функционирования в учреждениях социального обслуживания населения Пышминского городского округа детского телефона доверия (службы экстренной психологической помощи) | 2011 год | ТКДНиЗП |  | социальная поддержка граждан и детей, подвергшихся насилию, жестокому обращению в семье |
|  | Проведение мероприятий в образовательных учреждениях Свердловской области по вопросам профилактики жестокого обращения с детьми | 2011- 2015 годы | ТКДНиЗП |  | формирование правой культуры участников образовательного процесса, сохранение здоровья детей и подростков |
|  | Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 28.05.2007 г. № 466-ПП «О компенсации родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях на территории Свердловской области, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» (с изменениями) | 2011-2015 годы | Управление социальной защиты населения Свердловской области по Пышминскому району Управление образования администрации Пышминского городского округа | 2011 г. – 2760,0 2012 г. – 3229,0 2013 г. – 3778,0 2014 г. – 4420,0 2015 г. – 5172,0 | обеспечение государственной поддержки семьям, имеющим детей |
|  | Подготовка предложений по увеличению размера пособий гражданам, имеющим детей, государственной социальной помощи в Пышминском городском округе, в том числе ежемесячного пособия неработающей женщине, увеличению размера социального пособия малоимущей семье, размера материальной помощи нетрудоспособным гражданам из числа лиц малоимущей семьи, получающих государственную социальную помощь | 2012-2015 годы | Управление социальной защиты населения Свердловской области по Пышминскому району |  | обеспечение государственной поддержки беременных женщин, а также семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
|  | Организация и проведение областного конкурса «Юные интеллектуалы Среднего Урала», включающего в себя проведение олимпиад и защиту исследовательских проектов по образовательным областям и предметам, фестиваля «Майская радуга», конкурсов профессионального мастерства | 2011-2015 годы | Управление образования администрации Пышминского городского округа | 2011 г. – 0,0 (МБ) 2012 г. – 10,0 (МБ) 2013 г. – 10,0 (МБ) 2014 г. – 10,0 (МБ) 2015 г. – 10,0 (МБ) | сохранение и развитие системы поддержки одаренных детей |
|  | Внедрение программного обеспечения государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, «Аист» в органах опеки и попечительства | 2011 год | Управление социальной защиты населения Свердловской области по Пышминскому району | Текущее финансирование | оперативная передача информации о детях, оставшихся без попечения родителей, в региональный банк данных в целях устройства их на воспитание в семьи граждан |
|  | Внедрение программного обеспечения для осуществления персонифицированного учета граждан, находящихся под опекой (попечительством) или нуждающихся в опеке и попечительстве, в патронаже, а также граждан, желающих принять в свою семью подопечных | 2011 год | Управление социальной защиты населения Свердловской области по Пышминскому району |  | профилактика социального сиротства, стимулирование устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, сокращение случаев отмены передачи детей на семейные формы устройства |
|  | Организация и проведение мероприятий, посвященных международному Дню семьи, Дню матери, чествования многодетных семей, профессиональных семейных династий. | 2011- 2015 годы | Управление культуры администрации Пышминского городского округа Администрация Пышминского городского округа | 2011 г. – 10,0 2012 г. – 15,0 2013 г. – 15,0 2014 г. – 20,0 2015 г. – 25,0 | укрепление и развитие института семьи, формирование позитивного общественного мнения в поддержку семьи и детей с ограниченными возможностями здоровья, пропаганда общечеловеческих ценностей |
|  | Организация и проведение областного конкурса «Грани талантов» для педагогов Пышминского городского округа | 2012 год 2014 год | Управление образования администрации Пышминского городского округа | 5,00 (МБ) 5,00 (МБ) | создание системы поддержки и мотивации педагогов Пышминского городского округа к творчеству и профессиональному развитию |
|  | Проведение ежегодных мероприятий в сфере семейной политики: конкурсов «Женщина года», «Самый лучший папа», | 2011-2015 годы | Управление культуры администрации Пышминского городского округа | 2011 г. – 10,0 2012 г. – 12,0 2013 г. – 15,0 2014 г. – 17,0 2015 г. – 20,0 | формирование у молодежи установок на благополучную семью, ответственное родительство и нормальное репродуктивное поведение, |
|  | Внедрение в практику работы государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, программ по выявлению и сопровождению потенциальных опекунов (попечителей), приемных родителей, выразивших желание принять на воспитание детей из детского дома. Реализация комплексной программы «Ранняя профилактика», целевой программы «Школа замещающего родителя» | 2011 - 2015 годы | ГОУ СО «СРЦН «Заря» Пышминского района |  | увеличение количества детей, охваченных семейными формами воспитания, в том числе возвращенных в биологические семьи |
|  | Содействие развитию творческого и культурного потенциала семьи и её вовлечение в активную социально-культурную деятельность. Клубы «Семейный огонёк», «СемьЯ» | 2011-2015 годы | Управление культуры администрации Пышминского городского округа | Текущее финансирование | формирование позитивного общественного мнения в поддержку семьи, пропаганда семейных ценностей, популяризация образа жизни благополучных семей |
|  | Создание условий для эффективной самореализации личности, выявление и поддержка творчески одаренных детей и молодежи, организация конкурсов и фестивалей детского и молодежного творчества. Фестиваль «Таланты Пышминского края» | 2011-2015 годы | Управление образования администрации Пышминского городского округа Управление культуры администрации Пышминского городского округа | 2011 г. – 10,0 2012 г. – 10,0 2013 г. -10,0 2014 г. – 10,0 2015 г. – 10,0 2011 г. – 30,0 2012 г. – 30,0 2013 г. – 30,0 2014 г. – 35,0 2015 г. – 35,0 | создание условий для самоопределения личности, для обучения и развития способностей творчески одаренных детей и талантливой молодежи, ранняя профессиональная ориентация |
|  | Организация и проведение благотворительных театрально-концертных мероприятий в целях обеспечение доступности культурных услуг для социально не защищенных слоев населения «Главная новогодняя ёлка» | 2011-2015 годы | ГОУ СО «СРЦН «Заря» Пышминского района |  | выравнивание уровня обеспеченности всех слоев населения области услугами организаций культуры |
|  | Развитие молодежных и семейных форм культурного обслуживания, усиление воспитательной роли и содержательной составляющей досуга детей и молодежи, проведение мероприятий социальной и патриотической направленности | 2011-2015 годы | Управление культуры администрации Пышминского городского округа | 2011 г. – 25,0 2012 г. – 30,0 2013 г. – 40,0 2014 г. – 45,0 2015 г. – 55,0 | обеспечение государственных гарантий доступности культурных благ и ценностей для граждан, повышение уровня и качества культурного обслуживания населения, содействие формированию у детей и подростков гражданско-патриотического сознания |
|  | Реализация мероприятий по разработке индивидуальных программ реабилитации семей, находящихся в социально опасном положении, по ранней профилактике семейного неблагополучия, проведение целевых оперативно-профилактических мероприятий | 2011-2015 годы | Отдел полиции №30 ММО МВД России «Камышловский» (по согласованию) ТКДНиЗП |  | обеспечение поддержки семей, повышение уровня семейного благополучия |
|  | Обеспечение доступности организаций культуры для жителей городских и сельских поселений | 2011-2015 годы | Управление культуры администрации Пышминского городского округа | Текущее финансирование | обеспечение государственных гарантий доступности культурных благ и ценностей для граждан, повышение уровня и качества культурного обслуживания населения |
|  | Раздел 6. Мероприятия, направленные на повышение миграционной привлекательности Свердловской области |  |  |  |  |
|  | Реализация мероприятий по оптимизации внешних миграционных процессов, в том числе по привлечению иностранной рабочей силы на территории Пышминского городского округа для замещения рабочих мест с учетом ситуации на рынке труда Свердловской области | 2011-2015 годы | Отдел полиции №30 ММО МВД России «Камышловский» (по согласованию) |  | замещение рабочих мест, предназначенных для иностранных работников, российскими гражданами |
|  | Проведение фестивалей и праздников национальных культур народов Среднего Урала | 2011-2015 годы | Управление культуры администрации Пышминского городского округа | 2011 г. – 10,0 2012 г. – 10,0 2013 г. – 15,0 2014 г. – 15,0 2015 г. – 20,0 | сохранение и развитие национальных культур народов Среднего Урала, содействие межнациональному культурному обмену и национальному согласию в регионе |
|  | Мониторинг миграции высококвалифицированных иностранных специалистов, иностранных студентов, временных трудовых мигрантов | 2011-2015 годы | ГКУ «Пышминский ЦЗ» | Текущее финансирование | информационная обеспеченность организованного подбора иностранных специалистов. Увеличение доли специалистов высокой квалификации в численности занятых |
|  | Раздел 7. Методическое и информационно-аналитическое обеспечение реализации в Свердловской области демографической политики |  |  |  |  |
|  | Создание и внедрение системы управления рисками для здоровья населения от воздействия комплекса факторов (социальных, экологических, экономических, производственных) и поведенческих факторов риска | 2011-2015 годы | МУЗ «Пышминская ЦРБ» Администрация Пышминского городского округа | Текущее финансирование | внедрение механизмов обоснования принятия управленческих решений, оценки их реализации, эффективности на уровне субъекта, муниципальных образований. Профилактика преждевременной смертности населения, заболеваемости |
|  | Информационное обеспечение проводимых мероприятий в сфере демографической политики в средствах массовой информации и на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти Свердловской области | 2011-2015 годы | ТКДНиЗП |  | повышение информированности населения о проводимой в Пышминском городском округе региональной демографической политике |
|  | Мониторинг реализации Программы демографического развития Пышминского городского округа на период до 2025 года («Уральская семья»), утвержденной Решением Думы Пышминского городского округа от 19 октября 2007 г. №289 | 2011-2015 годы | Администрация Пышминского городского округа |  | повышение информированности населения о проводимой в Пышминском городском округе региональной демографической политике |
|  | Пропаганда развития форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2011-2015 годы | Управление социальной защиты населения Свердловской области по Пышминскому району |  | увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных семейными формами воспитания |
|  | Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам пропаганды здорового образа жизни | 2011-2015 годы | Управление образования администрации Пышминского городского округа МУЗ «Пышминская ЦРБ» Управление культуры администрации Пышминского городского округа Комитет по физической культуре спорту и туризму администрации Пышминского городского округа | 2011 г. – 20,0 (МБ) 2012 г. – 20,0 (МБ) 2013 г. – 20,0 (МБ) 2014г. – 20,0 (МБ) 2015 г. – 20,0 (МБ) | повышение информированности населения о проводимой в Пышминском городском округе региональной демографической политике |
|  | Реализация мероприятий по организации тематических радио- и телепередач по проблемам подростковой преступности, наркомании, токсикомании среди молодежи | 2011-2015 годы | Отдел полиции №30 ММО МВД России «Камышловский» (по согласованию) |  | снижение уровня детской преступности и заболеваемости |
|  | Информирование населения о факторах риска, влияющих на здоровье, и мерах, направленных на предупреждение и сокращение риска | 2011-2015 годы | МУЗ «Пышминская ЦРБ» | 2011 г. – 10,0 (МБ) 2012 г. – 10,0 (МБ) 2013 г. – 10,0 (МБ) 2014г. – 10,0 (МБ) 2015 г. – 10,0 (МБ) | профилактика заболеваний, преждевременной смертности, суицидов |
|  | Пропаганда санитарно-гигиенических знаний | 2011-2015 годы | МУЗ «Пышминская ЦРБ» Управление образования администрации Пышминского городского округа | 2011 г. – 10,0 (МБ) 2012 г. – 10,0 (МБ) 2013 г. – 10,0 (МБ) 2014г. – 10,0 (МБ) 2015 г. – 10,0 (МБ) | повышение уровня знаний населения в вопросах индивидуальной санитарно - эпидемиологической безопасности, снижение риска заболеваемости вследствие воздействия неблагоприятных факторов среды обитания |
| 104. | Итого плану мероприятий | 2011 год |  | 169331,94 |  |
|  |  | 2012 год |  | 165593,56 |  |
|  |  | 2013 год |  | 177089,95 |  |
|  |  | 2014 год |  | 228462,70 |  |
|  |  | 2015 год |  | 192645,06 |  |

в графе 5 суммы финансирования  ежегодно уточняются в соответствии с финансированием на очередной финансовый год.