- Приложение N 3

к муниципальной целевой программе «Чистая вода» на территории

Пышминского городского округа на период 2012-2017 годы

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Чистая вода» на территории Пышминского городского округа на период 2012-2017 годы

| N строки | Наименование мероприятия | Срок выполнения мероприятия | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  | Взаимосвязь с целями и задачами муниципальной целевой программы (номер пункта цели; номер строки целевого показателя) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего, в том числе | местный бюджет | федеральный бюджет (плановый объем) | областной бюджет (плановый объем) | внебюджетные источники (плановый объем) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ВСЕГО по Программе, | X | 188707,2 | 14188,4 |  | 173327,2 | 1191,6 | X |
| 2 | в том числе: 2012 год |  | 38849,6 | 4330,8 |  | 34140,8 | 378 |  |
| 3 | 2013 год |  | 34122,6 | 4596,8 |  | 29128,9 | 396,9 |  |
| 4 | 2014 год |  | 61505,5 | 2389,6 |  | 58699,2 | 416,7 |  |
| 5 | 2015 год |  | 19028,5 | 1485,8 |  | 17542,7 |  |  |
| 6 | 2016 год |  | 19504,1 | 837,4 |  | 18666,7 |  |  |
| 7 | 2017 год |  | 15696,9 | 548 |  | 15148,9 |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Капитальные вложения, всего по Программе, | X | 185715,6 | 12738,4 |  | 172977,2 |  | X |
| 10 | в том числе: 2012 год |  | 38171,6 | 4080,8 |  | 34090,8 |  |  |
| 11 | 2013 год |  | 33425,7 | 4356,8 |  | 29068,9 |  |  |
| 12 | 2014 год |  | 60788,8 | 2149,6 |  | 58639,2 |  |  |
| 13 | 2015 год |  | 18728,5 | 1245,8 |  | 17482,7 |  |  |
| 14 | 2016 год |  | 19204,1 | 597,4 |  | 18606,7 |  |  |
| 15 | 2017 год |  | 15396,9 | 308 |  | 15088,9 |  |  |
| 16 | Всего по разделу "Прочие нужды": | X | 2991,6 | 1450 |  | 350 | 1191,6 | X |
| 17 | в том числе: 2012 год |  | 678 | 250 |  | 50 | 378 |  |
| 18 | 2013 год |  | 696,9 | 240 |  | 60 | 396,9 |  |
| 19 | 2014 год |  | 716,7 | 240 |  | 60 | 416,7 |  |
| 20 | 2015 год |  | 300 | 240 |  | 60 |  |  |
| 21 | 2016 год |  | 300 | 240 |  | 60 |  |  |
| 22 | 2017 год |  | 300 | 240 |  | 60 |  |  |
| 23 1. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Всего по разделу "Капитальные вложения": | X | 184699,3 | 11721,4 |  | 172977,9 |  | X |
| 25 | ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Реконструкция очистных сооружений в р.п. Пышма | 2012-2015 | 82869,1 | 1657,3 |  | 81211,8 |  |  |
| 27 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | в 2012 году |  | 26286,8 | 525,7 |  | 25761,1 |  |  |
| 29 | в 2013 году |  | 27601,1 | 552 |  | 27049,1 |  |  |
| 30 | в 2014 году |  | 28981,2 | 579,6 |  | 28401,6 |  |  |
| 31 | Окончание строительства объекта: «Строительство I пускового комплекса системы водоснабжения от Аксарихинского месторождения подземных вод в р.п. Пышма» | 2012 | 9000 | 2500 |  | 6500 |  |  |
| 32 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | в 2012 году |  | 9000 | 2500 |  | 6500 |  |  |
| 34 | Разработка проектно-сметной документации на строительство II пускового комплекса системы водоснабжения от Аксарихинского месторождения подземных вод в р.п. Пышма | 2012-2013 | 1633,7 | 1633,7 |  |  |  |  |
| 35 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | в 2012 году |  | 795 | 795 |  |  |  |  |
| 37 | в 2013 году |  | 838,7 | 838,7 |  |  |  |  |
| 38 | Строительство II пускового комплекса системы водоснабжения от Аксарихинского месторождения подземных вод в р.п. Пышма | 2014-2017 | 44283,9 | 885,8 |  | 43398,1 |  |  |
| 39 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | в 2014 году |  | 10274,4 | 205,5 |  | 10068,9 |  |  |
| 41 | в 2015 году |  | 10788,1 | 215,8 |  | 10572,3 |  |  |
| 42 | в 2016 году |  | 11327,5 | 226,6 |  | 11100,9 |  |  |
| 43 | в 2017 году |  | 11893,9 | 237,9 |  | 11656 |  |  |
| 44 | Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационного коллектора в 1 микрорайоне в р.п. Пышма | 2013-2014 | 1017 | 1017 |  |  |  |  |
| 45 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | в 2013 году |  | 496,1 | 496,1 |  |  |  |  |
| 47 | в 2014 году |  | 520,9 | 520,9 |  |  |  |  |
| 48 | Разработка проектно-сметной документации на строительство водонапорной башни с разводящими сетями водоснабжения в д. Катарач, д. Пылаева, с. Чупино | 2013 | 1342 | 1342 |  |  |  |  |
| 49 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | в 2013 году |  | 1342 | 1342 |  |  |  |  |
| 51 | Строительство водонапорной башни с разводящими сетями (≈по 2 км) водоснабжения в д. Катарач, д. Пылаева, с. Чупино | 2014-2016 | 7033,3 | 140,7 |  | 6892,6 |  |  |
| 52 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | в 2014 году |  | 2231 | 44,6 |  | 2186,4 |  |  |
| 54 | в 2015 году |  | 2342,6 | 46,9 |  | 2295,7 |  |  |
| 55 | в 2016 году |  | 2459,7 | 49,2 |  | 2410,5 |  |  |
| 56 | Разработка проектно-сметной документации на строительство системы водоотведения с локальной станцией биологической очистки сточных вод блочно-модульного типа производительностью 100 м³/сутки в с. Трифоново | 2013 | 559,2 | 559,2 |  |  |  |  |
| 57 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | в 2013 году |  | 559,2 | 559,2 |  |  |  |  |
| 59 | Строительство системы водоотведения с локальной станцией биологической очистки сточных вод блочно-модульного типа производительностью 100 м³/сутки в с. Трифоново | 2014 | 13028,4 | 260,6 | 12767,8 |  |  |  |
| 60 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | в 2014 году |  | 13028,4 | 260,6 | 12767,8 |  |  |  |
| 62 | Реконструкция канализационного коллектора в с. Трифоново, ул. Гагарина,1 и ул. Ленина до накопительного колодца | 2012-2013 | 522,9 | 522,9 |  |  |  |  |
| 63 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | в 2012 году ул. Гагарина (100 м) |  | 111,3 | 111,3 |  |  |  |  |
| 65 | в 2013 году ул. Ленина (350 м) |  | 411,6 | 411,6 |  |  |  |  |
| 66 | Реконструкция канализационной емкости V 60 м³ в с. Трифоново, ул. Энергостроителей | 2014 | 432,0 | 432,0 |  |  |  |  |
| 67 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | в 2014 году |  | 432,0 | 432,0 |  |  |  |  |
| 69 | Реконструкция канализационного коллектора с заменой емкости (ул. Северная, V м³) в с. Печеркино | 2015-2017 | 2390,1 | 47,8 |  | 2342,3 |  |  |
| 70 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | в 2015 году, ул. Буденного (640 м), ул. Северная (60 м) |  | 831,6 | 16,6 |  | 815 |  |  |
| 72 | в 2016 году, ул. Комарова (1200 м) |  | 833,5 | 16,7 |  | 816,8 |  |  |
| 73 | в 2017 году, ул. Гарина (1150 м) |  | 725 | 14,5 |  | 710,5 |  |  |
| 74 | Реконструкция канализационного коллектора в с. Юрмытское, ул. Кирова, 58 | 2013 | 74 | 74 |  |  |  |  |
| 75 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | в 2013 году (70 м) |  | 74 | 74 |  |  |  |  |
| 77 | Реконструкция канализационного коллектора в с. Чернышово, ул. Механизаторов, 2 и 4 | 2016 | 217,6 | 217,6 |  |  |  |  |
| 78 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | в 2016 году (120 м) |  | 217,6 | 217,6 |  |  |  |  |
| 80 | Реконструкция канализационного коллектора в д. Холкина | 2015 | 537,2 | 10,7 |  | 526,5 |  |  |
| 81 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | в 2015 году (800 м) |  | 537,2 | 10,7 |  | 526,5 |  |  |
| 83 | Реконструкция водонапорных башен в р.п. Пышма | 2012-2016 | 2554,8 | 201,5 |  | 2353,3 |  |  |
| 84 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | в 2012 году «Железнодорожная» |  | 111,5 | 111,5 |  |  |  |  |
| 86 | в 2013 году «Жукова» |  | 42 | 42 |  |  |  |  |
| 87 | в 2014 году «Борок» |  | 761,3 | 15,2 |  | 746,1 |  |  |
| 88 | в 2015 году «Энергетиков» |  | 800 | 16 |  | 784 |  |  |
| 89 | в 2016 году «Железнодорожная» |  | 840 | 16,8 |  | 823,2 |  |  |
| 90 | Реконструкция водонапорных башен в сельских населенных пунктах: | 2013-2015 | 2440 | 48,8 |  | 2391,2 |  |  |
| 91 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | в 2012 году пос. Первомайский |  | 800 | 16 |  | 784 |  |  |
| 93 | в 2014 году с. Печеркино, ул. Гагарина, 11 |  | 800 | 16 |  | 784 |  |  |
| 94 | в 2015 году д. Заречная |  | 840 | 16,8 |  | 823,2 |  |  |
| 95 | Новое строительство сетей водоснабжения в р.п. Пышма | 2012-2015 | 1773 | 280,4 |  | 1492,6 |  |  |
| 96 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | в 2012 году пер. Юрмыч (400 м), ул. Советская (350 м) |  | 542 | 10,8 |  | 531,2 |  |  |
| 98 | в 2013 году ул. Куйбышева (350 м), ул. 8 Марта (300 м) |  | 520 | 10,4 |  | 509,6 |  |  |
| 99 | в 2014 году ул. Чапаева, 45-ул. Мелиораторов (210 м), ул. Раздольная (400 м) |  | 461 | 9,2 |  | 451,8 |  |  |
| 100 | в 2015 году пер. Набережный – ул. Береговая (300 м) |  | 250 | 250 |  |  |  |  |
| 101 | Новое строительство сетей водоснабжения в сельских населенных пунктах | 2012-2017 | 5917,4 | 744,6 |  | 5172,8 |  |  |
| 102 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | в 2012 году с. Чернышово (1000 м) |  | 525 | 10,5 |  | 514,5 |  |  |
| 104 | в 2013 году с. Юрмытское, пер. Рабочий (800 м) |  | 441 | 8,8 |  | 432,2 |  |  |
| 105 | в 2014 году с. Печеркино, ул. Гагарина (1150 м) |  | 1678,6 | 33,6 |  | 1645 |  |  |
| 106 | в 2015 году д. Юдина, ул. Пролетеарская-ул. Заречная (550 м) |  | 335 | 335 |  |  |  |  |
| 107 | в 2015 году д. Холкина,ул. К.Маркса (500 м) |  | 304 | 304 |  |  |  |  |
| 108 | в 2016 году с. Боровлянское, ул. Клубная (2720 м) |  | 1735,8 | 34,7 |  | 1701,1 |  |  |
| 109 | в 2017 году пос. Первомайский (13040 м) |  | 898 | 18 |  | 880 |  |  |
| 110 | Строительство пунктов очистки (фильтрования) воды перед подачей в распределительную сеть | 2013-2017 | 8090 | 161,8 |  | 7928,2 |  |  |
| 111 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | в 2013 году с. Четкарино |  | 1100 | 22 |  | 1078 |  |  |
| 113 | в 2014 году д. Родина |  | 1620 | 32,4 |  | 1587,6 |  |  |
| 114 | в 2015 году с. Боровлянское |  | 1700 | 34 |  | 1666 |  |  |
| 115 | в 2016 году д. Русакова |  | 1790 | 35,8 |  | 1754,2 |  |  |
| 116 | в 2017 году п. Первомайский |  | 1880 | 37,6 |  | 1842,4 |  |  |
| 117 2. ПРОЧИЕ НУЖДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Всего по разделу "Прочие нужды": | X | 2991,6 | 1450 |  | 350 | 1191,6 | X |
| 119 | Разработка проекта зоны санитарной охраны скважин(24 шт.) | 2012-2014 | 1191,9 |  |  |  | 1191,6 |  |
| 120 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | в 2012 году |  | 378 |  |  |  | 378 |  |
| 122 | в 2013 году |  | 396,9 |  |  |  | 396,9 |  |
| 123 | в 2014 году |  | 416,7 |  |  |  | 416,7 |  |
| 124 | Обустройство нецентрализованных источников водоснабжения | 2012-2017 | 1800 | 1450 |  | 350 |  |  |
| 125 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | в 2012 году, р.п. Пышма, ул. Победы, 57, ул. Береговая, 31, ул. Гоголя, 4; д. Налимова, пер. Рабочий, 8; д. Речелга, ул. Первомайская, 3; с. Печеркино, ул. Береговая, 9 |  | 300 | 250 |  | 50 |  |  |
| 127 | в 2013 году, р.п. Пышма, «Ключик», ул. Мелиораторов, 3; д. Комарова, ул. Свердлова, 43; д. Смирнова, ул. Гагарина, 12 |  | 300 | 240 |  | 60 |  |  |
| 128 | в 2014 году, р.п. Пышма, ул. Кузнецова, 42, ул. Островского, 43; с. Четкарино, пер. Школьный; д. Смирнова, ул. Кирова, 16 |  | 300 | 240 |  | 60 |  |  |
| 129 | в 2015 году, р.п. Пышма, ул. машиностроителей, 9, ул. Береговая, 52; д. Пылаева, ул. 50 лет Октября, 42; с. Чупино, ул. Октябрьская, 55 |  | 300 | 240 |  | 60 |  |  |
| 130 | в 2016 году, р.п. Пышма, ул. Барахвостова, 8, ул. Лермонтова, 86, ул. С.Лазо, 5; д. Смирнова, ул. Гагарина, 24 |  | 300 | 240 |  | 60 |  |  |
| 131 | в 2017 году, р.п. Пышма, ул. Октябрьская, 52; д. Савина, скважина Боровая; д. Смирнова, пер. Кировский,3; д. Пылаева, ул. 50 лет Октября, 24 |  | 300 | 240 |  | 60 |  |  |

<*> В случае если продолжительность реализации мероприятия превышает 1 год, необходимо осуществить разбивку по каждому году реализации этого мероприятия.