Приложение № 1

к Постановлению администрации

Пышминского городского округа

от 22.07.2011 г. № 399

Раздел 3.

План мероприятий по выполнению Муниципальной целевой программы «Создание системы кадастра  недвижимости на  2008-2011 годы  на  территории Пышминского городского  округа»

| № | Основные виды товаров, работ, услуг, приобретение, выполнение или оказание которых необходимо для осуществления мероприятий | Единицы измерения | Стоимость. Ед. изм.. (тыс. руб.) | Объем работ в натуральных показателях | Объем работ всего (тыс.руб.) | В том числе по годам |  |  |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Создание базы данных кадастра недвижимости |  |  |  | 404,8 | 320 | 0 | 0 | 84,8 | Повышение эффективности работ по ведению ГЗК и государственного учета объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности. |
| 2. | Межевание и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков предоставленных гражданам относящихся к наименее защищенным категориям населения для садоводства, огородничества, ЛПХ и дачного хозяйства для ИЖС, во исполнения 93 – ФЗ от 30.06.2006г. |  |  |  | 600 | 200 | 300 | 100 | 0 |  |
| 3. | Проведение межевых работ земельных участков, занятых под многоквартирными домами | шт. | 8 | 130 | 977,4 | 70 | 136 | 271,4 | 500,0 | Увеличение доходов местного бюджета |
| 4. | Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков, подлежащих отнесению к муниципальной собственности |  | 8,142 | 35 | 274 | 30 | 65 | 149 | 30,0 | Закрепление права собственности Пышминского городского округа в отношении объектов недвижимости |
| 5. | Проведение работ по инвентаризации объектов недвижимости для регистрации права муниципальной собственности |  |  |  | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | Выявление всех землепользователей. Увеличение доходов областного и местного бюджетов. |
| 6. | Проведение межевых работ земельных участков под кладбищами, свалками и скотомогильниками. Постановка на кадастровый учет. |  | 12 | 35 объектов | 420,5 | 80 | 170 | 100,3 | 70,2 | Закрепленные (вынесенные в натуру) границы кладбищ и свалок. |
| 7. | Расходы по эксплуатации базы данных кадастра недвижимости и осуществление муниципального земель- ного контроля. |  |  |  | 116,3 | 50 | 50 | 1,3 | 15,0 | Бесперебойная работа базы данных кадастра недвижимости. Обеспечение прав и интересов Пышминского городского округа, а также граждан и юридических лиц в области правоотношений , возникающих при использовании земель. |
| 8. | Приобретение ПЭВМ | шт. | 50 | 2 | 100 | 60 | 0 | 40 | 0 | Автоматизация работ по регулированию земельных и имущественных отношений. |
| 9. | Оплата госпошины для регистрации права Пышминского городского округа на земельные участки, прошедшие межевание и поставленные на государственный учет. | шт. |  |  | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | Закрепление права собственности Пышминского городского округа на земельные участки. |
| 10. | Проведение кадастровых работ, постановка на кадастровый учет З.У. , собственность которых, не разграничена, в целях продажи на торгах. |  |  | 12 | 165 | 0 | 25 | 0 | 140,0 |  |
| 11. | Итого: |  |  |  | 3118 | 810 | 801 | 667 | 840,0 |  |