Приложение к постановлению администрации

Пышминского городского округа

№  662 от  11.11.2011 г.

12. Перечень мероприятий  программы «Профилактика правонарушений на территории

Пышминского городского округа  на 2009-2012 годы»

| № п/п | Раздел, мероприятия | Исполнители | Срок исполнения | Объем Финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2009 |  | 2010 |  |  | 2011 | 2012 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  |  | 6 |  |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 2. 3. | Разработать: - программу реабилитации лиц, отбывших наказание в ИУ на 2009-12гг ; | Администрация Пышминского городского округа, ОВД по Пышминскому городскому округу, ГУ «Пышминский ЦЗ» (по согласованию) | январь 2009г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - программу противодействия терроризму, экстремизму и этносепаратизму на территории Пышминского городского округа на 2009-12гг.; | Администрация Пышминского городского округа, ОВД по Пышминскому городскому округу (по согласованию), антитеррористическая комиссия администрации Пышминского городского округа | январь 2009г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - комплексную программу безопасности дорожного движения в Пышминском городском округе на 2009-2012гг.; | Администрация Пышминского городского округа, ГИБДД ОВД по Пышминскому городскому округу (по согласованию), МВК по безопасности дорожного движения в Пышминском городском округе | январь 2009г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - целевую межведомственную программу профилактики алкоголизма, наркомании, ВИЧ-инфекции на территории Пышминского городского округа. | Администрация Пышминского городского округа, МУЗ «Пышминская ЦРБ», антинаркотическая комиссия администрации Пышминского городского округа | январь 2009г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Принять соответствующие постановления главы Пышминского городского округа об утверждении программ | Глава Пышминского городского округа, администрация Пышминского городского округа | январь - февраль 2009г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Принять соответствующие НПА по ходу реализации, результатам реализации Программы | Глава Пышминского городского округа, администрация Пышминского городского округа | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Информационное обеспечение Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение анализа за состоянием системы профилактики правонарушений на заседаниях МВК по профилактике правонарушений на территории Пышминского городского округа; | МВК по профилактике правонарушений на территории Пышминского городского округа | 1 раз в полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мониторинг состояния правонарушений на территории Пышминского городского округа | Отдел полиции № 30 ММО МВД России «Камышловский» (по согласованию) | ежемесячно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Осуществление корректировки Программы для повышения результативности работы по профилактике правонарушений | МВК по профилактике правонарушений на территории Пышминского городского округа | 1 раз в полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Создание банка данных лиц, вернувшихся из ИУ, лиц БОМЖ, употребляющих наркотики, выявление проблем трудоустройства, прописки, получения документов, здоровья. | ОВД по Пышминскому городскому округу (по согласованию); МУЗ «Пышминская ЦРБ»; ТУ администрации Пышминского городского округа; | 1 квартал 2009г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Наличие банка данных и индивидуальных коррекционных планов на детей, стоящих на учете в ПДН, ТКДН и ЗП, в ОУ, на семьи, находящиеся в сложной жизненной ситуации | ОУУП и ПДН Отдела полиции № 30 ММО МВД России «Камышловский» (по согласованию); ТКДН и ЗП (по согласованию); ОУ | весь период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Публикация в газете «Пышминские вести» информации о состоянии преступности, правовых страниц, пропаганда ЗОЖ | Администрация Пышминского городского округа; Отдел полиции № 30 ММО МВД России «Камышловский» (по согласованию); ТКДН и ЗП (по согласованию); комитет по ФК, спорту и туризму | весь период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Изготовление наглядной информации пропагандирующей соблюдение законности и правопорядка населением | Администрация Пышминского городского округа; Отдел полиции № 30 ММО МВД России «Камышловский» (по согласованию); | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Организационное и материально-техническое обеспечение Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Рассмотрение вопросов по организации работы по профилактике правонарушений на заседаниях Думы Пышминского городского округа, на аппаратных и оперативных совещаниях в администрации Пышминского городского округа | Дума Пышминского городского округа (по согласованию); Администрация Пышминского городского округа; | Не реже 1 раза в полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Проведение заседаний МВК по профилактике правонарушений на территории Пышминского городского округа, антитеррористической комиссии в Пышминском городском округе, комиссии по безопасности дорожного движения в Пышминском городском округе, антинаркотической комиссии в Пышминском городском округе | МВК по профилактике правонарушений на территории Пышминского городского округа, антитеррористическая комиссия в Пышминском городском округе, комиссия по безопасности дорожного движения в Пышминском городском округе, антинаркотическая комиссия в Пышминском городском округе | Не реже 1 раза в квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Проведение координационных совещаний при прокуроре Пышминского района по вопросам профилактики преступности на территории городского округа | Прокурор Пышминского района (по согласованию) | По отдельному плану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Проведение заседаний ТКДН и ЗП | ТКДН и ЗП (по согласованию) | По отдельному плану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка | Администрация Пышминского городского округа | постоянно | 94,0 |  | 58,0 |  | 0 |  | 0 |  | Местный бюджет |  |  |
| 6. | Организация мероприятий по трудоустройству, профессиональной подготовке безработных граждан из числа лиц, вернувшихся из ИУ | ГУ «Пышминский ЦЗ» (по согласованию) | Весь период |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |
| 7. | Проведение мероприятий по выявлению и пресечению фактов нарушений Законодательства в сфере потребительского рынка (по особому плану) | Администрация Пышминского городского округа; Отдел полиции № 30 ММО МВД России «Камышловский» (по согласованию) | Весь период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Организация движения юных помощников милиции, юных инспекторов БДД, занятий по изучению уголовного и административного законодательства | Управление образования администрации Пышминского городского округа; Отдел полиции № 30 ММО МВД России «Камышловский» (по согласованию) | Весь период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Внедрение комплекса технических средств контроля за состоянием правопорядка и безопасности на улицах, в общественных местах, школах (системы видеонаблюдения) | Управление образования администрации Пышминского городского округа; МУЗ «Пышминская ЦРБ» | по плану реализации Программы на каждый год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Оснащение служебных помещений УУМ оргтехникой, мебелью, сейфами | Администрация Пышминского городского округа | по плану реализации Программы на каждый год | 0 |  | 50,0 |  | 0 |  | 0 |  | Местный бюджет |  |  |
| 11. | Ремонт помещений для УУМ | Администрация Пышминского городского округа | по плану реализации Программы на каждый год | 50,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Местный бюджет |  |  |
| 12. | Оплата коммунальных услуг служебных помещений УУМ | Администрация Пышминского городского округа | по плану реализации Программы на каждый год | 20,0 |  | 22,0 |  | 16,0 |  | 0 |  | Местный бюджет |  |  |
| 13. | Возмещение затрат УУМ на отопление и освещение жилья в соответствии установленными нормами | Администрация Пышминского городского округа | по плану реализации Программы на каждый год | 163,0 |  | 160,0 |  | 16,0 |  | 0 |  | Местный бюджет |  |  |
| 14. | Проведение отчетов перед населением УУМ и представителей администрации Пышминского городского округа о проделанной работе по профилактике преступлений | Администрация Пышминского городского округа, Отдел полиции № 30 ММО МВД России «Камышловский» (по согласованию) | По отдельному плану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Организация работы наркологического кабинета в МУЗ «Пышминская ЦРБ» | МУЗ «Пышминская ЦРБ» | Весь период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Создание условий для обеспечения отдыха и трудоустройства детей и подростков в летний период | Управление образования администрации Пышминского городского округа, комитет по физической культуре и спорту администрации Пышминского городского округа, ГУ «Пышминский ЦЗ» (по согласованию) | По отдельному ежегодному плану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Организация конкурса среди ТУ администрации Пышминского городского округа на лучшую постановку профилактической работы | Администрация Пышминского городского округа | ежегодно | 0 |  | 10,0 |  | 0 |  |  |  | Местный бюджет |  |  |
| 4. Экспертно-методическое обеспечение программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработать систему классных часов по профилактике правонарушений, употребления наркотических средств, соблюдению ПДД, привитию ЗОЖ | Управление образования администрации Пышминского городского округа | 1 квартал 2009г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработать тематику и сценарии для детей, подростков и молодежи по профилактике правонарушений, вредных привычек | Управление культуры администрации Пышминского городского округа | 1 квартал 2009г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Разработать программу кружков юных помощников милиции, юных инспекторов безопасности дорожного движения | Управление культуры администрации Пышминского городского округа, Отдел полиции № 30 ММО МВД России «Камышловский» (по согласованию) | 1 квартал 2009г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Разработать показатели эффективности работы с н/летними, стоящими на учете в ПДН, ТКДН и ЗП, ОУ и семьями, находящимися в сложной жизненной ситуации | ТКДН и ЗП (по согласованию) | январь 2009г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Проводить экспертизу реализации Программы в Пышминском городском округе | Администрация Пышминского городского округа, Отдел полиции № 30 ММО МВД России «Камышловский» (по согласованию) | ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Проводить анкетирование среди граждан Пышминского городского округа по вопросам удовлетворенности профилактикой правонарушений, наличию состояния безопасности и защищенности | Администрация Пышминского городского округа, Отдел полиции № 30 ММО МВД России «Камышловский» (по согласованию) | ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 327,0 | 300,0 |  | 32,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |