## Май 2011
Приложение к постановлению
администрации Пышминского городского
округа от __________ 2011 г. № _____
Раздел 3.
План мероприятий по реализации программы "Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
в Пышминском городском округе на 2008-2011 г.г."
Наименование работ | Требуемые капитальн. вложения на реализацию работ по сотоянию на 1.1.2008 тыс.руб. | в том числе по годам: (по состоянию на 01.01.2008 г.) | [11 empty] | Ответственный за выполнение | Результат от выполнения мероприятий
|  | 2008г. |  |  | 2009г. |  |  | 2010г. |  |  | 2011г.
|  | местный бюджет | областной бюджет | инвестиции | местный бюджет | областной бюджет | инвестиции | местный бюджет | областной бюджет | инвестиции | местный бюджет | областной бюджет | инвестиции
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. Модернизация системы теплоснабжения.
Модернизация котельных
р.п. Пышма
Строительство газовой блочной котельной ул. С.Лазо (взамен двух угольных котельных: ЛПХ и НГЧ-5) | 5100 | [5 empty] | 5100 | [6 empty] | Отдел ЖКХ, строительства и газификации администрации Пышминского городского округа ЗАО "Регионгаз-инвест" | Экономия теплоэнергетических ресурсов. Улучшение теплоснабжения.
Строительство подводящих тепло-, водо-, электросетей к газовой котельной ул. С.Лазо | 1637.065 |  |  |  | 1637.065
Строительство газовой блочной котельной ул. Пионерская (взамен двух угольных котельных: ЦК, пер. Речной) | 20000 | [11 empty] | 20000
Строительство подводящих тепло-, водо-, электросетей к газовой котельной ул. Пионерская | 2000 | [9 empty] | 2000
Строительство подводящих сетей к газовой блочной котельной ЦРБ | 500 | [9 empty] | 500
Южная зона района
Разработка рабочего проекта и строительство газовой блочной котельной с. Чернышово (взамен угольной котельной) | 5400 | [11 empty] | 5400 | ГУПСО "Газовые сети" Отдел ЖКХ
Строительство подводящих тепло-, водо-, электросетей к газовой блочной котельной с. Чернышово | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Разработка рабочего проекта и строительство газовой блочной котельной с. Тупицыно (взамен угольной котельной) | 8000 | [11 empty] | 8000
Строительство подводящих тепло-,водо-,электросетей к газовой котельной с. Тупицыно | 0 | [12 empty] | ГУПСО "Газовые сети" Отдел ЖКХ, строительства и газификации администрации Пышминского городского округа | Экономия теплоэнергетических ресурсов. Улучшение теплоснабжения.
Разработка рабочего проекта и строительство газовой блочной котельной с. Родино (взамен угольной котельной) | 8000 | [11 empty] | 8000
Строительство подводящих тепло-, водо-, электросетей к газовой блочной котельной с. Родино | 0
Реконструкция котельной в с. Черемыш | 399 | [6 empty] | 399
Итого модернизация котельных | 51036.065 |  |  |  | 1637.065 |  | 5100 | 399 |  |  | 2500 |  | 41400
Капитальный ремонт и реконструкция теплосетей
р.п. Пышма | 1454.917 | 400 |  |  | 650 |  |  | 404.917 | [5 empty] | Отдел ЖКХ администрации ПГО. Подрядные организации
с. Чернышево | 37.363 | [6 empty] | 37.363
с. Боровлянка, разработка проекта, ремонт | 350 | 350
с.Четкарино | 350 | 350
д. Родина | 128.801 | [6 empty] | 128.801
с. Черемыш | 863.374 |  |  |  | 606 |  |  | 257.374
с. Трифоново | 350 | 350
с. Пульниково | 116.118 |  |  |  | 49.642 |  |  | 66.476
Итого по теплосетям: | 3650.573 | 1450 |  |  | 1305.642 |  |  | 894.931
Инвестиции в объекты ЖКХ
р.п. Пышма, ул. Куйбышева, 175-177 | 388.235 | [9 empty] | 388.235
р.п. Пышма, ул. Строителей, 5-11 | 364.335 | [9 empty] | 364.335
р.п. Пышма, ул. Бабкина | 173.821 | [9 empty] | 173.821
с. Черемыш, ул. Кирова | 73.609 | [9 empty] | 73.609
с. Боровлянское, колодец № 3 - детский сад | 109.694 | [9 empty] | 109.694
с. Боровлянское, колодец № 3 - дом культуры | 118.952 | [9 empty] | 118.952
д. Комарова, ул. Советская, 4 | 65.46 | [9 empty] | 65.46
д. Родина, котельная - ул. Строителей | 134.808 | [9 empty] | 134.808
с. Черемыш, ул. Комарова | 532.187 | [9 empty] | 532.187
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Итого: | 1961.101 | [9 empty] | 1961.101
Итого по 1-ому разделу: | 56647.739 | 1450 |  |  | 2942.707 |  | 5100 | 1293.931 |  |  | 4461.101 |  | 41400
2. Модернизация системы водоснабжения, наружных сетей канализации.
Разработка расчетной схемы модернизации системы водоснабжения в р.п. Пышма (в связи со строительством системы водоснабжения от Аксарихинского месторождения подземных вод) | 400 |  |  |  | 400 | [8 empty] | Администрация Пышминского городского округа
Капитальный ремонт водопроводных сетей в р.п. Пышма на основании расчетной схемы (замена стальных труб на полиэтиленовые): | 363.493 |  |  |  | 363.493 | [9 empty] | Улучшение водоснабжения населения.
Кап. ремонт водопроводных сетей в сельских населенных пунктах:
с. Боровлянское | 490 |  |  |  | 250
д. Комарова | 105.969 | [6 empty] | 105.969
с. Трифоново | 33.286 |  |  |  | 33.286
с. Чернышево | 175.509 |  |  |  | 86.714 |  |  | 88.795
Итого по кап. ремонту водопровода: | 1328.257 |  |  |  | 1133.493 |  |  | 194.764
Новое строительство и реконструкция водопроводов | [13 empty] | Отдел ЖКХ, строительства и газификации администрации Пышминского городского округа Подрядные организации | Экономия воды. Улучшение водоснабжения населения. Улучшение качества воды.
р.п. Пышма | 1326.446 | 195 |  |  | 336.588 |  |  | 794.858
ул. Ленина - ул. Сушинских (разработка проекта) в р.п. Пышма | 300 | 300
с. Катарач | 191 | 191
Итого новое строительство водопроводов | 1817.446 | 686 |  |  | 336.588 |  |  | 794.858
Инвестиции в объекты ЖКХ
р.п. Пышма, ул. Строителей, переход через дорогу, 2 участка | 189.316 | [9 empty] | 189.316
р.п. Пышма, ул. Ленина - ул. Сушинских (скважина) | 549.628 | [9 empty] | 549.628
р.п. Пышма, ул. Сушинских, 1 - ул. Л.Чайкиной - пер. Речной | 205.056 | [9 empty] | 205.056
с. Боровлянское, ул. Луговая, 10 - ул. Ленина, 68 | 174.349 | [9 empty] | 174.349
Итого: | 1118.349 | [9 empty] | 1118.349
Капитальный ремонт наружных сетей канализации | [13 empty] | Отдел ЖКХ Подрядные организации | Улучшение экологической обстановки сел
с. Печеркино | 50 |  |  |  | 50
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Итого на ремонт сетей канализации | 50 |  |  |  | 50
Реконструкция и капитальный ремонт водонапорных башен
Разработка проекта реконструкции центральной водонапорной башни в р.п. Пышма | 230 | 230
Капитальный ремонт насосной станции ЦВБ в р.п. Пышма | 98.825 | [6 empty] | 98.825
Капитальный ремонт водонапорной башни "Борок" в р.п. Пышма | 99.6 | [6 empty] | 99.6
с. Пульниково | 730 |  |  |  | 219.039 |  |  | 510.961
с. Трифоново | 370 | [6 empty] | 370
Итого реконструкция водонапорных башен | 1528.425 | 230 |  |  | 219.039 |  |  | 1079.386
Инвестиции в объекты ЖКХ
с. Чернышово | 538.813 | [9 empty] | 538.813
д. Русакова | 467.737 | [9 empty] | 467.737
Итого: | 1006.55 | [9 empty] | 1006.55
Итого по 2-ому разделу: | 6849.027 | 916 |  |  | 1739.12 |  |  | 2069.008 |  |  | 2124.899
3. Реконструкция очистных сооружений.
Разработка рабочего проекта реконструкции очистных сооружений р.п. Пышма | 1216.8 |  |  |  | 430.8 |  |  | 286 |  |  | 500 |  |  | Отдел ЖКХ Подрядные организации | Повышение эффективности и качества очистки сточных вод
Итого по 3-му разделу: | 1216.8 |  |  |  | 430.8 |  |  | 286 |  |  | 500
4. Мероприятия по энергосбережению.
Котельные.
с. Боровлянка
Разработка проектной документации на реконструкцию котельной, реконструкция здания котельной | 320 | 320
с. Черемыш
Замена стальных котлов, котла "Энергия" на новые котлы | 950 | [5 empty] | 950
с. Тимохино
Замена котлов "Энергия" на новые котлы | 650 | [8 empty] | 650
с. Печеркино
Замена стальных котлов | 600 | [11 empty] | 600
Итого: | 2520 | 320 |  |  |  |  | 950 |  |  | 650 |  |  | 600
Организационные мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Разработка программы энергосбережения в бюджетных организациях, муниципальных предприятиях и учреждениях | 2008 г. | [12 empty] | Муниципальные предприятия и учреждения
Составление и согласование энергетических паспортов бюджетных организаций, технических паспортов котельных | 2008 г. | [12 empty] | Муниципальные предприятия и учреждения
Проведение энергетических обследований (энергоаудита) предприятиий, котельных и тепловых сетей | 2008 г. | [12 empty] | Муниципальные предприятия и учреждения
Организация повышения квалификации специалистов бюджетных организаций, муниципальных предприятий и учреждений с получением сертификата по энергосбережению | 2008 г.
Рассмотрение существующих лимитов на электрическую и тепловую энергию и контроль за расходованием энергоресурсов | 2008 г.
Установка приборов учета потребляемых теплоэнергии и воды в учреждениях | 200 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50
Установка двухтарифных счетчиков в учреждениях | 80 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 | Предприятия и учреждения
Внедрение современных технологий стабилизационной подготовки подпиточной воды в системах теплоснабжения с применением антинакипина СК-110 | 40 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 | Муниципальные предприятия и учреждения
Итого: | 320 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80
Итого по 4-ому разделу: | 2840 | 320 |  | 80 |  |  | 1030 |  |  | 730 |  |  | 680
5. Капитальный ремонт автомобильных дорог.
Ремонт дороги ул. Строителей в р.п. Пышма | 11361 | [9 empty] | 11361
Ремонт дороги ул.Торговая в р.п. Пышма (проектные работы и строительство) | 6894.542 | 431 | [5 empty] | 6463.542
ул. Заводская в р.п. Пышма | 7963.644 | 4569 |  |  | 3394.644
ул. Гоголя в р.п. Пышма | 1931.971 | [6 empty] | 401.971 |  |  | 1530
ул. Победы в р.п. Пышма | 1830 | [9 empty] | 1830
ул. Кирова в р.п. Пышма | 2005.843 |  |  |  | 1378.356 |  |  | 627.487
пер. Куйбышевский в р.п. Пышма | 2598 | [9 empty] | 2598
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
ул. Куйбышева в р.п. Пышма | 2140 | [9 empty] | 2140
Итого по 5-му разделу: | 36725 | 5000 |  |  | 4773 |  |  | 7493 |  |  | 19459
6. Строительство системы водоснабжения.
Строительство системы водоснабжения от Аксарихинского месторождения подземных вод в р.п. Пышма | 34979.23 | 1185.23 | 10000 |  |  |  |  | 4035 | 10759 |  | 2500 | 6500
Итого по 6-му разделу: | 34979.23 | 1185.23 | 10000 |  |  |  |  | 4035 | 10759 |  | 2500 | 6500
Итого по программе: | 139257.796 | 8871.23 | 10000 | 80 | 9885.627 |  | 6130 | 15176.939 | 10759 | 730 | 29045 | 6500 | 42080

## Июль 2011
Приложение к постановлению
администрации Пышминского городского
округа от __________ 2011 г. № _____
Раздел 3.
План мероприятий по реализации программы "Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
в Пышминском городском округе на 2008-2011 г.г."
Наименование работ | Требуемые капитальн. вложения на реализацию работ по сотоянию на 1.1.2008 тыс.руб. | в том числе по годам: (по состоянию на 01.01.2008 г.) | [11 empty] | Ответственный за выполнение | Результат от выполнения мероприятий
|  | 2008г. |  |  | 2009г. |  |  | 2010г. |  |  | 2011г.
|  | местный бюджет | областной бюджет | инвестиции | местный бюджет | областной бюджет | инвестиции | местный бюджет | областной бюджет | инвестиции | местный бюджет | областной бюджет | инвестиции
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. Модернизация системы теплоснабжения.
Модернизация котельных
р.п. Пышма
Строительство газовой блочной котельной ул. С.Лазо (взамен двух угольных котельных: ЛПХ и НГЧ-5) | 5100 | [5 empty] | 5100 | [6 empty] | Отдел ЖКХ, строительства и газификации администрации Пышминского городского округа ЗАО "Регионгаз-инвест" | Экономия теплоэнергетических ресурсов. Улучшение теплоснабжения.
Строительство подводящих тепло-, водо-, электросетей к газовой котельной ул. С.Лазо | 1637.065 |  |  |  | 1637.065
Строительство газовой блочной котельной ул. Пионерская (взамен двух угольных котельных: ЦК, пер. Речной) | 20000 | [11 empty] | 20000
Строительство подводящих тепло-, водо-, электросетей к газовой котельной ул. Пионерская | 0 | [9 empty] | 0
Строительство подводящих сетей к газовой блочной котельной ЦРБ | 500 | [9 empty] | 500
Южная зона района
Разработка рабочего проекта и строительство газовой блочной котельной с. Чернышово (взамен угольной котельной) | 5400 | [11 empty] | 5400 | ГУПСО "Газовые сети" Отдел ЖКХ
Строительство подводящих тепло-, водо-, электросетей к газовой блочной котельной с. Чернышово | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Разработка рабочего проекта и строительство газовой блочной котельной с. Тупицыно (взамен угольной котельной) | 8000 | [11 empty] | 8000
Строительство подводящих тепло-,водо-,электросетей к газовой котельной с. Тупицыно | 0 | [12 empty] | ГУПСО "Газовые сети" Отдел ЖКХ, строительства и газификации администрации Пышминского городского округа | Экономия теплоэнергетических ресурсов. Улучшение теплоснабжения.
Разработка рабочего проекта и строительство газовой блочной котельной с. Родино (взамен угольной котельной) | 8000 | [11 empty] | 8000
Строительство подводящих тепло-, водо-, электросетей к газовой блочной котельной с. Родино | 0
Реконструкция котельной в с. Черемыш | 399 | [6 empty] | 399
Итого модернизация котельных | 49036.065 |  |  |  | 1637.065 |  | 5100 | 399 |  |  | 500 |  | 41400
Капитальный ремонт и реконструкция теплосетей
р.п. Пышма | 1454.917 | 400 |  |  | 650 |  |  | 404.917 | [5 empty] | Отдел ЖКХ администрации ПГО. Подрядные организации
с. Чернышево | 37.363 | [6 empty] | 37.363
с. Боровлянка, разработка проекта, ремонт | 350 | 350
с.Четкарино | 350 | 350
д. Родина | 128.801 | [6 empty] | 128.801
с. Черемыш | 863.374 |  |  |  | 606 |  |  | 257.374
с. Трифоново | 350 | 350
с. Пульниково | 116.118 |  |  |  | 49.642 |  |  | 66.476
Итого по теплосетям: | 3650.573 | 1450 |  |  | 1305.642 |  |  | 894.931
Инвестиции в объекты ЖКХ
р.п. Пышма, ул. Куйбышева, 175-177 | 388.235 | [9 empty] | 388.235
р.п. Пышма, ул. Строителей, 5-11 | 364.335 | [9 empty] | 364.335
р.п. Пышма, ул. Бабкина | 173.821 | [9 empty] | 173.821
с. Черемыш, ул. Кирова | 73.609 | [9 empty] | 73.609
с. Боровлянское, колодец № 3 - детский сад | 109.694 | [9 empty] | 109.694
с. Боровлянское, колодец № 3 - дом культуры | 118.952 | [9 empty] | 118.952
д. Комарова, ул. Советская, 4 | 65.46 | [9 empty] | 65.46
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
д. Родина, котельная - ул. Строителей | 134.808 | [9 empty] | 134.808
с. Черемыш, ул. Кирова | 532.187 | [9 empty] | 532.187
Итого: | 1961.101 | [9 empty] | 1961.101
Итого по 1-ому разделу: | 54647.739 | 1450 |  |  | 2942.707 |  | 5100 | 1293.931 |  |  | 2461.101 |  | 41400
2. Модернизация системы водоснабжения, наружных сетей канализации.
Разработка расчетной схемы модернизации системы водоснабжения в р.п. Пышма (в связи со строительством системы водоснабжения от Аксарихинского месторождения подземных вод) | 400 |  |  |  | 400 | [8 empty] | Администрация Пышминского городского округа
Капитальный ремонт водопроводных сетей в р.п. Пышма на основании расчетной схемы (замена стальных труб на полиэтиленовые): | 363.493 |  |  |  | 363.493 | [9 empty] | Улучшение водоснабжения населения.
Кап. ремонт водопроводных сетей в сельских населенных пунктах:
с. Боровлянское | 490 |  |  |  | 250
д. Комарова | 105.969 | [6 empty] | 105.969
с. Трифоново | 33.286 |  |  |  | 33.286
с. Чернышево | 175.509 |  |  |  | 86.714 |  |  | 88.795
Итого по кап. ремонту водопровода: | 1328.257 |  |  |  | 1133.493 |  |  | 194.764
Новое строительство и реконструкция водопроводов | [13 empty] | Отдел ЖКХ, строительства и газификации администрации Пышминского городского округа Подрядные организации | Экономия воды. Улучшение водоснабжения населения. Улучшение качества воды.
р.п. Пышма | 1326.446 | 195 |  |  | 336.588 |  |  | 794.858
ул. Ленина - ул. Сушинских (разработка проекта) в р.п. Пышма | 300 | 300
с. Катарач | 191 | 191
Итого новое строительство водопроводов | 1817.446 | 686 |  |  | 336.588 |  |  | 794.858
Инвестиции в объекты ЖКХ
р.п. Пышма, ул. Строителей, переход через дорогу, 2 участка | 189.316 | [9 empty] | 189.316
р.п. Пышма, ул. Ленина - ул. Сушинских (скважина) | 549.628 | [9 empty] | 549.628
р.п. Пышма, ул. Сушинских, 1 - ул. Л.Чайкиной - пер. Речной | 205.056 | [9 empty] | 205.056
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
с. Боровлянское, ул. Луговая, 10 - ул. Ленина, 68 | 174.349 | [9 empty] | 174.349
Итого: | 1118.349 | [9 empty] | 1118.349
Капитальный ремонт наружных сетей канализации | [13 empty] | Отдел ЖКХ Подрядные организации | Улучшение экологической обстановки сел
с. Печеркино | 50 |  |  |  | 50
Итого на ремонт сетей канализации | 50 |  |  |  | 50
Реконструкция и капитальный ремонт водонапорных башен
Разработка проекта реконструкции центральной водонапорной башни в р.п. Пышма | 230 | 230
Капитальный ремонт насосной станции ЦВБ в р.п. Пышма | 98.825 | [6 empty] | 98.825
Капитальный ремонт водонапорной башни "Борок" в р.п. Пышма | 99.6 | [6 empty] | 99.6
с. Пульниково | 730 |  |  |  | 219.039 |  |  | 510.961
с. Трифоново | 370 | [6 empty] | 370
Итого реконструкция водонапорных башен | 1528.425 | 230 |  |  | 219.039 |  |  | 1079.386
Инвестиции в объекты ЖКХ
с. Чернышово | 538.813 | [9 empty] | 538.813
д. Русакова | 467.737 | [9 empty] | 467.737
Итого: | 1006.55 | [9 empty] | 1006.55
Итого по 2-ому разделу: | 6849.027 | 916 |  |  | 1739.12 |  |  | 2069.008 |  |  | 2124.899
3. Реконструкция очистных сооружений.
Разработка рабочего проекта реконструкции очистных сооружений р.п. Пышма | 1216.8 |  |  |  | 430.8 |  |  | 286 |  |  | 500 |  |  | Отдел ЖКХ Подрядные организации | Повышение эффективности и качества очистки сточных вод
Итого по 3-му разделу: | 1216.8 |  |  |  | 430.8 |  |  | 286 |  |  | 500
4. Мероприятия по энергосбережению.
Котельные.
с. Боровлянка
Разработка проектной документации на реконструкцию котельной, реконструкция здания котельной | 320 | 320
с. Черемыш
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Замена стальных котлов, котла "Энергия" на новые котлы | 950 | [5 empty] | 950
с. Тимохино
Замена котлов "Энергия" на новые котлы | 650 | [8 empty] | 650
с. Печеркино
Замена стальных котлов | 600 | [11 empty] | 600
Итого: | 2520 | 320 |  |  |  |  | 950 |  |  | 650 |  |  | 600
Организационные мероприятия
Разработка программы энергосбережения в бюджетных организациях, муниципальных предприятиях и учреждениях | 2008 г. | [12 empty] | Муниципальные предприятия и учреждения
Составление и согласование энергетических паспортов бюджетных организаций, технических паспортов котельных | 2008 г. | [12 empty] | Муниципальные предприятия и учреждения
Проведение энергетических обследований (энергоаудита) предприятиий, котельных и тепловых сетей | 2008 г. | [12 empty] | Муниципальные предприятия и учреждения
Организация повышения квалификации специалистов бюджетных организаций, муниципальных предприятий и учреждений с получением сертификата по энергосбережению | 2008 г.
Рассмотрение существующих лимитов на электрическую и тепловую энергию и контроль за расходованием энергоресурсов | 2008 г.
Установка приборов учета потребляемых теплоэнергии и воды в учреждениях | 200 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50
Установка двухтарифных счетчиков в учреждениях | 80 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 | Предприятия и учреждения
Внедрение современных технологий стабилизационной подготовки подпиточной воды в системах теплоснабжения с применением антинакипина СК-110 | 40 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 | Муниципальные предприятия и учреждения
Итого: | 320 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80
Итого по 4-ому разделу: | 2840 | 320 |  | 80 |  |  | 1030 |  |  | 730 |  |  | 680
5. Капитальный ремонт автомобильных дорог.
Ремонт дороги ул. Строителей в р.п. Пышма | 11361 | [9 empty] | 11361
Ремонт дороги ул.Торговая в р.п. Пышма (проектные работы и строительство) | 6894.542 | 431 | [5 empty] | 6463.542
ул. Заводская в р.п. Пышма | 7963.644 | 4569 |  |  | 3394.644
ул. Гоголя в р.п. Пышма | 1931.971 | [6 empty] | 401.971 |  |  | 1530
ул. Победы в р.п. Пышма | 1830 | [9 empty] | 1830
ул. Кирова в р.п. Пышма | 2005.843 |  |  |  | 1378.356 |  |  | 627.487
пер. Куйбышевский в р.п. Пышма | 2598 | [9 empty] | 2598
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
ул. Куйбышева в р.п. Пышма | 2140 | [9 empty] | 2140
Итого по 5-му разделу: | 36725 | 5000 |  |  | 4773 |  |  | 7493 |  |  | 19459
6. Строительство системы водоснабжения.
Строительство системы водоснабжения от Аксарихинского месторождения подземных вод в р.п. Пышма | 52479.23 | 1185.23 | 10000 |  |  |  |  | 4035 | 10759 |  | 5000 | 21500
Итого по 6-му разделу: | 52479.23 | 1185.23 | 10000 |  |  |  |  | 4035 | 10759 |  | 5000 | 21500
Итого по программе: | 154757.796 | 8871.23 | 10000 | 80 | 9885.627 |  | 6130 | 15176.939 | 10759 | 730 | 29545 | 21500 | 42080

## ноябрь 2011
Приложение к постановлению
администрации Пышминского городского
округа от __________ 2011 г. № _____
Раздел 3.
План мероприятий по реализации программы "Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
в Пышминском городском округе на 2008-2011 г.г."
Наименование работ | Требуемые капитальн. вложения на реализацию работ по сотоянию на 1.1.2008 тыс.руб. | в том числе по годам: (по состоянию на 01.01.2008 г.) | [11 empty] | Ответственный за выполнение | Результат от выполнения мероприятий
|  | 2008г. |  |  | 2009г. |  |  | 2010г. |  |  | 2011г.
|  | местный бюджет | областной бюджет | инвестиции | местный бюджет | областной бюджет | инвестиции | местный бюджет | областной бюджет | инвестиции | местный бюджет | областной бюджет | инвестиции
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. Модернизация системы теплоснабжения.
Модернизация котельных
р.п. Пышма
Строительство газовой блочной котельной ул. С.Лазо (взамен двух угольных котельных: ЛПХ и НГЧ-5) | 5100 | [5 empty] | 5100 | [6 empty] | Отдел ЖКХ, строительства и газификации администрации Пышминского городского округа ЗАО "Регионгаз-инвест" | Экономия теплоэнергетических ресурсов. Улучшение теплоснабжения.
Строительство подводящих тепло-, водо-, электросетей к газовой котельной ул. С.Лазо | 1637.065 |  |  |  | 1637.065
Строительство газовой блочной котельной ул. Пионерская (взамен двух угольных котельных: ЦК, пер. Речной) | 20000 | [11 empty] | 20000
Строительство подводящих тепло-, водо-, электросетей к газовой котельной ул. Пионерская | 600 | [9 empty] | 600
Строительство подводящих сетей к газовой блочной котельной ЦРБ | 417.818 | [9 empty] | 417.818
Южная зона района
Разработка рабочего проекта и строительство газовой блочной котельной с. Чернышово (взамен угольной котельной) | 0 | [12 empty] | ГУПСО "Газовые сети" Отдел ЖКХ
Строительство подводящих тепло-, водо-, электросетей к газовой блочной котельной с. Чернышово | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Разработка рабочего проекта и строительство газовой блочной котельной с. Тупицыно (взамен угольной котельной) | 0
Строительство подводящих тепло-,водо-,электросетей к газовой котельной с. Тупицыно | 0 | [12 empty] | ГУПСО "Газовые сети" Отдел ЖКХ, строительства и газификации администрации Пышминского городского округа | Экономия теплоэнергетических ресурсов. Улучшение теплоснабжения.
Разработка рабочего проекта и строительство газовой блочной котельной с. Родино (взамен угольной котельной) | 0
Строительство подводящих тепло-, водо-, электросетей к газовой блочной котельной с. Родино | 0
Реконструкция котельной в с. Черемыш | 399 | [6 empty] | 399
Итого модернизация котельных | 28153.883 |  |  |  | 1637.065 |  | 5100 | 399 |  |  | 1017.818 |  | 20000
Капитальный ремонт и реконструкция теплосетей
р.п. Пышма | 1454.917 | 400 |  |  | 650 |  |  | 404.917 | [5 empty] | Отдел ЖКХ администрации ПГО. Подрядные организации
с. Чернышево | 37.363 | [6 empty] | 37.363
с. Боровлянка, разработка проекта, ремонт | 350 | 350
с.Четкарино | 350 | 350
д. Родина | 128.801 | [6 empty] | 128.801
с. Черемыш | 863.374 |  |  |  | 606 |  |  | 257.374
с. Трифоново | 350 | 350
с. Пульниково | 116.118 |  |  |  | 49.642 |  |  | 66.476
Итого по теплосетям: | 3650.573 | 1450 |  |  | 1305.642 |  |  | 894.931
Инвестиции в объекты ЖКХ
р.п. Пышма, ул. Куйбышева, 175-177 | 388.235 | [9 empty] | 388.235
р.п. Пышма, ул. Строителей, 5-11 | 364.335 | [9 empty] | 364.335
р.п. Пышма, ул. Бабкина | 173.821 | [9 empty] | 173.821
с. Черемыш, ул. Кирова | 73.609 | [9 empty] | 73.609
с. Боровлянское, колодец № 3 - детский сад | 109.694 | [9 empty] | 109.694
с. Боровлянское, колодец № 3 - дом культуры | 118.952 | [9 empty] | 118.952
д. Комарова, ул. Советская, 4 | 65.46 | [9 empty] | 65.46
д. Родина, котельная - ул. Строителей | 134.808 | [9 empty] | 134.808
с. Черемыш, ул. Кирова | 532.187 | [9 empty] | 532.187
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
с. Черемыш, ул. Кирова,детский сад-школа | 355.382 | [9 empty] | 355.382
Итого: | 2316.483 | [9 empty] | 2316.483
Итого по 1-ому разделу: | 34120.939 | 1450 |  |  | 2942.707 |  | 5100 | 1293.931 |  |  | 3334.301 |  | 20000
2. Модернизация системы водоснабжения, наружных сетей канализации.
Разработка расчетной схемы модернизации системы водоснабжения в р.п. Пышма (в связи со строительством системы водоснабжения от Аксарихинского месторождения подземных вод) | 400 |  |  |  | 400 | [8 empty] | Администрация Пышминского городского округа
Капитальный ремонт водопроводных сетей в р.п. Пышма на основании расчетной схемы (замена стальных труб на полиэтиленовые): | 363.493 |  |  |  | 363.493 | [9 empty] | Улучшение водоснабжения населения.
Кап. ремонт водопроводных сетей в сельских населенных пунктах:
с. Боровлянское | 250 |  |  |  | 250
д. Комарова | 105.969 | [6 empty] | 105.969
с. Трифоново | 33.286 |  |  |  | 33.286
с. Чернышево | 175.509 |  |  |  | 86.714 |  |  | 88.795
Итого по кап. ремонту водопровода: | 1328.257 |  |  |  | 1133.493 |  |  | 194.764
Новое строительство и реконструкция водопроводов | [13 empty] | Отдел ЖКХ, строительства и газификации администрации Пышминского городского округа Подрядные организации | Экономия воды. Улучшение водоснабжения населения. Улучшение качества воды.
р.п. Пышма | 1326.446 | 195 |  |  | 336.588 |  |  | 794.858
ул. Ленина - ул. Сушинских (разработка проекта) в р.п. Пышма | 300 | 300
с. Катарач | 191 | 191
Итого новое строительство водопроводов | 1817.446 | 686 |  |  | 336.588 |  |  | 794.858
Инвестиции в объекты ЖКХ
р.п. Пышма, ул. Строителей, переход через дорогу, 2 участка | 189.316 | [9 empty] | 189.316
р.п. Пышма, ул. Ленина - ул. Сушинских (скважина) | 549.628 | [9 empty] | 549.628
р.п. Пышма, ул. Сушинских, 1 - ул. Л.Чайкиной - пер. Речной | 205.056 | [9 empty] | 205.056
с. Боровлянское, ул. Луговая, 10 - ул. Ленина, 68 | 174.349 | [9 empty] | 174.349
р.п. Пышма, ул. Островского | 84 | [9 empty] | 84
Итого: | 1202.349 | [9 empty] | 1202.349
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Капитальный ремонт наружных сетей канализации | [13 empty] | Отдел ЖКХ Подрядные организации | Улучшение экологичес обстановки сел
с. Печеркино | 50 |  |  |  | 50
Итого на ремонт сетей канализации | 50 |  |  |  | 50
Реконструкция и капитальный ремонт водонапорных башен
Разработка проекта реконструкции центральной водонапорной башни в р.п. Пышма | 230 | 230
Капитальный ремонт насосной станции ЦВБ в р.п. Пышма | 98.825 | [6 empty] | 98.825
Капитальный ремонт водонапорной башни "Борок" в р.п. Пышма | 99.6 | [6 empty] | 99.6
с. Пульниково | 730 |  |  |  | 219.039 |  |  | 510.961
с. Трифоново | 370 | [6 empty] | 370
Итого реконструкция водонапорных башен | 1528.425 | 230 |  |  | 219.039 |  |  | 1079.386
Инвестиции в объекты ЖКХ
с. Чернышово | 538.813 | [9 empty] | 538.813
д. Русакова | 467.737 | [9 empty] | 467.737
Итого: | 1006.55 | [9 empty] | 1006.55
Итого по 2-ому разделу: | 6933.027 | 916 |  |  | 1739.12 |  |  | 2069.008 |  |  | 2208.899
3. Реконструкция очистных сооружений.
Разработка рабочего проекта реконструкции очистных сооружений р.п. Пышма | 1321.8 |  |  |  | 430.8 |  |  | 641 |  |  | 250 |  |  | Отдел архитектуры и градостроительства | Повышение эффективности и качества очистки сточных вод
Итого по 3-му разделу: | 1321.8 |  |  |  | 430.8 |  |  | 641 |  |  | 250
4. Мероприятия по энергосбережению.
Котельные.
с. Боровлянка
Разработка проектной документации на реконструкцию котельной, реконструкция здания котельной | 320 | 320
с. Черемыш
Замена стальных котлов, котла "Энергия" на новые котлы | 950 | [5 empty] | 950
с. Тимохино
Замена котлов "Энергия" на новые котлы | 650 | [8 empty] | 650
с. Печеркино
Замена стальных котлов | 600 | [11 empty] | 600
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Итого: | 2520 | 320 |  |  |  |  | 950 |  |  | 650 |  |  | 600
Организационные мероприятия
Разработка программы энергосбережения в бюджетных организациях, муниципальных предприятиях и учреждениях | 2008 г. | [12 empty] | Муниципальные предприятия и учреждения
Составление и согласование энергетических паспортов бюджетных организаций, технических паспортов котельных | 2008 г. | [12 empty] | Муниципальные предприятия и учреждения
Проведение энергетических обследований (энергоаудита) предприятиий, котельных и тепловых сетей | 2008 г. | [12 empty] | Муниципальные предприятия и учреждения
Организация повышения квалификации специалистов бюджетных организаций, муниципальных предприятий и учреждений с получением сертификата по энергосбережению | 2008 г.
Рассмотрение существующих лимитов на электрическую и тепловую энергию и контроль за расходованием энергоресурсов | 2008 г.
Установка приборов учета потребляемых теплоэнергии и воды в учреждениях | 200 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50
Установка двухтарифных счетчиков в учреждениях | 80 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 | Предприятия и учреждения
Внедрение современных технологий стабилизационной подготовки подпиточной воды в системах теплоснабжения с применением антинакипина СК-110 | 40 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 | Муниципальные предприятия и учреждения
Итого: | 320 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80
Итого по 4-ому разделу: | 2840 | 320 |  | 80 |  |  | 1030 |  |  | 730 |  |  | 680
5. Капитальный ремонт автомобильных дорог.
Ремонт дороги ул. Строителей в р.п. Пышма | 11321.1 | [9 empty] | 11321.1
Ремонт дороги ул.Торговая в р.п. Пышма (проектные работы и строительство) | 6894.542 | 431 | [5 empty] | 6463.542
ул. Заводская в р.п. Пышма | 7963.644 | 4569 |  |  | 3394.644
ул. Гоголя в р.п. Пышма | 816.105 | [6 empty] | 401.971 |  |  | 816.105 |  |  | 15 | 16
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
ул. Победы в р.п. Пышма | 1601.974 | [9 empty] | 1601.974
ул. Кирова в р.п. Пышма | 2005.843 |  |  |  | 1378.356 |  |  | 627.487
пер. Куйбышевский в р.п. Пышма | 2020.508 | [9 empty] | 2020.508
ул. Куйбышева в р.п. Пышма | 2997.55 | [9 empty] | 2997.55
Разрработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодороги ул. Тельмана - ул. Куйбышева | 420.263 | [9 empty] | 420.263
Итого по 5-му разделу: | 36443.5 | 5000 |  |  | 4773 |  |  | 7493 |  |  | 19177.5
6. Строительство системы водоснабжения.
Строительство системы водоснабжения от Аксарихинского месторождения подземных вод в р.п. Пышма | 52479.23 | 1185.23 | 10000 |  |  |  |  | 4035 | 10759 |  | 5000 | 21500
Итого по 6-му разделу: | 52479.23 | 1185.23 | 10000 |  |  |  |  | 4035 | 10759 |  | 5000 | 21500
Итого по программе: | 134138.496 | 8871.23 | 10000 | 80 | 9885.627 |  | 6130 | 15531.939 | 10759 | 730 | 29970.7 | 21500 | 20680

## декабрь 2011
Приложение к постановлению
администрации Пышминского городского
округа от __________ 2011 г. № _____
Раздел 3.
План мероприятий по реализации программы "Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
в Пышминском городском округе на 2008-2011 г.г."
Наименование работ | Требуемые капитальн. вложения на реализацию работ по сотоянию на 1.1.2008 тыс.руб. | в том числе по годам: (по состоянию на 01.01.2008 г.) | [11 empty] | Ответственный за выполнение | Результат от выполнения мероприятий
|  | 2008г. |  |  | 2009г. |  |  | 2010г. |  |  | 2011г.
|  | местный бюджет | областной бюджет | инвестиции | местный бюджет | областной бюджет | инвестиции | местный бюджет | областной бюджет | инвестиции | местный бюджет | областной бюджет | инвестиции
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. Модернизация системы теплоснабжения.
Модернизация котельных
р.п. Пышма
Строительство газовой блочной котельной ул. С.Лазо (взамен двух угольных котельных: ЛПХ и НГЧ-5) | 5100 | [5 empty] | 5100 | [6 empty] | Отдел ЖКХ, строительства и газификации администрации Пышминского городского округа ЗАО "Регионгаз-инвест" | Экономия теплоэнергетических ресурсов. Улучшение теплоснабжения.
Строительство подводящих тепло-, водо-, электросетей к газовой котельной ул. С.Лазо | 1637.065 |  |  |  | 1637.065
Технологичкеское подключение к электросетям жилого дома | 0.55 | [9 empty] | 0.55
Строительство подводящих сетей к газовой блочной котельной ЦРБ | 417.728 | [9 empty] | 417.728
Южная зона района
Разработка рабочего проекта и строительство газовой блочной котельной с. Чернышово (взамен угольной котельной) | 0 | [12 empty] | ГУПСО "Газовые сети" Отдел ЖКХ
Строительство подводящих тепло-, водо-, электросетей к газовой блочной котельной с. Чернышово | 0
Разработка рабочего проекта и строительство газовой блочной котельной с. Тупицыно (взамен угольной котельной) | 0
Строительство подводящих тепло-,водо-,электросетей к газовой котельной с. Тупицыно | 0 | [12 empty] | ГУПСО "Газовые сети" Отдел ЖКХ, строительства и газификации администрации Пышминского городского округа | Экономия теплоэнергетических ресурсов. Улучшение теплоснабжения.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Разработка рабочего проекта и строительство газовой блочной котельной с. Родино (взамен угольной котельной) | 0
Строительство подводящих тепло-, водо-, электросетей к газовой блочной котельной с. Родино | 0
Реконструкция котельной в с. Черемыш | 399 | [6 empty] | 399
Итого модернизация котельных | 7554.343 |  |  |  | 1637.065 |  | 5100 | 399 |  |  | 418.278
Капитальный ремонт и реконструкция теплосетей
р.п. Пышма | 1454.917 | 400 |  |  | 650 |  |  | 404.917 | [5 empty] | Отдел ЖКХ администрации ПГО. Подрядные организации
с. Чернышево | 37.363 | [6 empty] | 37.363
с. Боровлянка, разработка проекта, ремонт | 350 | 350
с.Четкарино | 350 | 350
д. Родина | 128.801 | [6 empty] | 128.801
с. Черемыш | 863.374 |  |  |  | 606 |  |  | 257.374
с. Трифоново | 350 | 350
с. Пульниково | 116.118 |  |  |  | 49.642 |  |  | 66.476
Итого по теплосетям: | 3650.573 | 1450 |  |  | 1305.642 |  |  | 894.931
Инвестиции в объекты ЖКХ
р.п. Пышма, ул. Куйбышева, 175-177 | 388.235 | [9 empty] | 388.235
р.п. Пышма, ул. Строителей, 5-11 | 364.335 | [9 empty] | 364.335
р.п. Пышма, ул. Бабкина | 173.821 | [9 empty] | 173.821
с. Черемыш, ул. Кирова | 73.609 | [9 empty] | 73.609
с. Боровлянское, колодец № 3 - детский сад | 109.694 | [9 empty] | 109.694
с. Боровлянское, колодец № 3 - дом культуры | 118.952 | [9 empty] | 118.952
д. Комарова, ул. Советская, 4 | 65.46 | [9 empty] | 65.46
д. Родина, котельная - ул. Строителей | 134.808 | [9 empty] | 134.808
с. Черемыш, ул. Кирова | 532.187 | [9 empty] | 532.187
с. Черемыш, ул. Кирова,детский сад-школа | 355.382 | [9 empty] | 355.382
Итого: | 2316.483 | [9 empty] | 2316.483
Итого по 1-ому разделу: | 13521.399 | 1450 |  |  | 2942.707 |  | 5100 | 1293.931 |  |  | 2734.761
2. Модернизация системы водоснабжения, наружных сетей канализации.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Разработка расчетной схемы модернизации системы водоснабжения в р.п. Пышма (в связи со строительством системы водоснабжения от Аксарихинского месторождения подземных вод) | 400 |  |  |  | 400 | [8 empty] | Администрация Пышминского городского округа
Капитальный ремонт водопроводных сетей в р.п. Пышма на основании расчетной схемы (замена стальных труб на полиэтиленовые): | 363.493 |  |  |  | 363.493 | [9 empty] | Улучшение водоснабжения населения.
Кап. ремонт водопроводных сетей в сельских населенных пунктах:
с. Боровлянское | 250 |  |  |  | 250
д. Комарова | 105.969 | [6 empty] | 105.969
с. Трифоново | 33.286 |  |  |  | 33.286
с. Чернышево | 175.509 |  |  |  | 86.714 |  |  | 88.795
Итого по кап. ремонту водопровода: | 1328.257 |  |  |  | 1133.493 |  |  | 194.764
Новое строительство и реконструкция водопроводов | [13 empty] | Отдел ЖКХ, строительства и газификации администрации Пышминского городского округа Подрядные организации | Экономия воды. Улучшение водоснабжения населения. Улучшение качества воды.
р.п. Пышма | 1409.986 | 195 |  |  | 336.588 |  |  | 794.858 |  |  | 83.54
ул. Ленина - ул. Сушинских (разработка проекта) в р.п. Пышма | 300 | 300
с. Катарач | 191 | 191
Итого новое строительство водопроводов | 1900.986 | 686 |  |  | 336.588 |  |  | 794.858 |  |  | 83.54
Инвестиции в объекты ЖКХ
р.п. Пышма, ул. Строителей, переход через дорогу, 2 участка | 189.316 | [9 empty] | 189.316
р.п. Пышма, ул. Ленина - ул. Сушинских (скважина) | 549.628 | [9 empty] | 549.628
р.п. Пышма, ул. Сушинских, 1 - ул. Л.Чайкиной - пер. Речной | 205.056 | [9 empty] | 205.056
с. Боровлянское, ул. Луговая, 10 - ул. Ленина, 68 | 174.349 | [9 empty] | 174.349
Итого: | 1118.349 | [9 empty] | 1118.349
Капитальный ремонт наружных сетей канализации | [13 empty] | Отдел ЖКХ Подрядные организации | Улучшение экологичес обстановки сел
с. Печеркино | 50 |  |  |  | 50
Итого на ремонт сетей канализации | 50 |  |  |  | 50
Реконструкция и капитальный ремонт водонапорных башен
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Разработка проекта реконструкции центральной водонапорной башни в р.п. Пышма | 230 | 230
Капитальный ремонт насосной станции ЦВБ в р.п. Пышма | 98.825 | [6 empty] | 98.825
Капитальный ремонт водонапорной башни "Борок" в р.п. Пышма | 99.6 | [6 empty] | 99.6
с. Пульниково | 730 |  |  |  | 219.039 |  |  | 510.961
с. Трифоново | 370 | [6 empty] | 370
Итого реконструкция водонапорных башен | 1528.425 | 230 |  |  | 219.039 |  |  | 1079.386
Инвестиции в объекты ЖКХ
с. Чернышово | 538.813 | [9 empty] | 538.813
д. Русакова | 467.737 | [9 empty] | 467.737
Итого: | 1006.55 | [9 empty] | 1006.55
Итого по 2-ому разделу: | 6932.567 | 916 |  |  | 1739.12 |  |  | 2069.008 |  |  | 2208.439
3. Реконструкция очистных сооружений.
Разработка рабочего проекта реконструкции очистных сооружений р.п. Пышма | 1071.8 |  |  |  | 430.8 |  |  | 641 | [5 empty] | Отдел архитектуры и градостроительства | Повышение эффективности и качества очистки сточных вод
Итого по 3-му разделу: | 1071.8 |  |  |  | 430.8 |  |  | 641
4. Мероприятия по энергосбережению.
Котельные.
с. Боровлянка
Разработка проектной документации на реконструкцию котельной, реконструкция здания котельной | 320 | 320
с. Черемыш
Замена стальных котлов, котла "Энергия" на новые котлы | 950 | [5 empty] | 950
с. Тимохино
Замена котлов "Энергия" на новые котлы | 650 | [8 empty] | 650
с. Печеркино
Замена стальных котлов | 600 | [11 empty] | 600
Итого: | 2520 | 320 |  |  |  |  | 950 |  |  | 650 |  |  | 600
Организационные мероприятия
Разработка программы энергосбережения в бюджетных организациях, муниципальных предприятиях и учреждениях | 2008 г. | [12 empty] | Муниципальные предприятия и учреждения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Составление и согласование энергетических паспортов бюджетных организаций, технических паспортов котельных | 2008 г. | [12 empty] | Муниципальные предприятия и учреждения
Проведение энергетических обследований (энергоаудита) предприятиий, котельных и тепловых сетей | 2008 г. | [12 empty] | Муниципальные предприятия и учреждения
Организация повышения квалификации специалистов бюджетных организаций, муниципальных предприятий и учреждений с получением сертификата по энергосбережению | 2008 г.
Рассмотрение существующих лимитов на электрическую и тепловую энергию и контроль за расходованием энергоресурсов | 2008 г.
Установка приборов учета потребляемых теплоэнергии и воды в учреждениях | 200 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50
Установка двухтарифных счетчиков в учреждениях | 80 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 | Предприятия и учреждения
Внедрение современных технологий стабилизационной подготовки подпиточной воды в системах теплоснабжения с применением антинакипина СК-110 | 40 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 | Муниципальные предприятия и учреждения
Итого: | 320 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80
Итого по 4-ому разделу: | 2840 | 320 |  | 80 |  |  | 1030 |  |  | 730 |  |  | 680
5. Капитальный ремонт автомобильных дорог.
Ремонт дороги ул. Строителей в р.п. Пышма | 11321.1 | [9 empty] | 11321.1
Ремонт дороги ул.Торговая в р.п. Пышма (проектные работы и строительство) | 6894.542 | 431 | [5 empty] | 6463.542
ул. Заводская в р.п. Пышма | 7963.644 | 4569 |  |  | 3394.644
ул. Гоголя в р.п. Пышма | 1218.076 | [6 empty] | 401.971 |  |  | 816.105 |  |  | 15 | 16
ул. Победы в р.п. Пышма | 1601.974 | [9 empty] | 1601.974
ул. Кирова в р.п. Пышма | 2005.843 |  |  |  | 1378.356 |  |  | 627.487
пер. Куйбышевский в р.п. Пышма | 2020.508 | [9 empty] | 2020.508
ул. Куйбышева в р.п. Пышма | 2997.55 | [9 empty] | 2997.55
Итого по 5-му разделу: | 36023.237 | 5000 |  |  | 4773 |  |  | 7493 |  |  | 18757.237
6. Строительство системы водоснабжения.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Строительство системы водоснабжения от Аксарихинского месторождения подземных вод в р.п. Пышма | 52494.214 | 1185.23 | 10000 |  |  |  |  | 4035 | 10759 |  | 5014.984 | 21500
Итого по 6-му разделу: | 52494.214 | 1185.23 | 10000 |  |  |  |  | 4035 | 10759 |  | 5014.984 | 21500
Итого по программе: | 112883.217 | 8871.23 | 10000 | 80 | 9885.627 |  | 6130 | 15531.939 | 10759 | 730 | 28715.421 | 21500 | 680