К постановлению администрации

Пышминского городского округа

от 29.05.2014 № 288

ПЛАН МНОПРИЯТИЙ

(дорожная карта) «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в Пышминском городском округе на 2013-2018 годы

Раздел 1. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту»

Глава 1. Основные направления

1. Обеспечение доступности дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования для всех категорий граждан независимо от социального и имущественного статуса и состояния здоровья.

2. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, включает в себя:

1) предоставление субсидий на софинансирование в рамках реализации муниципальной программы Пышминского городского округа «Развитие системы образования в Пышминском городском округе на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением администрации Пышминского городского округа от 23.10.2013 № 725 «Об утверждении муниципальной программы Пышминского городского округа «Развитие системы образования в Пышминском городском округе на 2014-2018 годы»;

2) организацию создания дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов;

3) мониторинг выполнения требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования;

3. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

1) организацию качественного выполнения федеральных государственных требований к структуре и условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования;

2) развитие кадрового обеспечения системы дошкольного образования, соответствующего уровню поставленных задач;

3) организацию мониторинга введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

4) проведение аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с последующим их переводом на «эффективный контракт».

4. Введение «эффективного контракта» в дошкольном образовании в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных организациих на 2012–2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р (далее — Программа совершенствования системы оплаты труда), включает в себя:

1) внедрение механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работниками организаций дошкольного образования;

2) внедрение показателей эффективности деятельности основных категорий работников организаций дошкольного образования;

3) внедрение механизмов «эффективного контракта» с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования;

4) обеспечение контроля полноты мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей организаций дошкольного образования;

5) оптимизацию неэффективных расходов, в том числе на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала организаций дошкольного образования;

6) заключение трудовых договоров в соответствии с примерной формой трудового договора («эффективный контракт»), приведенной в приложении № 3 к Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда;

7) информационное и мониторинговое сопровождение введения «эффективного контракта».

Глава 2. Ожидаемые результаты

5. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования.

6. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

1) приведение в соответствие образовательных программ дошкольных образовательных организаций требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (далее — ФГОС ДО);

2) введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

7. Введение «эффективного контракта» в дошкольном образовании предусматривает:

1) обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании;

2) обеспечение неснижения номинальной средней заработной платы педагогов организаций дошкольного образования.

Глава 3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

| № | Наименование показателя | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Численность детей в возрасте 1-7 года <*> | человек | 1939 | 1960 | 1964 | 1942 | 1954 | 1937 | 1966 |
| 2 | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | процентов | 83 | 85 | 87 | 97 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Охват детей программами дошкольного образования | процентов | 80 | 81 | 82 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 4 | Число получателей услуг | человек | 1113 | 1113 | 1134 | 1269 | 1269 | 1269 | 1269 |
| 5 | Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организациях | человек | 260 | 150 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования | человек | 110 | 0 | 15 | 135 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | высокозатратные места (строительство и пристрои) | человек | 75 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | иные формы создания мест | человек | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Удельный вес численности работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций | процентов | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 11 | Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория | процентов | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 12 | Численность работников дошкольных образовательных организаций – всего (в том числе педагогические работники) | человек | 327 | 342 | 344 | 371 | 371 | 371 | 371 |
| 13 | Численность педагогических работников дошкольных образовательных организаций | человек | 102 | 113 | 114 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 14 | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному образовательному стандарту дошкольного образования | процентов | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | Норматив числа получателей услуг на 1 работника | человек | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |

--------------------------------

<*> - по данным здравоохранения с учетом рождаемости.

Глава 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту»

| N строки | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 1. Предоставление субсидий муниципальным образовательным организациям на софинансирование мероприятий в рамках реализации муниципальной целевой программы "Развитие дошкольного образования на территории Пышминского городского округа" на 2010 - 2014 годы, утвержденной Постановлением администрации Пышминского городского округа от 06.07.2010 N 356 (далее - Программа) | Администрация Пышминского городского округа, Управление образования Администрации Пышминского городского округа | 2014 - 2018 годы | обеспеченность доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (отношение численности детей в возрасте 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе) составит 100 процентов |
| 3 | Подписание соглашения с Министерство общего и профессионального образования Свердловской области на предоставление субсидий на модернизацию муниципальных систем дошкольного образования | Администрация Пышминского городского округа | 2014 год | заключенное соглашение с Министерством общего и профессионального образования Свердловской области на предоставление субсидий на модернизацию регионально-муниципальных систем дошкольного образования |
| 4 | Мониторинг эффективности реализации Программы в Пышминском городском округе | Управление образования Администрации Пышминского городского округа | 2014 - 2018 годы | ввод дополнительных мест в соответствии с Программой |
| 5 | Мониторинг оценки эффективности реализации Программы Управлением образования Администрации Пышминского городского округа | Управление образования Администрации Пышминского городского округа | 2014 - 2018 годы | достоверные данные о реализации мероприятий |
| 6 | Мероприятие 2. Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования | Администрация Пышминского городского округа | 2014 - 2016 годы | обеспеченность доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (отношение численности детей в возрасте 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе) составит 100 процентов |
| 7 | Строительство современных зданий дошкольных образовательных организациях, реконструкция функционирующих дошкольных образовательных организаций на территории Пышминского городского округа | Администрация Пышминского городского округа | 2014 – 2015 годы | количество построенных современных зданий дошкольных образовательных организациях, дошкольных образовательных организаций на территории Пышминского городского округа |
| 8 | Мероприятие 3. Внедрение требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения: в связи с обновлением регулирующих документов (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности) для обеспечения условий для развития разных форм дошкольного образования | Управление образования Администрации Пышминского городского округа Образовательные организации | 2014 - 2015 годы | обеспеченность доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (отношение численности детей в возрасте 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе) составит 100 процентов |
| 9 | Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов с целью обеспечения минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления | Управление образования Администрации Пышминского городского округа Образовательные организации | 2014 - 2018 годы | минимизация регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления |
| 10 | Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |
| 11 | Мероприятие 4. Организация качественного выполнения федеральных государственных требований к структуре и условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | Управление образования Администрации Пышминского городского округа Образовательные организации с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, педагогических работников дошкольных образовательных организаций | 2014 год | доля лицензированных дошкольных образовательных организаций |
| 12 | Разработка и утверждение нормативного акта Пышминского городского округа, обеспечивающего введение и реализацию федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) дошкольного образования, закрепляющего план повышения величины норматива финансирования для обеспечения требований к условиям реализации основной образовательной программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования | Администрация Пышминского городского округа Управление образования Администрации Пышминского городского округа Образовательные организации с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, педагогических работников дошкольных образовательных организаций | 2014 год | нормативный акт Пышминского городского округа, обеспечивающий введение и реализацию федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
| 13 | Актуализация (разработка) образовательных программ в соответствии со стандартами дошкольного образования | Управление образования Администрации Пышминского городского округа Образовательные организации с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, педагогических работников дошкольных образовательных организаций | 2014 - 2016 годы | наличие образовательных программ, соответствующих ФГОС дошкольного образования, в 100 процентах дошкольных образовательных организациях в 2016 году |
| 14 | Разработка перечня требований к условиям организации дошкольного образования, требований к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды, взаимодействию педагога с детьми, направленному на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников | Управление образования Администрации Пышминского городского округа Образовательные организации с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, педагогических работников дошкольных образовательных организаций | 2014 - 2016 годы | перечень требований к условиям организации дошкольного образования, требований к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды, взаимодействию педагога с детьми, направленному на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников |
| 15 | Мероприятие 5. Кадровое обеспечение системы дошкольного образования: подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических работников дошкольного образования | Управление образования Администрации Пышминского городского округа с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2014 - 2018 годы | увеличение удельного веса численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций |
| 16 | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала. Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда организации не более 40 процентов | Управление образования Администрации Пышминского городского округа, с участием руководителей дошкольных образовательных организаций и профсоюзных организаций, общественных объединений (по согласованию) | 2014–2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Свердловской области; норматив числа получателей услуг на 1 работника |
| 17 | Разработка должностных инструкций педагога дошкольной образовательной организации, программ повышения квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольного образования, программ повышения квалификации для руководящих работников дошкольных образовательных организаций | Управление образования Администрации Пышминского городского округа с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2014 - 2018 годы | наличие должностных инструкций педагога дошкольной образовательной организации, программ повышения квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольного образования, программ повышения квалификации для руководящих работников дошкольных образовательных организаций |
| 18 | Мероприятие 6. Организация внедрения системы оценки качества дошкольного образования | Управление образования Администрации Пышминского городского округа с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2014 - 2018 годы | число образовательных организаций в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности дошкольного образования, составит 80 процентов |
| 19 | Организация внедрения в практику показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | Управление образования Администрации Пышминского городского округа с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2014 год | количество муниципальных образований, организовавших внедрение в практику показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников |
| 20 | Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников: разработка порядка формирования муниципального задания для дошкольных образовательных организаций | Управление образования Администрации Пышминского городского округа с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2014 год | разработанные показатели эффективности деятельности муниципальных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников: разработка порядка формирования муниципального задания для дошкольных образовательных организаций |
| 21 | Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |
| 22 | Мероприятие 7. Организация внедрения механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования: разработка требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников дошкольных образовательных организаций | Управление образования Администрации Пышминского городского округа с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2014 - 2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате в общем образовании Свердловской области с 2013 года составит 100 процентов |
| 23 | Апробация моделей эффективного контракта в дошкольном образовании | Управление образования Администрации Пышминского городского округа с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2014- 2015 годы | модель эффективного контракта в дошкольном образовании |
| 24 | Организация использования в практике работы муниципальных образовательных организаций в Пышминском городском округе рекомендаций Министерства общего и профессионального образования Свердловской области по внедрению апробированных моделей эффективного контракта в дошкольном образовании | Управление образования Администрации Пышминского городского округа с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2014 - 2015 годы | количество муниципальных организаций, использовавших в практике работы рекомендации Министерства общего и профессионального образования Свердловской области по внедрению апробированных моделей эффективного контракта в дошкольном образовании |
| 25 | Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | Администрация Пышминского городского округа, Управление образования Администрации Пышминского городского округа | 2014 - 2018 годы | объем дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |
| 26 | Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение к 2018 году средней заработной платы среднего медицинского персонала дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | Администрация Пышминского городского округа, Управление образования Администрации Пышминского городского округа | 2014 - 2018 годы | объем дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда средней заработной платы среднего медицинского персонала дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |
| 27 | Мероприятие 8. Организация внедрения механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования | Управление образования Администрации Пышминского городского округа с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2014 - 2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате в общем образовании Свердловской области с 2013 года составит 100 процентов |
| 28 | Разработка методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных организаций дошкольного образования, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной организации (в том числе по результатам независимой оценки) | Управление образования Администрации Пышминского городского округа с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2014 год | Методические рекомендации по стимулированию руководителей образовательных организаций дошкольного образования, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной организации (в том числе по результатам независимой оценки) |
| 29 | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора, разработанной федеральными органами исполнительной власти | Управление образования Администрации Пышминского городского округа с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2014 - 2018 годы | заключение трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора, разработанной федеральными органами исполнительной власти |
| 30 | Мероприятие 9. Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Управление образования Администрации Пышминского городского округа с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2014 - 2018 годы | удовлетворенность населения доступностью реализации программ дошкольного образования к 2018 году составит не менее чем 80 процентов от общего количества муниципальных организаций в Пышминском городском округе |
| 31 | Мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения качеством дошкольного образования, в том числе выявление лучших практик | Управление образования Администрации Пышминского городского округа с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2014 - 2018 годы | проведение мониторинга влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения качеством дошкольного образования, в том числе выявление лучших практик |
| 32 | Организация сбора и предоставления информации о введении эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования в соответствии с соглашениями | Управление образования Администрации Пышминского городского округа с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2014 - 2018 годы | обобщение информации о введении эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования в соответствии с соглашениями |

Глава 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту»

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Отношение численности детей в возрасте 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе | процентов | 85 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 2. | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | процентов | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | во всех дошкольных образовательных организациих будут реализовываться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям ФГОС дошкольного образования |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Свердловской области | процентов | 83 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций с 2013 года будет соответствовать среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в Свердловской области, повысится качество кадрового состава дошкольного образования |
| 4. | Удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации в этой сфере, в общей численности педагогических работников дошкольного образования | процентов | 88 | 90,6 | 93,2 | 95,8 | 98,4 | 100 | доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, будет доведена до 100 процентов к 2018 году |
| 5. | Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей 0–3 лет к общей численности детей 0–3 лет) | процентов | 27 | 21 | 21 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |  |

Раздел 2. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

Глава 6. Основные направления

8. Обеспечение достижения школьниками Пышминского городского округа новых образовательных результатов включает в себя:

1) введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (далее — ФГОС общего образования);

2) формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников;

3) программу подготовки и переподготовки современных педагогических кадров (модернизация педагогического образования);

4) совершенствование (модернизация) действующих моделей аттестации педагогических работников организаций общего образования с последующим их переводом на «эффективный контракт»;

5) разработку региональных комплексов мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях.

9. Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

1) внедрение системы оценки качества общего образования;

2) реализацию региональной программы поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях.

10. Введение «эффективного контракта» в общем образовании включает в себя:

1) внедрение показателей эффективности деятельности основных категорий работников общеобразовательной организации;

2) внедрение механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работниками организаций общего образования;

3) внедрение механизмов «эффективного контракта» с руководителями образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования;

4) определение мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных образовательных организаций (Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных (муниципальных) организаций и предоставления руководителями этих организаций сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера») с учетом установленных предельных соотношений средней заработной платы руководителей образовательных организаций и средней заработной платы работников данных организаций, включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе и размещение их в системе Интернет;

5) обеспечение контроля полноты мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных общеобразовательных организаций;

6) оптимизацию неэффективных расходов, в том числе на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала общеобразовательных организаций;

7) увеличение производительности труда педагогов через оптимизацию обновления образовательных программ в соответствии с ФГОС общего образования, реализацию новых образовательных технологий и проводимых институциональных изменений, обеспечивающих повышение качества предоставляемых образовательных услуг;

8) заключение трудовых договоров в соответствии с примерной формой трудового договора («эффективный контракт»), приведенной в приложении № 3 к Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда;

9) информационное и мониторинговое сопровождение введения «эффективного контракта» для основных категорий работников общеобразовательных организаций в Пышминском городском округе.

Глава 7. Ожидаемые результаты

11. Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:

1) обеспечение обучения всех школьников по новым федеральным государственным образовательным стандартам;

2) повышение качества подготовки школьников Пышминского городского округа, которое оценивается в том числе по результатам их участия в международных сопоставительных исследованиях.

12. Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

1) введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;

2) сокращение отставания от среднероссийского уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях.

13. Введение «эффективного контракта» в общем образовании предусматривает:

1) обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школах Пышминского городского округа;

2) обеспечение неснижения номинальной средней заработной платы педагогов.

Глава 8. Основные количественные характеристики

системы общего образования

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Численность детей и молодежи в возрасте 7 - 17 лет | человек | 2405 | 2553 | 2707 | 2773 | 2830 | 2867 | 2933 |
| 2 | Число получателей услуг | человек | 2315 | 2306 | 2463 | 2525 | 2602 | 2633 | 2633 |
| 3 | Численность учащихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя | человек | 11,8 | 11,7 | 12,8 | 13 | 13,3 | 14 | 14 |
| 4 | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым ФГОС | процентов | 25 | 37 | 47 | 57 | 66 | 78 | 90 |
| 5 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | единиц | 1,4 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 |
| 6 | Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций | процентов | 14,6 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 |
| 7 | Среднесписочная численность педагогических работников общеобразовательных организаций | человек | 223 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
| 8 | Доля педагогических работников организаций общего образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория (обязательства по текущему году) | процентов |  |  |  |  |  |  |  |

Глава 9. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту»

| N строки | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 1. Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС): | Управление образования Администрации Пышминского городского округа, образовательные организации общего образования, учителя образовательных организаций общего образования |  | повышение эффективности деятельности руководящих и педагогических работников образовательных организаций по совершенствованию условий для достижения и подтверждения обучающимися на государственной (итоговой) аттестации образовательных цензов; удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ общего образования; удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым ФГОС |  |
| 3 | 1) начального общего образования (включая планирование и создание условий для обучения обучающихся по ФГОС общего образования: закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогов, создание сетей по обмену передовым опытом и иное) | Управление образования Администрации Пышминского городского округа, образовательные организации общего образования, учителя образовательных организаций общего образования | 2014 - 2015 годы | удельный вес обучающихся общеобразовательных организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым ФГОС; удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ общего образования |  |
| 4 | 2) основного общего образования (включая планирование и создание условий для обучения учащихся по ФГОС: закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогов, создание сетей по обмену передовым опытом и иное) | Управление образования Администрации Пышминского городского округа, образовательные организации общего образования, учителя образовательных организаций общего образования | 2015 - 2018 годы | удельный вес обучающихся в общеобразовательных организациях общего образования, обучающихся в соответствии с ФГОС; соотношение результатов единого государственного экзамена (далее — ЕГЭ) по русскому языку и математике в 10 процентах школ с лучшими и в 10 процентах школ с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена. Сближение показателя должно осуществляться через увеличение образовательных результатов в школах с низкими баллами ЕГЭ |  |
| 5 | 3) создание современной инфраструктуры общего образования | Управление образования Администрации Пышминского городского округа, образовательные организации общего образования, учителя образовательных организаций общего образования | 2014 - 2018 годы | соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10 процентах школ с лучшими и в 10 процентах школ с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена. Сближение показателя должно осуществляться через увеличение образовательных результатов в школах с низкими баллами ЕГЭ |  |
| 6 | 4) повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС общего образования (внедрение модели организации и финансирования повышения квалификации работников образования, обеспечивающей непрерывность и адресный подход к повышению квалификации) | Управление образования Администрации Пышминского городского округа, образовательные организации общего образования, учителя образовательных организаций общего образования | 2014 - 2018 годы | соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10 процентах школ с лучшими и в 10 процентах школ с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена. Сближение показателя должно осуществляться через увеличение образовательных результатов в школах с низкими баллами ЕГЭ |  |
| 7 | 5) создание условий для дистанционного обучения школьников | Управление образования Администрации Пышминского городского округа, образовательные организации общего образования, учителя образовательных организаций общего образования | 2014 - 2018 годы | доля обучающихся, охваченных дистанционной формой обучения, в общей численности школьников |  |
| 8 | Мероприятие 2. Участие в формировании системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников - проведение и анализ результатов мониторинга готовности обучающихся к освоению программ начального, основного, среднего (полного) общего образования и профессионального образования, комплексного мониторинга готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников основных общеобразовательных организаций (далее - мониторинг) на регулярной основе на основании разработанной Министерством образования и науки Российской Федерации методологии и результатов пилотной апробации | Управление образования Администрации Пышминского городского округа, образовательные организации общего образования, учителя образовательных организаций общего образования | 2015 - 2018 годы | мониторинг уровня подготовки и социализации школьников - проведение и анализ результатов мониторинга готовности обучающихся к освоению программ начального, основного, среднего (полного) общего образования; комплексный мониторинг готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории; мониторинг уровня социализации выпускников основных общеобразовательных организаций |  |
| 9 | Мероприятие 3. Программа подготовки и переподготовки современных педагогических кадров | Управление образования Администрации Пышминского городского округа, образовательные организации общего образования, учителя образовательных организаций общего образования |  | сокращение доли выпускников муниципальных общеобразовательных организаций общего образования, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций общего образования. Сокращение показателя отношения среднего балла единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10 процентов школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентов школ с худшими результатами ЕГЭ |  |
| 10 | 1) участие в разработке Программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров | Управление образования Администрации Пышминского городского округа, образовательные организации общего образования, учителя образовательных организаций общего образования | 2014 - 2015 годы | нормативный правовой акт, утверждающий Программу подготовки и переподготовки современных педагогических кадров в Пышминском городском округе |  |
| 11 | 2) пилотная апробация Программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров (по согласованию с Министерством общего и профессионального образования Свердловской области) | Управление образования Администрации Пышминского городского округа, образовательные организации общего образования, учителя образовательных организаций общего образования | 2014 - 2016 годы | аналитический отчет, методические рекомендации по разработке программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров в Пышминском городском округе |  |
| 12 | 3) формирование сетевого взаимодействия образовательных организаций, имеющих опыт инновационной деятельности по достижению новых качественных образовательных результатов | Управление образования Администрации Пышминского городского округа, образовательные организации общего образования, учителя образовательных организаций общего образования | 2014 - 2016 годы | система сетевого взаимодействия образовательных организаций, имеющих опыт инновационной деятельности по достижению новых качественных образовательных результатов |  |
| 13 | 4) реализация Программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров на основании разработанной Министерством образования и науки Российской Федерации Программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров и результатов пилотной апробации | образовательные организации общего образования, учителя образовательных организаций общего образования | 2017 - 2018 годы | нормативный правовой акт, утверждающий Программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров |  |
| 14 | Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы образовательных организаций с учетом методических рекомендаций, утвержденных Министерством образования и науки Российской Федерации 14 октября 2013 года |  |  |  |  |
| 15 | Мероприятие 4. Внедрение системы оценки качества общего образования в Пышминском городском округе, созданной с учетом опыта Свердловской области на основании разработанной Министерством образования и науки Российской Федерации системы оценки качества общего образования: | Управление образования Администрации Пышминского городского округа, образовательные организации общего образования, учителя образовательных организаций общего образования |  | оценка деятельности образовательных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных общеобразовательных организаций общего образования (не менее чем в 80 процентах муниципальных образовательных организаций) |  |
| 16 | 1) разработка и утверждение на основе методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | Управление образования Администрации Пышминского городского округа, образовательные организации общего образования, учителя образовательных организаций общего образования | 2014 год | методические рекомендации по формированию показателей эффективности деятельности муниципальных общеобразовательных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников |  |
| 17 | 2) разработка (изменение) показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников | Управление образования Администрации Пышминского городского округа, образовательные организации общего образования, учителя образовательных организаций общего образования | 2014 год | нормативный правовой акт, утверждающий показатели эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников |  |
| 18 | Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |  |
| 19 | Мероприятие 6. Организация внедрения механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования на основании разработанной Министерством образования и науки Российской Федерации модели эффективного контракта и результатов пилотной апробации: | Управление образования Администрации Пышминского городского округа, образовательные организации общего образования, учителя образовательных организаций общего образования, профсоюзных организаций | 2014-2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Свердловской области (с 2014 года составит 100 процентов); удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |  |
| 20 | 1) апробация моделей эффективного контракта в общем образовании на основании рекомендаций по внедрению эффективного контракта в общем образовании, разработанных Министерством образования и науки Российской Федерации | Управление образования Администрации Пышминского городского округа, образовательные организации общего образования, учителя образовательных организаций общего образования, профсоюзных организаций | 2014 год | уровень внедрения эффективного контракта в общем образовании |  |
| 21 | 2) планирование дополнительных расходов бюджета Пышминского городского округа на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 27.07.2012 N 584-УГ от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 07 мая 2012 года N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", от 07 мая 2012 года | Управление образования Администрации Пышминского городского округа | 2014 - 2018 годы | повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |  |
| 22 | Мероприятие 7. Организация внедрения механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования в Пышминском городском округе на основании методических рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации: | Управление образования Администрации Пышминского городского округа, образовательные организации общего образования, | 2014 год | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников ООУ к среднемесячной заработной плате в Свердловской области (с 2014 года составит 100 процентов). Нормативный правовой акт, определяющий механизмы эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования в Пышминском городском округе на основании методических рекомендаций |  |
| 23 | 1) разработка методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных организаций общего образования, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя образовательного организации общего образования (в том числе по результатам независимой оценки) | Управление образования Администрации Пышминского городского округа | 2014 год | методические рекомендации по стимулированию руководителей образовательных организаций общего образования, направленные на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организаций и эффективностью деятельности руководителя образовательного организации общего образования (в том числе по результатам независимой оценки) |  |
| 24 | 2) проведение работ по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций (трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей) общего образования в соответствии с типовой формой договора | Управление образования Администрации Пышминского городского округа | 2014 - 2018 годы | доля заключенных трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций общего образования в соответствии с типовой формой договора |  |
| 25 | Внедрение систем нормирования труда в образовательных организациях, направленных на создание условий, необходимых для внедрения рациональных организационных и трудовых процессов, улучшения организации труда и повышения эффективности и качества реализации образовательных программ, в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.09.2013 № 504 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в муниципальных учреждениях» | Управление образования Администрации Пышминского городского округа, образовательные организации общего образования, учителя образовательных организаций общего образования, профсоюзных организаций | 2014–2018 годы | оценка хода внедрения систем нормирования труда в образовательных организациях, направленных на создание условий, необходимых для внедрения рациональных организационных и трудовых процессов, улучшения организации труда и повышения эффективности и качества реализации образовательных программ, обеспечение административных условий, принятие управленческих решений |  |
| 26 | Обеспечение контроля выполнения в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных образовательных организаций, с учетом установленных предельных соотношений средней заработной платы руководителей образовательных организаций и средней заработной платы работников данных организаций, включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе и размещение их в системе Интернет | Управление образования Администрации Пышминского городского округа, образовательные организации общего образования, профсоюзные организации | 2014–2018 годы | количество муниципальных организаций, использовавших в практике работы муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, рекомендации федеральных исполнительных органов государственной власти по внедрению апробированных моделей «эффективного контракта» в образовании |  |
| 27 | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала. Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреждения не более 40 процентов | Управление образования Администрации Пышминского городского округа, образовательные организации общего образования, учителя образовательных организаций общего образования, профсоюзных организаций | 2014–2018 годы | отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате учителей в Свердловской области; удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |  |
| 28 | Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений |  |  |  |  |
| 29 | Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего образования в соответствии с ФГОС общего образования для всех категорий граждан | Управление образования Администрации Пышминского городского округа, образовательные организации общего образования, учителя образовательных организаций общего образования, профсоюзных организаций | 2014–2018 годы | удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с ФГОС общего образования в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования |  |
| 30 | Мероприятие 8. Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта | Управление образования Администрации Пышминского городского округа |  | наличие информации о введении эффективного контракта на территории |  |
| 31 | 1) информационное сопровождение мероприятий по введению в Свердловской области «эффективного контракта» с участием профсоюзных организаций, общественных объединений (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Управление образования Администрации Пышминского городского округа | 2014 - 2018 годы | обеспечение информационных условий, снижение числа обращений граждан по вопросам введения «эффективного контракта» |  |
| 32 | 2) мониторинг влияния внедрения «эффективного контракта» на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования | Управление образования Администрации Пышминского городского округа | 2015 и 2017 годы | оценка хода внедрения «эффективного контракта», обеспечение административных условий, принятие управленческих решений |  |

Глава 10. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту»

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10 процентах школ с лучшими и в 10 процентах школ с худшими результатами (отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ* | единиц | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | повышение эффективности деятельности образовательных организаций по совершенствованию условий для достижения и подтверждения обучающимися на государственной (итоговой) аттестации образовательных цензов: улучшатся результаты выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты ЕГЭ: повысится средний балл по общеобразовательным предметам технического и естественно-научного профилей |
| 2. | Средний балл ЕГЭ в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ |  |  |  |  |  |  |  | повышение конкурентоспособности выпускников образовательных организаций при поступлении в вузы на соответствующие профили |
| 3. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процентов | 2,6 | 2,6 | 3,08 | 3,52 | 4,41 | 4,41 | численность молодых учителей в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 20 процентов общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 4 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процентов | 19,9 | 20 | 20,1 | 20,1 | 20,2 | 20,2 | численность молодых учителей в возрасте до 35 лет будет составлять не менее 22 процентов общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 5. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Свердловской области | процентов | 103,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | доведение уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования с 2013 года до 100 процентов среднемесячной заработной платы по экономике Свердловской области |

--------------------------------

<*> Отклонение значения показателя по Пышминскому городскому округу от среднего значения по Свердловской области вызвано существенным превышением среднего балла по ЕГЭ для 10 процентов лучших школ над средним уровнем сдачи ЕГЭ в целом по Свердловской области. Это объясняется демографическими особенностями района, когда более 60 процентов населения области сосредоточено в 4 населенных пунктах (из более чем 1000). Соответственно в данных населенных пунктах имеются такие возможности для формирования контингента обучающихся, мотивированных на достижение максимально высокого результата сдачи ЕГЭ. В этих условиях работа по улучшению значения показателя в Пышминском городском округе направлена на повышение среднего балла по результатам сдачи ЕГЭ по району в целом за счет улучшения результатов сдачи ЕГЭ в "отстающих" общеобразовательных учреждениях.

Раздел 3. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

Глава 11. Основные направления

14. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:

1) организацию реализации программ (проектов) развития дополнительного образования детей;

2) совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

3) распространение региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;

4) организацию внедрения системы оценки качества дополнительного образования детей;

5) совершенствование моделей аттестации педагогических работников дополнительного образования детей с последующим переводом их на «эффективный контракт».

15. Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению предусматривает организацию реализации концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, в том числе:

1) организацию внедрения механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работниками организаций дополнительного образования;

2) организацию внедрения механизмов «эффективного контракта» с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования;

3) организацию информационного и мониторингового сопровождения введения «эффективного контракта».

Глава 12. Ожидаемые результаты

16. Не менее 70 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе 50 процентов из них за счет бюджетных средств.

17. Не менее 1000 детей и подростков Пышминского городского округа будут охвачены общественными проектами с использованием медиатехнологий, направленными на просвещение и воспитание.

Глава 13. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

| N строки | Наименование показателя | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Численность детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет | человек | 2993 | 3251 | 3239 | 3400 | 3465 | 3532 | 3589 |
| 2 | Доля детей, охваченных <*> образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет | процентов | 84 | 78 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 3 | Число получателей услуг (численность детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей) | человек | 2518 | 2535 | 2397 | 2516 | 2564 | 2614 | 2656 |
| 4 | Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей (численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей) | человек | 31 | 31 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 5 | Число детей от 5 до 18 лет, приходящихся на одного педагогического работника учреждения дополнительного образования детей | человек | 47 | 47 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 6 | Доля педагогических работников, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | процентов | 7,94 | 31,51 | 31,6 | 31,65 | 31,7 | 31,75 | 31,8 |
| 7 | Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования | процентов | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |

--------------------------------

<*> Из числа детей, охваченных дополнительным образованием, 57 процентов занимаются в учреждениях дополнительного образования, 42 процентов - в общеобразовательных учреждениях и около 1 процента - в дошкольных образовательных учреждениях. Данное соотношение является стабильным на протяжении 2010 - 2013 годов. Таким образом, из 2518 детей, охваченных дополнительными образовательными услугами в 2012 году, 1462 ребенка занимались под руководством педагогических работников организаций дополнительного образования, то есть на одного педагогического работника приходилось около 37 детей.

Глава 14. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту»

| N строки | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 1. Организация реализации программ (проектов) развития дополнительного образования детей: | Управление образование Администрации Пышминского городского округа с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2014 - 2018 годы | удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования к 2018 году достигнет 73 процентов |
| 3 | 1) реализация в Пышминском городском округе программ (проектов) развития дополнительного образования детей | Управление образование Администрации Пышминского городского округа с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2014 - 2018 годы | удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования к 2018 году достигнет 73 процентов |
| 4 | 2) организация мониторинга и оценки эффективности реализации в Пышминском городском округе программы (проекта) развития дополнительного образования детей | Управление образование Администрации Пышминского городского округа с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2014 - 2018 годы | мониторинг эффективности реализации в Пышминском городском округе программы (проекта) развития дополнительного образования |
| 5 | Мероприятие 2. Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей | Управление образование Администрации Пышминского городского округа с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2016 год | охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования |
| 6 | организация разработки и утверждения рекомендаций по развитию инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей при застройке территорий муниципальных образований, расположенных на территории Пышминского городского округа | Управление образование Администрации Пышминского городского округа с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2016 год | методические рекомендации по развитию инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей при застройке территорий муниципальных образований, расположенных на территории Пышминского городского округа |
| 7 | Мероприятие 3. Распространение современных муниципальных моделей организаций дополнительного образования детей | Управление образование Администрации Пышминского городского округа | 2015 - 2017 годы | охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования |
| 8 | Мероприятие 4. Организация внедрения системы оценки качества дополнительного образования детей: | Управление образование Администрации Пышминского городского округа | 2014 год | осуществление оценки деятельности организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей |
| 9 | организация разработки в Пышминском городском округе показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Министерством образования | Управление образование Администрации Пышминского городского округа | 2014 | нормативный правовой акт, утверждающий порядок формирования муниципального задания для подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, включая показатели качества предоставляемых услуг по дополнительному образованию |
| 10 | Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |
| 11 | Мероприятие 5. Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов | Управление образование Администрации Пышминского городского округа | 2013 - 2018 годы | удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования к 2018 году достигнет 46 процентов |
| 12 | Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  |  |  |
| 13 | Мероприятие 6. Организация внедрения механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работниками муниципальных организаций дополнительного образования детей | Управление образование Администрации Пышминского городского округа | 2014 год | отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Свердловской области |
| 14 | 1) организация апробации моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей в соответствии с методическими рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации | Управление образование Администрации Пышминского городского округа | 2014 год | методические рекомендации по введению в действие апробированной модели "эффективного контракта" в образовательных учреждениях дополнительного образования в соответствии с методическими рекомендациями |
| 15 | 2) организация планирования дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей | Управление образование Администрации Пышминского городского округа | 2014 - 2018 годы | повышение оплаты труда работников образовательных организаций дополнительного образования детей в соответствии с законом Свердловской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год |
| 16 | Мероприятие 7. Организация внедрения механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей | Управление образование Администрации Пышминского городского округа | 2014 - 2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Свердловской области |
| 17 | 1) проведение аттестации педагогических работников дополнительного образования детей с последующим переводом их на «эффективный контракт» | Управление образование Администрации Пышминского городского округа | 2014 - 2015 годы | доля педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория |
| 18 | 2) организация проведения работы по заключению дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями муниципальных организаций (трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей) дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора | Управление образование Администрации Пышминского городского округа | 2014 - 2015 годы | трудовые договоры с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора |
| 19 | 3) осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала |  |  | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Свердловской области; дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреждения не более 40 процентов |
| 20 | 4) обеспечение контроля выполнения в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных образовательных организаций, с учетом установленных предельных соотношений средней заработной платы руководителя образовательных организаций и средней заработной платы работников данных организаций, включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе и размещение их в системе Интернет |  |  | количество муниципальных образовательных учреждений, использовавших в практике работы муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, рекомендации федеральных исполнительных органов государственной власти по внедрению апробированных моделей «эффективного контракта» в образовании |
| 21 | Мероприятие 8. Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей: | Управление образование Администрации Пышминского городского округа с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2014 - 2018 годы | удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования к 2018 году достигнет 46 процентов |
| 22 | организация реализации программы подготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей | Управление образование Администрации Пышминского городского округа с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2014 - 2018 годы | программа подготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей |
| 23 | Мероприятие 9. Организация информационного сопровождения мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Управление образование Администрации Пышминского городского округа с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2014 - 2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Свердловской области |

Глава 15. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту»

| N строки | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет | процентов | 78 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | не менее 70 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования |
| 2 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования | процентов | 35 | 38 | 40 | 42,5 | 44 | 46 | увеличится доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| 3 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Свердловской области | процентов | 72 | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 | во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на «эффективный контракт» с педагогическими работниками |
| 4 | Удельный вес образовательных организаций, в которых оценка деятельности образовательных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей, | процентов | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | будет внедрена система оценки деятельности образовательных организаций дополнительного образования детей |
| 5 | Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников организаций дополнительного образования | процентов | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | увеличится число педагогов в возрасте до 35 лет в общей численности педагогов в системе дополнительного образования детей |

- Приложение N 1

- к Плану мероприятий ("дорожной карте")

"Изменения в отраслях социальной сферы,

направленные на повышение

эффективности образования"

в Пышминском городском округе

на 2013 - 2018 годы

ИНФОРМАЦИЯ

о параметрах заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений, расположенных на территории Свердловской области, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,

по категории педагогических работников дошкольных образовательных учреждений

| № строки | Наименование показателя | 2012 год (факт) | 2013 год (факт) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2014–2016 годы | 2014–2018 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника | 10,9 | 10 | 10 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,1 | 10,2 |
| 2 | Число получателей услуг, человек | 1113 | 1125 | 1134 | 1269 | 1269 | 1269 | 1269 | 1224 | 1242 |
| 3 | Среднесписочная численность педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, человек | 102 | 113 | 114 | 125 | 125 | 125 | 125 | 121 | 123 |
| 4 | Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений и средней заработной платы в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, процентов | Х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | по Пышминскому городскому округу, процентов | 58 | 83 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 98 |
| 7 | Среднемесячная заработная плата в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации, рублей | 23005 | 26173,5 | 26802 | 29107 | 31785 | 35059 | 38460 | 29231 | 31231 |
| 8 | Темп роста к предыдущему году, процентов | Х | 113,8 | 102,4 | 108,6 | 109,2 | 110,3 | 109,7 | Х | Х |
| 9 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, рублей | 13441 | 21790 | 26802 | 29107 | 31785 | 35059 | 38460 | 29231 | 30821 |
| 10 | Темп роста к предыдущему году, процентов | Х | 162,0 | 123,0 | 108,6 | 109,2 | 110,3 | 109,7 | Х | Х |
| 11 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, процентов |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 12 | Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | Х | Х |
| 13 | Фонд оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей | 21,420 | 38,471 | 47,738 | 56,846 | 62,076 | 68,470 | 75,112 | 166,66 | 310,242 |
| 14 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей | Х | 17,051 | 9,267 | 18,375 | 23,605 | 29,999 | 36,641 | 51,247 | 117,887 |
| 15 | в том числе | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей | Х | 17,051 | 9,267 | 18,375 | 23,605 | 29,999 | 36,641 | 51,247 | 117,887 |
| 17 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | от реструктуризации сети, млн. рублей | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (строка 16 + строка 22 + строка 23) | Х | 17,051 | 9,267 | 18,375 | 23,605 | 29,999 | 36,641 | 51,247 | 117,887 |
| 24 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, требуемых на повышение оплаты труда, процентов (строка 18/ строку 24 *100%) | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Справочно: размер дотаций из федерального бюджета, млн. рублей | Х |  |  |  |  |  |  | - | - |

- Приложение N 2

- к Плану мероприятий ("дорожной карте")

"Изменения в отраслях социальной сферы,

направленные на повышение

эффективности образования"

в Пышминском городском округе

на 2013 - 2018 год

Пояснительная записка по оценке параметров уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников в сфере дошкольного образования

По итогам 2013 года размер среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольного образования составил 21 790 рублей или 83 процента к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Свердловской области (26 173,5 рубля).

Недостижение на 9,4 процента до целевого (индикативного) показателя (100 процентов уровня фактически сложившейся средней заработной платы в общем образовании) связано с перевыполнением показателя уровня среднемесячной заработной платы в сфере общего образования на 9,6 процента по сравнению с планируемым показателем, сложившимся за счет оптимизации расходов в учреждениях общего образования.

Экспертная оценка роста заработной платы педагогических работников дошкольного образования в 2014–2018 годах осуществлена с учетом достигнутых в 2013 году и I квартале 2014 года значений целевых показателей в общем образовании и основных социальных показателей прогноза социально-экономического развития Свердловской области.

В целях определения расходов бюджета Свердловской области на повышение платы труда педагогических работников дошкольного образования на 2014–2018 годы определены следующие параметры:

на 2014 год — 26 802 рубля;

на 2015 год — 29 107 рублей;

на 2016 год — 31 785 рублей;

на 2017 год — 35 059 рублей;

на 2018 год — 38 460 рублей.

Определение потребности в расходах на доведение до целевых показателей, осуществлено на основании действующей нормативной базы, разработанной Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

Оптимизация сети дошкольных организаций и численности персонала (включая административно-управленческий персонал) для привлечения дополнительных средств на повышение заработной платы педагогических работников исходя из особенностей существующей структуры региональной системы дошкольного образования и перспектив её развития согласно Программе социально-экономического развития Свердловской области до 2020 года не представляется возможной. В настоящее время по данным учреждениям соотношение доли оплаты труда педагогических работников к доле оплаты труда непедагогических работников (включая административно-управленческий персонал) приведено в соответствие с нормативными требованиями и прогнозируется на 2014 год в размерах 63 процентов на 37 процентов соответственно.

Объемы средств от приносящей доход деятельности учтены исходя из сложившегося удельного веса по форме федерального статистического наблюдения № ЗП-образование «Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала».

Апробация моделей «эффективного контракта» в дошкольном образовании будет осуществляться в 2014–2015 годах, в том числе в рамках мониторинга уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций и ее влияния на показатели качества дошкольного образования.

- Приложение N 3

- к Плану мероприятий ("дорожной карте")

"Изменения в отраслях социальной сферы,

направленные на повышение

эффективности образования"

в Пышминском городском округе

на 2013 - 2018 год

ИНФОРМАЦИЯ

о параметрах заработной платы работников государственных учреждений и муниципальных учреждений, расположенных на территории Свердловской области, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», по категории педагогических работников образовательных учреждений общего образования

| № строки | Наименование показателя | 2012 год (факт) | 2013 год (факт) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2014–2016 годы | 2014–2018 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника | 13,3 | 13,4 | 13,7 | 13,9 | 14,0 | 14,2 | 14,4 | 13,9 | 13,9 |
| 2 | Число получателей услуг, человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Среднесписочная численность педагогических работников образовательных учреждений общего образования, человек | 223 | 218 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 4 | Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6 | по субъекту Российской Федерации, процентов | 107 | 105 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,9 |
| 7 | Среднемесячная заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), рублей | 25138,8 | 27978,5 | 30608,0 | 33240,0 | 36300,0 | 40044,0 | 43942,0 | 33382,7 | 35352,1 |
| 8 | Темп роста к предыдущему году, процентов | Х | 111,3 | 109,4 | 108,6 | 109,2 | 110,3 | 109,7 | Х | Х |
| 9 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных учреждений общего образования, рублей | 26839 | 29329 | 30608,0 | 33240,0 | 36300,0 | 40044,0 | 43942,0 | 33382,7 | 35613,6 |
| 10 | Темп роста к предыдущему году, процентов | Х | 109 | 104 | 108,6 | 109,2 | 110,3 | 109,7 | Х | Х |
| 11 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, процентов |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 12 | Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | Х | Х |
| 13 | Фонд оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей | 93,511 | 99,896 | 109,990 | 119,340 | 130,445 | 143,899 | 157,906 | 119,961 | 127,978 |
| 14 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей (строка 8 по графе i-го года – строка 8 по графе 2013 года) | Х | 6,385 | 10,094 | 19,444 | 30,549 | 44,003 | 58,010 | 60,087 | 162,100 |
| 15 | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей | Х | 6,385 | 10,094 | 19,444 | 30,549 | 44,003 | 58,010 | 60,087 | 162,100 |
| 17 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | от реструктуризации сети, млн. рублей | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (строка 16 + строка 22 + строка 23) | Х | 6,385 | 10,094 | 19,444 | 30,549 | 44,003 | 58,010 | 60,087 | 162,100 |
| 25 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, требуемых на повышение оплаты труда, процентов(строка 18/ строку 24 *100%) | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Справочно: размер дотаций из федерального бюджета, млн. рублей | Х |  |  |  |  |  |  | - | - |

- Приложение N 4

- к Плану мероприятий ("дорожной карте")

"Изменения в отраслях социальной сферы,

направленные на повышение

эффективности образования"

в Пышминском городском округе

на 2013 - 2018 год

Пояснительная записка по оценке параметров уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников в сфере общего образования

Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников общего образования по итогам 2013 года составил 29 329 рубля, или 105 процента к среднемесячной заработной плате в Свердловской области (27 978,5 рубля).

Оценка роста заработной платы педагогических работников общего образования в 2014–2018 годах осуществлена с учетом достигнутых в 2013 году значений целевых показателей в экономике Свердловской области и основных социальных показателей прогноза социально-экономического развития Свердловской области (100 процентов от прогнозного размера средней заработной платы в экономике в Свердловской области).

В целях определения расходов бюджета Свердловской области на повышение оплаты труда педагогических работников общего образования на 2014–2018 годы определены следующие параметры:

на 2014 год — 30 608 рублей;

на 2015 год — 33 240 рублей;

на 2016 год — 36 300 рублей;

на 2017 год — 40 044 рубля;

на 2018 год — 43 942 рубля.

Исходя из данных показателей темп роста уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников общего образования к предыдущему году составит:

в 2014 году — 104,0 процента;

в 2015 году — 108,6 процента;

в 2016 году — 109,2 процента;

в 2017 году — 110,3 процента;

в 2018 году — 109,7 процента.

Определение потребности в расходах на доведение до целевых показателей осуществлено на основании действующей нормативной базы, разработанной Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

Оптимизация сети организаций общего образования и численности персонала (включая административно-управленческий персонал) для привлечения дополнительных средств на повышение заработной платы педагогических работников исходя из особенностей существующей структуры региональной системы общего образования и перспектив её развития согласно Программе социально-экономического развития Свердловской области до 2020 года не представляется возможной. Это связано с тем, что масштабная работа по оптимизации и структурированию сети общеобразовательных организаций была проведена ранее. С 2008 года общее число дневных общеобразовательных учреждений (юридических лиц) снизилось (ликвидировано или реорганизовано) на 5 единицы. В настоящее время по общеобразовательным учреждениям соотношение доли оплаты труда педагогических работников к доле оплаты труда непедагогических работников (включая административно-управленческий персонал) приведено в соответствие с нормативными требованиями и прогнозируется на 2014 год в размерах 70 процентов на 30 процентов.

Объемы средств от приносящей доход деятельности учтены исходя из сложившегося удельного веса по формам федерального статистического наблюдения № ЗП-образование «Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала» и № ОШ-2 (сводная) «Сведения о финансировании и расходах учреждений, реализующих программы общего образования».

В 2014–2015 годах в общем образовании планируется осуществлять апробацию моделей «эффективного контракта», в том числе в рамках мониторинга уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций и ее влияния на показатели качества общего образования.

- Приложение N 5

- к Плану мероприятий ("дорожной карте")

"Изменения в отраслях социальной сферы,

направленные на повышение

эффективности образования"

в Пышминском городском округе

на 2013 - 2018 год

ИНФОРМАЦИЯ

о параметрах заработной платы работников государственных учреждений Свердловской области и муниципальных учреждений, расположенных на территории Свердловской области, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы»,

по категории педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования

| № строки | Наименование показателей | 2012 год (факт) | 2013 год (факт) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2014–2016 годы | 2014–2018 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Норматив числа детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18-летних) на 1 педагогического работника | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 2 | Число получателей услуг, человек | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 |
| 3 | Среднесписочная численность педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, человек | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 4 | Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей и средней заработной платы учителей в субъекте Российской Федерации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, процентов | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 85,0 | 87,5 |
| 6 | по Пышминскому городскому оругу, процентов | 58,3 | 72,3 | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 | 85,0 | 88,1 |
| 7 | Среднемесячная заработная плата учителей в субъекте Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), рублей | 27379,0 | 29946,0 | 32751,0 | 35657,0 | 38841,0 | 42847,0 | 47018,0 | 35749,7 | 37843,3 |
| 8 | Темп роста к предыдущему году, процентов | Х | 109,4 | 109,4 | 108,9 | 108,9 | 110,3 | 109,7 | Х | Х |
| 9 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, рублей | 15963,5 | 21649 | 26200,8 | 30308,5 | 34956,9 | 42847,0 | 47018,0 | 30488,7 | 33880,2 |
| 10 | Темп роста к предыдущему году, процентов | Х | 135,6 | 121 | 115,7 | 115,3 | 122,6 | 109,7 | Х | Х |
| 11 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, процентов |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 12 | Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | Х | Х |
| 13 | Планируемый субъектами Российской Федерации размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей | 8,480 | 11,162 | 13,509 | 15,627 | 18,023 | 22,092 | 24,242 | 15,720 | 17,468 |
| 14 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей | Х | 2,682 | 2,347 | 4,465 | 6,861 | 10,93 | 13,08 | 47,159 | 93,493 |
| 15 | в том числе | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей | Х | 2,682 | 2,347 | 4,465 | 6,861 | 10,93 | 13,08 | 47,159 | 93,493 |
| 17 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | от реструктуризации сети, млн. рублей | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | Х | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 |
| 21 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (строка 16 + строка 22 + строка 23) | Х | 2,682 | 2,347 | 4,465 | 6,861 | 10,93 | 13,08 | 47,159 | 93,493 |
| 24 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, требуемых на повышение оплаты труда, процентов (строка 18/ строку 24 *100 %) | Х | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
| 25 | Справочно: размер дотаций из федерального бюджета, млн. рублей | Х |  |  |  |  |  |  | - | - |

- Приложение N 6

- к Плану мероприятий ("дорожной карте")

"Изменения в отраслях социальной сферы,

направленные на повышение

эффективности образования"

в Пышминском городском округе

на 2013 - 2018 год

Пояснительная записка по оценке параметров уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников в сфере дополнительного образования

По итогам 2013 года среднемесячная заработная плата педагогических работников дополнительного образования детей составила 21 649 рубля или 72,3 процента к фактическому уровню среднемесячной заработной платы учителей Свердловской области (29 946,0 рубля).

Оценка прогнозного уровня средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей на 2014–2018 годы осуществлена с учетом достигнутых в 2013 году и в I квартале 2014 года значений целевого показателя в Свердловской области и основных социальных показателей прогноза социально-экономического развития Свердловской области.

В целях определения расходов бюджета Свердловской области на повышение оплаты труда педагогических работников дополнительного образования детей на 2014–2018 годы определены следующие параметры:

на 2014 год — 26 200,8 рубля;

на 2015 год — 30 308,5 рубля;

на 2016 год — 34 956,9 рубля;

на 2017 год — 42 847,0 рубля;

на 2018 год — 47 018,0 рубля.

Исходя из данных показателей соотношение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Свердловской области будет обеспечено в соответствии с целевыми показателями, установленными на федеральном уровне, и составит:

в 2014 году — 80,0 процента;

в 2015 году — 85,0 процента;

в 2016 году — 90,0 процента;

в 2017 году — 100 процентов;

в 2018 году — 100 процентов.

Объемы средств от приносящей доход деятельности учтены исходя из сложившегося удельного веса по формам федерального статистического наблюдения № ЗП-образование «Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала» и № 1-ДО (сводная) «Сведения об учреждениях дополнительного образования».

В 2014–2015 годах в учреждениях дополнительного образования детей планируется осуществлять апробацию моделей «эффективного контракта», в том числе в рамках мониторинга уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций и ее влияния на показатели качества дополнительного образования детей.