УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Пышминского городского округа

от 02.06.2015 № 316

ПЛАН

мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики

Пышминского городского округа на 2014 – 2016 годы

| № п/п | Меры по обеспечению сбалансированности бюджета | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Сведения об исполнении мероприятий (результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Мероприятия по росту доходов бюджета Пышминского городского округа |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и реализация плана мероприятий («дорожной карты») по повышению доходного потенциала Пышминского городского округа на очередной финансовый год и плановый период. | ежегодно I квартал | Финансовое управление администрации Пышминского городского округа | Сокращение дефицита местного бюджета, исполнение местного бюджета по налоговым и неналоговым доходам в сумме, определенной решением Думы Пышминского городского округа на очередной финансовый год и плановый период |
| 2. | Проведение оценки эффективности предоставляемых налоговых льгот, подготовка предложений по их оптимизации. | ежегодно III квартал | Комитет по экономике и инвестиционной политике администрации Пышминского городского округа Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Пышминского городского округа, Финансовое управление администрации Пышминского городского округа | Оптимизация налоговых льгот по результатам проведенной оценки в случае установления их неэффективности |
| 3. | Перечисление в бюджет Пышминского городского округа не менее 25 процентов прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся в распоряжении предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей и уменьшенной на сумму расходов на реализацию мероприятий по развитию предприятий. | ежегодно | Комитет по экономике и инвестиционной политике администрации Пышминского городского округа | Увеличение неналоговых доходов бюджета Пышминского городского округа |
| 4. | Осуществление оценки степени готовности налогооблагаемой базы для исчисления налога на имущество физических лиц от кадастровой стоимости объекта налогообложения | II квартал 2015 года | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Пышминского городского округа | Формирование актуальной налогооблагаемой базы по налогу на имущество физических лиц |
| 5. | Разработка экономически обоснованных ставок, налоговых вычетов и льгот по налогу на имущество физических лиц от кадастровой стоимости объекта налогообложения | Первое полугодие 2015 года | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Пышминского городского округа | Введение налога на имущество физических лиц от кадастровой стоимости объекта налогообложения |
| 6. | Регулярное проведение межведомственных комиссий по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета Пышминского городского округа, в целях выработки рекомендаций по легализации заработной платы, погашению задолженности по налогам, зачисляемым в местный бюджет | ежемесячно | Комитет по экономике и инвестиционной политике администрации Пышминского городского округа | Дополнительная мобилизация доходов местного бюджета |
| 7. | Проведение анализа использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе в целях выявления полностью или частично не используемых объектов недвижимости и принятия по ним решений о сдаче в аренду либо продаже в установленном законодательством порядке | ежегодно | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Пышминского городского округа | Повышение эффективности управления муниципальной собственностью, уменьшение доли неэффективных активов, увеличение доходов местного бюджета |
| 8. | Проведение мероприятий по приватизации непрофильных активов Пышминского городского округа | ежеквартально | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Пышминского городского округа | Повышение эффективности управления муниципальной собственностью, уменьшение доли неэффективных активов, увеличение доходов бюджета Пышминского городского округа |
| Раздел 2. Мероприятия по сокращению расходов бюджета Пышминского городского округа |  |  |  |  |
| 9. | Проведение мониторинга и контроля за реализацией муниципальных программ Пышминского городского округа, представление отчета о ходе их реализации | ежегодно до 20 марта | Комитет по экономике и инвестиционной политике администрации Пышминского городского округа | Повышение эффективности реализации муниципальных программ Пышминского городского округа |
| 10. | Осуществление внутреннего финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий | ежегодно | Финансовое управление администрации Пышминского городского округа | Обеспечение целевого и эффективного использования бюджетных средств |
| 11. | Сокращение расходов бюджета при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | ежегодно | Главные распорядители средств местного бюджета | Повышение эффективности расходования бюджетных средств |
| 12. | Разработка и утверждение стандартов качества муниципальных услуг, оказываемых за счет средств местного бюджета | ежегодно | Управление образования Администрации Пышминского городского округа; Управление культуры администрации Пышминского городского округа | Повышение качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг |
| 13. | Обеспечение частичного или полного возврата субсидий, предоставленных муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Пышминского городского округа, при фактическом исполнении муниципального задания в меньшем объеме, чем это предусмотрено, или с качеством, не соответствующим требованиям к оказанию муниципальных услуг, (работ) определенным в муниципальном задании. | ежегодно I полугодие | Управление образования Администрации Пышминского городского округа; Управление культуры администрации Пышминского городского округа; администрация Пышминского городского округа | Ежеквартально проводится мониторинг исполнения муниципального задания. Возврата субсидий, предоставленных муниципальным бюджетным учреждениям не производилось. |
| 14. | Внедрение «эффективного контракта» в муниципальных учреждениях | ежегодно | Управление образования Администрации Пышминского городского округа; Управление культуры администрации Пышминского городского округа | Повышение эффективности расходования бюджетных средств |
| 15. | Установление предельной доли оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда подведомственных учреждений | ежегодно | Управление образования Администрации Пышминского городского округа; Управление культуры администрации Пышминского городского округа | Обеспечение оптимизации расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал |
| 16. | Внесение изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие системы оплаты труда работников подведомственных учреждений, касающихся определения оптимального соотношения гарантированной части заработной платы и стимулирующих надбавок | в течение года | Управление образования Администрации Пышминского городского округа; Управление культуры администрации Пышминского городского округа | Обеспечение оптимизации расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал |
| 17. | Анализ причин осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае признания несостоявшимся открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, повторного конкурса, электронного аукциона, запроса котировок, запроса предложений и заключения контракта по начальной (максимальной) цене. | в течение года | Финансовое управление администрации Пышминского городского округа | Обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере размещения заказов |
| Раздел 3.Мероприятия по совершенствованию долговой политики Пышминского городского округа |  |  |  |  |
| 18. | Направление на погашение долговых обязательств не более 10 процентов годового объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета и дотаций, предоставленных бюджету Пышминского городского округа на выравнивание бюджетной обеспеченности (без учета объемов погашения, осуществляемых за счет новых заимствований) | ежегодно | Финансовое управление администрации Пышминского городского округа | Эффективное планирование и расходование средств бюджета Пышминского городского округа |