Российская Федерация

Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _________________                                                           № _______________

пгт. Пышма

О подготовке и проведении Года театра на территории

Пышминского городского округа

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2018 N 181 "О проведении в Российской Федерации Года театра"

п о с т а н о в л я ю:

1. Провести в 2019 году на территории Пышминского городского округа Год театра.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению Года театра на территории Пышминского городского округа. (Приложение № 1).

3. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению Года театра на территории Пышминского городского округа в 2019 году (Приложение № 2).

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Пышминского городского округа.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Пышминского городского округа по социальным вопросам Варлакова А.А.

Глава Пышминского городского округа                               В.В. Соколов

Приложение № 1

к постановлению администрации

Пышминского городского округа

от_______________№_______

Состав организационного комитета по подготовке и проведению Года театра на территории Пышминского городского округа

| Варлаков А.А. | - заместитель главы администрации Пышминского городского округа по социальным вопросам, председатель организационного комитета; |
| --- | --- |
| Пьянкова А.И. | - и.о. директора МКУ ПГО «Управление культуры, туризма и молодежной политики», заместитель председателя организационного комитета; |
| Скакунова И.С. | - специалист по организационной политике МКУ ПГО «Управление культуры, туризма и молодежной политики», секретарь организационного комитета. |
| Члены организационного комитета: |  |
| Артамонов А.В. | - председатель Думы Пышминского городского округа (по согласованию); |
| Гончарова Н.В. | - директор МБУ ПГО «Центр культуры и досуга»; |
| Шемякин Ю.А. | - директор МКУ ПГО «Управление образования»; |
| Сенцов И.Ю. | - директор МБУ ПГО «Центр физической культуры и спорта»; |
| Бардина М.П. | - директор МБОУ ДО ПГО «Пышминский ЦДО»; |
| Бородина Т.К. | - старший научный сотрудник, заведующая Пышминским филиалом Свердловского областного краеведческого музея (по согласованию); |
| Инькова Т.М. | - заместитель председателя Общественной палаты Пышминского городского округа (по согласованию); |
| Виноградов А.В. | - директор МБУ ДО ПГО «Пышминская школа искусств». |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Пышминского городского округа

от_______________№_______

План мероприятий

по подготовке и проведению Года театра на территории Пышминского городского округа

в 2019 году

| № п\п | Наименование мероприятия | Краткое описание проекта | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1. | Утверждение состава организационного комитета по подготовке и проведению Года театра на территории Пышминского городского округа | Утверждение состава организационного комитета по подготовке и проведению Года театра на территории Пышминского городского округа |  | 4 квартал 2018 года | Администрация Пышминского городского округа |
| 2. | Проведение первого заседания организационного комитета по подготовке и проведению Года театра на территории Пышминского городского | Проведение первого заседания организационного комитета по подготовке и проведению Года театра на территории Пышминского городского |  | 4 квартал 2018 года | Администрация Пышминского городского округа |
| 3. | Утверждение Плана мероприятий по подготовке и проведению Года театра на территории Пышминского городского округа | Утверждение Плана мероприятий по подготовке и проведению Года театра на территории Пышминского городского округа |  | 4 квартал 2018 года | Администрация Пышминского городского округа |
| 4. | Проведение заседаний организационного комитета по подготовке и проведению Года театра на территории Пышминского городского округа | Проведение заседаний организационного комитета по подготовке и проведению Года театра на территории Пышминского городского округа |  | Ежеквартально | Администрация Пышминского городского округа |
| II. Гастрольная деятельность, творческие встречи |  |  |  |  |  |
| 5. | Проведение творческих встреч с театральными деятелями Пышминского городского округа с учащимися образовательных организаций | Развитие творческого потенциала у детей, подростков и молодежи, привлечение к участию в клубных театральных формированиях |  | 2–3 квартал 2019 года | МКУ ПГО «Управление культуры, туризма и молодежной политики» МКУ ПГО «Управление образования» МБУ ПГО «Центр культуры и досуга» |
| 6. | Организация и проведение гастролей Народного театра МБУ ПГО «Центр культуры и досуга». | Участие в областных и районных фестивалях театрального творчества. Организация и проведение обмена опытом с театральными коллективами Пышминского городского округа и других муниципальных образований. |  | В течение 2019 года | МКУ ПГО «Управление культуры, туризма и молодежной политики» МБУ ПГО «Центр культуры и досуга» |
| 7 | Организация и проведение гастролей детского театра «Калейдоскоп» - спутника Народного театра МБУ ПГО «Центр культуры и досуга». | Участие в областных и районных фестивалях театрального творчества. |  | В течение 2019 года | МКУ ПГО «Управление культуры, туризма и молодежной политики» МБУ ПГО «Центр культуры и досуга» |
| 8 | Организация и проведение гастролей Народного театра «Арлекин» Четкаринского дома культуры. | Участие в областных и районных фестивалях театрального творчества. |  | В течение 2019 года | МКУ ПГО «Управление культуры, туризма и молодежной политики» МБУ ПГО «Центр культуры и досуга» |
| 9 | Организация и проведение гастролей детского театра – спутника Народного театра «Арлекин» Четкаринского дома культуры. | Участие в областных и районных фестивалях театрального творчества. |  | В течение 2019 года | МКУ ПГО «Управление культуры, туризма и молодежной политики» МБУ ПГО «Центр культуры и досуга» |
| III. Фестивали, конкурсы, спектакли |  |  |  |  |  |
| 10. | Шоу – конкурс «Весь мир – театр» |  | Жители Пышминского городского округа принимают участие в музыкальных спектаклях. | 2 квартал 2019 года | МКУ ПГО «Управление культуры, туризма и молодежной политики» МБУ ПГО «Центр культуры и досуга» |
| 11. | Районный фестиваль «Таланты Пышминского края» |  | Фестиваль в 2019 году посвящен Году театра, организован в виде театрального жанра | 2 квартал 2019 года | МКУ ПГО «Управление культуры, туризма и молодежной политики» МБУ ПГОТ «Центр культуры и досуга» |
| 12. | «Зимняя акустика» |  | Ежегодная концетрная программа, в 2019 году посвящено Году театра, организован в театральном жанре «Поэтический маскарад» | 4 квартал 2019 года | МБУ ПГОТ «Центр культуры и досуга» |
| 13. | «Елка на крыше» |  | Постановка детского новогоднего спектакля (Детский театральный коллектив–спутник «Калейдоскоп») | 4 квартал 2019 года | МБУ ПГОТ «Центр культуры и досуга» |
| 14. | «Три поросенка» |  | Постановка детского спектакля (Детский театральный коллектив–спутник «Калейдоскоп») | 3 квартал 2019 года | МБУ ПГОТ «Центр культуры и досуга» |
| 15. | «Шутки в глухомани» |  | Постановка спектакля. Подтверждение звания «Народный» (Народный театр «Арлекин» Четкаринского дома культуры) | 2 квартал 2019 года | МБУ ПГОТ «Центр культуры и досуга» |
| 16. | Открытие нового творческого сезона «Главная роль» |  | Концертная программа в театральном жанре | 3 квартал 2019 года | МКУ ПГО «Управление культуры, туризма и молодежной политики» МБУ ПГОТ «Центр культуры и досуга» |
| 17. | Конкурс рисунков «Его величество театр» |  | Оформление выставки работ учащихся во время внеурочной деятельности | В течение 2019 года | МБУ ПГО «Библиотечно – информационный центр» МКУ ПГО «Управление образования» |
| III. Выставки, беседы |  |  |  |  |  |
| 18. | Выставка Народный театр МБУ ПГО «Центр культуры и досуга» «Полвека без антракта» | Выставка, посвященная истории Народного театра МБУ ПГО «Центр культуры и досуга» |  | 1 квартал 2019 года | МБУ ПГО «Центр культуры и досуга» |
| 19. | Цикл книжных выставок, оформление информационных стендов «Волшебный мир театра» | Выставки, посвященные истории театра |  | В течение 2019 года | МБУ ПГО «Библиотечно – информационный центр» |
| 20. | Выставка детских рисунков «Наш театр» | Выставка детских рисунков, освященных ярким событиям, театральным премьерам |  | 2 квартал 2019 года | МБУ ПГО «Центр культуры и досуга» МКУ ПГО «Управление образования» |
| 21. | Цикл бесед о театре «Любите ли вы театр, как люблю его я?» «Закулиье» «Занавес» | Проведение бесед с учащимися образовательных организаций во время внеурочной деятельности |  | В течение 2019 года | МБУ ПГО «Центр культуры и досуга» МКУ ПГО «Управление образования» |
| IV. Торжественные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 22. | Церемония торжественного открытия Года театра на территории Пышминского городского округа | Торжественное мероприятие, посвященное открытию Года театра на территории Пышминского городского округа |  | 1 квартал 2019 года | Администрация Пышминского городского округа МКУ ПГО «Управление культуры, туризма и молодежной политики» |
| 23. | Церемония торжественного закрытия Года театра на территории Пышминского городского округа | Торжественное мероприятие, посвященное окончанию Года театра на территории Пышминского городского округа |  | 4 квартал 2019 года | Администрация Пышминского городского округа МКУ ПГО «Управление культуры, туризма и молодежной политики» |
| V. Научная и просветительская деятельность |  |  |  |  |  |
| 24. | Защита проекта учащихся 4 класса Пышминской средней общеобразовательной школы «Театр – это что?» | Публичная защита проекта «Театр – это что?» учащимися на сцене МБУ ПГО «Центр культуры и досуга» |  | 2 квартал 2019 года | МБУ ПГО «Центр культуры и досуга» МКУ ПГО «Управление образования» |
| 25. | Театральный квест для детей «В поисках золотого ключика» |  |  | В течение 2019 года | МКУ ПГО «Управление культуры, туризма и молодежной политики» МБУ ПГО «Центр культуры и досуга» |
| 26. | Создание цикла телевизионных программ о деятелях театрального искусства Пышминского городского округа и Народных театрах Пышминского городского округа | Телевизионные программы о деятелях театрального искусства Пышминского городского округа, Народных театрах Пышминского городского округа |  | В течение 2019 года | МКУ ПГО «Управление культуры, туризма и молодежной политики» МБУ ПГО «Центр культуры и досуга» |
| 27. | Организация и проведение семинара для заведующих домами культуры, библиотек | Методическое мероприятие для заведующих, проводимое в целях повышения их профессионального уровня, в целях организации клубных формирований театрального жанра |  |  | МКУ ПГО «Управление культуры, туризма и молодежной политики» МБУ ПГО «Центр культуры и досуга» |
| VI. Укрепление материально-технической базы домов культуры, на базе которых работают Народные театры Пышминского городского округа |  |  |  |  |  |
| 28. | Строительство здания Четкаринского дома культуры | Строительство здания Четкаринского дома культуры |  | 2019 год | Администрация Пышминского городского округа МКУ ПГО «Управление культуры, туризма и молодежной политики» |
| V. Укрепление кадрового потенциала |  |  |  |  |  |
| 29. | Повышение квалификации специалистов (режиссер, звукорежиссер) | Повышение уровня актерского мастерства и режиссуры в творческих коллективах |  | В течение 2019 года | МКУ ПГО «Управление культуры, туризма и молодежной политики» МБУ ПГО «Центр культуры и досуга» |