Российская Федерация

Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.02.2018                                                                                                № 82

пгт. Пышма

Об утверждении комплексного плана мероприятий

по санитарной охране территории Пышминского городского округа от заноса, распространения и ликвидации особо опасных природно- очаговых инфекций (бешенство)

на 2018 – 2020  годы

В связи с сохраняющейся угрозой заноса вируса бешенства и в целях координации действий по проведению комплекса мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения бешенства на территории Пышминского городского округа

п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить комплексный план мероприятий по санитарной охране территории Пышминского городского округа от заноса, распространения и ликвидации особо опасных природно-очаговых инфекций (бешенство) на 2018 – 2020  годы (прилагается).

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Пышминские вести».

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Пышминского городского округа                                В.В. Соколов

Приложение

к постановлению  администрации Пышминского городского округа

№ 82 от  «13» февраля 2018 года

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

мероприятий по санитарной охране территории Пышминского городского округа от заноса, распространения и ликвидации особо опасных и природно – очаговых инфекций (бешенство) на 2018 – 2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| - Организационно-хозяйственные мероприятия. |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка и проведение заседаний комиссии по проблеме профилактики бешенства Пышминского городского округа | по плану работы комиссии |  | Администрация Пышминского городского округа, ГБУ СО Пышминская ветстанция (по согласованию) |
| 1.2. | Организация совместных выездов специалистов ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области в Талицком районе, Байкаловском районе, Тугулымском районе, г. Камышлове, Камышловском и Пышминском районах» и ГБУСО Пышминская ветстанция с целью надзора за мероприятиями по профилактике болезней, общих для человека и животных, и оказания организационно – методической помощи территориальным управлениям администрации Пышминского городского округа | по плану выездов |  | ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области в Талицком районе, Байкаловском районе, Тугулымском районе, г. Камышлове, Камышловском и Пышминском районах» (по согласованию), ГБУСО Пышминская ветстанция (по согласованию) |
| 1.3. | Проведение совместных заседаний по повышению эффективности мероприятий, направленных на предупреждение возникновения заболевания людей и животных бешенством | по плану работы |  | ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области в Талицком районе, Байкаловском районе, Тугулымском районе, г. Камышлове, Камышловском и Пышминском районах» (по согласованию), ГБУСО Пышминская ветстанция (по согласованию), Администрация Пышминского городского округа |
| 2.Специальные мероприятия |  |  |  |  |
| 2.1. | Определение циркуляции вируса бешенства среди диких животных с целью определения неблагополучных по бешенству территорий | постоянно |  | ГБУСО Пышминская ветстанция (по согласованию) |
| 2.2. | Организация проведения профилактической вакцинации домашних животных в населенных пунктах Пышминского городского округа против бешенства | постоянно |  | ГБУСО Пышминская ветстанция (по согласованию), владельцы домашних животных |
| 2.3. | Организация проведения оральной иммунизации диких плотоядных животных против бешенства вирус вакциной согласно инструкции по применению | 2-4 квартал |  | ГБУСО Пышминская ветстанция (по согласованию) |
| 2.4. | Организация и проведение мероприятий по снижению поголовья безнадзорных собак | постоянно |  | Администрация Пышминского городского округа |
| 2.5. | Принятие мер по снижению численности хищников (лисиц, волков, барсуков, енотовидных собак) в соответствии с требованиями законодательства | постоянно |  | Пышминское общество охотников и рыболовов (по согласованию) |
| 2.6. | Проведение разъяснительной работы среди населения об опасности заболевания бешенством и мерах его предупреждения | постоянно |  | ГБУЗ СО «Пышминская ЦРБ» (по согласованию), ГБУСО Пышминская ветстанция (по согласованию) |
| 2.7. | В случае установления бешенства на территории Пышминского городского округа организация мероприятий в соответствии с п. 5.4. санитарных правил СП 3.1.096-96 и ветеринарных правил ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных» от 18 июня 1996 года | при установлении заболевания |  | ГБУСО Пышминская ветстанция (по согласованию) |
| 2.8. | Осуществление взаимосвязи в работе по профилактике бешенства всеми лечебными учреждениями, с территориальным центром санэпиднадзора и ветслужбой | постоянно |  | Администрация Пышминского городского округа, ГБУЗ СО «Пышминская ЦРБ» (по согласованию), ГБУ СО Пышминская ветстанция (по согласованию) |