Российская  Федерация

Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11.10.2018 г.                                                                     № 943

пгт. Пышма

- Об утверждении плана мероприятий в переходный период при подготовке к отключению аналогового вещания на территории Пышминского городского округа

Во исполнение поручений Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.09.2018 № 313122 238,

- Утвердить План мероприятий в переходный период при подготовке к отключению аналогового вещания на территории Пышминского городского округа. (Приложение № 1)

- Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Пышминского городского округа в сети Интернет.

- Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Пышминского городского округа по организации управления А.В. Кузеванову.

Глава Пышминского городского округа                             В.В. Соколов

- Приложение № 1

к распоряжению администрации

Пышминского городского округа

от  11.10.2018 г.  № 943

- План

- мероприятий в переходный период при подготовке к отключению аналогового вещания на территории Пышминского городского округа

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы исполнения мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Общая координация работ по переходу на цифровое телевещание на территории Пышминского городского округа | до 29 декабря 2018 года | Организационно – правовой отдел администрации Пышминского городского округа |
| 2 | Широкое информирование населения Пышминского городского округа о преимуществах цифрового телевещания и предстоящем отключении аналогового вещания и необходимости приобретения абонентского оборудования, поддерживающего формат DVB-Т2 | до 14 декабря 2018 года | Организационно – правовой отдел администрации Пышминского городского округа Руководители предприятий и организаций |
| 3 | Организация размещения информационно – разъяснительных материалов по переходу на цифровое телевещание и отключению аналогового вещания на территории Пышминского городского округа через отделение государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр», ФГУП Почта России, в здании администрации Пышминского городского округа, муниципальных предприятий и организациях | до 31 октября 2018 года | Общий отдел администрации Пышминского городского округа Руководители предприятий и организаций |
| 4 | Организация размещения информационно – разъяснительных материалов на официальном сайте Пышминского городского округа, сайтах муниципальных предприятий и учреждений | до 29 декабря 2018 года | Общий отдел администрации Пышминского городского округа Руководители предприятий и организаций |
| 5 | Организация размещения информационно-разъяснительных материалов в газете «Пышминские вести», информационных роликов на телепрограмме «Пышминские известия» с указанием даты отключения аналогового телевещания с 1 января 2019 года | до 29 декабря 2018 года | Общий отдел администрации Пышминского городского округа |
| 6 | Организация презентации цифрового эфирного телевидения с участием специалистов филиала ФГУП «РТРС» | до 30 ноября 2018 года | Организационно – правовой отдел администрации Пышминского городского округа |
| 7 | Оказание содействия в проведении исследований в населенных пунктах Пышминского городского округа по выявлению у жителей оборудования, поддерживающего формат DVB-Т2 (цифровых телевизоров или приставок) | до 30 ноября 2018 года | Заведующие территориальными управлениями администрации Пышминского городского округа Волонтеры (по согласованию) |
| 8 | Привлечение волонтеров к участию в информировании населения в населенных пунктах Пышминского городского округа о переходе на цифровое эфирное телевещание и отключении аналогового вещания на Пышминского городского округа, при оказании помощи пожилым одиноким людям по установке и настройке абонентского оборудования для приема цифрового телевизионного сигнала (приставки) в населенных пунктах Пышминского городского округа | до 30 ноября 2018 года | Заведующие территориальными управлениями администрации Пышминского городского округа МКУ ПГО «Управление культуры, туризма и молодежной политики» |
| 9 | Проведение мониторинга среди получателей социальных услуг, обслуживаемых на дому, по определению готовности к переходу на цифровое телевещание | до 31 октября 2018 года | Управление социальной политики по Пышминскому району |
| 10 | Информирование жителей населенных пунктов, расположенных вне зоны охвата цифровым телевещанием, о возможностях подключения спутникового телевидения | до 30 ноября 2018 года | Заведующие территориальными управлениями администрации Пышминского городского округа |
| 11 | Оказание содействия жителям населенных пунктов, расположенных вне зоны охвата цифрового телевещания, в формировании коллективных заявок на приобретение и установку спутникового абонентского оборудования | до 01 ноября 2018 года | Заведующие территориальными управлениями администрации Пышминского городского округа |