Приложение № 2

к постановлению

администрации Пышминского

городского округа

от _25.07.2018__№ _468_

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта»)

«Доступная среда

в Пышминском городском округе» на 2018-2022 годы

- Общее описание

Создание доступной среды для инвалидов является составной частью государственной социальной
политики, что подтверждено федеральными и региональными правовыми актами, Федеральным законом от 24.11.1995 №181 –ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Численность инвалидов по данным социальной карты УСП по Пышминскому району: по состоянию на 1 января 2018 года на учете состоят 1505 инвалидов, из них: 1 группа - 168 человек; 2 группа - 633 человека; 3 группа – 704 человека и  117 детей-инвалидов.

•  Большая часть инвалидов нуждаются в преодолении психологических барьеров, в создании благоприятного психологического климата в обществе при решении их проблем. Актуальность проблемы доступности социальной инфраструктуры объясняется еще и тем, что людей, испытывающих трудности в передвижении и ориентации, гораздо больше, чем зарегистрировано статистикой.

К таким маломобильным группам относятся престарелые граждане и пешеходы с детскими колясками. Но на сегодняшний день некоторые здания социально значимых объектов нашего района, из-за отсутствия пандусов и поручней, малодоступны для инвалидов.

В целях реализации гражданских, экономических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской федерации» для повышения /качества жизни населения разработан План мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожная карта»), реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Пышминского городского округа на 2018-2022 годы (далее - План мероприятий).	'

- Цель и основные задачи Плана мероприятий

Целью реализации Плана мероприятий является создание для инвалидов и маломобильных групп населения доступной среды жизнедеятельности на территории Пышминского городского округа на 2018-2022 годы.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:

- создание условий для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры;

- создание средствами архитектуры и градостроительства условий, обеспечивающих доступность среды жизнедеятельности для инвалидов, на стадии проектирования, строительства и реконструкции объектов;

- оснащение действующих объектов социальной, инженерной, транспортной, производственной инфраструктуры, информации и связи материально-техничекими средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним инвалидов с учетом их потребностей;

- формирование позитивного общественного мнения в отношении проблем обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов.

- Принципы реализации Плана мероприятий

План мероприятий включает комплекс мероприятий, обеспечивающих свободный доступ инвалидов и маломобильных групп населения Пышминского городского округа к объектам социальной инфраструктуры. Для решения мероприятий необходимы объединение и координация действия органов администрации Пышминского городского округа, общественных объединений, муниципальных учреждений и других организаций. Таким образом, механизм реализации Плана мероприятий основывается на следующих принципах:

- постоянный мониторинг основных показателей по эффективности проводимых комплексных мероприятий и необходимая корректировка;

- постоянная взаимосвязь между исполнителями Плана мероприятий.

Финансирование Плана мероприятий планируется осуществлять за счет средств местного бюджета.

- Оценка социально-экономической и иной эффективности реализации Плана мероприятий

Реализация Плана мероприятий позволит:

- создать инвалидам и маломобильным группам населения, проживающим на территории Пышминского городского округа, дополнительные условия для преодоления ими ограничений жизнедеятельности и возможности равного участия в жизни общества наряду с другими гражданами;

- повысить социальную активность и независимость инвалидов и маломобильных групп населения;

- способствовать повышению качества жизни инвалидов и общего уровня комфорта для всех граждан.

Значение показателей доступности для инвалидов, объектов и услуг («дорожной карты»)

Пышминского городского округа

| № п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности |  |  |  |  |  | Орган (должностное лицо), ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 |  |
| ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес вновь вводимых с _____2018______ в эксплуатацию или прошедших реконструкцию, модернизацию объектов социальной инфраструктуры, объектов сферы ЖКХ и торговли | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | Администрация Пышминского городского округа, МКУ ПГО «Управление образования», МКУ ПГО «Управление культуры, туризма и молодежной политики», МБУ ПГО «Центр физической культуры и спорта», ГБУЗ СО «Пышминская ЦРБ» (по согласованию) |
| 2. | Удельный вес действующих объектов, на которых обеспечиваются условия доступа инвалидов до проведения капитального ремонта или реконструкции: к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида (от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов) | 3,5% | 3,5% | 4% | 4% |  | 5% | Администрация Пышминского городского округа, УСП по Пышминскому району (по согласованию) |
| 3 | Удельный вес действующих объектов, на которых в соответствии с дорожной картой за отчетный период в результате их капитального ремонта, реконструкции, модернизации созданы условия доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг (от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию за отчетный период) | 3% | 3,5% | 4% | 4% |  | 4,5% | МКУ ПГО «Управление образования», МКУ ПГО «Управление культуры, туризма и молодежной политики», МБУ ПГО «Центр физической культуры и спорта» |
| 4 | Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются наиболее актуальные требования доступности объектов для инвалидов, предусмотренные для применения в обязательном порядке в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521 и сводом правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (от общего количества объектов) | 5% | 5% | 6% | 6% |  | 7% | УСП по Пышминскому району (по согласованию) |
| 5 | Удельный вес инвалидов, участвующих в деятельности общественных, волонтерских или благотворительных организаций (движений), от общей численности инвалидов | 16% | 16% | 17% | 17% |  | 17,5% | МКУ ПГО «Управление образования» |
| ПОКАЗАТЕЛИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Удельный вес инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях, от общего числа обучающихся инвалидов | 53,5% | 53,7% | 53,9% | 54% | 54,2% |  | МКУ ПГО «Управление образования» |
| 7 | Доля инвалидов, получающих образование на дому, в том числе дистанционно, от общего числа обучающихся инвалидов | 46,6% | 40% | 35% | 30% | 26% |  | МКУ ПГО «Управление образования» |
| 8 | Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами, от общего числа педагогических работников образовательных организаций | 39% | 40% | 41% | 42% | 43% |  | МКУ ПГО «Управление образования» |
| ПОКАЗАТЕЛИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Доля медицинских организаций, оснащенных оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов (по зрению, слуху, инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата), от общего числа медицинских организаций | 17% | 17% | 20% | 21% |  | 25% | ГБУЗ СО «Пышминская ЦРБ» (по согласованию) |
| ПОКАЗАТЕЛИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Удельный вес инвалидов – пользователей общедоступных (публичных) библиотек (всего, из них: дети до 14 лет; молодежь 15-24 лет), от общего числа пользователей библиотек. ВСЕГО: Дети до 14 лет. Молодежь от 15 до 24 лет | 21% 2,6% 1,3% | 21% 2,6% 1,3% | 21,3% 2,7% 1,3% | 21,5% 2,73% 1,3% |  | 22% 2,75% 1,33% | МКУ ПГО «Управление культуры, туризма и молодежной политики» |
| ПОКАЗАТЕЛИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Удельный вес спортивных баз, оснащенных и оборудованных в целях обеспечения их доступности для инвалидов, от общего числа таких гостиниц в сфере туристической деятельности | 1% | 2% | 3% | 3% |  | 4% | МБУ ПГО «Центр физической культуры и спорта» |
| 12 | Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов | 3% | 4% | 4,5% | 5% |  | 5,5% | МБУ ПГО «Центр физической культуры и спорта» |
| ПОКАЗАТЕЛИ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Доля инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 01 января 2005 года (после 01 января 2005 года), от общего числа инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий | 3% | 3% | 2% | 2% |  | 1% | Администрация Пышминского городского округа (отдел строительства, газификации и жилищной политики) |
| 14 | Доля инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших в отчетном периоде жилое помещение и улучшивших свои жилищные условия от общего числа инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий | 40% | 40% | 40% | 67% |  | 67% | Администрация Пышминского городского округа (отдел строительства, газификации и жилищной политики) |
| ПОКАЗАТЕЛИ В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Доля торговых объектов, на которых организовано оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг; а также оснащенных креслами-колясками, пандусами, подъемниками, лифтами; системами навигации, указателями, от общего числа торговых объектов | 70% | 72% | 74% | 76% |  | 78% | Администрация Пышминского городского округа (комитет по экономике и инвестиционной политике), УСП по Пышминскому району (по согласованию) |

Перечень мероприятий,

реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов

объектов и услуг («дорожная карта») в Пышминском городском округе

(наименование исполнительного органа государственной власти Свердловской области; муниципального образования

Свердловской области)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы |  |  |  |  |
| 1 | Анализ нормативных правовых документов, регулирующих сферу, в которой реализуется дорожная карта на предмет выявления требований, предъявленным к субъектам РФ | Администрация Пышминского городского округа | 2018-2022 | Осуществление организационно-методического обеспечения реализации дорожной карты |
| 2 | Определение целей, на которые направлена дорожная карта на территории Пышминского ГО | Администрация Пышминского городского округа | 2018-2022 | Разработка нормативно-правовой документации |
| 3 | Подготовка, в случае необходимости, предложений и решений Пышминского ГО | Администрация Пышминского городского округа, МКУ ПГО «Управление образования», МКУ ПГО «Управление культуры, туризма и молодежной политики», МБУ ПГО «Центр физической культуры и спорта», ГБУЗ СО «Пышминская ЦРБ» (по согласованию) | По мере необходимости | Подготовка проекта соглашения на предоставление субсидий из областного или федерального бюджетов |
| 4 | Подготовка промежуточных отчетов и итогового отчета по реализации дорожной карты | Администрация Пышминского городского округа, МКУ ПГО «Управление образования», МКУ ПГО «Управление культуры, туризма и молодежной политики», МБУ ПГО «Центр физической культуры и спорта», ГБУЗ СО «Пышминская ЦРБ» (по согласованию) | По мере необходимости | Соблюдение сроков реализации мероприятий плана, контроль и мониторинг за реализацией дорожной карты |

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами

| Наименование мероприятия | Срок реализации, сумма, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Установка кнопки вызова у входа в здания объектов МБУ ПГО «Центр физической культуры и спорта» | - | 3,0 | - | - | - |
| Обустройство санузлов для инвалидов в МБУ ПГО «Центр физической культуры и спорта» | - | - | - | 570,0 | - |
| Установка кнопки вызова у входа в здании Четкаринского ДК | 1,6 | - | - | - | - |
| Ремонт входной группы для инвалидов в здании МБУ ПГО ЦКиД | - | 374,4 | - | - | - |
| Ремонт входной группы для инвалидов в здании Ощепковский ДК | - | - | 102,4 | - | - |
| Установка кнопки вызова у входа в здания: МБУ ПГО БИЦ, Детской районной библиотеки | 1,0 | - | - | - | - |
| Установка кнопки вызова у входа в здания: Ощепковской районной библиотеки, Черемышской сельской библиотеки, Тупицынской сельской библиотеки. | - | 3,0 | - | - | - |
| Установка кнопки вызова у входа в здания: Печеркинской сельской библиотеки, Трифоновской сельской библиотеки, Чупинской сельской библиотеки. | - | - | 1,5 | - | - |
| Установка кнопки вызова у входа в здания: Четкаринской сельской библиотеки, Первомайской сельской библиотеки, Боровлянской сельской библиотеки. | - | - | - | 1,5 | - |
| Установка кнопки вызова у входа в здания: Мартыновской сельской библиотеки, Талицкой сельской библиотеки, Тимохинской сельской библиотеки, Речелгинской сельской библиотеки, Пульниковской сельской библиотеки. | - | - | - | - | 2,5 |
| Строительство пандуса и установка кнопки вызова в здании МКУ ПГО «Управление образования» | - | - | - | 525,0 | - |
| Установка кнопки вызова у входа в здания образовательных школ | 30,0 | 30,0 | - | - | - |
| Ремонт входной группы и помещения для инвалидов в зданиях школ: МБОУ ПГО «Пышминская СОШ», МБОУ ПГО «Ощепковская СОШ», МБОУ ПГО Четкаринская СОШ», МБОУ ПГО Печеркинская СОШ» | - | 5000,0 | 5000,0 | 2500,0 | 2500,0 |
| Обустройство санузлов для инвалидов в зданиях школ: МБОУ ПГО «Пышминская СОШ», МБОУ ПГО «Ощепковская СОШ», МБОУ ПГО Четкаринская СОШ», МБОУ ПГО Печеркинская СОШ» | - | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |