## Лист3
Приложение 3 к программе "Развитие Пышминского городского округа" на 2014-2018 годы
Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций муниципальной программы "Развитие Пышминского городского округа" на 2014-2018 годы
№ строки | Наименование объекта капитального строительства/ Источники расходов на финансирова-ние объекта капитального строительства | Адрес объекта капитального строительства | Форма собственности | Сметная стоимость объекта в текущих ценах, тыс. рублей | Сроки строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации) |  | Объемы финансирования, тыс. рублей
[5 empty] | начало | ввод (завершение) | всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе | [5 empty] | 1127680.525 | 58072.138 | 293824.6 | 225319.6 | 140611.7 | 409852.487
2 | областной бюджет | [5 empty] | 965004.1 | 46579 | 244884.3 | 212644.7 | 99101.3 | 361794.8
3 | местный бюджет | [5 empty] | 129258.731 | 11842.144 | 15173.6 | 12674.9 | 41510.4 | 48057.687
4 | внебюджетные источники | [5 empty] | 33766.7 | 0 | 33766.7 | 0 | 0 | 0
5 | Подпрограмма 5 «Ремонт и содержание гидротехнических сооружений Пышминского городского округа»
6 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе | [5 empty] | 22500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 20000
7 | областной бюджет | [5 empty] | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000
8 | местный бюджет | [5 empty] | 8500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 6000
9 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Разработка проектно-сметной документации на строительство ГТС с.Четкарино |  |  | 2500 | 2017 | 2017 | 2500 |  |  |  | 2500
11 | ВСЕГО по объекту, в том числе | [5 empty] | 2500 |  |  |  | 2500
12 | местный бюджет | [5 empty] | 2500 |  |  |  | 2500
13 | Строительство ГТС с.Четкарино | [5 empty] | 20000 |  |  |  |  | 20000
14 | ВСЕГО по объекту, в том числе |  |  | 20000 | 2018 | 2018 | 20000 |  |  |  |  | 20000
15 | областной бюджет | [5 empty] | 14000 |  |  |  |  | 14000
16 | местный бюджет | [5 empty] | 6000 |  |  |  |  | 6000
17 | Подпрограмма 7 "Организация похоронного дела в Пышминском городском округе"
18 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе | [5 empty] | 1050 | 0 | 900 | 50 | 50 | 50
19 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | местный бюджет | [5 empty] | 1050 | 0 | 900 | 50 | 50 | 50
21 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Обустройство контейнерных площадок для сбора мусора | р.п. Пышма, Пышминский район | муниципальная | 200 | 2015 | 2018 | 200 |  | 50 | 50 | 50 | 50
23 | ВСЕГО по объекту, в том числе |  |  | 200 |  |  | 200 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50
24 | местный бюджет |  |  | 200 |  |  | 200 |  | 50 | 50 | 50 | 50
25 | Строительство служебного помещения на кладбище № 3 в р.п. Пышма | р.п. Пышма | муниципальная | 850 | 2015 | 2015 | 850 |  | 850
26 | ВСЕГО по объекту, в том числе |  |  | 850 |  |  | 850 |  | 850
27 | местный бюджет |  |  | 850 |  |  | 850 |  | 850
28 | Подпрограмма 11 "Развитие транспорта, дорожного хозяйства Пышминского городского округа"
29 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе | [5 empty] | 35000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 29000
30 | областной бюджет | [5 empty] | 28130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28130
31 | местный бюджет | [5 empty] | 6870 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 870
32 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Разработка проектно-сметной документации на строительство дороги д. Заречная - с. Юрмытское со строительством моста через р. Юрмыч с проведением экспертизы | Свердловская область, Пышминский район | муниципальная | 3000 | 2017 | 2017 | 3000 |  |  |  | 3000
34 | ВСЕГО по объекту, в том числе |  |  | 3000 |  |  | 3000 |  |  |  | 3000
35 | местный бюджет |  |  | 3000 |  |  | 3000 |  |  |  | 3000
36 | Строительство дороги д. Заречная - с. Юрмытское со строительством моста через р. Юрмыч | Свердловская область, Пышминский район | муниципальная | 20000 | 2018 | 2018 | 20000 |  |  |  |  | 20000
37 | ВСЕГО по объекту, в том числе | [5 empty] | 20000 |  |  |  |  | 20000
38 | областной бюджет |  |  | 19400 |  |  | 19400 |  |  |  |  | 19400
39 | местный бюджет |  |  | 600 |  |  | 600 |  |  |  |  | 600
40 | Разработка проектно-сметной документации на строительство моста через р. Мостовая с проведением экспертизы | Свердловская область, Пышминский район | муниципальная | 3000 | 2017 | 2017 | 3000 |  |  |  | 3000
41 | ВСЕГО по объекту, в том числе |  |  | 3000 |  |  | 3000 |  |  |  | 3000
42 | местный бюджет |  |  | 3000 |  |  | 3000 |  |  |  | 3000
43 | Строительство моста через р. Мостовая | Свердловская область, Пышминский район | муниципальная | 9000 | 2018 | 2018 | 9000 |  |  |  |  | 9000
44 | ВСЕГО по объекту, в том числе |  |  | 9000 |  |  | 9000 |  |  |  |  | 9000
45 | областной бюджет |  |  | 8730 |  |  | 8730 |  |  |  |  | 8730
46 | местный бюджет |  |  | 270 |  |  | 270 |  |  |  |  | 270
47 | Подпрограмма 12 "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Пышминского городского округа"
48 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе |  |  | 991974.37 |  |  | 982160.525 | 56102.138 | 277924.6 | 225269.6 | 97061.7 | 325802.487
49 | областной бюджет |  |  | 845674.1 |  |  | 845674.1 | 45879 | 231384.3 | 212644.7 | 67601.3 | 288164.8
50 | местный бюджет |  |  | 112533.571 |  |  | 103068.731 | 10572.144 | 12773.6 | 12624.9 | 29460.4 | 37637.687
51 | внебюджетные источники |  |  | 33766.7 |  |  | 33766.7 | 0 | 33766.7 | 0 | 0 | 0
52 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства коммунального хозяйства, всего, в том числе | [5 empty] | 242866.541 | 6715.154 | 132000 | 3067 | 36113 | 64971.387
53 | областной бюджет | [5 empty] | 191320.3 | 0 | 123500 | 0 | 17100 | 50720.3
54 | местный бюджет | [5 empty] | 51546.241 | 6715.154 | 8500 | 3067 | 19013 | 14251.087
55 | внебюджетные источники
56 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию очистных сооружений с проведением госэкспертизы (утверждаемая часть) | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 2424 | 2014 | 2014 | 2424 | 2424
57 | местный бюджет |  |  | 2424 |  |  | 2424 | 2424
58 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию очистных сооружений с проведением госэкспертизы (рабочая часть) | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 2000 | 2015 | 2015 | 2000 |  | 2000
59 | местный бюджет |  |  | 2000 |  |  | 2000 |  | 2000
60 | Реконструкция очистных сооружений в р.п. Пышма | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 130000 | 2015 | 2015 | 130000 |  | 130000
61 | областной бюджет |  |  | 123500 |  |  | 123500 |  | 123500
62 | местный бюджет |  |  | 6500 |  |  | 6500 |  | 6500
63 | Разработка проектно-сметной документации на строительство II пускового комплекса системы водоснабжения от Аксарихинского месторождения подземных вод в р.п. Пышма с проведением экспертизы | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 1833.7 | 2016 | 2017 | 1833.7 |  |  | 1634 | 200
64 | местный бюджет |  |  | 1833.7 |  |  | 1834 |  |  | 1634 | 200
65 | Строительство II пускового комплекса системы водоснабжения от Аксарихинского месторождения подземных вод в р.п. Пышма | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 32390 | 2018 | 2018 | 32390 |  |  |  |  | 32390
66 | областной бюджет |  |  | 30770.3 |  |  | 30770.3 |  |  |  |  | 30770.3
67 | местный бюджет |  |  | 1619.7 |  |  | 1619.7 |  |  |  |  | 1619.7
68 | Разработка проектно-сметной документации на строительство водонапорной башни с пунктом очистки воды, с разводящими сетями водоснабжения в д. Катарач с проведением экспертизы | Свердловская область, Пышминский район, д. Катарач | муниципальная | 1000 | 2017 | 2017 | 1000 |  |  |  | 1000
69 | местный бюджет |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  | 1000
70 | Строительство водонапорной башни с пунктом очистки воды, с разводящими сетями водоснабжения в д. Катарач | Свердловская область, Пышминский район, д. Катарач | муниципальная | 3000 | 2018 | 2018 | 3000 |  |  |  |  | 3000
71 | областной бюджет |  |  | 2850 |  |  | 2850 |  |  |  |  | 2850
72 | местный бюджет |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  |  |  | 150
73 | Разработка проектно-сметной документации на строительство водонапорной башни с пунктом очистки воды, с разводящими сетями водоснабжения в д. Пылаева с проведением экспертизы | Свердловская область, Пышминский район, д. Пылаева | муниципальная | 1000 | 2017 | 2017 | 1000 |  |  |  | 1000
74 | местный бюджет |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  | 1000
75 | Строительство водонапорной башни с пунктом очистки воды, с разводящими сетями водоснабжения в д. Пылаева | Свердловская область, Пышминский район, д. Пылаева | муниципальная | 3000 | 2018 | 2018 | 3000 |  |  |  |  | 3000
76 | областной бюджет |  |  | 2850 |  |  | 2850 |  |  |  |  | 2850
77 | местный бюджет |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  |  |  | 150
78 | Разработка проектно-сметной документации на строительство водонапорной башни с пунктом очистки воды, с разводящими сетями водоснабжения в с. Чупино с проведением экспертизы | Свердловская область, Пышминский район, с. Чупино | муниципальная | 1000 | 2018 | 2018 | 1000 |  |  |  |  | 1000
79 | местный бюджет |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1000
80 | Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационного коллектора в 1 микрорайоне в р.п. Пышма с проведением экспертизы | Свердловская область, Пышминский район, с. Чупино | муниципальная | 1417 | 2017 | 2018 | 1417 |  |  |  | 1217 | 200
81 | местный бюджет |  |  | 1417 |  |  | 1417 |  |  |  | 1217 | 200
82 | Реконструкция тепловых сетей в р.п. Пышма | [5 empty] | 4096.387 | 1100 | 0 | 0 | 1000 | 1996.387
83 | ул. Свердловская (750 м) | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 0 | 2015 | 2015 | 0 |  | 0
84 | местный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
85 | ул. Строителей, 3 (40 м) | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 97.52 | 2014 | 2014 | 97.52 | 97.52
86 | местный бюджет |  |  | 97.52 |  |  | 97.52 | 97.52
87 | ул. Заводская - ул. Куйбышева (524 м) | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 1002.48 | 2014 | 2014 | 1002.48 | 1002.48
88 | местный бюджет |  |  | 1002.48 |  |  | 1002.48 | 1002.48
89 | от котельной №3 (ул. Горная) до 1микрорайона (1067 м) | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 1881 | 2017 | 2018 | 1881 |  |  | 0 | 1000 | 881
90 | местный бюджет |  |  | 1881 |  |  | 1881 |  |  | 0 | 1000 | 881
91 | ул. Заводская - ул. Комсомольская (116 м) | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 313.281 | 2018 | 2018 | 313.281 |  |  |  |  | 313.281
92 | местный бюджет |  |  | 313.281 |  |  | 313.281 |  |  |  |  | 313.281
93 | ул. Строителей, 8-20 (297 м) | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 802.106 | 2018 | 2018 | 802.106 |  |  |  |  | 802.106
94 | местный бюджет |  |  | 802.106 |  |  | 802.106 |  |  |  |  | 802.106
95 | Реконструкция тепловых сетей в сельских населенных пунктах | [5 empty] | 2353.1 | 633.1 | 0 | 0 | 1200 | 520
96 | с. Печеркино, котельная-детский сад (60 м) | Свердловская область, Пышминский район, с. Печеркино | муниципальная | 0 | 2015 | 2015 | 0 |  | 0
97 | местный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
98 | с. Черемыш, от столовой до колодца № 1 (100 м) | Свердловская область, Пышминский район, с. Черемыш | муниципальная | 250 | 2017 | 2017 | 250 |  |  |  | 250
99 | местный бюджет |  |  | 250 |  |  | 250 |  |  |  | 250
100 | с. Черемыш, от колодца № 3 до дома культуры (30 м) | Свердловская область, Пышминский район, с. Черемыш | муниципальная | 0 | 2015 | 2015 | 0 |  | 0
101 | местный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
102 | с. Черемыш,от колодца ул. Комарова до колодца ул. Кирова (205 м) | Свердловская область, Пышминский район, с. Черемыш | муниципальная | 0 | 2016 | 2016 | 0 |  |  | 0
103 | местный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
104 | с. Черемыш, от колодца ул. Кирова до колодца дома № 3 (208 м) | Свердловская область, Пышминский район, с. Черемыш | муниципальная | 520 | 2018 | 2018 | 520 |  |  |  |  | 520
105 | местный бюджет |  |  | 520 |  |  | 520 |  |  |  |  | 520
106 | с.Черемыш, от колодца по ул. Кирова до дома № 3 (33 м) | Свердловская область, Пышминский район, с. Черемыш | муниципальная | 0 | 2015 | 2015 | 0 |  | 0
107 | местный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
108 | с. Черемыш, ул. Кирова,д.д. 5,7 (28 м) | Свердловская область, Пышминский район, с. Черемыш | муниципальная | 90 | 2014 | 2014 | 90 | 90
109 | местный бюджет |  |  | 90 |  |  | 90 | 90
110 | с. Трифоново, колодец у котельной до надземной телотрассы ( 32 м) | Свердловская область, Пышминский район, с. Трифоново | муниципальная | 130 | 2017 | 2017 | 130 |  |  |  | 130
111 | местный бюджет |  |  | 130 |  |  | 130 |  |  |  | 130
112 | с. Чернышово, колодец ДК-колодец ул. Механизаторов, 4 (94 м) | Свердловская область, Пышминский район, с. Чернышово | муниципальная | 280 | 2014 | 2014 | 280 | 280
113 | местный бюджет |  |  | 280 |  |  | 280 | 280
114 | с. Боровлянское, котельная - 3-х этажный дом (530 м) | Свердловская область, Пышминский район, с. Боровлянское | муниципальная | 0 | 2015 | 2015 | 0 |  | 0
115 | местный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
116 | д.Родина, от котельной до ул. Строителей (90 м) | Свердловская область, Пышминский район, д. Родина | муниципальная | 263.09 | 2014 | 2014 | 263.09 | 263.09
117 | местный бюджет |  |  | 263.09 |  |  | 263.1 | 263.1
118 | д. Родина, ул. Советская, 37 - ул. Ворошилова, 79 (65 м) | Свердловская область, Пышминский район, д. Родина | муниципальная | 0 | 2015 | 2015 | 0 |  | 0
119 | местный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
120 | д. Родина, котельная - смотровой колодец № 1 (500 м) | Свердловская область, Пышминский район, д. Родина | муниципальная | 700 | 2017 | 2017 | 700 |  |  | 0 | 700
121 | местный бюджет |  |  | 700 |  |  | 700 |  |  | 0 | 700
122 | д. Родина, ул. Советская, 37 - смотровой колодец (50 м) | Свердловская область, Пышминский район, д. Родина | муниципальная | 120 | 2017 | 2017 | 120 |  |  |  | 120
123 | местный бюджет |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  |  | 120
124 | Строительство подводящих сетей теплоснабжения к газовым блочным котельным | [5 empty] | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0
125 | с. Чернышово | Свердловская область, Пышминский район, с. Чернышово | муниципальная | 0 | 2016 | 2016 | 0 |  |  | 0
126 | местный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
127 | с. Тупицыно | Свердловская область, Пышминский район, с. Тупицыно | муниципальная | 0 | 2016 | 2016 | 0 |  |  | 0
128 | местный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
129 | д. Комарова | Свердловская область, Пышминский район, д. Комарова | муниципальная | 0 | 2016 | 2016 | 0 |  |  | 0
130 | местный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
131 | д. Родина | Свердловская область, Пышминский район, д. Родина | муниципальная | 0 | 2016 | 2016 | 0 |  |  | 0
132 | местный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
133 | с. Четкарино | Свердловская область, Пышминский район, с. Четкарино | муниципальная | 0 | 2016 | 2016 | 0 |  |  | 0
134 | местный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
135 | п. Первомайский | Свердловская область, Пышминский район, п. Первомайский | муниципальная | 0 | 2016 | 2016 | 0 |  |  | 0
136 | местный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
137 | с. Боровлянское | Свердловская область, Пышминский район, с. Боровлянское | муниципальная | 250 | 2017 | 2017 | 250 |  |  |  | 250
138 | местный бюджет |  |  | 250 |  |  | 250 |  |  |  | 250
139 | с. Черемыш | Свердловская область, Пышминский район, с. Черемыш | муниципальная | 250 | 2017 | 2017 | 250 |  |  |  | 250
140 | местный бюджет |  |  | 250 |  |  | 250 |  |  |  | 250
141 | с. Тимохинское | Свердловская область, Пышминский район, с. Тимохинкое | муниципальная | 250 | 2017 | 2017 | 250 |  |  |  | 250
142 | местный бюджет |  |  | 250 |  |  | 250 |  |  |  | 250
143 | Реконструкция котельных | [5 empty] | 2047.42 | 827.42 | 0 | 0 | 610 | 610
144 | с. Печеркино, замена котла № 3 | Свердловская область, Пышминский район, с. Печеркино | муниципальная | 610 | 2014 | 2014 | 610 | 610
145 | местный бюджет |  |  | 610 |  |  | 610 | 610
146 | с. Пульниково, замена котла № 2 | Свердловская область, Пышминский район, с. Четкарино | муниципальная | 0 | 2015 | 2015 | 0 |  | 0
147 | местный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
148 | с. Чупино, замена котла | Свердловская область, Пышминский район, с. Чупино | муниципальная | 0 | 2016 | 2016 | 0 |  |  | 0
149 | местный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
150 | с. Чернышово, замена котла | Свердловская область, Пышминский район, с. Чернышово | муниципальная | 610 | 2017 | 2017 | 610 |  |  |  | 610
151 | местный бюджет |  |  | 610 |  |  | 610 |  |  |  | 610
152 | с. Черемыш, замена котла | Свердловская область, Пышминский район, с. Черемыш | муниципальная | 610 | 2018 | 2018 | 610 |  |  |  |  | 610
153 | местный бюджет |  |  | 610 |  |  | 610 |  |  |  |  | 610
154 | д. Родина, котельная детского сада, замена котла | Свердловская область, Пышминский район, д. Родина | муниципальная | 217.42 | 2014 | 2014 | 217.42 | 217.42
155 | местный бюджет |  |  | 217.42 |  |  | 217.42 | 217.42
156 | Реконструкция водопроводных сетей в р.п. Пышма | [5 empty] | 10728.834 | 808.834 | 0 | 735 | 4620 | 4565
157 | пер. Речной, д. 10 (52 м) | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 41.211 | 2014 | 2014 | 41.211 | 41.211
158 | местный бюджет |  |  | 41.211 |  |  | 41.211 | 41.211
159 | пер. Южный,1 - ул. Горького (70 м) | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 35.556 | 2014 | 2014 | 35.556 | 35.556
160 | местный бюджет |  |  | 35.556 |  |  | 35.556 | 35.556
161 | ул. Островского, 27б - 52 (250 м) | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 477.548 | 2014 | 2014 | 477.548 | 477.548
162 | местный бюджет |  |  | 477.548 |  |  | 477.548 | 477.548
163 | ул. П. Морозова (300 м) | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 320 | 2016 | 2016 | 320 |  |  | 320
164 | местный бюджет |  |  | 320 |  |  | 320 |  |  | 320
165 | пер. Новый, 2-14 до ОСШ (300 м) | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 290 | 2016 | 2016 | 290 |  |  | 290
166 | местный бюджет |  |  | 290 |  |  | 290 |  |  | 290
167 | ул. Машиностроителей (375 м) | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 0 | 2015 | 2015 | 0 |  | 0
168 | местный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
169 | пер. Ленинский, 26-42 (200 м) | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 144.867 | 2014 | 2014 | 144.867 | 144.867
170 | местный бюджет |  |  | 144.867 |  |  | 144.867 | 144.867
171 | ул. Кр. Путиловцев (630 м) | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 0 | 2015 | 2015 | 0 |  | 0
172 | местный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
173 | ул. Жукова, 11-25 (250 м) | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 125 | 2016 | 2016 | 125 |  |  | 125
174 | местный бюджет |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  | 125
175 | ул. Лермонтова, 75-85 (900 м) | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 700,0* | 2014 | 2014 | 700,0* | 700,0*
176 | местный бюджет |  |  | 700,0* |  |  | 700,0* | 700,0*
177 | ул. Кирова, 76-78 (120 м) | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 109.652 | 2014 | 2014 | 109.652 | 109.652
178 | местный бюджет |  |  | 109.652 |  |  | 109.652 | 109.652
179 | ул. Ольховая (240 м) | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 180 | 2018 | 2018 | 180 |  |  |  |  | 180
180 | местный бюджет |  |  | 180 |  |  | 180 |  |  |  |  | 180
181 | ул. Набережная (500 м) | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 460 | 2018 | 2018 | 460 |  |  |  |  | 460
182 | местный бюджет |  |  | 460 |  |  | 460 |  |  |  |  | 460
183 | пер. Набережный (200 м) | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 110 | 2018 | 2018 | 110 |  |  |  |  | 110
184 | местный бюджет |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  |  |  | 110
185 | ул. Ленина, 111 - 255 (2100 м) | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 2000 | 2018 | 2018 | 2000 |  |  |  |  | 2000
186 | местный бюджет |  |  | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  |  | 2000
187 | ул. Красноармейская, 2-36 (1200 м) | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 1000 | 2017 | 2017 | 1000 |  |  |  | 1000
188 | местный бюджет |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  | 1000
189 | ул. Ленина,2-64 (1000 м) | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 900 | 2018 | 2018 | 900 |  |  |  |  | 900
190 | местный бюджет |  |  | 900 |  |  | 900 |  |  |  |  | 900
191 | ул. Строителей (600 м) | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 800 | 2017 | 2017 | 800 |  |  |  | 800
192 | местный бюджет |  |  | 800 |  |  | 800 |  |  |  | 800
193 | ул. Подгорная, 11-15 (110 м) | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 100 | 2017 | 2017 | 100 |  |  |  | 100
194 | местный бюджет |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100
195 | ул. Тюменская (350 м) | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 300 | 2018 | 2018 | 300 |  |  |  |  | 300
196 | местный бюджет |  |  | 300 |  |  | 300 |  |  |  |  | 300
197 | ул. Пионерская (800 м) | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 1000 | 2017 | 2017 | 1000 |  |  |  | 1000
198 | местный бюджет |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  | 1000
199 | пер. Школьный, 1-20; 19-23 (350 м) | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 320 | 2017 | 2017 | 320 |  |  |  | 320
200 | местный бюджет |  |  | 320 |  |  | 320 |  |  |  | 320
201 | ул. Пионерская, 1в-пер. Юрмач-ул. Ленина,75 (520 м)* | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 1231,042* | 2014 | 2014 | 1231,042* | 1231,042*
202 | местный бюджет |  |  | 1231,042* |  |  | 1231,042* | 1231,042*
203 | ул. Бабкина (от ул. Красноармейская до ул. Октябрьская) (200 м) | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 480,8* | 2014 | 2014 | 480,8* | 480,8*
204 | местный бюджет |  |  | 480,8* |  |  | 480,8* | 480,8*
205 | пер. Чапаевский (170 м) | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 255 | 2018 | 2018 | 255 |  |  |  |  | 255
206 | местный бюджет |  |  | 255 |  |  | 255 |  |  |  |  | 255
207 | ул. Лермонтова, 77а-118 (800 м) | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 1400 | 2017 | 2017 | 1400 |  |  |  | 1400
208 | местный бюджет |  |  | 1400 |  |  | 1400 |  |  |  | 1400
209 | ул. Тюменская -ул. Тельмана (закольцовка) (180 м) | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 360 | 2018 | 2018 | 360 |  |  |  |  | 360
210 | местный бюджет |  |  | 360 |  |  | 360 |  |  |  |  | 360
211 | Реконструкция водопроводных сетей в сельских населенных пунктах | [5 empty] | 7294 | 270 | 0 | 698 | 3936 | 2390
212 | с. Трифоново,ул. Энергостроителей,1-6 (350 м) | Свердловская область, Пышминский район, с. Трифоново | муниципальная | 250 | 2017 | 2017 | 250 |  |  |  | 250
213 | местный бюджет |  |  | 250 |  |  | 250 |  |  |  | 250
214 | с. Трифоново, от газовой котельной до колодца (50 м) | Свердловская область, Пышминский район, с. Трифоново | муниципальная | 60 | 2016 | 2016 | 60 |  |  | 60
215 | местный бюджет |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 60
216 | д. Юдина, от в/н башни (450 м) | Свердловская область, Пышминский район, д. Юдина | муниципальная | 270 | 2014 | 2014 | 270 | 270
217 | местный бюджет |  |  | 270 |  |  | 270 | 270
218 | с. Трифоново, колодец у котельной до надземного водопровода (32 м) | Свердловская область, Пышминский район, с. Трифоново | муниципальная | 25 | 2017 | 2017 | 25 |  |  |  | 25
219 | местный бюджет |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  |  | 25
220 | с. Чернышово, ул. Механизаторов, 2-4 (112 м) | Свердловская область, Пышминский район, с. Чернышово | муниципальная | 50 | 2016 | 2016 | 50 |  |  | 50
221 | местный бюджет |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50
222 | с. Тимохинское, ул. Октябрьская, 43 - 57 (300 м) | Свердловская область, Пышминский район, с. Тимохинское | муниципальная | 165 | 2017 | 2017 | 165 |  |  |  | 165
223 | местный бюджет |  |  | 165 |  |  | 165 |  |  |  | 165
224 | с. Тимохинское, от колодца до дома № 7 по пер. Молодежному (165 м) | Свердловская область, Пышминский район, с. Тимохинское | муниципальная | 90.8 | 2016 | 2016 | 90.8 |  |  | 90.8
225 | местный бюджет |  |  | 90.8 |  |  | 90.8 |  |  | 90.8
226 | д. Мартынова (367 м) | Свердловская область, Пышминский район, д. Мартынова | муниципальная | 0 | 2015 | 2015 | 0 |  | 0
227 | местный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
228 | с. Четкарино, ул. Первомайская - ул. Береговая,9 (500 м) | Свердловская область, Пышминский район, с. Четкарино | муниципальная | 497.2 | 2016 | 2016 | 497.2 |  |  | 497.2
229 | местный бюджет |  |  | 497.2 |  |  | 497.2 |  |  | 497.2
230 | с. Четкарино, ул. Механизаторов, 1 - 32 (200 м) | Свердловская область, Пышминский район, с. Четкарино | муниципальная | 120 | 2017 | 2017 | 120 |  |  |  | 120
231 | местный бюджет |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  |  | 120
232 | с. Тупицыно, котельная - ул. Советская (560 м) | Свердловская область, Пышминский район, с. Тупицыно | муниципальная | 0 | 2015 | 2015 | 0 |  | 0
233 | местный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
234 | пос. Первомайский (900 м) | Свердловская область, Пышминский район, пос. Первомайский | муниципальная | 1200 | 2017 | 2017 | 1200 |  |  |  | 1200
235 | местный бюджет |  |  | 1200 |  |  | 1200 |  |  |  | 1200
236 | с. Юрмытское (900 м) | Свердловская область, Пышминский район, с. Юрмытское | муниципальная | 1500 | 2018 | 2018 | 1500 |  |  |  |  | 1500
237 | местный бюджет |  |  | 1500 |  |  | 1500 |  |  |  |  | 1500
238 | д. Смирнова (1500 м)* | Свердловская область, Пышминский район, д. Смирнова | муниципальная | 1530* | 2014 | 2014 | 1530* | 1530*
239 | местный бюджет |  |  | 1530* |  |  | 1530* | 1530*
240 | с. Боровлянское, от скважины до ул. Клубной (2720 м) | Свердловская область, Пышминский район, с. Боровлянское | муниципальная | 2176 | 2017 | 2017 | 2176 |  |  |  | 2176
241 | местный бюджет |  |  | 2176 |  |  | 2176 |  |  |  | 2176
242 | с. Чернышово (1000 м) | Свердловская область, Пышминский район, с. Чернышово | муниципальная | 890 | 2018 | 2018 | 890 |  |  |  |  | 890
243 | местный бюджет |  |  | 890 |  |  | 890 |  |  |  |  | 890
244 | Строительство подводящих сетей водоснабжения к газовым блочным котельным | [5 empty] | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0
245 | с. Чернышово | Свердловская область, Пышминский район, с. Чернышово | муниципальная | 0 | 2016 | 2016 | 0 |  |  | 0
246 | местный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
247 | с. Тупицыно | Свердловская область, Пышминский район, с. Тупицыно | муниципальная | 0 | 2016 | 2016 | 0 |  |  | 0
248 | местный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
249 | д. Комарова | Свердловская область, Пышминский район, д. Комарова | муниципальная | 0 | 2016 | 2016 | 0 |  |  | 0
250 | местный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
251 | д. Родина | Свердловская область, Пышминский район, д. Родина | муниципальная | 0 | 2016 | 2016 | 0 |  |  | 0
252 | местный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
253 | с. Четкарино | Свердловская область, Пышминский район, с. Четкарино | муниципальная | 0 | 2016 | 2016 | 0 |  |  | 0
254 | местный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
255 | п. Первомайский | Свердловская область, Пышминский район, п. Первомайский | муниципальная | 0 | 2016 | 2016 | 0 |  |  | 0
256 | местный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
257 | с. Боровлянское | Свердловская область, Пышминский район, с. Боровлянское | муниципальная | 80 | 2017 | 2017 | 80 |  |  |  | 80
258 | местный бюджет |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  |  | 80
259 | с. Черемыш | Свердловская область, Пышминский район, с. Черемыш | муниципальная | 80 | 2017 | 2017 | 80 |  |  |  | 80
260 | местный бюджет |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  |  | 80
261 | с. Тимохинское | Свердловская область, Пышминский район, с. Тимохинское | муниципальная | 80 | 2017 | 2017 | 80 |  |  |  | 80
262 | местный бюджет |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  |  | 80
263 | Реконструкция водонапорных башен | [5 empty] | 1491.8 | 651.8 | 0 | 0 | 840 | 0
264 | с. Печеркино | Свердловская область, Пышминский район, с. Печеркино | муниципальная | 0 | 2016 | 2016 | 0 |  |  | 0
265 | местный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
266 | с. Четкарино | Свердловская область, Пышминский район, с. Четкарино | муниципальная | 651.756 | 2014 | 2014 | 651.756 | 651.756
267 | местный бюджет |  |  | 651.756 |  |  | 651.8 | 651.8
268 | д. Мартынова | Свердловская область, Пышминский район, д. Мартынова | муниципальная | 0 | 2015 | 2015 | 0 |  | 0
269 | местный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
270 | д. Заречная | Свердловская область, Пышминский район, д. Заречная | муниципальная | 840 | 2017 | 2017 | 840 |  |  |  | 840
271 | местный бюджет |  |  | 840 |  |  | 840 |  |  |  | 840
272 | Полигоны твердых бытовых отходов | [5 empty] | 34800 | 0 | 0 | 0 | 19500 | 15300
273 | Разработка проектно-сметной документации на строительство полигона ТБО в р.п. Пышма с проведением экспертизы | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 1800,0* | 2015 | 2016 | 1800,0* |  | 1500,0* | 300,0*
274 | местный бюджет |  |  | 1800,0* |  |  | 1800,0* |  | 1500,0* | 300,0*
275 | Строительство полигона ТБО в р.п. Пышма | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 18000 | 2017 | 2017 | 18000 |  |  |  | 18000
276 | областной бюджет |  |  | 17100 |  |  | 17100 |  |  |  | 17100
277 | местный бюджет |  |  | 900 |  |  | 900 |  |  |  | 900
278 | Разработка проектно-сметной документации на строительство полигона ТБО в с. Печеркино с проведением экспертизы | Свердловская область, Пышминский район, с. Печеркино | муниципальная | 1800,0* | 2016 | 2017 | 1800,0* |  |  | 1500,0* | 300,0*
279 | местный бюджет |  |  | 1800,0* |  |  | 1800,0* |  |  | 1500,0* | 300,0*
280 | Строительство полигона ТБО в с. Печеркино | Свердловская область, Пышминский район, с. Печеркино | муниципальная | 13000 | 2018 | 2018 | 15000 |  |  |  |  | 15000
281 | областной бюджет |  |  | 14250 |  |  | 14250 |  |  |  |  | 14250
282 | местный бюджет |  |  | 750 |  |  | 750 |  |  |  |  | 750
283 | Разработка проектно-сметной документации на строительство полигона ТБО в с. Четкарино с проведением экспертизы | Свердловская область, Пышминский район, с. Четкарино | муниципальная | 1800 | 2017 | 2018 | 1800 |  |  |  | 1500 | 300
284 | местный бюджет |  |  | 1800 |  |  | 1800 |  |  |  | 1500 | 300
285 | Формирование жилищного фонда для переселения граждан из аварийного и ветхого жилья
286 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе | [5 empty] | 182159 | 28470.6 | 18680 | 39528.6 | 44948.7 | 50531.1
287 | областной бюджет | [5 empty] | 173447.9 | 27615 | 17575 | 37552.1 | 42701.3 | 48004.5
288 | местный бюджет | [5 empty] | 8711.1 | 855.6 | 1105 | 1976.5 | 2247.4 | 2526.6
289
290 | Доработка проектно-сметной документации на строительство 4-х квартирных жилых домов в р.п. Пышма, ул. Кирова с получением заключений на достоверность сметной документации и эффективность проекта | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 180 | 2015 | 2015 | 180 |  | 180
291 | местный бюджет |  |  | 180 |  |  | 180 |  | 180
292 | Строительство 4-х квартирного жилого дома, р.п. Пышма, ул. Кирова, 45 | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 16728.6 | 2016 | 2016 | 16728.6 |  |  | 16728.6
293 | областной бюджет |  |  | 15892.1 |  |  | 15892.1 |  |  | 15892.1
294 | местный бюджет |  |  | 836.5 |  |  | 836.5 |  |  | 836.5
295 | Строительство 4-х квартирного жилого дома, р.п. Пышма, ул. Кирова, 47 | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 17648.7 | 2017 | 2017 | 17648.7 |  |  |  | 17648.7
296 | областной бюджет |  |  | 16766.3 |  |  | 16766.3 |  |  |  | 16766.3
297 | местный бюджет |  |  | 882.4 |  |  | 882.4 |  |  |  | 882.4
298 | Строительство 4-х квартирного жилого дома, р.п. Пышма, ул. Кирова, 49 | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 18531.1 | 2018 | 2018 | 18531.1 |  |  |  |  | 18531.1
299 | областной бюджет |  |  | 17604.5 |  |  | 17604.5 |  |  |  |  | 17604.5
300 | местный бюджет |  |  | 926.6 |  |  | 926.6 |  |  |  |  | 926.6
301 | Приобретение жилых помещений для переселения граждан из ветхого жилья (791 м², 500 м², 600 м², 700 м², 800 м² соответственно) | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 129070.6 | 2014 | 2018 | 129070.6 | 28470.6 | 18500 | 22800 | 27300 | 32000
302 | областной бюджет |  |  | 123185 |  |  | 123185 | 27615 | 17575 | 21660 | 25935 | 30400
303 | местный бюджет |  |  | 5885.6 |  |  | 5885.6 | 855.6 | 925 | 1140 | 1365 | 1600
304 | Развитие газификации
305 | ВСЕГО по направлению капитальные вложения, в том числе |  |  | 412909.03 |  |  | 412559.984 | 19141.384 | 125244.6 | 95674 | 6200 | 166300
306 | областной бюджет |  |  | 347405.9 |  |  | 347405.9 | 18264 | 90309.3 | 91092.6 | 300 | 147440
307 | местный бюджет |  |  | 31736.43 |  |  | 31736.39 | 1226.39 | 1168.6 | 4581.4 | 5900 | 18860
308 | внебюджетные источники |  |  | 33766.7 |  |  | 33766.7 | 0 | 33766.7 | 0 | 0 | 0
309 | Строительство газопровода Пышма-Первомайский-Камышлов II- III-IV пусковые комплексы (III этап – отпайки с установкой блочных газовых котельных в с. Чернышово, с. Тупицыно, с. Четкарино, д. Комарова и п. Первомайский; IV – отпайки в п. Южный и п. Ключевской, а также отпайки с установкой блочных газовых котельных в с. Тимохинское, с. Черемыш и с. Боровлянское) | Свердловская область, Пышминский район | муниципальная | 129889.9 | 2015 | 2016 | 129889.9 |  | 58990.5 | 70899.4
310 | областной бюджет |  |  | 129889.9 |  |  | 129889.9 |  | 58990.5 | 70899.4
311 | Строительство газопровода низкого давления к частному жилому сектору от ГРПШ-12 в р.п. Пышма | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 13987 | 2015 | 2015 | 13987 |  | 13987
312 | внебюджетные источники |  |  | 13987 |  |  | 13987 |  | 13987
313 | Строительство газопровода низкого давления к частному жилому сектору от ГРПШ-4 в р.п. Пышма | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 17188 | 2015 | 2015 | 17188 |  | 17188
314 | внебюджетные источники |  |  | 17188 |  |  | 17188 |  | 17188
315 | Проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления от ГРП-2 в р.п. Пышма | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 12.394 | 2014 | 2014 | 12.394 | 12.394
316 | местный бюджет |  |  | 12.394 |  |  | 12.394 | 12.394
317 | Строительство газопровода низкого давления к частному жилому сектору от ГРП-2 в р.п. Пышма | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 18787.4 | 2015 | 2015 | 18787.4 |  | 18787.4
318 | областной бюджет |  |  | 18223.8 |  |  | 18223.8 |  | 18223.8
319 | местный бюджет |  |  | 563.6 |  |  | 563.6 |  | 563.6
320 | Сети газопроводов низкого давления от ГРП-5 в р.п. Пышма Свердловской области | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 18828.99 | 2014 | 2014 | 18828.99 | 18828.99
321 | областной бюджет |  |  | 18264 |  |  | 18264 | 18264
322 | местный бюджет |  |  | 564.99 |  |  | 564.99 | 564.99
323 | Строительство газопровода низкого давления в с. Чернышово (достройка) | Свердловская область, Пышминский район, с. Чернышово | муниципальная | 3400,0* | 2014 | 2014 | 3400,0* | 3400,0*
324 | местный бюджет |  |  | 3400,0* |  |  | 3400,0* | 3400,0*
325 | Разработка расчетной схемы газоснабжения в д. Савина | Свердловская область, Пышминский район, д. Савина | муниципальная | 100 | 2015 | 2015 | 100 |  | 100
326 | местный бюджет |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100
327 | Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления к жилому сектору в д. Савина с проведением госэкспертизы | Свердловская область, Пышминский район, д. Савина | муниципальная | 1356.5 | 2015 | 2016 | 1356.5 |  | 1006.5 | 350
328 | местный бюджет |  |  | 350 |  |  | 350 |  |  | 350
329 | внебюджетные источники |  |  | 1006.5 |  |  | 1006.5 |  | 1006.5
330 | Строительство газопровода низкого давления к частному жилому сектору в д. Савина | Свердловская область, Пышминский район, д. Савина | муниципальная | 7045.3 | 2016 | 2016 | 7045.3 |  |  | 7045.3
331 | областной бюджет |  |  | 6833.9 |  |  | 6833.9 |  |  | 6833.9
332 | местный бюджет |  |  | 211.4 |  |  | 211.4 |  |  | 211.4
333 | Проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления в с. Четкарино, д. Комарова, д. Русакова, д. Родина | Свердловская область, Пышминский район, с. Четкарино, д. Комарова, д. Русакова, д. Родина | муниципальная | 300 | 2014 | 2014 | 300 | 300
334 | местный бюджет |  |  | 300 |  |  | 300 | 300
335 | Строительство газопровода низкого давления к частному жилому сектору в с. Четкарино, д. Комарова, д. Русакова, д. Родина | Свердловская область, Пышминский район, с. Четкарино, д. Комарова, д. Русакова, д. Родина | муниципальная | 13500 | 2015 | 2015 | 13500 |  | 13500
336 | областной бюджет |  |  | 13095 |  |  | 13095 |  | 13095
337 | местный бюджет |  |  | 405 |  |  | 405 |  | 405
338 | Разработка расчетной схемы газоснабжения в п. Первомайский | Свердловская область, Пышминский район, п. Первомайский | муниципальная | 100 | 2015 | 2015 | 100 |  | 100
339 | местный бюджет |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100
340 | Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления к жилому сектору в пос. Первомайский с проведением госэкспертизы | Свердловская область, Пышминский район, п. Первомайский | муниципальная | 1935.2 | 2015 | 2016 | 1935.2 |  | 1585.2 | 350
341 | местный бюджет |  |  | 350 |  |  | 350 |  |  | 350
342 | внебюджетные источники |  |  | 1585.2 |  |  | 1585.2 |  | 1585.2
343 | Строительство газопровода низкого давления к частному жилому сектору в пос. Первомайский | Свердловская область, Пышминский район, п. Первомайский | муниципальная | 12329.3 | 2016 | 2016 | 12329.3 |  |  | 12329.3
344 | областной бюджет |  |  | 11959.3 |  |  | 11959.3 |  |  | 11959.3
345 | местный бюджет |  |  | 370 |  |  | 370 |  |  | 370
346 | Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода высокого давления к жилому микрорайону № 1 с установкой ГРП-11 в р.п. Пышма с проведением госэкспертизы | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 1000 | 2016 | 2017 | 1000 |  |  | 700 | 300
347 | местный бюджет |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 700 | 300
348 | Строительство газопровода высокого давления к жилому микрорайону № 1 с установкой ГРП-11 в р.п. Пышма | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 35000 | 2018 | 2018 | 35000 |  |  |  |  | 35000
349 | областной бюджет |  |  | 33950 |  |  | 33950 |  |  |  |  | 33950
350 | местный бюджет |  |  | 1050 |  |  | 1050 |  |  |  |  | 1050
351 | Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления давления к жилому микрорайону № 1 от ГРП-11 в р.п. Пышма с проведением госэкспертизы | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 2400 | 2016 | 2017 | 2400 |  |  | 2000 | 400
352 | местный бюджет |  |  | 2400 |  |  | 2400 |  |  | 2000 | 400
353 | Строительство газопровода низкого давления к жилому микрорайону № 1 от ГРП-11 в р.п. Пышма | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 14000 | 2018 | 2018 | 14000 |  |  |  |  | 14000
354 | областной бюджет |  |  | 13580 |  |  | 13580 |  |  |  |  | 13580
355 | местный бюджет |  |  | 420 |  |  | 420 |  |  |  |  | 420
356 | Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода высокого давления с.Трифоново-с.Печеркино-д. Талица с проведением госэкспертизы | Свердловская область, Пышминский район | муниципальная | 1700 | 2016 | 2017 | 1700 |  |  | 1400 | 300
357 | областной бюджет |  |  | 1700 |  |  | 1700 |  |  | 1400 | 300
358 | Строительство газопровода высокого давления с.Трифоново-с.Печеркино-д. Талица | Свердловская область, Пышминский район | муниципальная | 40000 | 2018 | 2018 | 40000 |  |  |  |  | 40000
359 | областной бюджет |  |  | 38800 |  |  | 38800 |  |  |  |  | 38800
360 | местный бюджет |  |  | 1200 |  |  | 1200 |  |  |  |  | 1200
361 | Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления к жилому микрорайону № 2 от ГРПШ-9 в р.п. Пышма с проведением госэкспертизы | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 900 | 2016 | 2017 | 900 |  |  | 600 | 300
362 | местный бюджет |  |  | 900 |  |  | 900 |  |  | 600 | 300
363 | Строительство газопровода низкого давления к жилому микрорайону № 2 от ГРП-9 в р.п. Пышма | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 15000 | 2018 | 2018 | 15000 |  |  |  |  | 15000
364 | областной бюджет |  |  | 14550 |  |  | 14550 |  |  |  |  | 14550
365 | местный бюджет |  |  | 450 |  |  | 450 |  |  |  |  | 450
366 | Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления к жилому микрорайону № 2 от ГРПШ-10 в р.п. Пышма с проведением госэкспертизы | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 2900 | 2017 | 2018 | 2900 |  |  |  | 2500 | 400
367 | местный бюджет |  |  | 2900 |  |  | 2900 |  |  |  | 2500 | 400
368 | Строительство газопровода низкого давления к жилому микрорайону ул. Строителей от ГРП-10 в р.п. Пышма | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 15000 | 2018 | 2018 | 15000 |  |  |  |  | 15000
369 | областной бюджет |  |  | 14550 |  |  | 14550 |  |  |  |  | 14550
370 | местный бюджет |  |  | 450 |  |  | 450 |  |  |  |  | 450
371 | Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода высокого давления с установкой ГРП-8 в р.п. Пышма с проведением госэкспертизы (микрорайон ул. Первомайской) | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 2300 | 2017 | 2018 | 2300 |  |  |  | 2000 | 300
372 | местный бюджет |  |  | 2300 |  |  | 2300 |  |  |  | 2000 | 300
373 | Строительство газопровода высокого давления с установкой ГРП-8 в р.п. Пышма (микрорайон ул. Первомайской) | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 10000 | 2018 | 2018 | 10000 |  |  |  |  | 10000
374 | областной бюджет |  |  | 9700 |  |  | 9700 |  |  |  |  | 9700
375 | местный бюджет |  |  | 300 |  |  | 300 |  |  |  |  | 300
376 | Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода высокого давления с установкой ГРП-6 в р.п. Пышма с проведением госэкспертизы (микрорайон ул. Лесная) | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 2000 | 2018 | 2018 | 2000 |  |  |  |  | 2000
377 | местный бюджет |  |  | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  |  | 2000
378 | Строительство газопровода высокого давления с установкой ГРП-6 в р.п. Пышма (микрорайон ул. Лесная) | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 8000 | 2018 | 2018 | 8000 |  |  |  |  | 8000
379 | областной бюджет |  |  | 7760 |  |  | 7760 |  |  |  |  | 7760
380 | местный бюджет |  |  | 240 |  |  | 240 |  |  |  |  | 240
381 | Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода высокого давления в с. Юрмытское, д. Заречную с проведением госэкспертизы | Свердловская область, Пышминский район, с. Юрмытское, д. Заречная | муниципальная | 2000 | 2018 | 2018 | 2000 |  |  |  |  | 2000
382 | местный бюджет |  |  | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  |  | 2000
383 | Строительство газопровода высокого давления в с. Юрмытское, д. Заречная | Свердловская область, Пышминский район, с. Юрмытское, д. Заречная | муниципальная | 5000 | 2018 | 2018 | 5000 |  |  |  |  | 5000
384 | областной бюджет |  |  | 4850 |  |  | 4850 |  |  |  |  | 4850
385 | местный бюджет |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  |  |  | 150
386 | Разработка расчетной схемы газоснабжения и проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления в с. Черемыш, с. Тимохинское с проведением госэкспертизы | Свердловская область, Пышминский район, с. Черемыш, с. Тимохинское | муниципальная | 2400 | 2017 | 2018 | 2400 |  |  |  | 100 | 2300
387 | местный бюджет |  |  | 2400 |  |  | 2400 |  |  |  | 100 | 2300
388 | Разработка расчетной схемы газоснабжения и проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления в с. Боровлянское с проведением госэкспертизы | Свердловская область, Пышминский район, с. Боровлянское | муниципальная | 2600 | 2017 | 2018 | 2600 |  |  |  | 100 | 2500
389 | местный бюджет |  |  | 2600 |  |  | 2600 |  |  |  | 100 | 2500
390 | Разработка расчетной схемы газоснабжения и проектно-сметной документации на строительство газопровода высокого давления с. Пульниково с проведением госэкспертизы | Свердловская область, Пышминский район, с. Пульниково | муниципальная | 1000 | 2017 | 2018 | 1000 |  |  |  | 100 | 900
391 | местный бюджет |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  | 100 | 900
392 | Разработка расчетной схемы газоснабжения и проектно-сметной документации на строительство газопровода высокого давления д. Катарач с проведением госэкспертизы | Свердловская область, Пышминский район, д. Катарач | муниципальная | 700 | 2017 | 2018 | 700 |  |  |  | 100 | 600
393 | местный бюджет |  |  | 700 |  |  | 700 |  |  |  | 100 | 600
394 | Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода высокого давления с. Чупино, д. Пылаева с проведением госэкспертизы | Свердловская область, Пышминский район, с. Чупино, д. Пылаева | муниципальная | 1500 | 2018 | 2018 | 1500 |  |  |  |  | 1500
395 | местный бюджет |  |  | 1500 |  |  | 1500 |  |  |  |  | 1500
396 | Строительство газопровода высокого давления с. Чупино, д. Пылаева | Свердловская область, Пышминский район, с. Чупино, д. Пылаева | муниципальная | 10000 | 2018 | 2018 | 10000 |  |  |  |  | 10000
397 | областной бюджет |  |  | 9700 |  |  | 9700 |  |  |  |  | 9700
398 | местный бюджет |  |  | 300 |  |  | 300 |  |  |  |  | 300
399 | Разработка расчетной схемы газоснабжения и проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления к жилому сектору в пос. Южный, с проведением госэкспертизы | Свердловская область, Пышминский район, п. Южный | муниципальная | 900 | 2018 | 2018 | 900 |  |  |  |  | 900
400 | местный бюджет |  |  | 900 |  |  | 900 |  |  |  |  | 900
401 | Разработка расчетной схемы газоснабжения и проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления к жилому сектору в п. Ключевской, с проведением госэкспертизы | Свердловская область, Пышминский район, п. Ключевской | муниципальная | 900 | 2018 | 2018 | 900 |  |  |  |  | 900
402 | местный бюджет |  |  | 900 |  |  | 900 |  |  |  |  | 900
| Проведение государственной экспертизы проектной документации "Уличные газопроводы в с.Чернышово, по ул.Кирова,ул.Комсомольская и пер.Речной | Свердловская область, Пышминский район,с.Чернышово | муниципальная | 151.877 | 2014 | 2014 | 151.877 | 151.877
| местный бюджет |  |  | 151.877 |  |  | 151.877 | 151.877
| Подключение вновь построенных газоапроводов низкого давления от ГРПШ-1 в р.п.Пышма,от ГРП-3,ГРП-7 в р.п.Пышма,с.Трифоново | Свердловская область ,р.п.Пышма, Пышминский район,с.Трифоново | муниципальная | 197.129 | 2014 | 2014 | 197.129 | 197.129
| местный бюджет |  |  | 197.129 |  |  | 197.129 | 197.129
403 | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для жилищного строительства
404 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе | [5 empty] | 144575 | 1775 | 2000 | 87000 | 9800 | 44000
405 | областной бюджет | [5 empty] | 133500 | 0 | 0 | 84000 | 7500 | 42000
406 | местный бюджет | [5 empty] | 11075 | 1775 | 2000 | 3000 | 2300 | 2000
407 | Проведение изыскательских работ и разработка проектной документации на строительство автодороги на незастроенной территории в жилом районе "Южный" р.п.Пышма. 2070 м.п. | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 1775 | 2014 | 2014 | 1775 | 1775
408 | Местный бюджет |  |  | 1775 |  |  | 1775 | 1775
409 | Проведение изыскательских работ и разработка проектной документации на строительство линий электропередач на незастроенной территории в жилом районе "Южный" р.п.Пышма. 2850 м.п. | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 1500 | 2015 | 2015 | 1500 |  | 1500
410 | Местный бюджет |  |  | 1500 |  |  | 1500 |  | 1500
411 | Экспертиза проектной документации на строительство автодороги и линий электропередач на незастроенной территории в жилом районе "Южный" р.п. Пышма. | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 500 | 2015 | 2015 | 500 |  | 500
412 | Местный бюджет |  |  | 500 |  |  | 500 |  | 500
413 | Проведение изыскательских работ и разработка проектной документации на строительство водопровода на незастроенной территории в жилом районе "Южный" р.п.Пышма. 2450 м.п. Экспертиза ПД. | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 1500 | 2016 | 2016 | 1500 |  |  | 1500
414 | Местный бюджет |  |  | 1500 |  |  | 1500 |  |  | 1500
415 | Проведение изыскательских работ и разработка проектной документации на строительство газопровода на незастроенной территории в жилом районе "Южный" р.п.Пышма. 2450.0 м.п. Экспертиза ПД. | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 1500 | 2016 | 2016 | 1500 |  |  | 1500.0
416 | Местный бюджет |  |  | 1500 |  |  | 1500 |  |  | 1500
417 | Строительство автодороги на незастроенной территории в жилом районе "Южный" р.п.Пышма. 2070 м.п. | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 70000 | 2016 | 2016 | 70000 |  |  | 70000
418 | Областной бюджет |  |  | 70000 |  |  | 70000 |  |  | 70000
419 | Местный бюджет
420 | Строительство линий электропередач по ул. Западная в жилом районе "Южный" р.п.Пышма. 950 м.п. | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 14000 | 2016 | 2016 | 14000 |  |  | 14000
421 | Областной бюджет |  |  | 14000 |  |  | 14000 |  |  | 14000
422 | Местный бюджет
423 | Строительство водопровода на незастроенной территории в жилом районе "Южный" р.п.Пышма. 2450 м.п. | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 2500 | 2017 | 2017 | 2500 |  |  |  | 2500
424 | Областной бюджет |  |  | 2500 |  |  | 2500 |  |  |  | 2500
425 | Местный бюджет
426 | Строительство газопровода на незастроенной территории в жилом районе "Южный" р.п.Пышма. 2450 м.п. | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 5000 | 2017 | 2017 | 5000 |  |  |  | 5000
427 | Областной бюджет |  |  | 5000 |  |  | 5000 |  |  |  | 5000
428 | Местный бюджет
429 | Проведение изыскательских работ и разработка проектной документации на строительство автодороги по вновь запроектированной улице в д. Савина. 1200 м.п. Экспертиза проектной документации. | Свердловская область, Пышминский район, д. Савина | муниципальная | 1300 | 2017 | 2017 | 1300 |  |  |  | 1300
430 | Местный бюджет |  |  | 1300 |  |  | 1300 |  |  |  | 1300
431 | Проведение изыскательских работ и разработка проектной документации на строительство линий электропередач по вновь запроектированной улице в д. Савина. 1200 м.п. Экспертиза проектной документации. | Свердловская область, Пышминский район, д. Савина | муниципальная | 1000 | 2017 | 2017 | 1000 |  |  |  | 1000
432 | Местный бюджет |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  | 1000
433 | Строительство автодороги на вновь застраеваемой улице в д. Савина 1200 м.п. | Свердловская область, Пышминский район, д. Савина | муниципальная | 35000 | 2018 | 2018 | 35000 |  |  |  |  | 35000
434 | Областной бюджет |  |  | 35000 |  |  | 35000 |  |  |  |  | 35000
435 | Местный бюджет
436 | Строительство линий электропередач на вновь застраеваемой улице в д. Савина 1200 м.п. | Свердловская область, Пышминский район, д. Савина | муниципальная | 7000 | 2018 | 2018 | 7000 |  |  |  |  | 7000
437 | Областной бюджет |  |  | 7000 |  |  | 7000 |  |  |  |  | 7000
438 | Местный бюджет
439 | Проведение изыскательских работ и разработка проектной документации на строительство водопровода по вновь запроектированной улице в д. Савина. 1200 м.п. Экспертиза проектной документации. | Свердловская область, Пышминский район, д. Савина | муниципальная | 1000 | 2018 | 2018 | 1000 |  |  |  |  | 1000
440 | Местный бюджет |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1000
441 | Проведение изыскательских работ и разработка проектной документации на строительство газопровода по вновь запроектированной улице в д. Савина. 1200 м.п. Экспертиза проектной документации. | Свердловская область, Пышминский район, д. Савина | муниципальная | 1000 | 2018 | 2018 | 1000 |  |  |  |  | 1000
442 | Местный бюджет |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1000
443 | Подпрограмма19 "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Пышминского городского округа"
444 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе |  |  | 89670 |  |  | 86970 | 1970 | 15000 | 0 | 35000 | 35000
445 | областной бюджет |  |  | 77200 | 0 | 0 | 77200 | 700 | 13500 | 0 | 31500 | 31500
446 | местный бюджет |  |  | 12470 |  |  | 9770 | 1270 | 1500 | 0 | 3500 | 3500
447 | внебюджетные источники
448 | Объект 1: Строительство лыжной базы | с.Трифоново | муниципальная | 15000 | 2015 | 2015 | 15000 |  | 15000
449 | ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ 1: |  |  | 15000 |  |  | 15000 |  | 15000
450 | федеральный бюджет
451 | областной бюджет |  |  | 13500 |  |  | 13500 |  | 13500
452 | местный бюджет |  |  | 1500 |  |  | 1500 |  | 1500
453 | внебюджетные источники
454 | Объект 2: Приобретение и установка трибун с навесом | р.п.Пышма, ул. Куйбышева,42 | муниципальная |  | 2014 | 2014
455
456 | ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ 2: |  |  | 1200 |  |  | 1200 | 1200
457 | федеральный бюджет | [5 empty] | 0
458 | областной бюджет | [5 empty] | 0
459 | местный бюджет |  |  | 1200 |  |  | 1200 | 1200
460 | внебюджетные источники
461 | Объект 3: Строительство спортивной площадки"Воркхаус" | р.п.Пышма | муниципальная |  | 2014 | 2014
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ 3: |  |  | 0 |  |  | 0
| областной бюджет |  |  | 700 |  |  | 700 | 700
| местный бюджет |  |  | 70 |  |  | 70 | 70
| Объект 4: Строительство бассейна | р.п.Пышма | муниципальная | 0 | 2016 | 2017 | 0
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ 4: |  |  | 0 |  |  | 0
| областной бюджет |  |  | 63000 |  |  | 63000 |  |  |  | 31500 | 31500
| местный бюджет |  |  | 7000 |  |  | 7000 |  |  |  | 3500 | 3500