|  |
| --- |
| Приложение №1 к постановлению  администрации Пышминского  городского округа  28 декабря 2018г. № \_802\_ |

**П Р О Г Р А М М А**

**КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»**

**НА 2019 - 2029 ГОДЫ**

2018 г.

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Пышминского городского округа на 2019-2029 годы (Далее по тексту – Программа). |
| Основание для разработки  Программы | Правовыми основаниями для разработки Программы комплексного развития являются:  1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;  2. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов**»;**  3.СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* |
| Заказчик  Программы | Администрация Пышминского городского округа  623550, Свердловская область, пгт.Пышма, ул.1 Мая, д.2 |
| Разработчик Программы | Общество с ограниченной ответственностью «АгроНефтеХимПроект»  620014, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Малышева, д.12-б, 3 этаж. |
| Цель Программы | Создание условий сбалансированного, перспективного социального развития Пышминского городского округа в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры. |
| Задача Программы | Обеспечение населения Пышминского городского округа объектами социальной инфраструктуры (культуры, спорта и образования) в шаговой доступности, в том числе доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями и инвалидов. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | 1. Обеспеченность местами в дошкольных образовательных учреждениях; 2. Количество детей 7-15 лет, охваченных образовательными услугами; 3. Количество детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях; 4. Удельный вес населения, участвующего в культурно-массовых досуговых мероприятиях; 5. Удельный вес населения систематически занимающегося физической культурой и спортом; 6. Удельный вес детей и подростков, систематически занимающихся в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (ДЮСШ, СДЮШОР)\ 7. Обеспеченность населения спортивными сооружениями 8. Уровень обеспеченности населения врачами 9. Средняя продолжительность жизни населения |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Строительство новых и реконструкция существующих, ввод в эксплуатацию объектов образования, физической культуры и спорта, культуры и других объектов муниципальной собственности в соответствии с требованиями государственных стандартов, социальных норм и нормативов.  Разработка проектной документации для строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется в период с 2019 по 2029 годы в 2 этапа:  I этап – 2019 - 2023 г.г.;  II этап – 2024 – 2029 г.г.  Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные программой, рассчитаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период (до окончания срока действия программы) - без разбивки по годам. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 246477,523 тыс. рублей за счет бюджетных средств разных уровней и привлечения внебюджетных источников.  2019г. – 30870,243 тыс. рублей, местный бюджет;  2020г. – 78010,373 тыс. рублей, местный бюджет;  2021г. – 53081,182 тыс. рублей, местный бюджет;  2022г. –10810,245 тыс. рублей местный бюджет;  2023г. – 2199,83 тыс. рублей местный бюджет;  2024-2029гг. 71505,65 – тыс. рублей, из них:  64505,65 тыс. рублей местный бюджет;  7000 тыс. рублей внебюджетные источники.  Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2019 – 2029 годы, могут быть уточнены при формировании проекта местного бюджета.  Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год. Все суммы показаны в ценах соответствующего периода. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Сохранение обеспеченности местами в дошкольных образовательных учреждениях на уровне 82,4%; 2. Количество детей 7-15 лет, охваченных образовательными услугами до 2499; 3. Увеличение количества детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях до 2600; 4. Увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-массовых досуговых мероприятиях до 13%; 5. Увеличение удельного веса населения систематически занимающегося физической культурой и спортом до 40%; 6. Увеличение удельного веса детей и подростков, систематически занимающихся в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (ДЮСШ, СДЮШОР) до 60%; 7. Увеличение обеспеченности населения спортивными сооружениями; 8. Повышения уровня обеспеченности населения врачами до 19,4 человек на 10 тыс. населения; 9. Увеличение средней продолжительности жизни населения до 75 лет. |

1. **Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры.**
   1. **Описание социально-экономического состояния Пышминского городского округа, сведения о градостроительной деятельности.**

Социальная инфраструктура представляет собой многоотраслевой комплекс, действующий в интересах повышения благосостояния населения. Она охватывает систему образования, здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт и т.д. Уровень развития социальной сферы в сильной степени определяется общим состоянием экономики муниципального образования, инвестиционной и социальной политикой государственных структур и другими факторами.

На территории Пышминского городского округа разработана Стратегия социально-экономического развития до 2030 года.

Градостроительная деятельность в Пышминском городском округе ведется на основании следующих документов:

**-** Генеральный план Пышминского городского округа;

**-** Правила землепользования и застройки;

- Местные нормативы градостроительного проектирования, утверждены Решением Думы Пышминского городского округа от 25.05.2016 №222;

- Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Пышминского городского округа» на 2018 – 2022 годы, утверждена постановлением администрации Пышминского городского округа от 28.09.2017 №540.

**1.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры, сложившийся уровень обеспеченности населения городского округа услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, культуры.**

**1.2.1. Характеристика текущего состояния сферы образования**

Наиболее остро для Пышминского городского округа стоит проблема обучения учащихся в две смены. Количество обучающихся во вторую смену составляет 312 чел. или 13% от общего числа обучающихся. Для обеспечения высокого качества общего образования в соответствии с запросами населения и перспективными задачами российского общества и экономики требуется совершенствование условий и организации обучения в общеобразовательной школе.

Таблица №1. Муниципальные общеобразовательные организации Пышминского городского округа:

|  |  |
| --- | --- |
| №  п/п | Наименование образовательных организаций |
| 1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Пышминского городского округа «Пышминская средняя общеобразовательная школа» |
| 2 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Пышминского городского округа «Ощепковская средняя общеобразовательная школа» |
| 3 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Пышминского городского округа «Четкаринская средняя общеобразовательная школа» |
| 4 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Пышминского городского округа «Черемышская средняя общеобразовательная школа» |
| 5 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Пышминского городского округа «Печеркинская средняя общеобразовательная школа» |
| 6 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Пышминского городского округа «Боровлянская средняя общеобразовательная школа» |
| 7 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Пышминского городского округа «Трифоновская средняя общеобразовательная школа» |
| 8 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Пышминского городского округа «Первомайская основная общеобразовательная школа» |
| 9 | Муниципальная бюджетная образовательная организация Пышминского городского округа «Тимохинская начальная общеобразовательная школа» |
| 10 | Муниципальная бюджетная образовательная организация Пышминского городского округа «Талицкая начальная общеобразовательная школа» |
| 11 | Муниципальная бюджетная образовательная организация Пышминского городского округа «Пульниковская начальная общеобразовательная школа» |
| 12 | Муниципальная бюджетная образовательная организация Пышминского городского округа «Тупицынская начальная общеобразовательная школа» |

Таблица №2. Сеть дошкольных образовательных организаций представлена 12 организациями, реализующими основную общеобразовательную программу дошкольного образования:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование образовательных организаций |
| 1 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Пышминского городского округа «Пышминский детский сад №3» |
| 2 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Пышминского городского округа «Пышминский детский сад №5» |
| 3 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Пышминского городского округа «Пышминский детский сад №6» |
| 4 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Пышминского городского округа «Пышминский детский сад №7» |
| 5 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Пышминского городского округа «Боровлянский детский сад» |
| 6 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Пышминского городского округа «Первомайский детский сад» |
| 7 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Пышминского городского округа «Печеркинский детский сад» |
| 8 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Пышминского городского округа «Родинский детский сад» |
| 9 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Пышминского городского округа «Трифоновский детский сад» |
| 10 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Пышминского городского округа «Черемышский детский сад» |
| 11 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Пышминского городского округа «Чупинский детский сад» |
| 12 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Пышминского городского округа «Чернышовский детский сад» |
|  | Итого: |

Дополнительное образование на территории Пышминского городского округа предоставляют:

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  Пышминского городского округа «Пышминский центр дополнительного образования», в 2018-2019 учебном году функционирует 92 группы с общим охватом 1315 детей;

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  Пышминского городского округа «Пышминская школа искусств», число обучающихся составляет 206 человек;

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Пышминского городского округа «Пышминская детско-юношеская спортивная школа», спортивные отделения работают на базах общеобразовательных школ, всего в спортивной школе занимается 401 человек.

**1.2.2. Характеристика текущего состояния сферы здравоохранения**

На территории Пышминского городского округа осуществляет свою деятельность ГБУЗ СО «Пышминская центральная районная больница», которая относится к министерству здравоохранения Свердловской области и имеет 23 фельдшерско-акушерских пункта.

Эффективное функционирование системы здравоохранения Пышминского городского округа определяется следующими факторами:

- формированием у населения ответственного отношения к своему здоровью;

- совершенствованием организационной системы, позволяющей обеспечить оказание доступной и качественной медицинской помощи жителям Пышминского района в рамках Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;

- развитием инфраструктуры и ресурсного обеспечения здравоохранения, включающего финансовое, материально-техническое и технологическое оснащение медицинских учреждений на основе инновационных подходов;

- наличием достаточного количества квалифицированных медицинских кадров, способных решать задачи, поставленные перед здравоохранением городского округа.

Серьезное негативное влияние на деятельность здравоохранения оказывают растущий дефицит врачебных кадров, стойкое снижение укомплектованности врачебным персоналом, что приводит к снижению доступности и качества медицинской помощи населению района.

На протяжении последних лет сохраняется тенденция к сокращению численности врачей, так в 2009 году работало 33 врача, в 2012 году - 29 врачей, в 2016 году – 26 врачей. На 01.09.2017 количество врачей составило – 26 врачей. За восемь лет общее снижение составило 7 врачей.

Соответственно с каждым годом уменьшается показатель числа врачей на 10000 населения, в 2009 году он составлял 15,0 %, в 2012 году - 14,3%, по состоянию на 01.09.2017 года – 13,2%.

В возрастной структуре врачебного персонала более 60 % врачей пенсионного и предпенсионного возрастов.

Основными причинами прогрессирующего снижения укомплектованности кадрами являются: отток врачебных кадров в более крупные города, как правило, уезжают высокопрофессиональные специалисты; выход на пенсию медицинских работников не восполняется приходом молодых специалистов.

Мероприятия по привлечению и закреплению медицинских кадров в Пышминском городском округе:

- ежегодно выставляются вакансии требуемых врачей на сайт Министерства здравоохранения Свердловской области.

- регулярно подаются сведения о наличии вакантных в ЦРБ должностей в ГКУ СО «Пышминский центр занятости», так же посещаются «ярмарки вакансий», проводятся беседы с населением.

- проводятся беседы по профессиональной ориентации школьников 9-11 классов школ пгт.Пышма. Составляются списки абитуриентов по целевому направлению выпускников 11 классов в Уральский Государственный Медицинский университет. По окончании медицинской академии со студентами заключаются договоры о прохождении интернатуры по определенной специальности в Пышминской ЦРБ.

Студенты УГМУ принимаются для прохождения производственной практики в ГБУЗ СО «Пышминская ЦРБ».

- проводится работа с Асбестовско-Сухоложским филиалам Свердловского областного колледжа и Свердловского областного медицинского колледжа по привлечению выпускников со средним медицинским образованием для работы в ГБУЗ СО «Пышминская ЦРБ».

- с использованием СМИ проводить работу для привлечения специалистов.

- продолжается работа в рамках муниципальной подпрограммы «Закрепление медицинских кадров на территории Пышминского городского округа на 2014-2021 годы».

**1.2.3. Характеристика текущего состояния сферы культуры**

В сфере культуры Пышминского городского округа осуществляют свою деятельность два учреждения – МКУ ПГО «Библиотечно-информационный центр», имеющий 15 подразделений, и МБУ ПГО «Центр культуры и досуга», в состав которого входят 18 Домов культуры.

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениям клубного типа от нормативной потребности не соответствует установленному нормативу (по нормативу – 23 учреждения, фактически – 18 учреждений). Показатель за 2017 год составил 78,26 процентов.

Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности также не соответствует установленному нормативу (по нормативу – 20 учреждений, фактически – 16 учреждений).

В целях улучшения состояния зданий, в которых располагаются учреждения культуры, в 2017 году проведены мероприятия по проведению капитального ремонта крыши МБУ ПГО «Библиотечно-информационный центр» и Трифоновской библиотеки. Реализация данных мероприятий проведена за счёт средств местного бюджета

В Пышминского городском округе работает филиал Свердловского областного историко-краеведческого музея — Пышминский музей истории земледелия и крестьянского быта, основным направлением работы которого была и остается пропаганда культурно-исторических ценностей, накопленных в районе: краеведческих знаний, народных ремесел, произведений художественно-прикладного искусства самодеятельных мастеров.

На территории муниципального образования расположен Парк культуры и отдыха, в котором регулярно проводятся различные торжественные и досуговые мероприятия.

Уровень обеспеченности населения Пышминского городского округа учреждениями культуры в сравнении с нормативами, рекомендуемыми распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 года №Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры», представлен в таблице 3:

Таблица №3. Уровень обеспеченности населения Пышминского городского округа учреждениями культуры:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип объекта** | **Единица измерения** | **Норматив** | **Факт** | **Обеспеченность, %** |
| Общедоступная библиотека | единица | 20 | 16 | 80% |
| Музей | единица | 2 | 1 | 50% |
| Учреждение культуры клубного типа | единица | 23 | 18 | 78,26% |
| Парк культуры и отдыха | единица | 1 | 1 | 100% |
| Кинозал | единица | 1 | 0 | 0% |

Таким образом, можно отметить высокую обеспеченность муниципального образования учреждениями культуры, согласно установленным нормативам.

В Пышминском городском округе накоплен значительный культурный потенциал, представленный разнообразными творческими коллективами и традиционными духовными ценностями, муниципальными библиотеками, культурно-досуговыми учреждениями и школой искусств, квалифицированным кадровым составом преподавателей, специалистов и руководителей.

Организацией досуга населения занимаются 2 муниципальных учреждения культурно - досугового типа: МБУ ПГО «Центр культуры и досуга» в состав которого входят парк культуры и отдыха, зона отдыха в с. Печеркино и 17 сельских ДК; МБУ ПГО «Библиотечно-информационный центр», в состав которого входят районная детская библиотека и 14 сельских библиотек.

В учреждениях культуры реализуются проекты, направленные на обеспечение доступности культурных услуг для социально-незащищенных слоев населения, проходят гастроли театральных и концертных коллективов, творческие встречи с мастерами искусства. Ежегодно растет количество проводимых мероприятий и их участников.

Для повышения доступности культурных и информационных услуг планируется подключение к широкополосному Интернету во всех библиотеках и домах культуры, комплектование книжными, периодическими изданиями. Для сохранения и развития самодеятельного творчества, организации досуга населения и повышения качества мероприятий необходимо пополнять фонд сценической одежды и обуви, реквизитов, музыкальной аппаратуры.

В целях создания современной и укрепления существующей материально-технической базы учреждений культуры планируется:

1. строительство нового дома культуры на 150 мест в с. Четкарино;

2. капитальные и текущие ремонты зданий учреждений культуры;

3. приобретение автотранспортных средств, в том числе необходимых для проведения гастролей творческих коллективов;

4. приобретение мобильного комплекса информационно-библиотечного обслуживания «Библиобус», для организации библиотечного обслуживания сельских населенных пунктов, где отсутствуют стационарные библиотеки;

5. оснащение учреждений культуры современным компьютерным оборудованием.

**1.2.4. Характеристика текущего состояния объектов физической культуры и массового спорта**

В Пышминском городском округе создан фундамент для целенаправленного развития отрасли физической культуры и спорта. В настоящее время реализуется подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта на территории Пышминского городского округа» муниципальной программы «Развитие Пышминского городского округа на 2014-2020 годы».

Ежегодно формируется Единый календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Пышминского городского округа.

Материально-спортивная база физической культуры и спорта в Пышминском городском округе включает 102 спортивных объекта, в том числе: 67 в сельской местности.

В распоряжении жителей Пышминского городского округа и членов их семей находится 102 спортивных объекта, из них в сельской местности 67. Единовременная пропускная способность спортивных объектов 2368 человек. Плоскостных спортивных сооружений имеется 65, в том числе: футбольных полей - 4, спортивных ядер (футбольное поле, волейбольная площадка, баскетбольная площадка, беговая дорожка, трибуны, городошная площадка) - 6, хоккейных корта - 3, (с. Четкарино, с. Черемыш, с. Боровлянское), баскетбольных, волейбольных спортивных площадок – 58. Имеется 23 спортивных зала с единовременной пропускной способностью 525 человек. Оборудованы 2 стрелковых тира, лыжные трассы: с. Трифоново и освещенная лыжная траса 2 км в Пышме в парке культуры и отдыха.

На территории Пышминского городского округа расположены 12 общеобразовательных школ. Уроки физкультуры посещают 3047 человек. В спортивных секциях образовательных учреждений занимается 587 человек. В 12 детских садах Пышминского городского округа уроки по физической подготовке посещает 1141 ребенок. В 10 детских садах введены ставки методистов по физической культуре.

Стратегией социально-экономического развития стоит задача осуществить увеличение количества спортивных сооружений с 102 единиц в 2016 году до 136 единиц в 2030 году. В связи с чем, на территории Пышминского городского округа планируется строительство целого ряда общедоступных спортивных объектов, целью которого является пропаганда здорового образа жизни и привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом всех слоев населения. В частности планируется построить 2 площадки для стритбола (с.Чупино, с.Чернышово), 13 площадок для занятий уличной гимнастикой (п.Южный, п.Ключевской, п.Первомайский, с.Черемыш, с.Печеркино, д.Нагибина, с.Чупино, д.Холкина, с.Четкарино, с.Чернышово, с.Пульниково, пгт.Пышма - 2), 3 волейбольных площадки (с.Черемыш, д.Родина, д.Талица), 1 тренажерный зал (пгт.Пышма), что позволит существенно разгрузить уже существующие спортивные объекты и привлечь еще большее количество людей к свободным занятиям физической культурой и спортом.

Самыми же амбициозными проектами, являются строительство лыжной базы в с.Трифоново и реконструкция спорткомплекса «Юность».

Данные мероприятия повлекут за собой удовлетворение социальных потребностей населения и прекращение дефицита единовременной пропускной способности спортивных объектов городского округа, с целью приближения к нормативным показателям.

Расчеты нормативной потребности поселений в инфраструктурных объектах спорта осуществляются с учетом данных о мощности (пропускной способности) действующих спортивных сооружений, независимо от формы собственности, социальных нормативов и норм, одобренных распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 года № 1683-р (с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 г. № 1767-р), представленных в следующей таблице.

Таблица №4. Уровень обеспеченности населения Пышминского городского округа спортивными объектами:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование норматива | Единица измерения | Норматив | Факт |
| Единовременная пропускная способность | тыс. человек на  10000 населения | 1,9 | 1,2 |

Норматив единовременной пропускной способности спортивных сооружений составляет 3800 чел, при фактической пропускной способности спортивных сооружений – 2368 чел. Исходя из единой пропускной способности объектов спорта и на основании методики определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры обеспеченность населения Пышминского городского округа спортивными сооружениями составляет 63,1 %.

Показатель дефицита единовременной пропускной способности объектов физической культуры и спорта, по состоянию на 2017 год, составляет 1432 чел.

**1.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры**

Прогнозирование развития социальной инфраструктуры опирается на анализ демографической ситуации на территории, процессов рождаемости, смертности, миграции населения, анализ структуры населения, поскольку основная цель социальной инфраструктуры - это удовлетворение потребностей населения.

Таблица №5. Динамика среднегодовой численности постоянно проживающего населения:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения по годам | | | | | | | |
| Наименование | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год  оценка | 2022  прогноз | 2029  прогноз |
| Пышминский городской округ | 19854 | 19748 | 19667 | 19537 | 19446 | 19610 | 20810 |

Учитывая отрицательную динамику численности населения, необходимо поддерживать все секторы социальной инфраструктуры городского округа, для изменения тенденции сокращения численности населения, а также своевременного обеспечения его социальными объектами Пышминского городского округа, в целях дальнейшего улучшения качества жизни.

Мероприятиями Программы предусмотрено строительство (капитальный ремонт) объектов социальной инфраструктуры, с целью удовлетворения населения качеством предоставляемых социальных услуг.

При реализации мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития социальной инфраструктуры, необходимо учитывать требования нормативных и технических актов в области обеспечения доступности объектов социальной инфраструктуры для маломобильных групп населения.

Необходимо строительство новых объектов социальной инфраструктуры в связи с планируемым увеличением спроса и ростом посещаемости, удаленности жилых районов от социальных объектов в целях обеспечения радиуса охвата населения, повышения стандарта предоставления услуг и повышения доступности для маломобильных групп населения.

**1.4. Оценка нормативно правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры Пышминского городского округа**

Программа разработана на основании и с учетом следующих документов:

- Муниципальная программа Пышминского городского округа «Развитие системы образования в Пышминском городском округе на 2014-2020 годы» утвержденная Постановлением администрации Пышминского городского округа [от 23.10.2013 № 725](http://xn----ftbnafemjobz4ftb.xn--p1ai/upload/files/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%282%29.zip);

- Муниципальная программа Пышминского городского округа «Развитие культуры в Пышминском городском округе на 2014 - 2020 годы» утвержденная постановлением администрации Пышминского городского округа от 25.10.2013 № 730;

- Муниципальная программа «Развитие Пышминского городского округа» на 2014 – 2020 годы утвержденная Постановлением администрации Пышминского городского округа [от 24.10.2013 № 727](http://xn----ftbnafemjobz4ftb.xn--p1ai/upload/files/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%281%29.zip);

- Стратегия социально–экономического развития Пышминского городского округа до 2030 года;

- Муниципальная программа Пышминского городского округа "Создание в Пышминском городском округе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиям обучения" на 2016-2025 годы" утвержденная постановлением администрации Пышминского городского округа [от 23.03.2016 № 118](http://xn----ftbnafemjobz4ftb.xn--p1ai/upload/files/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf);

**-** Генеральный план Пышминского городского округа;

**-** Правила землепользования и застройки;

- Местные нормативы градостроительного проектирования, утверждены Решением Думы Пышминского городского округа от 25.05.2016 №222;

- Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Пышминского городского округа» на 2018 – 2022 годы, утверждена постановлением администрации Пышминского городского округа от 28.09.2017 №540.

**2. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа.**

На основании анализа текущего состояния объектов социальной инфраструктуры, в соответствии с прогнозируемым спросом на услуги в данной сфере сформирован перечень мероприятий в соответствии с таблицей №6.

Программа реализуется на всей территории муниципального образования. Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Пышминского городского округа.

Куратор программы – Заместитель главы администрации по социальным вопросам;

Ответственный исполнитель – Заместитель главы администрации по социальным вопросам;

Контроль над исполнением программы осуществляет администрация Пышминского городского округа в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством.

Программа корректируется ежегодно в соответствии с принятием бюджета на соответствующий финансовый год.

Выполнение оперативных функций по реализации Программы возлагается на специалистов администрации Пышминского городского округа, структурные подразделения муниципального учреждения.

Исполнители мероприятий Программы ежегодно информируют администрацию Пышминского городского округа о ходе выполнения Программы. Для оценки эффективности реализации Программы администрацией Пышминского городского округа проводится ежегодный мониторинг.

Необходимо размещать отчетность о ходе выполнения Программы на официальном сайте Пышминского городского округа «пышминский-го.рф».

Программа подлежит корректировке или пересмотру при вступлении в силу приказов, распоряжений, методических указаний и других нормативных актов, регламентирующих требования к программам комплексного развития социальной инфраструктуры, документам территориального планирования и сопутствующим схемам и программам. Финансирования, изменение условий функционирования и потребностей объектов социальной инфраструктуры, повлекшие значительное отклонение фактических показателей (индикаторов мониторинга) эффективности функционирования систем по отношению к показателям, предусмотренных Программой.

В соответствии с пунктом №2 Постановления Правительства РФ от 1 октября 2015г. №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городский округов», Программа устанавливает перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, городского округа, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития поселения, городского округа, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

Таблица №6. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа (сгруппированные по видам объектов социальной инфраструктуры), которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования**:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Технико-экономические параметры  (мощность, площадь) | Местоположения | Наименование в соответствии с Проектом стратегии социально-экономического развития | Сроки строительства | Ответственный исполнитель |
| ***Образовательные организации*** | | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт | 940 мест | МБОУ ПГО «Пышминская СОШ» 623550, Свердловская область, пгт.Пышма, ул.Куйбышева,39 | Ремонт крыши кровли | 2019-2024 | **МКУ ПГО "Управление образования"** |
| 2 | Капитальный ремонт | 500 мест | МБОУ ПГО «Ощепковская СОШ»,  623551,Свердловская область, пгт.Пышма, ул.Бабкина,3а | Ремонт спортивного и актового зала | 2020-2024 | **МКУ ПГО "Управление образования"** |
| Ремонт пола в коридорах | 2020-2024 |
| Ремонт системы водоснабжения и водоотведения | 2019-2020 |
| Ремонт гаражей | 2020-2021 |
| Ремонт канализации | 2019-2020 |
| 3 | Новое строительство | - | МБОУ ПГО «Ощепковская СОШ»,  623551,Свердловская область, пгт.Пышма, ул.Бабкина,3а | Строительство спортивной площадки | 2021 | **МКУ ПГО "Управление образования"** |
| 4 | Капитальный ремонт | - | МБОУ ПГО «Печеркинская СОШ» 623567, Свердловская область, Пышминский район, с.Печеркино, ул.Буденного, д.5 | Ремонт столовой в здании | 2019-2020 | **МКУ ПГО "Управление образования"** |
| Ремонт тира | 2025-2029 |
| 5 | Капитальный ремонт | 192 места | МБОУ ПГО «Трифоновская СОШ», 623565, Свердловская область, Пышминский район, с. Трифоново, ул. Ленина, дом 93 | Замена межэтажных и кабинетных дверей | 2019-2024 | **МКУ ПГО "Управление образования"** |
| Замена канализации внутри здания и наружных сетей | 2019-2024 |
| Ремонт системы холодного водоснабжения, с установкой горячего водоснабжения в здании | 2019-2024 |
| Ремонт полов 1 этажа | 2019-2024 |
| Ремонт полов 2 этажа | 2019-2024 |
| 6 | Новое строительство | - | МБОУ ПГО «Трифоновская СОШ», 623565, Свердловская область, Пышминский район, с. Трифоново, ул. Ленина, дом 93 | Строительство гаража для школьного автобуса | 2025-2029 | **МКУ ПГО "Управление образования"** |
| 7 | Капитальный ремонт | 123 места | МБОО ПГО «Талицкая НОШ» 623568, Свердловская область, Пышминский район, д.Талица, ул.Калинина, 38 | Замена входных дверей | 2020-2024 | **МКУ ПГО "Управление образования"** |
| Замена канализации | 2020-2024 |
| Частичная замена водопровода | 2020-2024 |
| Ремонт крыши | 2020-2024 |
| Замена оконных блоков | 2020-2024 |
| 8 | Капитальный ремонт | 240 мест | МБОУ ПГО «Черемышская СОШ»  623581, Россия, Свердловская область, Пышминский район, село Черемыш, улица Ленина, дом 56 | Ремонт тира | 2020-2024 | **МКУ ПГО "Управление образования"** |
| Замена дверей | 2025-2029 |
| 9 | Капитальный ремонт | 140 мест | МБОО ПГО «Тупицынская НОШ», 627570, Свердловская область, Пышминский р-он, с. Тупицыно, ул. Первомайская, д. 2 | Замена отопительной системы | 2020-2024 | **МКУ ПГО "Управление образования"** |
| Ремонт входной группы, отмостки, цоколя | 2019-2020 |
| 10 | Капитальный ремонт | 192 места | МБОУ ПГО «Первомайская ООШ»  623572, Свердловская обл., Пышминский р-н, п.Первомайский, ул.Ленина, д.1 в | Ремонт полов 1 этажа (полностью) | 2020-2024 | **МКУ ПГО "Управление образования"** |
| Ремонт входной группы | 2020-2024 |
| 11 | Капитальный ремонт | 640 мест | МБОУ ПГО «Четкаринская СОШ», 623571 Свердловская обл., Пышминский район, село Четкарино, улица Советская, дом 26в | Ремонт системы водоснабжения и водоотведения | 2020-2024 | **МКУ ПГО "Управление образования"** |
| Ремонт стадиона | 2025-2029 |
| 12 | Капитальный ремонт | 196 мест | МБОУ ПГО «Боровлянская СОШ», 623573, Свердловская обл., Пышминский р-он, с.Боровлянское, ул. Ленина, 22 | Ремонт стадиона | 2025-2029 | **МКУ ПГО "Управление образования"** |
| 13 | Капитальный ремонт | 81 место | МБДОУ ПГО «Печеркинский детский сад»  623567  Пышминский р-он, с.Печеркино ул.Буденного,7 | Ремонт пищеблока и прачечной | 2020-2024 | **МКУ ПГО "Управление образования"** |
| 14 | Капитальный ремонт | 372 места | МБДОУ ПГО «Трифоновский детский сад» 623565, Свердловская область, Пышминский р-он, с. Трифоново, ул. Энергостроителей, д. 13 | Ремонт крыши | 2020-2024 | **МКУ ПГО "Управление образования"** |
| Ремонт веранд, прилегающих к зданию д/с | 2020-2024 |
| Ремонт туалетов в здании | 2019-2020 |
| 15 | Капитальный ремонт | - | МБДОУ ПГО «Первомайский детский сад» 623563, Свердловская область, Пышминский р-он, п.Первомайский, ул. Ленина, д. 8 | Ремонт крыши | 2025-2029 | **МКУ ПГО "Управление образования"** |
| 16 | Капитальный ремонт | 80 мест | МБДОУ ПГО «Родинский детский сад» 623571, Свердловская область, Пышминский р-он, д. Родина, ул. Советская, д. 42а | Ремонт санузлов в здании | 2020-2024 | **МКУ ПГО "Управление образования"** |
| Ремонт системы водоснабжения и водоотведения | 2020-2024 |
| Ремонт входной группы | 2020-2024 |
| 17 | Новое строительство | 88 мест | МБДОУ ПГО «Боровлянский детский сад»  623563, Свердловская область, Пышминский р-он, с.Боровлянское, ул. Ленина, д. 25 | Ограждение участка детского сада | 2025-2029 | **МКУ ПГО "Управление образования"** |
| 18 | Капитальный ремонт | 88 мест | МБДОУ ПГО «Боровлянский детский сад»  623563, Свердловская область, Пышминский р-он, с.Боровлянское, ул. Ленина, д. 25 | Ремонт крыши с устройством ливневых стоков | 2020-2024 | **МКУ ПГО "Управление образования"** |
| 19 | Капитальный ремонт | 36 мест | МБДОУ ПГО «Чупинский детский сад» 623563, Свердловская область, с.Чупино, ул. Павлика Морозова, д.4 | Ремонт крыши | 2020-2024 | **МКУ ПГО "Управление образования"** |
| Ремонт веранд, прилегающих к зданию ДС | 2025-2029 |
| Ремонт санузлов в здании | 2020-2024 |
| Ремонт системы водоснабжения | 2020-2024 |
| Ремонта пищеблока и прачечной | 2020-2024 |
| Ремонт крыши на здании пищеблока | 2020-2024 |
| 20 | Капитальный ремонт | - | МБДОУ ПГО «Пышминский детский сад № 3»,623550,Свердловская область,  пгт.Пышма,, ул. Бабкина,д.4б | Ремонт помещений | 2019-2020 | **МКУ ПГО "Управление образования"** |
| Ремонт прачечной (замена плитки) | 2019-2020 |
| 21 | Капитальный ремонт | 192 места | МБДОУ ПГО «Пышминский детский сад № 5» 623551, Свердловская обл. пгт. Пышма, ул. Строителей, 9 | Ремонт санузлов в здании | 2020-2024 | **МКУ ПГО "Управление образования"** |
| Замена умывальников в здании | 2020-2024 |
| 22 | Капитальный ремонт | 121 место | МБДОУ ПГО «Пышминский детский сад № 6» 623550, Свердловская область, пгт. Пышма, ул. 1-е Мая, д. 7. | Ремонт санузлов в здании | 2020-2024 | **МКУ ПГО "Управление образования"** |
| 23 | Капитальный ремонт | - | МБДОУ ПГО «Пышминский детский сад № 7»623550,Свердловская область, пгт. Пышма, ул. Комсомольская, д. 21 | Ремонт веранды | 2020-2024 | **МКУ ПГО "Управление образования"** |
| Ремонт санузлов в здании | 2025-2029 |
| Ремонт прачечной | 2020-2024 |
| 24 | Капитальный ремонт | 300 мест | МБУ ДО ПГО «Пышминский ЦДО»623550, Свердловская обл., пгт. Пышма, ул. Куйбышева,46 | Ремонт мастерских | 2020-2024 | **МКУ ПГО "Управление образования"** |
| Ремонт фасада | 2019-2020 |
| Ремонт крыши над актовым залом | 2025-2029 |
| Ремонт танцевального класса | 2025-2029 |
| Ремонт крыльца | 2019-2020 |
| Ремонт туалета | 2020-2024 |
| 25 | Новое строительство | 40 мест | Детский сад в д.Нагибина | Строительство нового здания | 2019-2020 | **МКУ ПГО "Управление образования"** |
| 26 | Новое строительство | 60 мест | Детский сад в д.Холкина | Строительство нового здания | 2019-2020 | **МКУ ПГО "Управление образования"** |
| 27 | Новое строительство | 400 мест | МБУ ДО ПГО «Пышминская спортивная школа» 623550,Свердловская обл. , пгт. Пышма ул. Куйбышева, 42 | Строительство нового здания | 2025-2029 | **МКУ ПГО "Управление образования"** |
| 28 | Капитальный ремонт | 200 мест | МБУ ДО ПГО «Пышминская школа искусств»  пгт. Пышма, пер. Комарова, д.2 | Ремонт помещения 1 этаж | 2019-2020 | **МКУ ПГО "Управление образования"** |
| Ремонт помещения 3 этажа | 2020-2024 |
| Ремонт отмостки и цоколя | 2020-2024 |
| 29 | Капитальный ремонт | 80 мест | МБДОУ ПГО Детский сад №6, пгт.Пышма, ул. 1 Мая, д. 6 | Ремонт всего здания | 2019-2020 | **МКУ ПГО "Управление образования"** |
| ***Учреждения физической культуры и спорта*** | | | | | | |
| 30 | Новое строительство | 0,36 га | д.Савина | стадион - 0,36га | до 2029 | МКУ ПГО  «ЦФК и С» |
| 31 | Новое Строительство | 27,7м2 | д.Савина | спортивный зал 27,7м² | до 2029 | МКУ ПГО  «ЦФК и С» |
| 32 | Новое строительство | 225 м2 | с.Чупино | Площадка для стритбола | до 2029 | МКУ ПГО  «ЦФК и С» |
| 33 | Новое строительство | 225 м2 | с.Чернышово | Площадка для стритбола | до 2029 | МКУ ПГО  «ЦФК и С» |
| 34 | Новое строительство | 200 м2 | п.Южный | Площадка для занятий уличной гимнастикой | до 2029 | МКУ ПГО  «ЦФК и С» |
| 35 | Новое строительство | 200 м2 | п.Ключевской | Площадка для занятий уличной гимнастикой | до 2029 | МКУ ПГО  «ЦФК и С» |
| 36 | Новое строительство | 200 м2 | п.Первомайский | Площадка для занятий уличной гимнастикой | до 2029 | МКУ ПГО  «ЦФК и С» |
| 37 | Новое строительство | 200 м2 | с.Черемыш | Площадка для занятий уличной гимнастикой | до 2029 | МКУ ПГО  «ЦФК и С» |
| 38 | Новое строительство | 200 м2 | с.Печеркино | Площадка для занятий уличной гимнастикой | до 2029 | МКУ ПГО  «ЦФК и С» |
| 39 | Новое строительство | 200 м2 | д.Нагибина | Площадка для занятий уличной гимнастикой | до 2029 | МКУ ПГО  «ЦФК и С» |
| 40 | Новое строительство | 200 м2 | с.Чупино | Площадка для занятий уличной гимнастикой | до 2029 | МКУ ПГО  «ЦФК и С» |
| 41 | Новое строительство | 200 м2 | д.Холкина | Площадка для занятий уличной гимнастикой | до 2029 | МКУ ПГО  «ЦФК и С» |
| 42 | Новое строительство | 200 м2 | с.Четкарино | Площадка для занятий уличной гимнастикой | до 2029 | МКУ ПГО  «ЦФК и С» |
| 43 | Новое строительство | 200 м2 | с.Чернышово | Площадка для занятий уличной гимнастикой | до 2029 | МКУ ПГО  «ЦФК и С» |
| 44 | Новое строительство | 200 м2 | с.Пульниково | Площадка для занятий уличной гимнастикой | до 2029 | МКУ ПГО  «ЦФК и С» |
| 45 | Новое строительство | 200 м2 | пгт.Пышма | Площадка для занятий уличной гимнастикой | до 2029 | МКУ ПГО  «ЦФК и С» |
| 46 | Новое строительство | 200 м2 | пгт.Пышма | Площадка для занятий уличной гимнастикой | до 2029 | МКУ ПГО  «ЦФК и С» |
| 47 | Новое строительство | 200 м2 | пгт.Пышма | Площадка для занятий уличной гимнастикой | до 2029 | МКУ ПГО  «ЦФК и С» |
| 48 | Новое строительство | 360 м2 | с.Черемыш | Волейбольная площадка | до 2029 | МКУ ПГО  «ЦФК и С» |
| 49 | Новое строительство | 360 м2 | д.Родина | Волейбольная площадка | до 2029 | МКУ ПГО  «ЦФК и С» |
| 50 | Новое строительство | 360 м2 | д.Талица | Волейбольная площадка | до 2029 | МКУ ПГО  «ЦФК и С» |
| 51 | Новое строительство | - | пгт.Пышма | Тренажерный зал | до 2029 | МКУ ПГО  «ЦФК и С» |
| 52 | Капитальный ремонт | - | пгт.Пышма | СК «ЮНОСТЬ» | 2020-2021 | МКУ ПГО  «ЦФК и С» |
| 53 | Новое строительство | Определяется проектом | пгт.Пышма | Площадка для роллеров в парке культуры и отдыха | 2028-2029 | МКУ ПГО  «ЦФК и С» |
| 54 | Новое строительство | Определяется проектом | пгт.Пышма | Строительство искусственной трассы для маунтинбайка | 2028-2029 | МКУ ПГО  «ЦФК и С» |
| 55 | Новое строительство | Определяется проектом | пгт.Пышма | Строительство бассейна | 2028-2029 | МКУ ПГО  «ЦФК и С» |
| ***Учреждения культуры и искусства*** | | | | | | |
| 56 | Строительство дома культуры | 150 мест | д.Савина | дом культуры на 150 мест | до 2029 | МКУ ПГО «УКТИМП» |
| 57 | Капитальный ремонт | - | Черемышская сельская библиотека | Капитальный ремонт | 2020 | МКУ ПГО «УКТИМП» |
| 58 | Капитальный ремонт | - | Печеркинская сельская библиотека | Капитальный ремонт | 2021 | МКУ ПГО «УКТИМП» |
| 59 | Капитальный ремонт | - | Первомайская сельская библиотека | Капитальный ремонт | 2022 | МКУ ПГО «УКТИМП» |
| 60 | Капитальный ремонт | - | Боровлянская сельская библиотека | Капитальный ремонт | 2023 | МКУ ПГО «УКТИМП» |
| 61 | Капитальный ремонт | - | Трифоновская сельская библиотека | Капитальный ремонт | 2024 | МКУ ПГО «УКТИМП» |
| 62 | Капитальный ремонт | - | Пульниковская сельская библиотека | Капитальный ремонт | 2025 | МКУ ПГО «УКТИМП» |
| 63 | Капитальный ремонт | - | Тупицынская сельская библиотека | Капитальный ремонт | 2026 | МКУ ПГО «УКТИМП» |
| 64 | Капитальный ремонт | - | Тимохинская сельская библиотека | Капитальный ремонт | 2027 | МКУ ПГО «УКТИМП» |
| 65 | Капитальный ремонт | - | Мартыновская сельская библиотека | Капитальный ремонт | 2028 | МКУ ПГО «УКТИМП» |
| 66 | Капитальный ремонт | - | Чупинская сельская библиотека | Капитальный ремонт | 2029 | МКУ ПГО «УКТИМП» |
| 67 | Капитальный ремонт | - | Талицкая сельская библиотека | Капитальный ремонт | 2029 | МКУ ПГО «УКТИМП» |
| 68 | Новое строительство | 150 мест | Дом культуры, с.Четкарино | Новое строительство дома культуры | 2019-2020 | МКУ ПГО «УКТИМП» |

1. **Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа.**

Раздел включает в себя, оценку стоимости основных мероприятий по реализации Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Пышминского городского округа, с разбивкой по годам.

Формой использования финансовых ресурсов бюджета учреждениями и организациями социальной сферы, находящимися на хозрасчете и имеющими самостоятельные доходы, является предоставление им бюджетных субсидий для возмещения ими недостающих доходов для сведения баланса доходов и расходов. Такая потребность в государственных субсидиях обычно бывает вызвана либо стремлением сохранить спрос на социальные услуги, либо централизованной политикой ценообразования на платные социально-культурные услуги.

Традиционно система финансирования социальной инфраструктуры подразделялась на два канала: отраслевой и территориальный. Развитие и функционирование отраслей социальной инфраструктуры зависят от того, насколько ее отрасли способны обеспечить себя финансовыми ресурсами на текущие цели. Отраслевой принцип функционирования имеет недостатки - некомплексное использование ведомственных объектов социальной инфраструктуры ведет к распылению финансовых средств. Подчинение объектов социальной инфраструктуры различным ведомствам затрудняет координацию в решении социальных проблем муниципального образования. Территориальный канал финансирования представлен местным бюджетом, который является основным источником финансирования социальной инфраструктуры муниципального образования. Но бюджет местной власти весьма ограничен, что препятствует этому процессу.

Исследование проблемы финансирования социальной инфраструктуры, анализ современного уровня развития ее подразделений показывают необходимость поиска научно-обоснованных путей ее дальнейшего интенсивного развития и неординарных форм финансирования.

На сегодняшний день бюджет не способен взять на себя полностью расходы на содержание социальной сферы. С другой стороны, государство обязано защищать интересы населения (особенно его малоимущих слоев) и обеспечивать ему получение социальных услуг, а потому полностью перейти на самофинансирование объекты социальной инфраструктуры не могут. В связи с этим целесообразным представляется сосуществование нескольких форм финансирования, как государственных, так и частных фондов и на федеральном уровне, и на территориальном. Важная роль в решении этой проблемы должна быть отведена предприятиям, индивидуальным предприятиям, которые тоже могли бы взять на себя часть расходов на содержание объектов социальной инфраструктуры.

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа отражена в таблице №7.

Таблица№7. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Местоположение | Технико-экономические параметры  (мощность, площадь) | Наименование в соответствии с Стратегией социально-экономического развития | Источник финансирования | Объем финансирования тыс. рублей | | | | | | | | | Ответственный исполнитель |
| Всего | В том числе по годам | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024-2029 | |
| ***Образовательные организации*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | МБОУ ПГО «Пышминская СОШ» 623550, Свердловская область, пгт.Пышма, ул.Куйбышева,39 | 940 мест | Ремонт крыши кровли | Местный бюджет | 2412,124 | 2412,124 |  |  |  |  | |  | | **МКУ ПГО**  **«Управление**  **образования»** |
| 2 | МБОУ ПГО «Ощепковская СОШ»,  623551,Свердловская область, пгт.Пышма, ул.Бабкина,3а | 500 мест | Ремонт спортивного и актового зала | Местный бюджет | 814,58 |  | 814,58 |  |  |  | |  | | **МКУ ПГО**  **«Управление**  **образования»** |
| Ремонт пола в коридорах | Местный бюджет | 1049,024 |  |  | 1049,024 |  |  | |  | | **МКУ ПГО**  **«Управление**  **образования»** |
| Ремонт системы водоснабжения и водоотведения | Местный бюджет | 133,288 | 133,288 |  |  |  |  | |  | | **МКУ ПГО**  **«Управление**  **образования»** |
| Ремонт гаражей | Местный бюджет | 350,00 |  | 175,00 | 175,00 |  |  | |  | | **МКУ ПГО**  **«Управление**  **образования»** |
| Ремонт канализации | Местный бюджет | 133,118 | 133,118 |  |  |  |  | |  | | **МКУ ПГО**  **«Управление**  **образования»** |
| 3 | МБОУ ПГО «Ощепковская СОШ»,  623551,Свердловская область, пгт.Пышма, ул.Бабкина,3а | - | Строительство спортивной площадки | Местный бюджет | 12000,00 |  |  | 12000,00 |  |  | |  | | **МКУ ПГО**  **«Управление**  **образования»** |
| 4 | МБОУ ПГО «Печеркинская СОШ» 623567, Свердловская область, Пышминский район, с.Печеркино, ул.Буденного, д.5 | - | Ремонт столовой в здании | Местный бюджет | 80,57 | 80,57 |  |  |  | |  | |  | **МКУ ПГО**  **«Управление**  **образования»** |
| Ремонт тира | Местный бюджет | 850,00 | 850,00 |  |  |  | |  | |  | **МКУ ПГО**  **«Управление**  **образования»** |
| 5 | МБОУ ПГО «Трифоновская СОШ», 623565, Свердловская область, Пышминский район, с. Трифоново, ул. Ленина, дом 93 | 192 места | Замена межэтажных и кабинетных дверей | Местный бюджет | 913,877 | 913,877 |  |  |  | |  | |  | **МКУ ПГО**  **«Управление**  **образования»** |
| Замена канализации внутри здания и наружных сетей | Местный бюджет | 2700,00 | 2700,00 |  |  |  | |  | |  | **МКУ ПГО**  **«Управление**  **образования»** |
| Ремонт системы холодного водоснабжения, с установкой горячего водоснабжения в здании | Местный бюджет | 479,00 | 479,00 |  |  |  | |  | |  | **МКУ ПГО**  **«Управление**  **образования»** |
| Ремонт полов 1 этажа | Местный бюджет | 460,289 | 460,289 |  |  |  | |  | |  | **МКУ ПГО**  **«Управление**  **образования»** |
| Ремонт полов 2 этажа | Местный бюджет | 356,797 | 356,797 |  |  |  | |  | |  | **МКУ ПГО**  **«Управление**  **образования»** |
| 6 | МБОУ ПГО «Трифоновская СОШ», 623565, Свердловская область, Пышминский район, с. Трифоново, ул. Ленина, дом 93 | - | Строительство гаража для школьного автобуса | Местный бюджет | 3000,00 |  |  |  |  | |  | | 3000,00 | **МКУ ПГО**  **«Управление**  **образования»** |
| 7 | МБОО ПГО «Талицкая НОШ» 623568, Свердловская область, Пышминский район, д.Талица, ул.Калинина, 38 | 123 места | Замена входных дверей | Местный бюджет | 94,247 |  |  |  | 94,247 | |  | |  | **МКУ ПГО**  **«Управление**  **образования»** |
| Замена канализации | Местный бюджет | 123,046 |  | 123,046 |  |  | |  | |  | **МКУ ПГО**  **«Управление**  **образования»** |
| Частичная замена водопровода | Местный бюджет | 48,328 |  |  | 48,328 |  | |  | |  | **МКУ ПГО**  **«Управление**  **образования»** |
| Ремонт крыши | Местный бюджет | 2500,00 |  |  |  | 2500,00 | |  | |  | **МКУ ПГО**  **«Управление**  **образования»** |
| Замена оконных блоков | Местный бюджет | 1310,864 |  | 1310,864 |  |  | |  | |  | **МКУ ПГО**  **«Управление**  **образования»** |
| 8 | МБОУ ПГО «Черемышская СОШ»  623581, Россия, Свердловская область, Пышминский район, село Черемыш, улица Ленина, дом 56 | 240 мест | Ремонт тира | Местный бюджет | 800,00 | 800,00 |  |  |  | |  | |  | **МКУ ПГО**  **«Управление**  **образования»** |
| Замена дверей | Местный бюджет | 333,3 |  |  |  |  | |  | | 333,3 | **МКУ ПГО**  **«Управление**  **образования»** |
| 9 | МБОО ПГО «Тупицынская НОШ», 627570, Свердловская область, Пышминский р-он, с. Тупицыно, ул. Первомайская, д. 2 | 140 мест | Замена отопительной системы | Местный бюджет | 263,92 | 263,92 |  |  |  | |  | |  | **МКУ ПГО**  **«Управление**  **образования»** |
| Ремонт входной группы, отмостки, цоколя | Местный бюджет | 100,00 | 100,00 |  |  |  | |  | |  | **МКУ ПГО**  **«Управление**  **образования»** |
| 10 | МБОУ ПГО «Первомайская ООШ»  623572, Свердловская обл., Пышминский р-н, п.Первомайский, ул.Ленина, д.1 в | 192 места | Ремонт входной группы | Местный бюджет | 300,00 |  | 300,00 |  |  | |  | |  | **МКУ ПГО**  **«Управление**  **образования»** |
| 11 | МБОУ ПГО «Четкаринская СОШ», 623571 Свердловская обл., Пышминский район, село Четкарино, улица Советская, дом 26в | 640 мест | Ремонт стадиона | Местный бюджет | 900,00 |  |  |  |  | |  | | 900,00 | **МКУ ПГО**  **«Управление**  **образования»** |
| 12 | МБОУ ПГО «Боровлянская СОШ», 623573, Свердловская обл., Пышминский р-он, с.Боровлянское, ул. Ленина, 22 | 196 мест | Ремонт стадиона | Местный бюджет | 900,00 |  |  |  |  | |  | | 900,00 | **МКУ ПГО**  **«Управление**  **образования»** |
| 13 | МБДОУ ПГО «Печеркинский детский сад»  623567  Пышминский р-он, с.Печеркино ул.Буденного,7 | 81 место | Ремонт пищеблока и прачечной | Местный бюджет | 500,00 |  |  |  | 500,00 | |  | |  | **МКУ ПГО**  **«Управление**  **образования»** |
| 14 | МБДОУ ПГО «Трифоновский детский сад» 623565, Свердловская область, Пышминский р-он, с. Трифоново, ул. Энергостроителей, д. 13 | 372 места | Ремонт крыши | Местный бюджет | 760,398 | 760,398 |  |  |  | |  | |  | **МКУ ПГО**  **«Управление**  **образования»** |
| Ремонт веранд, прилегающих к зданию д/с | Местный бюджет | 84,523 | 84,523 |  |  |  | |  | |  | **МКУ ПГО**  **«Управление**  **образования»** |
| Ремонт туалетов в здании | Местный бюджет | 125,00 | 125,00 |  |  |  | |  | |  | **МКУ ПГО**  **«Управление**  **образования»** |
| 15 | МБДОУ ПГО «Первомайский детский сад» 623563, Свердловская область, Пышминский р-он, п.Первомайский, ул. Ленина, д. 8 | - | Ремонт крыши | Местный бюджет | 2800,00 |  |  |  |  | |  | | 2800,00 | **МКУ ПГО**  **«Управление**  **образования»** |
| 16 | МБДОУ ПГО «Родинский детский сад» 623571, Свердловская область, Пышминский р-он, д. Родина, ул. Советская, д. 42а | 80 мест | Ремонт санузлов в здании | Местный бюджет | 243,284 |  | 243,284 |  |  | |  | |  | **МКУ ПГО**  **«Управление**  **образования»** |
| Ремонт системы водоснабжения и водоотведения | Местный бюджет | 479,00 |  |  | 479,00 |  | |  | |  | **МКУ ПГО**  **«Управление**  **образования»** |
| Ремонт входной группы | Местный бюджет | 100,00 |  |  |  | 100,00 | |  | |  | **МКУ ПГО**  **«Управление**  **образования»** |
| 17 | МБДОУ ПГО «Боровлянский детский сад»  623563, Свердловская область, Пышминский р-он, с.Боровлянское, ул. Ленина, д. 25 | 88 мест | Ограждение участка детского сада | Местный бюджет | 2980,158 |  |  |  |  | |  | | 2980,158 | **МКУ ПГО**  **«Управление**  **образования»** |
| 18 | МБДОУ ПГО «Боровлянский детский сад»  623563, Свердловская область, Пышминский р-он, с.Боровлянское, ул. Ленина, д. 25 | 88 мест | Ремонт крыши с устройством ливневых стоков | Местный бюджет | 1200,0 |  | 1200,0 |  |  | |  | |  | **МКУ ПГО**  **«Управление**  **образования»** |
| 19 | МБДОУ ПГО «Чупинский детский сад» 623563, Свердловская область, с.Чупино, ул. Павлика Морозова, д.4 | 36 мест | Ремонт крыши | Местный бюджет | 2500,00 |  |  |  | 2500,00 | |  | |  | **МКУ ПГО**  **«Управление**  **образования»** |
| Ремонт веранд, прилегающих к зданию ДС | Местный бюджет | 1500,00 |  |  |  |  | |  | | 1500,00 | **МКУ ПГО**  **«Управление**  **образования»** |
| Ремонт санузлов в здании | Местный бюджет | 250,00 | 250,00 |  |  |  | |  | |  | **МКУ ПГО**  **«Управление**  **образования»** |
| Ремонт системы водоснабжения | Местный бюджет | 479,00 |  | 119,75 | 119,75 | 119,75 | | 119,75 | |  | **МКУ ПГО**  **«Управление**  **образования»** |
| Ремонта пищеблока и прачечной | Местный бюджет | 800,00 | 800,00 |  |  |  | |  | |  | **МКУ ПГО**  **«Управление**  **образования»** |
| Ремонт крыши на здании пищеблока | Местный бюджет | 1500,00 |  |  |  | 1500,00 | |  | |  | **МКУ ПГО**  **«Управление**  **образования»** |
| 20 | МБДОУ ПГО «Пышминский детский сад №3» ,623550,Свердловская область,  пгт.Пышма,ул.Красноармейская, д.2а, ул. Бабкина,д.4б | - | Ремонт помещений | Местный бюджет | 106,00 | 106,00 |  |  |  | |  | |  | **МКУ ПГО**  **«Управление**  **образования»** |
| Ремонт прачечной (замена плитки) | Местный бюджет | 106,00 | 106,00 |  |  |  | |  | |  | **МКУ ПГО**  **«Управление**  **образования»** |
| 21 | МБДОУ ПГО «Пышминский детский сад № 5» 623551, Свердловская обл. пгт. Пышма, ул. Строителей, 9 | 192 места | Ремонт санузлов в здании | Местный бюджет | 479,076 | 479,076 |  |  |  | |  | |  | **МКУ ПГО**  **«Управление**  **образования»** |
| Замена умывальников в здании | Местный бюджет | 143,024 | 143,024 |  |  |  | |  | |  | **МКУ ПГО**  **«Управление**  **образования»** |
| 22 | МБДОУ ПГО «Пышминский детский сад № 6» 623550, Свердловская область, пгт. Пышма, ул. 1-е Мая, д. 7. | 121 место | Ремонт санузлов в здании | Местный бюджет | 479,076 | 479,076 |  |  |  | |  | |  | **МКУ ПГО**  **«Управление**  **образования»** |
| 23 | МБДОУ ПГО «Пышминский детский сад № 7»623550,Свердловская область, пгт. Пышма, ул. Комсомольская, д. 21 | - | Ремонт веранды | Местный бюджет | 999,00 |  |  | 999,00 |  | |  | |  | **МКУ ПГО**  **«Управление**  **образования»** |
| Ремонт санузлов в здании | Местный бюджет | 958,152 |  |  |  |  | |  | | 958,152 | **МКУ ПГО**  **«Управление**  **образования»** |
| Ремонт прачечной | Местный бюджет | 500,00 |  |  | 500,00 |  | |  | |  | **МКУ ПГО**  **«Управление**  **образования»** |
| 24 | МБУ ДО ПГО «Пышминский ЦДО»623550, Свердловская обл., пгт. Пышма, ул. Куйбышева,46 | 300 мест | Ремонт мастерских | Местный бюджет | 885,168 |  |  |  | 885,168 | |  | |  | **МКУ ПГО**  **«Управление**  **образования»** |
| Ремонт фасада | Местный бюджет | 1000,00 | 1000,00 |  |  |  | |  | |  | **МКУ ПГО**  **«Управление**  **образования»** |
| Ремонт крыши над актовым залом | Местный бюджет | 1000,00 |  |  |  |  | |  | | 1000,00 | **МКУ ПГО**  **«Управление**  **образования»** |
| Ремонт танцевального класса | Местный бюджет | 300,00 |  |  |  |  | |  | | 300,00 | **МКУ ПГО**  **«Управление**  **образования»** |
| Ремонт крыльца | Местный бюджет | 600,00 | 600,00 |  |  |  | |  | |  | **МКУ ПГО**  **«Управление**  **образования»** |
| Ремонт туалета | Местный бюджет | 200,00 |  | 200,00 |  |  | |  | |  | **МКУ ПГО**  **«Управление**  **образования»** |
| 25 | Детский сад в д.Нагибина | 40 мест | Строительство нового здания | Местный бюджет | 30000,00 |  | 15000,00 | 15000,00 |  | |  | |  | **МКУ ПГО**  **«Управление**  **образования»** |
| 26 | Детский сад в д.Холкина | 60 мест | Строительство нового здания | Местный бюджет | 40000,00 |  | 20000,00 | 20000,00 |  | |  | |  | **МКУ ПГО**  **«Управление**  **образования»** |
| 27 | МБУ ДО ПГО «Пышминская спортивная школа» 623550,Свердловская обл. , пгт. Пышма ул. Куйбышева | 400 мест | Строительство нового здания | Местный бюджет | Определяется проектом |  |  |  |  | |  | | Определяется проектом | **МКУ ПГО**  **«Управление**  **образования»** |
| 28 | МБУ ДО ПГО «Пышминская школа искусств»  пгт. Пышма, пер. Комарова, д.2 | 200 мест | Ремонт помещения 1 этаж | Местный бюджет | 254,163 | 254,163 |  |  |  | |  | |  | **МКУ ПГО**  **«Управление**  **образования»** |
| Ремонт помещения 3 этажа | Местный бюджет | 653,969 |  | 653,969 |  |  | |  | |  | **МКУ ПГО**  **«Управление**  **образования»** |
| Ремонт отмостки и цоколя | Местный бюджет | 258,80 |  | 258,80 |  |  | |  | |  | **МКУ ПГО**  **«Управление**  **образования»** |
| 29 | МБДОУ ПГО Детский сад №6, пгт.Пышма, ул. 1 Мая, д. 7 | 80 мест | Ремонт всего здания | Местный бюджет | 8000,00 | 4000,00 | 4000,00 |  |  | |  | |  | **МКУ ПГО**  **«Управление**  **образования»** |
| ***Учреждения физической культуры и спорта*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | д.Савина | 0,36 га | стадион - 0,36га | Федеральный бюджет | Определяется проектом |  |  |  |  | |  | | Определяется проектом | МКУ ПГО «ЦФК и С» |
| 31 | д.Савина | 27,7м2 | спортивный зал 27,7м² | Местный бюджет | 350,00 |  |  |  |  | |  | | 350,00 | МКУ ПГО «ЦФК и С» |
| 32 | с.Чупино | 225 м2 | Площадка для стритбола | Местный бюджет | 330,4 |  |  |  |  | |  | | 330,4 | МКУ ПГО «ЦФК и С» |
| 33 | с.Чернышово | 225 м2 | Площадка для стритбола | Местный бюджет | 330,4 |  |  |  |  | |  | | 330,4 | МКУ ПГО «ЦФК и С» |
| 34 | п.Южный | 200 м2 | Площадка для занятий уличной гимнастикой | Местный бюджет | 590,04 |  | 590,04 |  |  | |  | |  | МКУ ПГО «ЦФК и С» |
| 35 | п.Ключевской | 200 м2 | Площадка для занятий уличной гимнастикой | Местный бюджет | 590,04 |  | 590,04 |  |  | |  | |  | МКУ ПГО «ЦФК и С» |
| 36 | п.Первомайский | 200 м2 | Площадка для занятий уличной гимнастикой | Местный бюджет | 590,04 |  |  | 590,04 |  | |  | |  | МКУ ПГО «ЦФК и С» |
| 37 | с.Черемыш | 200 м2 | Площадка для занятий уличной гимнастикой | Местный бюджет | 590,04 |  |  | 590,04 |  | |  | |  | МКУ ПГО «ЦФК и С» |
| 38 | с.Печеркино | 200 м2 | Площадка для занятий уличной гимнастикой | Местный бюджет | 590,04 |  |  |  | 590,04 | |  | |  | МКУ ПГО «ЦФК и С» |
| 39 | д.Нагибина | 200 м2 | Площадка для занятий уличной гимнастикой | Местный бюджет | 590,04 |  |  |  | 590,04 | |  | |  | МКУ ПГО «ЦФК и С» |
| 40 | с.Чупино | 200 м2 | Площадка для занятий уличной гимнастикой | Местный бюджет | 590,04 |  |  |  |  | | 590,04 | |  | МКУ ПГО «ЦФК и С» |
| 41 | д.Холкина | 200 м2 | Площадка для занятий уличной гимнастикой | Местный бюджет | 590,04 |  |  |  |  | | 590,04 | |  | МКУ ПГО «ЦФК и С» |
| 42 | с.Четкарино | 200 м2 | Площадка для занятий уличной гимнастикой | Местный бюджет | 590,04 |  |  |  |  | |  | | 590,04 | МКУ ПГО «ЦФК и С» |
| 43 | с.Чернышово | 200 м2 | Площадка для занятий уличной гимнастикой | Местный бюджет | 590,04 |  |  |  |  | |  | | 590,04 | МКУ ПГО «ЦФК и С» |
| 44 | с.Пульниково | 200 м2 | Площадка для занятий уличной гимнастикой | Местный бюджет | 590,04 |  |  |  |  | |  | | 590,04 | МКУ ПГО «ЦФК и С» |
| 45 | пгт.Пышма | 200 м2 | Площадка для занятий уличной гимнастикой | Местный бюджет | 590,04 |  |  |  |  | |  | | 590,04 | МКУ ПГО «ЦФК и С» |
| 46 | пгт.Пышма | 200 м2 | Площадка для занятий уличной гимнастикой | Местный бюджет | 590,04 |  |  |  |  | |  | | 590,04 | МКУ ПГО «ЦФК и С» |
| 47 | пгт.Пышма | 200 м2 | Площадка для занятий уличной гимнастикой | Местный бюджет | 590,04 |  |  |  |  | |  | | 590,04 | МКУ ПГО «ЦФК и С» |
| 48 | с.Черемыш | 360 м2 | Волейбольная площадка | Местный бюджет | 531,00 |  | 531,00 |  |  | |  | |  | МКУ ПГО «ЦФК и С» |
| 49 | д.Родина | 360 м2 | Волейбольная площадка | Местный бюджет | 531,00 |  |  | 531,00 |  | |  | |  | МКУ ПГО «ЦФК и С» |
| 50 | д.Талица | 360 м2 | Волейбольная площадка | Местный бюджет | 531,00 |  |  |  | 531,00 | |  | |  | МКУ ПГО «ЦФК и С» |
| 51 | пгт.Пышма | 40 | Тренажерный зал | Внебюджетные источники | 7000,00 |  |  |  |  | |  | | 7000,00 | МКУ ПГО «ЦФК и С» |
| 52 | пгт.Пышма | Определяется проектом | СК «ЮНОСТЬ» | Местный бюджет | Определяется проектом |  |  | Опре  Деля  ется проектом | Определяется проектом | |  | |  | МКУ ПГО «ЦФК и С» |
| 53 | пгт.Пышма | Определяется проектом | Площадка для роллеров в парке культуры и отдыха | Местный бюджет | Определяется проектом |  |  |  |  | |  | | Определяется проектом | МКУ ПГО «ЦФК и С» |
| 54 | пгт.Пышма | Определяется проектом | Строительство искусственной трассы для маунтинбайка | Местный бюджет | Определяется проектом |  |  |  |  | |  | | Определяется проектом | МКУ ПГО «ЦФК и С» |
| 55 | пгт.Пышма | Определяется проектом | Строительство бассейна | Местный бюджет | Определяется проектом |  |  |  |  | |  | | Определяется проектом | МКУ ПГО «ЦФК и С» |
| ***Учреждения культуры и искусства*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | д.Савина | 150 мест | Дом культуры на 150 мест | Местный бюджет | 40983,00 |  |  |  |  | |  | | 40983,00 | МКУ ПГО «УКТИМП» |
| 57 | Черемышская сельская библиотека | - | Капитальный ремонт | Местный бюджет | 900,0 |  | 900,0 |  |  | |  | |  | МКУ ПГО «УКТИМП» |
| 58 | Печеркинская сельская библиотека | - | Капитальный ремонт | Местный бюджет | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  | |  | |  | МКУ ПГО «УКТИМП» |
| 59 | Первомайская сельская библиотека | - | Капитальный ремонт | Местный бюджет | 900,0 |  |  |  | 900,0 | |  | |  | МКУ ПГО «УКТИМП» |
| 60 | Боровлянская сельская библиотека | - | Капитальный ремонт | Местный бюджет | 900,0 |  |  |  |  | | 900,0 | |  | МКУ ПГО «УКТИМП» |
| 61 | Трифоновская сельская библиотека | - | Капитальный ремонт | Местный бюджет | 800,0 |  |  |  |  | |  | | 800,0 | МКУ ПГО «УКТИМП» |
| 62 | Пульниковская сельская библиотека | - | Капитальный ремонт | Местный бюджет | 700,0 |  |  |  |  | |  | | 700,0 | МКУ ПГО «УКТИМП» |
| 63 | Тупицынская сельская библиотека | - | Капитальный ремонт | Местный бюджет | 600,0 |  |  |  |  | |  | | 600,0 | МКУ ПГО «УКТИМП» |
| 64 | Тимохинская сельская библиотека | - | Капитальный ремонт | Местный бюджет | 400,0 |  |  |  |  | |  | | 400,0 | МКУ ПГО «УКТИМП» |
| 65 | Мартыновская сельская библиотека | - | Капитальный ремонт | Местный бюджет | 500,0 |  |  |  |  | |  | | 500,0 | МКУ ПГО «УКТИМП» |
| 66 | Чупинская сельская библиотека | - | Капитальный ремонт | Местный бюджет | 600,0 |  |  |  |  | |  | | 600,0 | МКУ ПГО «УКТИМП» |
| 67 | Талицкая сельская библиотека | - | Капитальный ремонт | Местный бюджет | 700,0 |  |  |  |  | |  | | 700,0 | МКУ ПГО «УКТИМП» |
| 68 | Новое строительство | 150 мест | Дом культуры, с.Четкарино | Местный бюджет | 43000,00 | 12000,00 | 31000,00 |  |  | |  | |  | МКУ ПГО «УКТИМП» |
| Итого: | | | | Местный бюджет | 239477,523 | 30870,243 | 78010,373 | 53081,182 | 10810,245 | | 2199,83 | | 64505,65 |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Федеральный бюджет | Определяется проектом | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | ОП |
| Внебюджетные источники | 7000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 7000,00 |

Общая потребность в капитальных вложениях по муниципальному образованию Пышминский городской округ составляет 246477,523 тыс. рублей.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определяется по проектам объектов-аналогов, каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования могут уточняться ежегодно при формировании проекта бюджета на соответствующий финансовый год, а также при разработке проектно-сметной документации на строительство (модернизацию, реконструкцию).

**4. Оценка эффективности мероприятий, включенных в Программу, в том числе с точки зрения достижения расчетного уровня обеспеченности населения городского округа услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, и культуры в соответствии с нормативами градостроительного проектирования соответственно городского округа.**

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы комплексного развития системы социальной инфраструктуры муниципального образования Пышминский городской округ на 2019-2029 годы, являются тенденции социально-экономического развития, характеризующиеся поддержанием уровня численности населения, развитием рынка жилья, сферы обслуживания.

Реализация Программы должна создать предпосылки для устойчивого развития муниципального образования Пышминский городской округ. Реализация инвестиционных проектов заложит основы социальных условий для развития способностей каждого человека, они будут обеспечены за счет повышения качества и доступности социальных услуг (образования, здравоохранения, культуры и социального обеспечения) для всех категорий жителей. Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа являются:

- Обеспеченность местами в дошкольных образовательных учреждениях;

- Количество детей 7-15 лет, охваченных образовательными услугами;

- Количество детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях;

- Удельный вес населения, участвующего в культурно-массовых досуговых мероприятиях;

- Удельный вес населения систематически занимающегося физической культурой и спортом;

- Удельный вес детей и подростков, систематически занимающихся в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (ДЮСШ, СДЮШОР);

- Обеспеченность населения спортивными сооружениями;

- Уровень обеспеченности населения врачами;

- Средняя продолжительность жизни населения.

Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны местных администраций, позволит достичь целевых показателей программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования на расчетный срок.

Таблица №8. Целевые индикаторы и показатели программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **Базовый показатель на начало реализации программы** | **Значение показателя по годам** | | | | | | | | | | | **Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы** |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| **1** | **Цель Создание условий** сбалансированного, перспективного социального развития Пышминского городского округа в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры городского округа. | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **Задача** Обеспечение населения Пышминского городского округа объектами социальной инфраструктуры (культуры, спорта, образования и здравоохранения) в шаговой доступности, в том числе доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями и инвалидов. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Объекты образования** | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.1** | Обеспеченность местами в дошкольных образовательных учреждениях (% от общего количества нуждающихся) | % | **82,4** | **82,4** | **82,4** | **82,4** | **82,4** | **82,4** | **82,4** | **82,4** | **82,4** | **82,4** | **82,4** | **82,4** | **82,4** |
| **3.2** | Количество детей 7-15 лет, охваченных образовательными услугами | чел | **2444** | **2444** | **2444** | **2444** | **2444** | **2444** | **2444** | **2444** | **2444** | **2444** | **2499** | **2499** | **2499** |
| **3.3** | Количество детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | чел | **2545** | **2545** | **2545** | **2545** | **2545** | **2545** | **2545** | **2545** | **2545** | **2600** | **2600** | 2600 | 2600 |
|  | **Объекты культуры** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.1** | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях. проводимых МБУ ПГО «ЦКиД» | **%** | **10** | **10** | **10** | **10** | **11** | **11** | **11** | **11** | **11** | **13** | **13** | **13** | **13** |
|  | **Объекты физической культуры и массового спорта** | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.1** | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % от общей численности населения | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 |
| **5.2** | Удельный вес детей и подростков, систематически занимающихся в учреждениях дополнительного образования физкультурно – спортивной направленности (ДЮСШ, СДЮШОР) | % от числа учащихся 1 – 11 классов, посещающих учебные занятия по физической культуре | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 50 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 60 | 60 |
| **5.3** | Обеспеченность спортивными сооружениями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.4** | плоскостные сооружения | % к социальному нормативу потребности | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 197 | 197 | 197 | 200 | 200 |
| **5.5** | спортивные залы | % к социальному нормативу потребности | 56 | 56 | 56 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| **5.6** | плавательные бассейны | % к социальному нормативу потребности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
|  | **Объекты здравоохранения** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6.1** | Увеличение уровня обеспеченности населения врачами | Человек на 10 тысяч населения | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 |
| **6.2** | Средняя продолжительность жизни населения | лет | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 73,8 | 73,8 | 73,8 | 73,8 | 73,8 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |

**5. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленных на достижение целевых показателей Программы.**

Комплексная программа развития социальной инфраструктуры реализуется с учетом утвержденных нормативных правовых актов, в соответствии с генеральным планом Пышминского городского округа, документами территориального планирования и стратегией социально-экономического развития.

В целях повышения результативности мероприятий Программы требуется разработка муниципальных программ на очередной период, корректировка настоящей программы с учетом фактического финансирования. В случае изменения существующих законодательных актов Российской Федерации, имеющих отношение к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры, необходимо своевременное внесение корректировок в данную Программу.