Приложение №2

к постановлению администрации

Пышминского городского округа

от _28.12.2018__№_803_

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта»)

«Доступная среда

в Пышминском городском округе» на 2018-2023 годы

- Общее описание

Создание доступной среды для инвалидов является составной частью государственной социальной
политики, что подтверждено федеральными и региональными правовыми актами, Федеральным законом от 24.11.1995 №181 –ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Численность инвалидов по данным социальной карты УСП по Пышминскому району: по состоянию на 1 января 2018 года на учете состоят 1505 инвалидов, из них: 1 группа - 168 человек; 2 группа - 633 человека; 3 группа – 704 человека и  117 детей-инвалидов.

Большая часть инвалидов нуждаются в преодолении психологических барьеров, в создании благоприятного психологического климата в обществе при решении их проблем. Актуальность проблемы доступности социальной инфраструктуры объясняется еще и тем, что людей, испытывающих трудности в передвижении и ориентации, гораздо больше, чем зарегистрировано статистикой.

К таким маломобильным группам относятся престарелые граждане и пешеходы с детскими колясками. Но на сегодняшний день некоторые здания социально значимых объектов нашего района, из-за отсутствия пандусов и поручней, малодоступны для инвалидов.

В целях реализации гражданских, экономических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской федерации» для повышения качества жизни населения разработан План мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожная карта»), реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Пышминского городского округа на 2018-2023 годы (далее - План мероприятий).

- Цель и основные задачи Плана мероприятий

Целью реализации Плана мероприятий является создание для инвалидов и маломобильных групп населения доступной среды жизнедеятельности на территории Пышминского городского округа на 2018-2023 годы.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:

- создание условий для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры;

- создание средствами архитектуры и градостроительства условий, обеспечивающих доступность среды жизнедеятельности для инвалидов, на стадии проектирования, строительства и реконструкции объектов;

- оснащение действующих объектов социальной, инженерной, транспортной, производственной инфраструктуры, информации и связи материально-техничекими средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним инвалидов с учетом их потребностей;

- формирование позитивного общественного мнения в отношении проблем обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов.

- Принципы реализации Плана мероприятий

План мероприятий включает комплекс мероприятий, обеспечивающих свободный доступ инвалидов и маломобильных групп населения Пышминского городского округа к объектам социальной инфраструктуры. Для решения мероприятий необходимы объединение и координация действия органов администрации Пышминского городского округа, общественных объединений, муниципальных учреждений и других организаций. Таким образом, механизм реализации Плана мероприятий основывается на следующих принципах:

- постоянный мониторинг основных показателей по эффективности проводимых комплексных мероприятий и необходимая корректировка;

- постоянная взаимосвязь между исполнителями Плана мероприятий.

Финансирование Плана мероприятий планируется осуществлять за счет средств местного бюджета.

- Оценка социально-экономической и иной эффективности реализации Плана мероприятий

Реализация Плана мероприятий позволит:

- создать инвалидам и маломобильным группам населения, проживающим на территории Пышминского городского округа, дополнительные условия для преодоления ими ограничений жизнедеятельности и возможности равного участия в жизни общества наряду с другими гражданами;

- повысить социальную активность и независимость инвалидов и маломобильных групп населения;

- способствовать повышению качества жизни инвалидов и общего уровня комфорта для всех граждан.

Раздел I. Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг

___Администрация Пышминского городского округа

| № п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности |  |  |  |  | Должностное лицо управления, организации, ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности управления, организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год % | 2020 год % | 2021 год % | 2022 год % | 2023 год % |  |
| 1. | Удельный вес мероприятий в сфере культуры, проведенных в отчетном году с участием инвалидов (от общего количества таких мероприятий) | 54 | 55,1 | 55,1 | 55,2 | 56,2 | Руководители муниципальных учреждений культуры |
| 2. | Удельный вес мероприятий в сфере физической культуры и спорта (от общего количества таких мероприятий), проведенных в отчетном году: а) с участием инвалидов б) специально для инвалидов | 18 2,7 | 18 2,7 | 19,1 3,6 | 19,1 3,6 | 19,1 3,6 | Директор МБУ ПГО «Центр физической культуры и спорта» Сенцов И.Ю. |
| 3. | Доля объектов доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в социальной сфере (от общего количества таких объектов) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Начальник УСП по Пышминскому району Обоскалова В.А. (по согласованию) |
| 4. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере труда и занятости населения (от общего количества таких объектов) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Директор ГКУ «Пышминский ЦЗ» Киселева Л.А. (по согласованию) |
| 5. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере образования (от общего количества таких объектов) | 80 | 80,5 | 81 | 81,5 | 82 | Директор МКУ ПГО «Управление образования» Шемякин Ю.А. |
| 6. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере здравоохранения (от общего количества таких объектов) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | Главнй врач ГБУЗ СО «Пышминская ЦРБ» Телегина Л.Г. (по согласованию) |
| 7. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере культуры (от общего количества таких объектов) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Руководители муниципальных учреждений культуры |
| 8. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта (от общего количества таких объектов) | 72,8 | 74,5 | 74,5 | 77 | 77 | Директор МБУ ПГО «Центр физической культуры и спорта» Сенцов И.Ю. |
| 9. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере торговли (от общего количества таких объектов) | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | И.о.председателя комитета по экономике и инвестиционной политике администрации Пышминского городского округа И.В.Ульянов |
| 10. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере общественного питания (от общего количества таких объектов) | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 | И.о.председателя комитета по экономике и инвестиционной политике администрации Пышминского городского округа И.В.Ульянов |
| 11. | Количество обследованных жилых помещений инвалидов комиссией во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 г. № 649 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Заместитель главы Пышминского городского округа по социальным вопросам Варлаков А.А. |
| 12. | Количество жилых помещений, приспособленных в отчетном году для инвалидов, из числа обследованных комиссией во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 г. № 649 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Заместитель главы Пышминского городского округа по социальным вопросам Варлаков А.А. |
| 13. | Доля объектов в сфере образования, в которых обеспечиваются условия инклюзивного образования, индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту (от общего количества объектов, на которых инвалиды проходят обучение) | 51,9 | 52 | 53 | 54 | 55 | Директор МКУ ПГО «Управление образования» Шемякин Ю.А. |
| 14. | Доля объектов в сфере образования, в которых созданы условия для обучения детей-инвалидов (адаптированные программы, дистанционное обучение, услуги сурдоперевода, тифлосурдоперевода и др.) (от общего количества объектов текущего года) | 63,0 | 65 | 65,5 | 70 | 70,5 | Директор МКУ ПГО «Управление образования» Шемякин Ю.А. |
| 15. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов (от общего количества таких объектов текущего года) | 16,7 | 17 | 18 | 19 | 20 | Директор МКУ ПГО «Управление образования» Шемякин Ю.А. |
| 16. | Удельный вес образовательных объектов, в которых одно из помещений, предназначено для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой (от общего количества образовательных объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги) | 0 | 8 | 16 | 24 | 32 | Директор МКУ ПГО «Управление образования» Шемякин Ю.А. |
| 17. | Доля инвалидов, участвовавших в спортивных мероприятиях текущего года (от общего количества инвалидов в субъекте Российской Федерации) | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | Директор МБУ ПГО «Центр физической культуры и спорта» Сенцов И.Ю. |
| 18. | Удельный вес инвалидов, обучение которых осуществлялось с предоставлением услуг тьютора (от общего количества предоставляемых инвалиду услуг), всего | 66 | 70 | 75 | 80 | 85 | Директор МКУ ПГО «Управление образования» Шемякин Ю.А. |
| 19. | - в т.ч. предоставление доступных для чтения форматов (шрифт Брайля) | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | Директор ГАУ «Пышминский ЦЗ» Киселева Л.А. (по согласованию) |
| 20. | Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника (ситуационная помощь) (от общего количества предоставляемых услуг) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Директор ГКУ «Пышминский ЦЗ» Киселева Л.А. (по согласованию) |
| 21. | Удельный вес органов и организаций, предоставляющих услуги, официальный сайт, которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) (от общего количества органов и организаций, предоставляющих услуги) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Директор МКУ ПГО «Управление образования» Шемякин Ю.А., директор МБУ ПГО «Центр физической культуры и спорта» Сенцов И.Ю., Руководители муниципальных учреждений культуры, директор ГКУ «Пышминский ЦЗ» Киселева Л.А. (по согласованию) |
| 22. | Доля безработных инвалидов, получивших услугу по содействию в самозанятости (профконсультирование, профориентация, профобучение и др.) текущего года (от общего числа инвалидов, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | директор ГКУ «Пышминский ЦЗ» Киселева Л.А. (по согласованию) |
| 23. | Доля трудоустроенных инвалидов (от числа общего числа инвалидов, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы), всего | 30 | 33 | 34 | 35 | 35 | директор ГКУ «Пышминский ЦЗ» Киселева Л.А. (по согласованию) |
| 23.1 | - в т.ч. с предоставлением государственной услуги по сопровождению при содействии занятости | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | директор ГКУ «Пышминский ЦЗ» Киселева Л.А. (по согласованию) |
| 24. | Доля учреждений культуры, оснащенных возможностью виртуальных просмотров текущего года (от общего количества учреждений культуры) | 12 | 31 | 37 | 43 | 62 | Руководители муниципальных учреждений культуры |
| 25. | Доля местных электронных библиотек и библиотечного обслуживания, доступных для инвалидов текущего года (от общего количества библиотек) | 12 | 12 | 18 | 25 | 31 | Руководители муниципальных учреждений культуры |
| 26. | Доля детей-инвалидов, принявших участие в различных конкурсах (танцевальных, музыкальных, художественных и др.) текущего года (от общего количества проведенных конкурсов) | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | Руководители муниципальных учреждений культуры |
| 27. | Доля парка общественного транспорта, оснащенного услугой текстового и аудио- информирования текущего года (от общего числа транспортных средств) | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | Заместитель главы администрации ПГО по социальному вопросу Варлаков А.А. |
| 28. | Доля автомобильных стоянок с выделенными бесплатными парковочными местами для инвалидов текущего года (от общего числа автомобильных стоянок) | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | Заместитель главы администрации ПГО по социальному вопросу Варлаков А.А. |
| 29. | Доля улиц в городской среде, адаптированных для передвижения инвалидов (звуковое сопровождение светофоров, бордюров, тактильная плитка на переходах, надписи шрифтом Брайля на табличках, пандусы и др.) (от общего числа улиц) | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Заместитель главы администрации ПГО по социальным вопросам Варлаков А.А. |
| 30. | Доля единиц транспорта, приспособленных для использования инвалидами (от общего числа соответствующих транспортных средств) всего: | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | Заместитель главы администрации ПГО по социальному вопросу Варлаков А.А. |
|  | - автобусов |  |  |  |  |  |  |

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг

Администрация Пышминского городского округа

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия |  |  | Ответственные исполнители, соисполнители |  | Срок реализации |  | Ожидаемый результат |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры, транспортных средств, связи и информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение ежегодного мониторинга доступности объектов и услуг подведомственных учреждений |  |  | письмо администрации Восточного управленческого округа Свердловской области от 12.09.2018 № 32-01-81/1827 «О проведении ежегодного мониторинга выполнения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации планов мероприятий («дорожных карт») повышения значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг» |  |  | Заместитель главы администрации Пышминского городского округа по социальным вопросам Варлаков А.А. |  | ежегодно |  | Получение информации о доступности учреждений для инвалидов объектов и услуг |  |
| 2. |  | Проведение ежегодного мониторинга доступности объектов и услуг подведомственных учреждений культуры для лиц с инвалидностью различных категорий |  |  | План мероприятий на 2019 -2023 годы по улучшению условий для участия в культурной жизни общества инвалидов и других маломобильных групп населения, утвержденный приказом МКУ ПГО «Управление культуры, туризма и молодежной политики» от 13.12.2018 № 65 |  | МКУ ПГО «Управление культуры, туризма и молодежной политики», руководители подведомственных учреждений культуры |  | ежегодно |  |  | Получение информации о доступности учреждений культуры для инвалидов и лиц с ОВЗ |
| 3. |  | Проведение ежегодного мониторинга востребованности объектов и услуг учреждений культуры инвалидами с нарушениями зрения, слуха и опорно – двигательного аппарата |  |  | План мероприятий на 2019 -2023 годы по улучшению условий для участия в культурной жизни общества инвалидов и других маломобильных групп населения, утвержденный приказом МКУ ПГО «Управление культуры, туризма и молодежной политики» от 13.12.2018 № 65 |  | МКУ ПГО «Управление культуры, туризма и молодежной политики», руководители подведомственных учреждений культуры |  | ежегодно |  |  | Анализ спроса на услуги учреждений культуры инвалидами и лицами с ОВЗ и целесообразности проводимых мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ объектов |
| 4. |  | Оценка объемов финансовых расходов для оснащения объектов учреждений культуры ассистивными приспособлениями и адаптивными средствами в целях обеспечения беспрепятственного доступа для инвалидов с нарушением слуха, зрения, опорно – двигательного аппарата |  |  | Распоряжение администрации Пышминского городского округа от 22.10.2018 № 965 «О повышении значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Пышминском городском округе» |  | МКУ ПГО «Управление культуры, туризма и молодежной политики», руководители подведомственных учреждений культуры |  | 1 квартал 2019 года |  |  | Получение информации о необходимых объемах финансирования на создание условий доступности в подведомственных учреждениях культуры для инвалидов и лиц с ОВЗ |
| 5. |  | Проведение обследования соответствия действующих объектов и услуг учреждений культуры положениям ст. 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ, государственным стандартам сводам правил, строительным нормам и другим принятым в соответствии с законодательством требованиям по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам |  |  | Распоряжение администрации Пышминского городского округа от 22.10.2018 № 965 «О повышении значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Пышминском городском округе» |  | МКУ ПГО «Управление культуры, туризма и молодежной политики», руководители подведомственных учреждений культуры |  | 1 квартал 2019 года |  |  | Получение информации об объектах и услугах, которые необходимо привести в соответствие с положениям ст. 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ, государственным стандартам сводам правил, строительным нормам и другим принятым в соответствии с законодательством требованиям по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам |
| 6. |  | Создание рабочей группы (комиссии) по определению сроков проведения работ по поэтапному приведению объектов и порядка предоставления услуг в соответствии с условиями их доступности для инвалидов |  |  | Приказ МБУ ПГО «Центр физической культуры и спорта» №91 от 16 ноября 2018г. « О создании рабочей группы, отвечающей за повышение значения показателей доступности и оказания услуг для инвалидов на объектах спорта» |  | Директор МБУ ПГО «Центр физической культуры и спорта» Сенцов И.Ю. |  | 2019 год |  |  | Определение сроков проведения работ, потребности финансовых средств |
| 7. |  | Определение комиссией видов и сроков проведения работ |  |  | Приказ МБУ ПГО «Центр физической культуры и спорта» №91 от 16 ноября 2018г. « О создании рабочей группы, отвечающей за повышение значения показателей доступности и оказания услуг для инвалидов на объектах спорта» |  | Директор МБУ ПГО «Центр физической культуры и спорта» Сенцов И.Ю. |  | 2019 год |  |  | Определение сроков проведения работ |
| 8. |  | Подготовка расчетов потребности финансовых средств, необходимых для выполнения работ на осуществления порядка предоставления услуг согласно ст. 15 Федерального закона от24.11.1995г. №181 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» |  |  | Приказ МБУ ПГО «Центр физической культуры и спорта» №91 от 16 ноября 2018г. « О создании рабочей группы, отвечающей за повышение значения показателей доступности и оказания услуг для инвалидов на объектах спорта». |  | Директор МБУ ПГО «Центр физической культуры и спорта» Сенцов И.Ю. |  | 2019 год |  |  | Определение расчетов потребности финансовых средств |
| 9. |  | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция здания спортивного комплекса «Юность» в поселке городского типа Пышма, Свердловской области» |  |  | Приказ МБУ ПГО «Центр физической культуры и спорта» №25 от 02 апреля 2018г. « Об утверждении документации о проведении открытого конкурса на определение поставщиков (подрядчиков исполнителей) из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция здания спортивного комплекса «Юность» в поселке городского типа Пышма, Свердловской области» |  | Директор МБУ ПГО «Центр физической культуры и спорта» Сенцов И.Ю. |  | 2019 год |  |  | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации |
| 10. |  | Подготовка документов на включение в государственную программу по объекту: «Реконструкция здания спортивного комплекса «Юность» в поселке городского типа Пышма, Свердловской области» |  |  | Постановление от 29 октября 2013 года N 1332-ПП об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года» |  | Директор МБУ ПГО «Центр физической культуры и спорта» Сенцов И.Ю. |  | 2020г. |  |  | Включение в государственную программу по объекту: «Реконструкция здания спортивного комплекса «Юность» в поселке городского типа Пышма, Свердловской области» |
| 11. |  | Реконструкция здания спортивного комплекса «Юность» в поселке городского типа Пышма, Свердловской области. |  |  | Государственная программа Свердловской области «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года» |  | Директор МБУ ПГО «Центр физической культуры и спорта» Сенцов И.Ю. |  | 2021-2023г.г. |  |  | Создание условий для повышения качества предоставляемых услуг |
| 12. |  | Приобретение оборудования и технических средств, отвечающих требованиям Статья 11.1 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в РФ» от 24.11.1995 № 181-ФЗ для оказания услуг инвалидом и другим маломобильным группам населения |  |  | Статья 11.1 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в РФ» от 24.11.1995 № 181-ФЗ Приказ Минтруда России от 24.05.2013 N 214н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской федерации от 30 декабря 2005г. №2347-Р |  | Директор МБУ ПГО «Центр физической культуры и спорта» Сенцов И.Ю. |  | По мере необходимости |  |  | Создание условий для повышения качества предоставляемых услуг |
| 13. |  | Адаптация образовательных организаций Пышминского городского округа с учетом потребностей инвалидов, в том числе: - обустройство пандусов в дошкольных организациях; - установка кнопок вызова у входа в здания образовательных организаций; - ремонт входных групп и помещений для инвалидов в зданиях образовательных организаций; - обустройство санузлов для инвалидов |  |  | муниципальная программа Пышминского городского округа «Развитие системы образования в Пышминском городском округе до 2020 года» |  | МКУ ПГО «Управление образования» Образовательные организации |  | до 2023 года |  |  | Увеличение количества объектов, доступных для инвалидов |
| 14. |  | Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей- инвалидов, предусматривающих универсальную безбарьерную среду и оснащение специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом (в целях обеспечения физической доступности общеобразовательных организаций) для организации коррекционной работы и обучения детей-инвалидов |  |  | муниципальная программа Пышминского городского округа «Развитие системы образования в Пышминском городском округе до 2020 года» |  | МКУ ПГО «Управление образования» Образовательные организации |  | до 2023года |  |  | Создание условий для получения детьми-инвалидами образования в общеобразовательных организациях |
| 15. |  | Маркировка места для транспорта инвалидов |  |  | План реализации мероприятий УСП по Пышминскому району по формированию доступной среды |  | Начальник УСП по Пышминскому району Обоскалова В.А. (по согласованию) |  | 2019-2020г.г. |  |  | Повышения уровня качества предоставления услуг инвалидам на основе: реализации перспективных схем развития, укрепления, материально-технической базы учреждения социальной инфраструктуры |
| 16. |  | Приобретение и установка средств связи, информации и сигнализации (звуковые, световые, тактильные), тактильных табличек, тактильных мнемосхем, упрощающих ориентацию инвалидов с нарушением слуха и зрения |  |  | План реализации мероприятий УСП по Пышминскому району по формированию доступной среды |  | Начальник УСП по Пышминскому району Обоскалова В.А. (по согласованию) |  | 2019-2022г.г. |  |  | Получение качественной услуги (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных с нарушениями слуха, зрения) |
| 17. |  | Маркировка места для транспорта инвалидов |  |  | План реализации мероприятий ГАУ «СРЦН Пышминского района» |  | Директор ГАУ «СРЦН Пышминского района» Казакова С.В. (по согласованию) |  | 2019-2020 годы |  |  | Повышения уровня качества предоставления услуг инвалидам на основе: реализации перспективных схем развития, укрепления, материально-технической базы учреждения социальной инфраструктуры |
| 18. |  | Приобретение и установка средств связи, информации и сигнализации (звуковые, световые, тактильные.), тактильных табличек, тактильных мнемосхем, упрощающих ориентацию инвалидов с нарушением слуха и зрения |  |  | План реализации мероприятий ГАУ «СРЦН Пышминского района» по формированию доступной среды |  | Директор ГАУ «СРЦН Пышминского района» Казакова С.В. (по согласованию) |  | 2019-2020 годы |  |  | Получение качественной услуги (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных с нарушениями слуха зрения) |
| 19. |  | Провести обследование действующих зданий, помещений, в которых гражданам предоставляются социальные услуги, на соответствие требований действующих строительных норм и правил. Внести изменения в паспорта доступности |  |  | Приказ МСП СО № 418 |  | Директор ГАУ «КЦСОН Пышминского района» Клещев В.С. (по согласованию) |  | 2019 год по мере проведения работ |  |  | Уточнение плана мероприятий по созданию условий доступности объекта для инвалидов и МГН |
| 20. |  | Внести изменения в паспорта доступности после проведенного обследования (после проведения ремонтных работ, закупки оборудования), передать в УСП по месту расположения объектов |  |  | Приказ МСП СО № 418 |  | Директор ГАУ «КЦСОН Пышминского района» Клещев В.С. (по согласованию) |  | 2019 год по мере проведения работ |  |  | Паспорта доступности |
| 21. |  | Подготовка сметной документации на проведение ремонтных работ |  |  | Приказ МСП СО № 418 |  | Директор ГАУ «КЦСОН Пышминского района» Клещев В.С. (по согласованию) |  | 2020 год |  |  | Сметная документация на проведение ремонтных работ |
| 22. |  | Проведение экспертизы проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ, в том числе: - санитарной комнаты, расположенное по адресу: пгт. Пышма, ул. Пионерская, 12; - оборудование путей движения поручнями |  |  | Комплексная программа «Доступная среда» |  | Директор ГАУ «КЦСОН Пышминского района» Клещев В.С. (по согласованию) |  | 2020 год |  |  | Проведение экспертизы |
| 23. |  | Подготовка финансово-экономического обоснования, необходимого для поэтапного выполнения работ по адаптации приоритетных объектов в целях создания доступности для инвалидов |  |  | Приказ МСП СО № 418 |  | Директор ГАУ «КЦСОН Пышминского района» Клещев В.С. (по согласованию) |  | 2020 год |  |  | Рациональное расходование финансовых средств, уточнение объемов расходов |
| 24. |  | Организация и проведение ремонтных работ на объекте, расположенном: по адресу: пгт. Пышма, ул. Пионерская, 12 (оборудование санитарной комнаты, оборудование путей движения поручнями) |  |  | Комплексная программа «Доступная среда» |  | Директор ГАУ «КЦСОН Пышминского района» Клещев В.С. (по согласованию) |  | 2020 год |  |  | Создание условий доступности объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 25. |  | Приобретение и установка средств связи, информации и сигнализации (звуковые, световые, тактильные), тактильных табличек, тактильных мнемосхем, упрощающих ориентацию инвалидов с нарушением слуха и зрения |  |  | Комплексная программа «Доступная среда» (прогноз) |  | Директор ГАУ «КЦСОН Пышминского района» Клещев В.С. (по согласованию) |  | 2019-2020 годы |  |  | Получение качественной услуги (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения) |
| Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. |  | Обустройство территорий, прилегающих к зданиям учреждений культуры (входы на территорию, пути движения на территории, лестницы, пандусы, адаптация крылец) |  |  | План мероприятий МБУ ПГО «БИЦ» на 2019- 2023 год по исполнению государственной программы «Доступная среда», Постановления Правительства Свердловской области от 28 января 2015 г. № 41-ПП «О мерах по формированию доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения среды жизнедеятельности в Свердловской области» и статьи 7 Областного закона от 21 апреля 1997 г. №25-ОЗ «О библиотеках и библиотечных фондах в Свердловской области», утвержденный приказом учреждения № 17 от 24.08.2018г. Программа повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в МБУ ПГО «Центр культуры и досуга» |  | МКУ ПГО «Управление культуры, туризма и молодежной политики», руководители подведомственных учреждений культуры |  | 2019 – 2023 годы |  |  | Создание условий доступности для инвалидов |
| 27. |  | Вовлечение инвалидов и других МГН в уже функционирующие и создание новых «групп здоровья», клубных формирований, творческих коллективов в учреждениях культуры |  |  | План мероприятий МБУ ПГО «БИЦ» на 2019- 2023 год по исполнению государственной программы «Доступная среда», Постановления Правительства Свердловской области от 28 января 2015 г. № 41-ПП «О мерах по формированию доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения среды жизнедеятельности в Свердловской области» и статьи 7 Областного закона от 21 апреля 1997 г. №25-ОЗ «О библиотеках и библиотечных фондах в Свердловской области», утвержденный приказом учреждения № 17 от 24.08.2018г. Программа повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в МБУ ПГО «Центр культуры и досуга» |  | МКУ ПГО «Управление культуры, туризма и молодежной политики», руководители подведомственных учреждений культуры |  | 2019 – 2023 годы |  |  | Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, являющихся участниками клубных формирований и творческих коллективов, учреждениях культуры |
| 28. |  | Проведение благотворительных праздников, концертных и шоу-программ, театрализованных представлений для инвалидов и других МГН |  |  | План мероприятий МБУ ПГО «БИЦ» на 2019- 2023 год по исполнению государственной программы «Доступная среда», Постановления Правительства Свердловской области от 28 января 2015 г. № 41-ПП «О мерах по формированию доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения среды жизнедеятельности в Свердловской области» и статьи 7 Областного закона от 21 апреля 1997 г. №25-ОЗ «О библиотеках и библиотечных фондах в Свердловской области», утвержденный приказом учреждения № 17 от 24.08.2018г. Программа повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в МБУ ПГО «Центр культуры и досуга» |  | МКУ ПГО «Управление культуры, туризма и молодежной политики», руководители подведомственных учреждений культуры |  | 2019 – 2023 годы |  |  | Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, являющихся участниками массовых мероприятий учреждений культуры |
| 29. |  | Проведение внестационарных мероприятий, организация мероприятий по «книгоношеству» для инвалидов и других МГН |  |  | План мероприятий МБУ ПГО «БИЦ» на 2019- 2023 год по исполнению государственной программы «Доступная среда», Постановления Правительства Свердловской области от 28 января 2015 г. № 41-ПП «О мерах по формированию доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения среды жизнедеятельности в Свердловской области» и статьи 7 Областного закона от 21 апреля 1997 г. №25-ОЗ «О библиотеках и библиотечных фондах в Свердловской области», утвержденный приказом учреждения № 17 от 24.08.2018г. Программа повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в МБУ ПГО «Центр культуры и досуга» |  | МКУ ПГО «Управление культуры, туризма и молодежной политики», руководители подведомственных учреждений культуры |  | 2019 – 2023 годы |  |  | Увеличение доли инвалидов и других МГН, охваченных внестационарными формами культурного обслуживания |
| 30. |  | Освещение в СМИ о доступности для маломобильных групп и инвалидов услуг учреждений культуры |  |  | План мероприятий МБУ ПГО «БИЦ» на 2019- 2023 год по исполнению государственной программы «Доступная среда», Постановления Правительства Свердловской области от 28 января 2015 г. № 41-ПП «О мерах по формированию доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения среды жизнедеятельности в Свердловской области» и статьи 7 Областного закона от 21 апреля 1997 г. №25-ОЗ «О библиотеках и библиотечных фондах в Свердловской области», утвержденный приказом учреждения № 17 от 24.08.2018г. Программа повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в МБУ ПГО «Центр культуры и досуга» |  | МКУ ПГО «Управление культуры, туризма и молодежной политики», руководители подведомственных учреждений культуры |  | 2019 – 2023годы |  |  | Повышение доступности информации об услугах учреждений культуры |
| 31. |  | Разработка и утверждение перечня предоставляемых услуг инвалидам и маломобильным группам населения с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма |  |  | Приказ МБУ ПГО «Центр физической культуры и спорта» ГОСТ Р 52024-2003 Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования ГОСТ Р 52025-2003 Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Требования безопасности потребителей |  | Директор МБУ ПГО «Центр физической культуры и спорта» Сенцов И.Ю. |  | 2019 годы |  |  | Создание условий для занятий инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 32. |  | Организация менеджмента в области доступности спортивных услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  | ГОСТ Р 52024-2003 Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования ГОСТ Р 52025-2003 Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Требования безопасности потребителей |  | Директор МБУ ПГО «Центр физической культуры и спорта» Сенцов И.Ю. |  | Ежегодно |  |  | Информирование потребителей услуг об обязательствах организации по обеспечению качества и доступности спортивных услуг в текущем году |
| 33. |  | Организация мониторинга доступности спортивных услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  | Приказ МБУ ПГО «Центр физической культуры и спорта» |  | Директор МБУ ПГО «Центр физической культуры и спорта» Сенцов И.Ю. |  | Ежегодно |  |  | Мониторинг доступности и качества спортивных услуг для инвалидов с участием экспертов по созданию безбарьерной среды, представителей общественных объединений инвалидов |
| 34. |  | Развитие дистанционного образования детей-инвалидов в Пышминском городском округе |  |  | муниципальная программа Пышминского городского округа «Развитие системы образования в Пышминском городском округе до 2020 года» |  | МКУ ПГО «Управление образования» Образовательные организации |  | 2030 годы |  |  | Создание условий для дистанционного образования детей-инвалидов с использованием инновационных технологий |
| 35. |  | Проведение государственной итоговой аттестации, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов |  |  | муниципальная программа Пышминского городского округа «Развитие системы образования в Пышминском городском округе до 2020 года» |  | МКУ ПГО «Управление образования» Образовательные организации |  | ежегодно |  |  | Повышение качества образования, улучшение условий преподавания образовательных дисциплин |
| 36. |  | Организация оказания социальных услуг инвалидам, передвигающимся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху |  |  | Приказ УСП по Пышминскому району |  | Начальник УСП по Пышминскому району Обоскалова В.А. (по согласованию) |  | 2019-2023 годы |  |  | Создание условий доступности для инвалидов всех категорий: по слуху, зрению, использующих кресла-коляски |
| 37. |  | Разработка алгоритма оказания ситуационной помощи инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата) |  |  | Приказ директора ГАУ «СРЦН Пышминского района» |  | Директор ГАУ «СРЦН Пышминского района» Казакова С.В. (по согласованию) |  | 2019 год |  |  | Стандартизация оказания помощи специалистами, работающими с инвалидами |
| 38. |  | Организация оказания социальных услуг инвалидам, передвигающимся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, по зрению (услуги предоставляются на дому, по заявлению) |  |  | Приказ директора ГАУ «СРЦН Пышминского района» |  | Директор ГАУ «СРЦН Пышминского района» Казакова С.В. (по согласованию) |  | 2019-2023 годы |  |  | Создание доступности социальных услуг |
| 39. |  | Адаптация официального сайта учреждения в информационно- телекоммуникационной сети интернет с учетом потребностей инвалидов по зрению |  |  | План реализации мероприятий ГАУ «СРЦН Пышминского района» по формированию доступной среды |  | Директор ГАУ «СРЦН Пышминского района» Казакова С.В. (по согласованию) |  | 2019-2023 годы |  |  | Возможность получения государственной услуги дистанционно для инвалидов по зрению |
| 40. |  | Приобретение и монтаж входной двери |  |  | План реализации мероприятий ГАУ «СРЦН Пышминского района» по формированию доступной среды |  | Директор ГАУ «СРЦН Пышминского района» Казакова С.В. (по согласованию) |  | 2019-2020 годы |  |  | Создание доступности социальных услуг для инвалидов всех категорий |
| 41. |  | Установка тактильных напольных указателей перед лестницей |  |  | План реализации мероприятий ГАУ «СРЦН Пышминского района» по формированию доступной среды |  | Директор ГАУ «СРЦН Пышминского района» Казакова С.В. (по согласованию) |  | 2019-2020 годы |  |  | Создание условий доступной среды для инвалидов всех категорий: по слуху, зрению, использующих кресла-коляски и т.д. |
| 42. |  | Монтаж технических средств санитарной комнаты: опорные поручни, штанги |  |  | План реализации мероприятий ГАУ «СРЦН Пышминского района» по формированию доступной среды |  | Директор ГАУ «СРЦН Пышминского района» Казакова С.В. (по согласованию) |  | 2019-2020 годы |  |  | Создание условий доступной среды для инвалидов всех категорий: по слуху, зрению, использующих кресла-коляски и т.д. |
| 43. |  | Приобретение световых маяков (Монтаж) |  |  | План реализации мероприятий ГАУ «СРЦН Пышминского района» по формированию доступной среды |  | Директор ГАУ «СРЦН Пышминского района» Казакова С.В. (по согласованию) |  | 2019-2020 годы |  |  | Создание условий доступной среды для инвалидов всех категорий: по слуху, зрению, использующих кресла-коляски и т.д. |
| 44. |  | Реализация алгоритма оказания ситуационной помощи инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата) |  |  | Положение об организации ситуационной помощи инвалидам и маломобильным группам населения, приказ от 17.04.2017 № 69 |  | Директор ГАУ «КЦСОН Пышминского района» Клещев В.С. (по согласованию) |  | 2019-2020 годы |  |  | Стандартизация оказания помощи специалистами, работающими с инвалидами |
| 45. |  | Организация оказания социальных услуг инвалидам, передвигающим на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, по зрению ( услуги предоставляются на дому, по заявлению) |  |  | Положение об организации ситуационной помощи инвалидам и маломобильным группам населения, приказ от 17.04.2017 № 69 |  | Директор ГАУ «КЦСОН Пышминского района» Клещев В.С. (по согласованию) |  | 2019-2020 годы |  |  | Создание доступности социальных услуг |
| 46. |  | Приобретение автобуса, предназначенного для перевозки лиц с ограниченными возможностями, в том числе инвалидов-колясочников |  |  | муниципальной программы «Старшее поколение Пышминского городского округа» на 2018- 2025 годы, постановление администрации Пышминского городского округа от 26.04.2018 № 276 |  | Заместитель главы администрации Пышминского городского округа по социальным вопросам Варлаков А.А. |  | 2020 год |  |  | Создание доступности социальных услуг |
| Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. |  | Обучение специалистов на курсах повышения квалификации в специализированных учебных центрах |  |  | План мероприятий МБУ ПГО «БИЦ» на 2019- 2023 год по исполнению государственной программы «Доступная среда", Постановления Правительства Свердловской области от 28 января 2015 г. № 41-ПП «О мерах по формированию доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения среды жизнедеятельности в Свердловской области» и статьи 7 Областного закона от 21 апреля 1997 г. №25-ОЗ «О библиотеках и библиотечных фондах в Свердловской области», утвержденный приказом учреждения № 17 от 24.08.2018г. Программа повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в МБУ ПГО «Центр культуры и досуга» |  | МКУ ПГО «Управление культуры, туризма и молодежной политики», руководители подведомственных учреждений культуры |  | 2019 – 2023 годы |  |  | Повышение качества услуг подведомственных учреждений культуры |
| 48. |  | Разработка программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала, включающая обучение персонала по направлениям (в соответствии с функциональными обязанностями): по вопросам обслуживания инвалидов при оказании спортивных услуг |  |  | Годовой план подготовки персонала исполнителя услуги по вопросам обеспечения доступности физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг для инвалидов и других МГН. |  | Директор МБУ ПГО «Центр физической культуры и спорта» Сенцов И.Ю. |  | Ежегодно |  |  | Создание условий для повышения качества предоставляемых услуг |
| 49. |  | Обучение, подготовка и переподготовка, повышение квалификации персонала при оказании спортивных услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  | Годовой план подготовки персонала исполнителя услуги по вопросам обеспечения доступности физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг для инвалидов и других МГН. |  | Директор МБУ ПГО «Центр физической культуры и спорта» Сенцов И.Ю. |  | Ежегодно |  |  | Создание условий для повышения качества предоставляемых услуг |
| 50. |  | Организация обучения сотрудников образовательных организаций по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов |  |  | приказы по образовательной организации |  | МКУ ПГО «Управление образования» Образовательные организации |  | 2019 год |  |  | Обеспечение доступности |
| 51. |  | Внесение дополнений в должностные инструкции сотрудников, участвующих в сопровождении и обслуживании маломобильных групп населения, инвалидов и детей-инвалидов |  |  | приказы по образовательной организации |  | МКУ ПГО «Управление образования» Образовательные организации |  | 2019 год |  |  | Обеспечение доступности |
| 52. |  | Участие в семинарах, вебинарах, мастер-классах по инструктированию специалистов |  |  | Приказ УСП по Пышминскому району |  | Начальник УСП по Пышминскому району Обоскалова В.А. (по согласованию) |  | 2019-2023 годы |  |  | Повышения уровня качества предоставления услуг инвалидам; повышение уровня профессиональной компетентности специалистов, работающих с инвалидами, обеспечение создания эффективно действующей системы информационного обеспечения инвалидов |
| 53. |  | Проведение ежеквартальных технических учебных занятий, инструктажей |  |  | Приказ директора ГАУ «СРЦН Пышминского района» |  | Директор ГАУ «СРЦН Пышминского района» Казакова С.В. (по согласованию) |  | 2019-2023 годы |  |  | Повышение уровня профессиональной компетентности специалистов, работающих с инвалидами, обеспечение создания эффективно действующей системы информационного обеспечения инвалидов |
| 54. |  | Участие в семинарах, вебинарах, мастер-классах по инструктированию специалистов |  |  | Приказ директора ГАУ «СРЦН Пышминского района» |  | Директор ГАУ «СРЦН Пышминского района» Казакова С.В. (по согласованию) |  | 2019-2023 годы |  |  | Повышения уровня качества предоставления услуг инвалидам; повышение уровня профессиональной компетентности специалистов, работающих с инвалидами, обеспечение создания эффективно действующей системы информационного обеспечения инвалидов |
| 55. |  | Обучение специалиста сурдопереводу |  |  | План реализации мероприятий ГАУ «СРЦН Пышминского района» по формированию доступной среды |  | Директор ГАУ «СРЦН Пышминского района» Казакова С.В. (по согласованию) |  | 2019-2023 годы |  |  | Получение качественной услуги инвалидам по слуху |
| 56. |  | Участие в семинарах, мастер-классах по инструктированию специалистов |  |  | - |  | Директор ГАУ «КЦСОН Пышминского района» Клещев В.С. (по согласованию) |  | 2019-2023 годы |  |  | Повышение качества знаний специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи |
| 57. |  | Проведение ежеквартальных технических учебных занятий, инструктажей |  |  | Приказ директора ГБУ «КЦСОН Пышминского района» от 07.07.2015 № 115 |  | Директор ГАУ «КЦСОН Пышминского района» Клещев В.С. (по согласованию) |  | 2019-2023 годы |  |  | Повышение качества знаний специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи |
| 58. |  | Обучение работников государственных учреждений, подведомственных ДТЗН Свердловской области |  |  | Указы Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики в Российской Федерации» и от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; Приказ ДТЗН Свердловской области от 26.11.2018 № 364 «Об утверждении Плана обучения работников государственных учреждений, подведомственных Департаменту по труду и занятости населения Свердловской области, на 2019 год» |  | Департамент по труду и занятости населения Свердловской области, ГКУ «Пышминский ЦЗ» |  | 2019 - 2023 годы |  |  | Обеспечение выполнения показателей по трудоустройству инвалидов и условий, обеспечивающих доступность услуг, а также рабочих мест для данной категории граждан |

Показатели доступности дифференцируются в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата и др.)