## Лист3
Приложение к постановлению администрации Пышминского городского округа от 06.09.2016 № 484
Приложение 3 к программе "Развитие Пышминского городского округа" на 2014-2019 годы
Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций муниципальной программы "Развитие Пышминского городского округа" на 2014-2019 годы
№ строки | Наименование объекта капитального строительства/ Источники расходов на финансирова-ние объекта капитального строительства | Адрес объекта капитального строительства | Форма собственности | Сметная стоимость объекта в текущих ценах, тыс. рублей | Сроки строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации) |  | Объемы финансирования, тыс. рублей
[5 empty] | начало | ввод (завершение) | всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе | [5 empty] | 913468.544 | 43190.842 | 106976.3 | 51343.8 | 260243.575 | 312790.9 | 134210
2 | областной бюджет | [5 empty] | 741900.3 | 0 | 79424 | 26784.7 | 218800 | 264761.3 | 111700.3
3 | местный бюджет | [5 empty] | 168368.244 | 18890.842 | 17852.3 | 9951.1 | 41443.575 | 48029.6 | 22509.7
4 | внебюджетные источники | [5 empty] | 38100 | 0 | 9700 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Подпрограмма 5 «Ремонт и содержание гидротехнических сооружений Пышминского городского округа»
6 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе |  |  | 22500 |  |  | 22500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500
7 | областной бюджет |  |  | 14000 |  |  | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000
8 | местный бюджет |  |  | 8500 |  |  | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500
9 | внебюджетные источники |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Разработка проектно-сметной документации на строительство ГТС с.Четкарино |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 2017: 0
11 | ВСЕГО по объекту, в том числе |  |  | 2500 |  |  | 2500 | 2017: 0; 2018: 0; 2019: 2500
12 | местный бюджет | [5 empty] | 2500 | 2017: 0; 2018: 0; 2019: 2500
13 | Строительство ГТС с.Четкарино
14 | ВСЕГО по объекту, в том числе |  |  | 20000 | 2019 | 2019 | 20000 | 2018: 0; 2019: 20000
15 | областной бюджет | [5 empty] | 14000 | 2018: 0; 2019: 14000
16 | местный бюджет | [5 empty] | 6000 | 2018: 0; 2019: 6000
17 | Подпрограмма 7 "Организация похоронного дела в Пышминском городском округе"
18 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Обустройство контейнерных площадок для сбора мусора | р.п. Пышма, Пышминский район | муниципальная | 0 | 2015 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | ВСЕГО по объекту, в том числе |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | местный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Строительство служебного помещения на кладбище № 3 в р.п. Пышма | р.п. Пышма | муниципальная | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | ВСЕГО по объекту, в том числе |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | местный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 | 2015: 0
17 | Подпрограмма 11 "Развитие транспорта, дорожного хозяйства Пышминского городского округа"
18 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе | [5 empty] | 30000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 9000 | 20000
19 | областной бюджет | [5 empty] | 29130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8730 | 19400
20 | местный бюджет | [5 empty] | 20870 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 270 | 600
21 | внебюджетные источники | [5 empty] | 28400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Разработка проектно-сметной документации на строительство дороги д. Заречная - с. Юрмытское со строительством моста через р. Юрмыч с проведением экспертизы | Свердловская область, Пышминский район | муниципальная | 0 | 2017 | 2017 | 0 | 2017: 0
23 | ВСЕГО по объекту, в том числе |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | местный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 | 2017: 0
25 | Строительство дороги д. Заречная - с. Юрмытское со строительством моста через р. Юрмыч,всего по объекту,в том числе | Свердловская область, Пышминский район | муниципальная | 20000 | 2019 | 2019 | 20000 | 2018: 0; 2019: 20000
26 | областной бюджет |  |  | 19400 |  |  | 19400 | 2018: 0; 2019: 19400
27 | местный бюджет |  |  | 600 |  |  | 600 | 2018: 0; 2019: 600
28 | Разработка проектно-сметной документации на строительство моста через р. Мостовая с проведением экспертизы | Свердловская область, Пышминский район | муниципальная | 0 | 2017 | 2017 |  | 2017: 0
29 | ВСЕГО по объекту, в том числе |  |  | 1000 |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
30 | местный бюджет |  |  | 1000 |  |  | 1000 | 2017: 1000
31 | Строительство моста через р. Мостовая | Свердловская область, Пышминский район | муниципальная |  | 2018 | 2018
32 | ВСЕГО по объекту, в том числе |  |  | 9000 |  |  | 9000 | 2018: 9000
33 | областной бюджет |  |  | 8730 |  |  | 8730 | 2018: 8730
34 | местный бюджет |  |  | 270 |  |  | 270 | 2018: 270
35 | Подпрограмма 12 "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Пышминского городского округа"
36 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе |  |  | 345673.919 |  |  | 321607.219 | 12736.717 | 18843.3 | 35188.8 | 59243.575 | 98016.7 | 91710
37 | областной бюджет |  |  | 229849.5 |  |  | 229849.5 | 0 | 0 | 26784.7 | 38800 | 70834.5 | 78300.3
38 | местный бюджет |  |  | 82057.719 |  |  | 82057.719 | 12736.717 | 9143.3 | 8404.1 | 20443.575 | 27182.2 | 13409.7
39 | внебюджетные источники |  |  | 33766.7 |  |  | 9700 | 0 | 9700 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства коммунального хозяйства, всего, в том числе | [5 empty] | 86556.913 | 10120.101 | 7028.3 | 7288 | 16543.575 | 21909 | 33490
53 | областной бюджет | [5 empty] | 36470.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5700 | 30770.3
54 | местный бюджет | [5 empty] | 50086.613 | 10120.101 | 7028.3 | 7288 | 16543.575 | 15459 | 2719.7
55 | внебюджетные источники
56 | Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений с проведением госэкспертизы (утверждаемая часть) | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 2424 | 2014 | 2014 | 2424 | 2014: 2424
57 | местный бюджет |  |  | 2424 |  |  | 2424 | 2014: 2424
58 | Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений с проведением госэкспертизы (рабочая часть) | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 1999.8 | 2015 | 2015 | 1999.8 | 0 | 1999.8 | 0 | 0 | 0
59 | местный бюджет |  |  | 1999.8 |  |  | 1999.8 | 2015: 1999.8
60 | Строительство очистных сооружений в р.п. Пышма | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 5887.175 | 2017 | 2018 | 5887.175 | 0 | 0 | 0 | 2943.575 | 2943.6
61 | областной бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 | 2016: 0; 2017: 0
62 | местный бюджет |  |  | 5887.175 |  |  | 5887.175 | 2016: 0; 2017: 2943.575; 2018: 2943.6
63 | Разработка проектно-сметной документации на строительство II пускового комплекса системы водоснабжения от Аксарихинского месторождения подземных вод в р.п. Пышма с проведением экспертизы | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 1834 | 2018 | 2018 | 1834 |  |  | 0 | 0 | 1834 | 0
64 | местный бюджет |  |  | 1834 |  |  | 1834 | 2016: 0; 2017: 0; 2018: 1834
65 | Строительство II пускового комплекса системы водоснабжения от Аксарихинского месторождения подземных вод в р.п. Пышма | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 32390 | 2019 | 2019 | 32390 | 2018: 0; 2019: 32390
66 | областной бюджет |  |  | 30770.3 |  |  | 30770.3 | 2019: 30770.3
67 | местный бюджет |  |  | 1619.7 |  |  | 1619.7 | 2019: 1619.7
68 | Мероприятие 2.Разработка проектной документации на строительство объекта "Система водоснабжения в д.Катарач Пышминского райна Свердловской области" | Свердловская область, Пышминский район, д. Катарач | муниципальная | 600 | 2016 | 2016 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
69 | местный бюджет |  |  | 600 |  |  | 600 | 2016: 600; 2017: 0
70 | Строительство водонапорной башни с пунктом очистки воды, с разводящими сетями водоснабжения в д. Катарач | Свердловская область, Пышминский район, д. Катарач | муниципальная | 3000 | 2018 | 2018 | 3000 | 2018: 3000
71 | областной бюджет |  |  | 2850 |  |  | 2850 | 2018: 2850
72 | местный бюджет |  |  | 150 |  |  | 150 | 2018: 150
73 | Мероприятие 2.Разработка проектной документации на строительство объекта "Система водоснабжения в д. Пылаева Пышминского района Свердловской области | Свердловская область, Пышминский район, д. Пылаева | муниципальная | 600 | 2016 | 2016 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0
74 | местный бюджет |  |  | 600 |  |  | 600 | 2016: 600; 2017: 0
75 | Строительство водонапорной башни с пунктом очистки воды, с разводящими сетями водоснабжения в д. Пылаева | Свердловская область, Пышминский район, д. Пылаева | муниципальная | 3000 | 2018 | 2018 | 3000 | 2018: 3000
76 | областной бюджет |  |  | 2850 |  |  | 2850 | 2018: 2850
77 | местный бюджет |  |  | 150 |  |  | 150 | 2018: 150
78 | Мероприятие 2.Разработка проектной документации на строительство объекта: "Система водоснабжения в с. Чупино Пышминского района Свердловской области" | Свердловская область, Пышминский район, с. Чупино | муниципальная | 600 | 2016 | 2016 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
79 | местный бюджет |  |  | 600 |  |  | 600 | 2016: 600; 2018: 0
80 | Мероприятие 3.Разработка проектной документации на строительствообъекта :" Система канализации от микрорайонов № 1 и № 2 в р.п.Пышма" | Свердловская область, Пышминский район, с. Чупино | муниципальная | 1300 | 2016 | 2016 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0
81 | местный бюджет |  |  | 1300 |  |  | 1300 | 2016: 1300; 2017: 0; 2018: 0
82 | Мероприятие 1.Реконструкция тепловых сетей в р.п. Пышма |  |  | 6110.779 |  |  | 6110.779 | 2870.342 | 1078.05 | 1047 | 1000 | 1996.4 | 1100
83 | ул. Свердловская (750 м) | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 2015: 0
84 | местный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 | 2015: 0
83 | участок теплосети от котельной Райпо (пер.Речной,14-пер.Речной,6) (149м) | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 609.518 | 2014 | 2014 | 609.518 | 2014: 609.518
84 | местный бюджет |  |  | 609.518 |  |  | 609.518 | 2014: 609.518
85 | участок тепловых сетей от котельной ул.Заводская,3а до ул.Заводская (участок от ул.Комсомольская, д.15 до ул.Заводская,д.13а) (78 м) | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 492.108 | 2014 | 2014 | 492.108 | 492.108 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | местный бюджет |  |  | 492.108 |  |  | 492.108 | 2014: 492.108
87 | участок теплосети от ул.Кирова 30 до ул.Кирова 42 | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 1078.05 | 2015 | 2015 | 1078.05 | 0 | 1078.05 | 0 | 0 | 0
88 | местный бюджет |  |  | 1078.05 |  |  | 1078.05 | 2014: 0; 2015: 1078.05
89 | от котельной №3 (ул. Горная) до 1микрорайона (1067 м) | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 1881 | 2017 | 2018 | 0 | 2016: 0; 2017: 0; 2018: 0
90 | местный бюджет |  |  | 1881 |  |  | 0 | 2016: 0; 2017: 0; 2018: 0
91 | ул. Заводская - ул. Комсомольская (116 м) | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 313.281 | 2018 | 2018 | 313.281
92 | местный бюджет |  |  | 313.281 |  |  | 313.281 | 2018: 0
93 | ул. Строителей, 8-20 (297 м) | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 802.106 | 2018 | 2018 | 802.106 | 2018: 0
94 | местный бюджет |  |  | 802.106 |  |  | 802.106 | 2018: 0
95 | участок тепловых сетей надземных от ул.Строителей (участок от ул.Строителей,3 -до перехода через дорогу с пер.Больничный, 11)(160м) | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 648.374 | 2014 | 2014 | 648.374 | 648.374 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | местный бюджет |  |  | 648.374 |  |  | 648.374 | 2014: 648.374
97 | участок теплотрассы,р.п.Пышма , микрорайон пер.Комарова (участок от врезки к пер. Комарова,2 до врезки к пер.Комарова,30 | Сверждловскя область , р.п.Пышма | муниципальная | 564.851 | 2014 | 2014 | 564.851 | 2014: 564.851
98 | местный бюджет |  |  | 564.851 |  |  | 564.851 | 2014: 564.851
99 | участок тепловых сетей р.п.Пышма, от котельной райпо(участок пер.речной,14-колодец т/трассы ул.Ленина,73-75) | Свердловская область, р.п.Пышма | муниципальная | 555.491 | 2014 | 2014 | 555.491 | 2014: 555.491
100 | местный бюджет |  |  | 555.491 |  |  | 555.491 | 2014: 555.491
| участок тепловых сетей ,р.п.Пышма,ул.Строителей (участок от ул.строителей,11 до врезки на ул.Строителей,17) | Свердловская область, р.п.Пышма | муниципальная | 147 | 2016 | 2016 | 147 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0
| местный бюджет |  |  | 147 |  |  | 147 | 2016: 147
| Замена изоляции тепловых сетей,р.п.Пышма,от котельной песчаного карьера (участок от ул.Тюменская до ул. 1 Микрорайон) | Свердловская область, р.п.Пышма | муниципальная | 900 |  |  | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0
| местный бюджет |  |  | 900 |  |  | 900 | 2016: 900
101 | Мероприятие 1.Реконструкция тепловых сетей в сельских населенных пунктах |  |  | 2239.207 |  |  | 2239.207 | 748.507 | 300 | 170.7 | 1200 | 520
102 | с. Печеркино, котельная-детский сад (60 м) | Свердловская область, Пышминский район, с. Печеркино | муниципальная | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 2015: 0
103 | местный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 | 2015: 0
102 | с. Черемыш, от столовой до колодца № 1 (100 м) | Свердловская область, Пышминский район, с. Черемыш | муниципальная | 250 | 2017 | 2017 | 250 | 2017: 0
103 | местный бюджет |  |  | 250 |  |  | 250 | 2017: 0
106 | с. Черемыш, от колодца № 3 до дома культуры (30 м) | Свердловская область, Пышминский район, с. Черемыш | муниципальная | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 2015: 0
107 | местный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 | 2015: 0
108 | с. Черемыш,от колодца ул. Комарова до колодца ул. Кирова (205 м) | Свердловская область, Пышминский район, с. Черемыш | муниципальная | 0 | 2016 | 2016 | 0 | 2016: 0
109 | местный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 | 2016: 0
104 | с. Черемыш, от колодца ул. Кирова до колодца дома № 3 (208 м) | Свердловская область, Пышминский район, с. Черемыш | муниципальная | 520 | 2018 | 2018 | 520 | 2018: 0
105 | местный бюджет |  |  | 520 |  |  | 520 | 2018: 0
109.1429 | с.Черемыш, от колодца по ул. Кирова до дома № 3 (33 м) | Свердловская область, Пышминский район, с. Черемыш | муниципальная | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 2015: 0
109.8571 | местный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 | 2015: 0
106 | с. Черемыш, ул. Кирова,д.д. 5,7 (35 м) | Свердловская область, Пышминский район, с. Черемыш | муниципальная | 105.411 | 2014 | 2014 | 105.411 | 2014: 105.411
107 | местный бюджет |  |  | 105.411 |  |  | 105.411 | 2014: 105.411
108 | с. Трифоново, колодец у котельной до надземной телотрассы ( 32 м) | Свердловская область, Пышминский район, с. Трифоново | муниципальная | 130 | 2017 | 2017 | 130 | 2017: 0
109 | местный бюджет |  |  | 130 |  |  | 130 | 2017: 0
110 | участок теплосети с.Тимохинское,пер.Молодежный,д.5,7 (127м) | Свердловская область, Пышминский район, с. Чернышово | муниципальная | 380.006 | 2014 | 2014 | 380.006 | 2014: 380.006
111 | местный бюджет |  |  | 380.006 |  |  | 380.006 | 2014: 380.006
120 | с. Боровлянское, котельная - 3-х этажный дом (530 м) | Свердловская область, Пышминский район, с. Боровлянское | муниципальная | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 2015: 0
121 | местный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 | 2015: 0
112 | д.Родина, от котельной до ул. Строителей (90 м) | Свердловская область, Пышминский район, д. Родина | муниципальная | 263.09 | 2014 | 2014 | 263.09 | 2014: 263.09
113 | местный бюджет |  |  | 263.09 |  |  | 263.09 | 2014: 263.09
124 | д. Родина, ул. Советская, 37 - ул. Ворошилова, 79 (65 м) | Свердловская область, Пышминский район, д. Родина | муниципальная | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 2015: 0
125 | местный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 | 2015: 0
114 | д. Родина, котельная - смотровой колодец № 1 (500 м) | Свердловская область, Пышминский район, д. Родина | муниципальная | 0 | 2017 | 2017 | 0 | 2016: 0; 2017: 0
115 | местный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 | 2016: 0; 2017: 0
116 | д. Родина, ул. Советская, 37 - смотровой колодец (50 м) | Свердловская область, Пышминский район, д. Родина | муниципальная | 120 | 2017 | 2017 | 120 | 2017: 120
117 | местный бюджет |  |  | 120 |  |  | 120 | 2017: 0
117.1. | с.Чернышово,ул.Механизаторов,участок теплосети к детскому саду (30м) | Свердловская область, Пышминский район,с.Чернышово | муниципальная | 92.533 | 2015 | 2015 | 92.533 | 2015: 92.533
117.2. | местный бюджет |  |  | 92.533 |  |  | 92.533 | 2015: 92.533
117.3. | с.Пульниково,ул.Первомайская,70-ул.Школьная (16,5 м) | Свердловская область,Пышминский район,с.Пульниково | муниципальная | 66.107 | 2015 | 2015 | 66.107 | 2015: 66.107
117.4. | местный бюджет |  |  | 66.107 |  |  | 66.107 | 2015: 66.107
117.5. | с.Тимохинское,ул.Халтурина (35м) | Свердловская область,пышминский район,с.Тимохинское | муниципальная | 141.36 | 2015 | 2015 | 141.36 | 2015: 141.36
117.6. | местный бюджет |  |  | 141.36 |  |  | 141.36 | 2015: 141.36
| с.Чернышово,ул.Механизаторов,от д.№2а до дома №4 (89 м) |  |  | 170.7 | 2016 | 2016 | 170.7 | 0 | 0 | 170.7 | 0
| местный бюджет |  |  | 170.7 |  |  | 170.7 | 2016: 170.7
118 | Строительство подводящих сетей теплоснабжения к газовым блочным котельным |  |  | 750 |  |  | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0
131 | с. Чернышово | Свердловская область, Пышминский район, с. Чернышово | муниципальная | 0 | 2016 | 2016 | 0 | 2016: 0
132 | местный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 | 2016: 0
133 | с. Тупицыно | Свердловская область, Пышминский район, с. Тупицыно | муниципальная | 0 | 2016 | 2016 | 0 | 2016: 0
134 | местный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 | 2016: 0
135 | д. Комарова | Свердловская область, Пышминский район, д. Комарова | муниципальная | 0 | 2016 | 2016 | 0 | 2016: 0
136 | местный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 | 2016: 0
137 | д. Родина | Свердловская область, Пышминский район, д. Родина | муниципальная | 0 | 2016 | 2016 | 0 | 2016: 0
138 | местный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 | 2016: 0
139 | с. Четкарино | Свердловская область, Пышминский район, с. Четкарино | муниципальная | 0 | 2016 | 2016 | 0 | 2016: 0
140 | местный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 | 2016: 0
141 | п. Первомайский | Свердловская область, Пышминский район, п. Первомайский | муниципальная | 0 | 2016 | 2016 | 0 | 2016: 0
142 | местный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 | 2016: 0
119 | с. Боровлянское | Свердловская область, Пышминский район, с. Боровлянское | муниципальная | 250 | 2017 | 2017 | 250 | 2017: 250
120 | местный бюджет |  |  | 250 |  |  | 250 | 2017: 250
121 | с. Черемыш | Свердловская область, Пышминский район, с. Черемыш | муниципальная | 250 | 2017 | 2017 | 250 | 2017: 250
122 | местный бюджет |  |  | 250 |  |  | 250 | 2017: 250
123 | с. Тимохинское | Свердловская область, Пышминский район, с. Тимохинкое | муниципальная | 250 | 2017 | 2017 | 250 | 2017: 250
124 | местный бюджет |  |  | 250 |  |  | 250 | 2017: 250
125 | Мероприятие 1.Реконструкция котельных |  |  | 3470.72 |  |  | 3470.72 | 827.42 | 110 | 1923.3 | 2094 | 610
126 | с. Печеркино, замена котла № 3 | Свердловская область, Пышминский район, с. Печеркино | муниципальная | 610 | 2014 | 2014 | 610 | 2014: 610
127 | местный бюджет |  |  | 610 |  |  | 610 | 2014: 610
152 | с. Пульниково, замена котла № 2 | Свердловская область, Пышминский район, с. Четкарино | муниципальная | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 2015: 0
153 | местный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 | 2015: 0
154 | с. Чупино, замена котла | Свердловская область, Пышминский район, с. Чупино | муниципальная | 0 | 2016 | 2016 | 0 | 2016: 0
155 | местный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 | 2016: 0
128 | с. Чернышово, замена котла | Свердловская область, Пышминский район, с. Чернышово | муниципальная | 876.3 | 2016 | 2016 | 876.3 | 0 | 0 | 876.3 | 0 | 0
129 | местный бюджет |  |  | 876.3 |  |  | 876.3 | 2016: 876.3; 2017: 0
130 | с. Черемыш, замена котла | Свердловская область, Пышминский район, с. Черемыш | муниципальная | 610 | 2018 | 2018 | 610 | 2018: 610
131 | местный бюджет |  |  | 610 |  |  | 610 | 2018: 610
132 | д. Родина, котельная детского сада, замена котла | Свердловская область, Пышминский район, д. Родина | муниципальная | 217.42 | 2014 | 2014 | 217.42 | 2014: 217.42
133 | местный бюджет |  |  | 217.42 |  |  | 217.42 | 2014: 217.42
134 | с.Чернышово,замена дымовой трубы | Свердловская область, Пышминский район, с. Чернышово | муниципальная | 110 | 2015 | 2015 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0
135 | местный бюджет |  |  | 110 |  |  | 110 | 2014: 0; 2015: 110
| п. Первомайский,замена котлов |  |  | 1047 | 2016 | 2016 | 1047 | 0 | 0 | 1047 | 0 | 0
| местный бюджет |  |  | 1047 |  |  | 1047 | 2016: 1047
136 | Мероприятие 1.Реконструкция и новое строительство водопроводных сетей в р.п. Пышма |  |  | 13491.519 |  |  | 13491.519 | 2443.439 | 1738.08 | 419 | 4620 | 4565
137 | пер. Речной, д. 10 (52 м) | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 41.211 | 2014 | 2014 | 41.211 | 2014: 41.211
138 | местный бюджет |  |  | 41.211 |  |  | 41.211 | 2014: 41.211
139 | пер. Южный,1 - ул. Горького (70 м) | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 35.556 | 2014 | 2014 | 35.556 | 2014: 35.556
140 | местный бюджет |  |  | 35.556 |  |  | 35.556 | 2014: 35.556
141 | участок водопровода,ул.Ленина,2-ул.Сибирский тракт,2-6 (136 м) | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 98.884 | 2014 | 2014 | 98.884 | 2014: 98.884
142 | местный бюджет |  |  | 98.884 |  |  | 98.884 | 2014: 98.884
143 | ул. П. Морозова (300 м) | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 0 | 2016 | 2016 | 0 | 2016: 0
144 | местный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 | 2016: 0
145 | пер. Новый, 2-14 до ОСШ (300 м) | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 0 | 2016 | 2016 | 0 | 2016: 0
146 | местный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 | 2016: 0
175 | ул. Машиностроителей (375 м) | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 2015: 0
176 | местный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 | 2015: 0
147 | пер. Ленинский, 36-ул.Гурьянова,2 (200 м) | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 144.867 | 2014 | 2014 | 144.867 | 2014: 144.867
148 | местный бюджет |  |  | 144.867 |  |  | 144.867 | 2014: 144.867
179 | ул. Кр. Путиловцев (630 м) | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 2015: 0
180 | местный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 | 2015: 0
149 | ул. Жукова, 11-25 (250 м) | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 125 | 2016 | 2016 | 125 | 2016: 0
150 | местный бюджет |  |  | 125 |  |  | 125 | 2016: 0
183 | ул. Лермонтова, 75-85 (900 м) | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 700,0* | 2014 | 2014 | 700,0* | 2014: 700,0*
184 | местный бюджет |  |  | 700,0* |  |  | 700,0* | 2014: 700,0*
151 | ул. Кирова, 76-78 (120 м) | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 109.652 | 2014 | 2014 | 109.652 | 2014: 109.652
152 | местный бюджет |  |  | 109.652 |  |  | 109.652 | 2014: 109.652
153 | ул. Ольховая (240 м) | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 180 | 2018 | 2018 | 180 | 2018: 180
154 | местный бюджет |  |  | 180 |  |  | 180 | 2018: 180
155 | ул. Набережная (500 м) | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 460 | 2018 | 2018 | 460 | 2018: 460
156 | местный бюджет |  |  | 460 |  |  | 460 | 2018: 460
157 | пер. Набережный (200 м) | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 110 | 2018 | 2018 | 110 | 2018: 110
158 | местный бюджет |  |  | 110 |  |  | 110 | 2018: 110
159 | ул. Ленина, 111 - 255 (2100 м) | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 2000 | 2018 | 2018 | 2000 | 2018: 2000
160 | местный бюджет |  |  | 2000 |  |  | 2000 | 2018: 2000
161 | ул. Красноармейская, 2-36 (1200 м) | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 1000 | 2017 | 2017 | 1000 | 2017: 1000
162 | местный бюджет |  |  | 1000 |  |  | 1000 | 2017: 1000
163 | ул. Ленина,2-64 (1000 м) | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 900 | 2018 | 2018 | 900 | 2018: 900
164 | местный бюджет |  |  | 900 |  |  | 900 | 2018: 900
165 | ул. Строителей (600 м) | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 800 | 2017 | 2017 | 800 | 2017: 800
166 | местный бюджет |  |  | 800 |  |  | 800 | 2017: 800
167 | ул. Подгорная, 11-15 (110 м) | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 100 | 2017 | 2017 | 100 | 2017: 100
168 | местный бюджет |  |  | 100 |  |  | 100 | 2017: 100
169 | ул. Тюменская (350 м) | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 300 | 2018 | 2018 | 300 | 2018: 300
170 | местный бюджет |  |  | 300 |  |  | 300 | 2018: 300
171 | ул. Пионерская (800 м) | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 1000 | 2017 | 2017 | 1000 | 2017: 1000
172 | местный бюджет |  |  | 1000 |  |  | 1000 | 2017: 1000
173 | пер. Школьный, 1-20; 19-23 (350 м) | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 320 | 2017 | 2017 | 320 | 2017: 320
174 | местный бюджет |  |  | 320 |  |  | 320 | 2017: 320
175 | ул. Пионерская, 1в-пер. Юрмач-ул. Ленина,75 (520 м)* | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 1231,042* | 2014 | 2014 | 1231,042* | 2014: 1231,042*
176 | местный бюджет |  |  | 1231,042* |  |  | 1231,042* | 2014: 1231,042*
177 | ул. Бабкина (от ул. Красноармейская до ул. Октябрьская) (200 м) | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 480,8* | 2014 | 2014 | 480,8* | 2014: 480,8*
178 | местный бюджет |  |  | 480,8* |  |  | 480,8* | 2014: 480,8*
175 | пер. Чапаевский (170 м) | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 255 | 2018 | 2018 | 255 | 2018: 255
176 | местный бюджет |  |  | 255 |  |  | 255 | 2018: 255
177 | ул. Лермонтова, 77а-118 (800 м) | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 1400 | 2017 | 2017 | 1400 | 2017: 1400
178 | местный бюджет |  |  | 1400 |  |  | 1400 | 2017: 1400
179 | ул. Тюменская -ул. Тельмана (закольцовка) (180 м) | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 360 | 2018 | 2018 | 360 | 2018: 360
180 | местный бюджет |  |  | 360 |  |  | 360 | 2018: 360
181 | участок водопровода, ул.Гоголя,3-11 (143 м) | Свердловская область,р.п.Пышма | муниципальная | 112.973 | 2014 | 2014 | 112.973 | 2014: 112.973
182 | местный бюджет |  |  | 112.973 |  |  | 112.973 | 2014: 112.973
183 | участок водопровода, ул.Гоголя,17-19 (80 м) | Свердловская область,р.п.Пышма | муниципальная | 112.705 | 2014 | 2014 | 112.705 | 2014: 112.705
184 | местный бюджет |  |  | 112.705 |  |  | 112.705 | 2014: 112.705
185 | участок водопровода,ул.Ленина,24-пер.Южный-ул.К.Боровинской,33 (240м) | Свердловская область,р.п.Пышма | муниципальная | 152.986 | 2014 | 2014 | 152.986 | 2014: 152.986
186 | местный бюджет |  |  | 152.986 |  |  | 152.986 | 2014: 152.986
187 | новое строительство водопровода ул.Пионерская,1в-пер.Юрмач-ул.Ленина,75 (520м) | Свердловская область,р.п.Пышма | муниципальная | 1231 | 2014 | 2014 | 1231 | 2014: 1231
188 | местный бюджет |  |  | 1231 |  |  | 1231 | 2014: 1231
189 | ул.Куйбышева,51-59 (участок от пер.Куйбышевский до пер.Ленинский) (130м) | Свердловская область, р.п.Пышма | муниципальная | 403.605 | 2014 | 2014 | 403.605 | 2014: 403.605
190 | местный бюджет |  |  | 403.605 |  |  | 403.605 | 2014: 403.605
229 | ул.Кирова,93-ул.Свердловская,31(130м) | Свердловская область, р.п.Пышма | муниципальная | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
230 | местный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 | 2015: 0
231 | ул.С.Лазо,4-до в/колодца газовая котельная-ул.Куйбышева,117 (250м) | Свердловская область, р.п.Пышма | муниципальная | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
232 | местный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 | 2015: 0
233 | пер.Куйбышевский,1-17(отул.Куйбышева до ул.1 Мая) (350м) | Свердловская область, р.п.Пышма | муниципальная | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
234 | местный бюджет |  |  | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 2015: 0
235 | в/башня "ЦРБ"-пер.Больничный,2"А" | Свердловская область, р.п.Пышма | муниципальная | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
236 | местный бюджет |  |  | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 2015: 0
237 | пер.Чапаевский,1-11 (150м) | Свердловская область, р.п.Пышма | муниципальная | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
238 | местный бюджет |  |  | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 2015: 0
191 | Строительство водопроводной сети в р.п.Пышма,от ул.Куйбышева до ул.Тюменская (677м) | Свердловская область, р.п.Пышма | муниципальная | 1738.08 |  |  | 1738.08 | 0 | 1738.08 | 0 | 0 | 0
192 | местный бюджет |  |  | 1738.08 | 2015 | 2015 | 1738.08 | 2015: 1738.08; 2016: 0
193 | Мероприятие 1.Реконструкция водопроводных сетей в сельских населенных пунктах |  |  | 8032.953 |  |  | 8032.953 | 154.583 | 1802.37 | 628 | 3936 | 2390
194 | с.Печеркино,ул.Космонавтов,13 до ул. Буденного с заменой врезок (115м) | Свердловская область, Пышминский район, с.Печеркино | муниципальная | 168.794 |  |  | 168.794 | 0 | 168.794 | 0 | 0 | 0
195 | местный бюджет |  |  | 168.794 | 2015 | 2015 | 168.794 | 2015: 168.794
196 | с.Печеркино,ул.Северная,30 до ул.Победы (71 м) | Свердловская область, Пышминский район, с.Печеркино | муниципальная | 135.444 |  |  | 135.444 | 0 | 135.444 | 0 | 0 | 0
197 | местный бюджет |  |  | 135.444 | 2015 | 2015 | 135.444 | 2015: 135.444
198 | с.Чернышово,ул.Механизаторов, №2а-4 | Свердловская область, Пышминский район, с.Чернышово | муниципальная | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | местный бюджет |  |  | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 2015: 0
200 | с.Трифоново,ул.Энергостроителей,1-6 с заменой врезок (185м) | Свердловская область, Пышминский район, с.Трифоново | муниципальная | 420.082 |  |  | 420.082 | 0 | 420.082 | 0 | 0 | 0
201 | местный бюджет |  |  | 420.082 | 2015 | 2015 | 420.082 | 2015: 420.082
202 | с.Трифоново,ул.Энергостроителей,6-11 с заменой врезок (155м) | Свердловская область, Пышминский район, с.Трифоново |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | местный бюджет |  |  | 0 | 2015 | 2017 | 0 | 2015: 0; 2017: 0
204 | с.Трифаново от водопроводной башни пересечения с а/дорогой Пышма-Холкина (200м) |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | местный бюджет |  |  | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 2015: 0
206 | с. Трифоново, от газовой котельной до колодца (50 м) | Свердловская область, Пышминский район, с. Трифоново | муниципальная | 0 | 2016 | 2016 | 0 | 2016: 0
207 | местный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 | 2016: 0
208 | д. Юдина, от в/н башни (450 м) | Свердловская область, Пышминский район, д. Юдина | муниципальная | 154.583 | 2014 | 2014 | 154.583 | 2014: 154.583
209 | местный бюджет |  |  | 154.583 |  |  | 154.583 | 2014: 154.583
210 | с. Трифоново, колодец у котельной до надземного водопровода (32 м) | Свердловская область, Пышминский район, с. Трифоново | муниципальная | 25 | 2017 | 2017 | 25 | 2017: 0
211 | местный бюджет |  |  | 25 |  |  | 25 | 2017: 0
212 | с. Тимохинское, ул. Октябрьская, 43 - 57 (300 м) | Свердловская область, Пышминский район, с. Тимохинское | муниципальная | 165 | 2017 | 2017 | 165 | 2017: 0
213 | местный бюджет |  |  | 165 |  |  | 165 | 2017: 0
214 | с. Тимохинское, от колодца до дома № 7 по пер. Молодежному (165 м) | Свердловская область, Пышминский район, с. Тимохинское | муниципальная | 0 | 2016 | 2016 | 0 | 2016: 0
215 | местный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 | 2016: 0
216 | д. Мартынова (367 м) | Свердловская область, Пышминский район, д. Мартынова | муниципальная | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 2015: 0
217 | местный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 | 2015: 0
256 | с. Четкарино, ул. Первомайская - ул. Береговая,9 (500 м) | Свердловская область, Пышминский район, с. Четкарино | муниципальная | 0 | 2016 | 2016 | 0 | 2016: 0
257 | местный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 | 2016: 0
218 | с. Четкарино, ул. Механизаторов, 1 - 32 (200 м) | Свердловская область, Пышминский район, с. Четкарино | муниципальная | 120 | 2017 | 2017 | 120 | 2017: 0
219 | местный бюджет |  |  | 120 |  |  | 120 | 2017: 0
220 | с. Тупицыно, котельная - ул. Советская (560 м) | Свердловская область, Пышминский район, с. Тупицыно | муниципальная | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 2015: 0
221 | местный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 | 2015: 0
262 | пос. Первомайский (900 м) | Свердловская область, Пышминский район, пос. Первомайский | муниципальная | 1200 | 2017 | 2017 | 1200 | 2017: 0
263 | местный бюджет |  |  | 1200 |  |  | 1200 | 2017: 0
222 | с. Юрмытское (900 м) | Свердловская область, Пышминский район, с. Юрмытское | муниципальная | 1500 | 2018 | 2018 | 1500 | 2018: 0
223 | местный бюджет |  |  | 1500 |  |  | 1500 | 2018: 0
224 | д. Смирнова (1500 м)* | Свердловская область, Пышминский район, д. Смирнова | муниципальная | 1530* | 2014 | 2014 | 1530* | 2014: 1530*
225 | местный бюджет |  |  | 1530* |  |  | 1530* | 2014: 1530*
268 | с. Боровлянское, от скважины до ул. Клубной (2720 м) | Свердловская область, Пышминский район, с. Боровлянское | муниципальная | 2176 | 2017 | 2017 | 2176 | 2017: 0
269 | местный бюджет |  |  | 2176 |  |  | 2176 | 2017: 0
226 | с. Чернышово (1000 м) | Свердловская область, Пышминский район, с. Чернышово | муниципальная | 890 | 2018 | 2018 | 890 | 2018: 0
227 | местный бюджет |  |  | 890 |  |  | 890 | 2018: 0
228 | д.Родина, от колодца (ул.Ворошилова) до водонапорной башни | Свердловская область, Пышминский район, с. Чернышово | муниципальная | 1078.05 |  |  | 1078.05 | 0 | 1078.05 | 0 | 0 | 0
229 | местный бюджет |  |  | 1078.05 | 2015 | 2015 | 1078.05 | 2015: 1078.05
230 | Строительство подводящих сетей водоснабжения к газовым блочным котельным | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
231 | с. Чернышово | Свердловская область, Пышминский район, с. Чернышово | муниципальная | 0 | 2016 | 2016 | 0 | 2016: 0
232 | местный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 | 2016: 0
277 | с. Тупицыно | Свердловская область, Пышминский район, с. Тупицыно | муниципальная | 0 | 2016 | 2016 | 0 | 2016: 0
278 | местный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 | 2016: 0
279 | д. Комарова | Свердловская область, Пышминский район, д. Комарова | муниципальная | 0 | 2016 | 2016 | 0 | 2016: 0
280 | местный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 | 2016: 0
281 | д. Родина | Свердловская область, Пышминский район, д. Родина | муниципальная | 0 | 2016 | 2016 | 0 | 2016: 0
282 | местный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 | 2016: 0
283 | с. Четкарино | Свердловская область, Пышминский район, с. Четкарино | муниципальная | 0 | 2016 | 2016 | 0 | 2016: 0
284 | местный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 | 2016: 0
285 | п. Первомайский | Свердловская область, Пышминский район, п. Первомайский | муниципальная | 0 | 2016 | 2016 | 0 | 2016: 0
286 | местный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 | 2016: 0
287 | с. Боровлянское | Свердловская область, Пышминский район, д.Родина | муниципальная | 80 | 2017 | 2017 | 0 | 2017: 0
288 | местный бюджет |  |  | 80 |  |  | 0 | 2017: 0
233 | с. Черемыш | Свердловская область, Пышминский район, с. Черемыш | муниципальная | 0 | 2017 | 2017 | 0 | 2017: 0
234 | местный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 | 2017: 0
235 | с. Тимохинское | Свердловская область, Пышминский район, с. Тимохинское | муниципальная | 0 | 2017 | 2017 | 0 | 2017: 0
236 | местный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 | 2017: 0
237 | Реконструкция водонапорных башен | [5 empty] | 651.81 | 651.81 | 0 | 0 | 0 | 0
238 | с. Печеркино | Свердловская область, Пышминский район, с. Печеркино | муниципальная | 0 | 2016 | 2016 | 0 | 2016: 0
239 | местный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 | 2016: 0
240 | с. Четкарино | Свердловская область, Пышминский район, с. Четкарино | муниципальная | 651.756 | 2014 | 2014 | 651.81 | 2014: 651.81
241 | местный бюджет |  |  | 651.756 |  |  | 651.81 | 2014: 651.81
213.5362 | д. Мартынова | Свердловская область, Пышминский район, д. Мартынова | муниципальная | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 2015: 0
211.0258 | местный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 | 2015: 0
208.5154 | д. Заречная | Свердловская область, Пышминский район, д. Заречная | муниципальная | 840 | 2017 | 2017 | 0 | 2017: 0
206.0049 | местный бюджет |  |  | 840 |  |  | 0 | 2017: 0
155 | Полигоны твердых бытовых отходов |  |  | 1050 |  |  | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050
200.9841 | Разработка проектно-сметной документации на строительство полигона ТБО в р.п. Пышма с проведением экспертизы | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 0 | 2017 | 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
198.4736 | местный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
195.9632 | Строительство полигона ТБО в р.п. Пышма | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 0 | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193.4528 | областной бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 | 2017: 0
190.9423 | местный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 | 2017: 0
156 | Разработка проектно-сметной документации на строительство полигона ТБО в с. Печеркино с проведением экспертизы | Свердловская область, Пышминский район, с. Печеркино | муниципальная | 750 | 2016 | 2017 | 750 | 2016: 0; 2017: 0; 2018: 0
157 | местный бюджет |  |  | 750 |  |  | 750 | 2016: 0; 2017: 0; 2018: 750
183.411 | Строительство полигона ТБО в с. Печеркино | Свердловская область, Пышминский район, с. Печеркино | муниципальная | 0 | 2018 | 2018 | 0 | 2018: 0
180.9006 | областной бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 | 2018: 0
178.3901 | местный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 | 2018: 0
158 | Разработка проектно-сметной документации на строительство полигона ТБО в с. Четкарино с проведением экспертизы | Свердловская область, Пышминский район, с. Четкарино | муниципальная | 300 | 2017 | 2018 | 300 | 2017: 0; 2018: 300
159 | местный бюджет |  |  | 300 |  |  | 300 | 2017: 0; 2018: 300
160 | Формирование жилищного фонда для переселения граждан из аварийного и ветхого жилья
161 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе |  | муниципальная | 23657.7 |  |  | 23657.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21057.7 | 2600
162 | областной бюджет |  |  | 17604.5 |  |  | 17604.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17604.5
163 | местный бюджет |  |  | 6053.2 |  |  | 6053.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3453.2 | 2600
164 | внебюджетные источники
260 | Доработка проектно-сметной документации на строительство 4-х квартирных жилых домов в р.п. Пышма, ул. Кирова с получением заключений на достоверность сметной документации и эффективность проекта | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
261 | местный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 | 2015: 0
262 | Строительство 4-х квартирного жилого дома, р.п. Пышма, ул. Кирова, 45 | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 0 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
263 | областной бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 | 2016: 0
264 | местный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 | 2016: 0
265 | Строительство 4-х квартирного жилого дома, р.п. Пышма, ул. Кирова, 47 | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 0 | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
266 | областной бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 | 2017: 0
267 | местный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 | 2017: 0
165 | Строительство 4-х квартирного жилого дома, р.п. Пышма, ул. Кирова, 49 | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 0 | 2018 | 2018 | 0 | 2018: 18531.1
166 | областной бюджет |  |  | 17604.5 |  |  | 0 | 2018: 17604.5
167 | местный бюджет |  |  | 926.6 |  |  | 0 | 2018: 926.6
168 | Приобретение жилых помещений для переселения граждан из ветхого жилья (791 м², 500 м², 600 м², 700 м², 800 м² соответственно) | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 0 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2526.6
168 | областной бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | местный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2526.6 | 2600
169.8667 | Мероприятие 4.Развитие газификации
170.6381 | ВСЕГО по направлению капитальные вложения, в том числе |  |  | 206021.211 |  |  | 204471.211 | 1545.221 | 11815 | 27900.8 | 40400 | 53800 | 55620
172 | областной бюджет |  |  | 175774.7 |  |  | 175774.7 | 0 | 0 | 26784.7 | 38800 | 47530 | 47530
173 | местный бюджет |  |  | 20546.511 |  |  | 20546.511 | 1545.221 | 2115 | 1116.1 | 1600 | 6270 | 8090
174 | внебюджетные источники |  |  | 9700 |  |  | 9700 | 0 | 9700 | 0 | 0 | 0 | 0
279 | Строительство газопровода Пышма-Первомайский-Камышлов II- III-IV пусковые комплексы (III этап – отпайки с установкой блочных газовых котельных в с. Чернышово, с. Тупицыно, с. Четкарино, д. Комарова и п. Первомайский; IV – отпайки в п. Южный и п. Ключевской, а также отпайки с установкой блочных газовых котельных в с. Тимохинское, с. Черемыш и с. Боровлянское) | Свердловская область, Пышминский район | муниципальная | 0 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
280 | областной бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 | 2015: 0; 2016: 0
175 | Строительство газопровода низкого давления к частному жилому сектору от ГРПШ-12 в р.п. Пышма | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 5500 | 2015 | 2016 | 5500 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0
176 | внебюджетные источники |  |  | 5500 |  |  | 5500 | 2015: 5500; 2016: 0
177 | Строительство газопровода низкого давления к частному жилому сектору от ГРПШ-4 в р.п. Пышма | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 4200 | 2015 | 2016 | 4200 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0
178 | внебюджетные источники |  |  | 4200 |  |  | 4200 | 2015: 4200; 2016: 0
179 | Проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления от ГРП-2 в р.п. Пышма | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 341.48 | 2014 | 2014 | 341.48 | 2014: 341.48; 2015: 0; 2016: 0
180 | местный бюджет |  |  | 341.48 |  |  | 341.48 | 2014: 341.48
181 | Строительство газопровода низкого давления к частному жилому сектору от ГРП-2 в р.п. Пышма | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 9198.6 | 2016 | 2016 | 9198.6 | 0 | 0 | 9198.6 | 0 | 0
182 | областной бюджет |  |  | 8905.6 |  |  | 8905.6 | 2015: 0; 2016: 8905.6
183 | местный бюджет |  |  | 293 |  |  | 293 | 2015: 0; 2016: 293
184 | Строительство сети газопроводов низкого давления от ГРП-5 в р.п. Пышма Свердловской области | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 19267.2 | 2015 | 2016 | 19267.2 | 0 | 565 | 18702.2 | 0 | 0
185 | областной бюджет |  |  | 17879.1 |  |  | 17879.1 | 2014: 0; 2015: 0; 2016: 17879.1
186 | местный бюджет |  |  | 1388.1 |  |  | 1388.1 | 2014: 0; 2015: 565; 2016: 823.1
187 | Разработка ПСД на строительство объекта "Газопровод высокого давления с установкой ГРПШ 1.2.4 | Свердловская обл, с.Четкарино, д.Родина,д.Комарова |  | 189.81 | 2014 | 2014 | 189.81 | 189.81 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | местный бюджет |  |  | 189.81 |  |  | 189.81 | 2014: 189.81
189 | Проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления в с. Четкарино, д. Комарова, д. Русакова, д. Родина | Свердловская область, Пышминский район, с. Четкарино, д. Комарова, д. Русакова, д. Родина | муниципальная | 372.58 | 2014 | 2014 | 372.58 | 372.58 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | местный бюджет |  |  | 372.58 |  |  | 372.58 | 2014: 372.58
191 | Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода высокого давления к жилому микрорайону № 1 с установкой ГРП-11 в р.п. Пышма с проведением госэкспертизы | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 0 | 2016 | 2017 | 0 | 2016: 0; 2017: 0
192 | местный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 | 2016: 0; 2017: 0
191 | Строительство газопровода высокого давления к жилому микрорайону № 1 с установкой ГРП-11 в р.п. Пышма | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 35000 | 2018 | 2018 | 35000 | 2018: 35000
192 | областной бюджет |  |  | 33950 |  |  | 33950 | 2018: 33950
193 | местный бюджет |  |  | 1050 |  |  | 1050 | 2018: 1050
194 | Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления давления к жилому микрорайону № 1 от ГРП-11 в р.п. Пышма с проведением госэкспертизы | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 400 | 2017 | 2017 | 400 | 2016: 0; 2017: 400
195 | местный бюджет |  |  | 400 |  |  | 400 | 2016: 0; 2017: 400
196 | Строительство газопровода низкого давления к жилому микрорайону № 1 от ГРП-11 в р.п. Пышма | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 14000 | 2018 | 2018 | 14000 | 2018: 14000
197 | областной бюджет |  |  | 13580 |  |  | 13580 | 2018: 13580
198 | местный бюджет |  |  | 420 |  |  | 420 | 2018: 420
199 | Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода высокого давления с.Трифоново-с.Печеркино-д. Талица с проведением госэкспертизы | Свердловская область, Пышминский район | муниципальная | 1550 | 2015 | 2015 | 1550 | 0 | 1550 | 0 | 0 | 0
200 | местный бюджет |  |  | 1550 |  |  | 1550 | 2015: 1550; 2016: 0; 2017: 0
201 | Строительство газопровода высокого давления с.Трифоново-с.Печеркино-д. Талица | Свердловская область, Пышминский район | муниципальная | 40000 | 2017 | 2017 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0
202 | областной бюджет |  |  | 38800 |  |  | 38800 | 2017: 38800; 2018: 0
203 | местный бюджет |  |  | 1200 |  |  | 1200 | 2017: 1200; 2018: 0
204 | Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления к жилому микрорайону № 2 от ГРПШ-9 в р.п. Пышма с проведением госэкспертизы | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 300 | 2018 | 2018 | 300 |  |  | 0 | 0 | 300 | 0
205 | местный бюджет |  |  | 300 |  |  | 300 | 2016: 0; 2017: 0; 2018: 300
206 | Строительство газопровода низкого давления к жилому микрорайону № 2 от ГРП-9 в р.п. Пышма | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 15000 | 2019 | 2019 | 15000 | 2018: 0; 2019: 15000
207 | областной бюджет |  |  | 14550 |  |  | 14550 | 2018: 0; 2019: 14550
208 | местный бюджет |  |  | 450 |  |  | 450 | 2018: 0; 2019: 450
209 | Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода низкого давления к жилому микрорайону № 2 от ГРПШ-10 в р.п. Пышма с проведением госэкспертизы | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 2900 | 2017 | 2018 | 2900 | 2017: 0; 2018: 2500; 2019: 400
210 | местный бюджет |  |  | 2900 |  |  | 2900 | 2017: 0; 2018: 2500; 2019: 400
211 | Строительство газопровода низкого давления к жилому микрорайону ул. Строителей от ГРП-10 в р.п. Пышма | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 15000 | 2019 | 2019 | 15000 | 2018: 0; 2019: 15000
212 | областной бюджет |  |  | 14550 |  |  | 14550 | 2018: 0; 2019: 14550
213 | местный бюджет |  |  | 450 |  |  | 450 | 2018: 0; 2019: 450
214 | Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода высокого давления с установкой ГРП-8 в р.п. Пышма с проведением госэкспертизы (микрорайон ул. Первомайской) | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 2300 | 2017 | 2018 | 2300 | 2017: 0; 2018: 2000; 2019: 300
215 | местный бюджет |  |  | 2300 |  |  | 2300 | 2017: 0; 2018: 2000; 2019: 300
216 | Строительство газопровода высокого давления с установкой ГРП-8 в р.п. Пышма (микрорайон ул. Первомайской) | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 10000 | 2019 | 2019 | 10000 | 2018: 0; 2019: 10000
217 | областной бюджет |  |  | 9700 |  |  | 9700 | 2018: 0; 2019: 9700
218 | местный бюджет |  |  | 300 |  |  | 300 | 2018: 0; 2019: 300
219 | Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода высокого давления с установкой ГРП-6 в р.п. Пышма с проведением госэкспертизы (микрорайон ул. Лесная) | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 2000 | 2019 | 2019 | 2000 | 2018: 0; 2019: 2000
220 | местный бюджет |  |  | 2000 |  |  | 2000 | 2018: 0; 2019: 2000
221 | Строительство газопровода высокого давления с установкой ГРП-6 в р.п. Пышма (микрорайон ул. Лесная) | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 8000 | 2019 | 2019 | 8000 | 2018: 0; 2019: 8000
222 | областной бюджет |  |  | 7760 |  |  | 7760 | 2018: 0; 2019: 7760
223 | местный бюджет |  |  | 240 |  |  | 240 | 2018: 0; 2019: 240
224 | Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода высокого давления в с. Юрмытское, д. Заречную с проведением госэкспертизы | Свердловская область, Пышминский район, с. Юрмытское, д. Заречная | муниципальная | 2000 | 2019 | 2019 | 2000 | 2018: 0; 2019: 2000
225 | местный бюджет |  |  | 2000 |  |  | 2000 | 2018: 0; 2019: 2000
226 | Строительство газопровода высокого давления в с. Юрмытское, д. Заречная | Свердловская область, Пышминский район, с. Юрмытское, д. Заречная | муниципальная | 5000 | 2019 | 2019 | 5000 | 2018: 0; 2019: 5000
227 | областной бюджет |  |  | 4850 |  |  | 4850 | 2018: 0; 2019: 4850
228 | местный бюджет |  |  | 150 |  |  | 150 | 2018: 0; 2019: 150
229 | Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода высокого давления с. Чупино, д. Пылаева с проведением госэкспертизы | Свердловская область, Пышминский район, с. Чупино, д. Пылаева | муниципальная | 1500 | 2019 | 2019 | 1500 | 2018: 0; 2019: 1500
230 | местный бюджет |  |  | 1500 |  |  | 1500 | 2018: 0; 2019: 1500
231 | Строительство газопровода высокого давления с. Чупино, д. Пылаева | Свердловская область, Пышминский район, с. Чупино, д. Пылаева | муниципальная | 10000 | 2019 | 2019 | 10000 | 2018: 0; 2019: 10000
232 | областной бюджет |  |  | 9700 |  |  | 9700 | 2018: 0; 2019: 9700
233 | местный бюджет |  |  | 300 |  |  | 300 | 2018: 0; 2019: 300
234 | Проведение государственной экспертизы проектной документации "Уличные газопроводы в с.Чернышово, по ул.Кирова,ул.Комсомольская и пер.Речной | Свердловская область, Пышминский район,с.Чернышово | муниципальная | 161.9 | 2014 | 2014 | 161.9 | 2014: 161.9; 2015: 0; 2016: 0
235 | местный бюджет |  |  | 161.9 |  |  | 161.9 | 2014: 161.9
236 | Подключение вновь построенных газоапроводов низкого давления от ГРПШ-1 в р.п.Пышма,от ГРП-3,ГРП-7 в р.п.Пышма,с.Трифоново | Свердловская область ,р.п.Пышма, Пышминский район,с.Трифоново | муниципальная | 479.451 | 2014 | 2014 | 479.451 | 2014: 479.451
237 | местный бюджет |  |  | 479.451 |  |  | 479.451 | 2014: 479.451
238 | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для жилищного строительства
239 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе |  |  | 5371.395 |  |  | 5371.395 | 1071.395 | 0 | 0 | 2300 | 2000 | 0
240 | областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
241 | местный бюджет |  |  | 5371.395 |  |  | 5371.395 | 1071.395 | 0 | 0 | 2300 | 2000 | 0
242 | Проведение изыскательских работ и разработка проектной документации на строительство автодороги на незастроенной территории в жилом районе "Южный" р.п.Пышма. 2070 м.п. | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 1000 | 2014 | 2014 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
243 | Местный бюджет |  |  | 1000 |  |  | 1000 | 2014: 1000
244 | Проведение изыскательских работ и разработка проектной документации на строительство линий электропередач на незастроенной территории в жилом районе "Южный" р.п.Пышма. 2850 м.п. | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
245 | Местный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 | 2015: 0
246 | Экспертиза проектной документации на строительство автодороги на незастроенной территории в жилом районе "Южный" р.п. Пышма. | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 0 | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
247 | Местный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 | 2015: 0
248 | Проведение изыскательских работ и разработка проектной документации на строительство водопровода на незастроенной территории в жилом районе "Южный" р.п.Пышма. 2450 м.п. Экспертиза ПД. | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 0 | 2016 | 2016 | 0 | 2016: 0
249 | Местный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 | 2016: 0
250 | Проведение изыскательских работ и разработка проектной документации на строительство газопровода на незастроенной территории в жилом районе "Южный" р.п.Пышма. 2450.0 м.п. Экспертиза ПД. | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 0 | 2016 | 2016 | 0 | 2016: 0
251 | Местный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 | 2016: 0
252 | Строительство автодороги на незастроенной территории в жилом районе "Южный" р.п.Пышма. 2070 м.п. | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 0 | 2016 | 2016 | 0 | 2016: 0
253 | Областной бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 | 2016: 0
254 | Местный бюджет
255 | Строительство линий электропередач по ул. Западная в жилом районе "Южный" р.п.Пышма. 950 м.п. | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 0 | 2016 | 2016 | 0 | 2016: 0
256 | Областной бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 | 2016: 0
257 | Местный бюджет
258 | Строительство водопровода на незастроенной территории в жилом районе "Южный" р.п.Пышма. 2450 м.п. | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 0 | 2017 | 2017 | 0 | 2017: 0
259 | Областной бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 | 2017: 0
260 | Местный бюджет
261 | Строительство газопровода на незастроенной территории в жилом районе "Южный" р.п.Пышма. 2450 м.п. | Свердловская область, р.п. Пышма | муниципальная | 0 | 2017 | 2017 | 0 | 2017: 0
262 | Областной бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 | 2017: 0
263 | Местный бюджет
244 | Проведение изыскательских работ и разработка проектной документации на строительство автодороги по вновь запроектированной улице в д. Савина. 1200 м.п. Экспертиза проектной документации. | Свердловская область, Пышминский район, д. Савина | муниципальная | 1300 | 2017 | 2017 | 1300 | 2017: 1300
245 | Местный бюджет |  |  | 1300 |  |  | 1300 | 2017: 1300
246 | Проведение изыскательских работ и разработка проектной документации на строительство линий электропередач по вновь запроектированной улице в д. Савина. 1200 м.п. Экспертиза проектной документации. | Свердловская область, Пышминский район, д. Савина | муниципальная | 1000 | 2017 | 2017 | 1000 | 2017: 1000
247 | Местный бюджет |  |  | 1000 |  |  | 1000 | 2017: 1000
268 | Строительство автодороги на вновь застраеваемой улице в д. Савина 1200 м.п. | Свердловская область, Пышминский район, д. Савина | муниципальная | 0 | 2018 | 2018 | 0 | 2018: 0
269 | Областной бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 | 2018: 0
270 | Местный бюджет
271 | Строительство линий электропередач на вновь застраеваемой улице в д. Савина 1200 м.п. | Свердловская область, Пышминский район, д. Савина | муниципальная | 0 | 2018 | 2018 | 0 | 2018: 0
272 | Областной бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 | 2018: 0
273 | Местный бюджет
248 | Проведение изыскательских работ и разработка проектной документации на строительство водопровода по вновь запроектированной улице в д. Савина. 1200 м.п. Экспертиза проектной документации. | Свердловская область, Пышминский район, д. Савина | муниципальная | 1000 | 2018 | 2018 | 1000 | 2018: 1000
249 | Местный бюджет |  |  | 1000 |  |  | 1000 | 2018: 1000
250 | Проведение изыскательских работ и разработка проектной документации на строительство газопровода по вновь запроектированной улице в д. Савина. 1200 м.п. Экспертиза проектной документации. | Свердловская область, Пышминский район, д. Савина | муниципальная | 1000 | 2018 | 2018 | 1000 | 2018: 1000
251 | Местный бюджет |  |  | 1000 |  |  | 1000 | 2018: 1000
252 | Строительство водопроводных сетей в р.п.Пышма ул.Сибирский тракт,4- ул.Западная (200 м) | Свердловская область, р.п.Пышма | муниципальная | 71.395 | 2014 | 2014 | 71.395 | 71.395 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | местный бюджет |  |  | 71.395 |  |  | 71.395 | 2014: 71.395
254 | Подпрограмма19 "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Пышминского городского округа"
255 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе |  |  | 15000 |  |  | 15000 | 0 | 0 | 16155 | 0 | 0
256 | областной бюджет |  |  | 13500 | 2016 | 2016 | 13500 | 0 | 0 | 14608 | 0 | 0
257 | местный бюджет |  |  | 1500 |  |  | 1500 | 0 | 0 | 1547 | 0 | 0
258 | внебюджетные источники
259 | Объект 1: Строительство лыжной базы | с.Трифоново | муниципальная | 15000 | 2016 | 2016 | 15000 | 0 | 0 | 16155 | 0
260 | областной бюджет |  |  | 13500 |  |  | 13500 | 2015: 0; 2016: 14608
261 | местный бюджет |  |  | 1500 |  |  | 1500 | 2015: 0; 2016: 1547
262 | внебюджетные источники
263 |  | Подпрограмма 23. "Строительство объектов социальной инфраструктуры" на 2014-2018 годы
264 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе |  |  | 524361.325 |  |  | 524361.325 | 30454.125 | 88133 | 0 | 200000 | 205774.2 | 0
265 | областной бюджет |  |  | 446196.8 |  |  | 468920.8 | 24300 | 79424 | 0 | 180000 | 185196.8 | 0
266 | местный бюджет |  |  | 55440.525 |  |  | 55440.525 | 6154.125 | 8709 | 0 | 20000 | 20577.4 | 0
267 | внебюджетные источники
268 | Разработка проектно-сметной документации на строительство детского сада на 150 мест в р.п. Пышма | р.п.Пышма | муниципальная
269 | местный бюджет |  |  | 1000 | 2014 | 2014 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
270 | Строительство детского сада на 150 мест в р.п. Пышма | р.п.Пышма | муниципальная | 90000 | 2014 | 2015 | 115087.125 | 29454.125 | 85633 | 0 | 0 | 0
271 | областной бюджет |  |  | 81000 |  |  | 103724 | 24300 | 79424 | 0 | 0 | 0
272 | местный бюджет |  |  | 11363.125 |  |  | 11363.125 | 5154.125 | 6209 | 0 | 0 | 0
273 | Разработка проектно - сметной документации на строительство школы в р.п. Пышма на 400 мест | р.п.Пышма | муниципальная
274 | местный бюджет |  |  | 2500 | 2015 | 2015 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0
275 | Строительство школы в р.п. Пышма на 400 мест | р.п.Пышма | муниципальная | 405774.2 |  |  | 405774.2 | 2017: 200000; 2018: 205774.2; 2019: 0
276 | областной бюджет |  |  | 365196.8 |  |  | 365196.8 | 2017: 180000; 2018: 185196.8
277 | местный бюджет |  |  | 40577.4 | 2017 | 2018 | 40577.4 |  | 0 | 0 | 20000 | 20577.4

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для приложение 3 бюджетные инвестицииМ.xls
Дата отчета: 15.10.2014 9:55
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Сохранение книги в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 46