## Sheet1
ОТЧЕТ | [6 empty] | Внесение фактов за I квартал 2019 года;«Управление муниципальными финансами Пышминского городского округа до 2021 года»
о реализации муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами Пышминского городского округа до 2021 года»
Форма 1
Достижение целевых показателей муниципальной программы за I полугодие 2019г. (отчетный период)
№ строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения
|  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Подпрограмма 1. Управление бюджетным процессом и его совершенствование
2 | Цель 1. Рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов
3 | Задача 1.1. Организация бюджетного процесса в части планирования местного бюджета
4 | Соблюдение сроков разработки проекта местного бюджета, установленных постановлением администрации Пышминского городского округа | да/нет | Да | Да | 100
5 | Формирование местного бюджета в программной структуре | да/нет | Да | Да | 100
6 | Задача 1.2. Организация исполнения местного бюджета в рамках действующего бюджетного законодательства
7 | Отклонение исполнения прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета | процентов | ≤5.0 | ≤4,5 | 100
8 | Своевременное утверждение сводной бюджетной росписи местного бюджета и доведения ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств местного бюджета | срок | до 01 января очередного финансового года | до 01 января очередного финансового года | 100
9 | Обеспечение исполнения бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета | да/нет | Да | Да | 100
10 | Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений | да/нет | Да | Да | 100
11 | Исполнение судебных актов по искам к Пышминскому городскому округу, предусматривающие обращение взыскания на средства казны Пышминского городского округа, о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления Пышминского городского округа либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в течение трех месяцев со дня поступления исполнительных документов на исполнение | процентов | 100 | 100 | 100
12 | Задача 1.3. Организация бюджетного процесса в части составления отчетности об исполнении местного бюджета
13 | Соблюдение установленных действующим законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении местного бюджета, формируемой Финансовым управлением администрации Пышминского городского округа | да/нет | Да | Да | 100
14 | Задача 1.4. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок
15 | Отношение объема проверенных средств к общему объему расходов местного бюджета | процентов | 12,5 | 16,7 | 133.6
16 | Количество проведенных проверок исполнения законодательства в сфере закупок | единиц | 6 | 3 | 50
17 | Задача 1.5. Повышение эффективности управления средствами бюджета Пышминского городского округа
18 | Степень качества управления финансами Пышминского городского округа, определяемая в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области | степень качества управления финансами | II | II | 100
19 | Подпрограмма 2. Управление муниципальным долгом
20 | Цель 2. Соблюдение ограничений по объему муниципального долга Пышминского городского округа и расходам на его обслуживание, установленных федеральным, областным законодательством и нормативно правовыми актами органов местного самоуправления, своевременное исполнение долговых обязательств
21 | Задача 2.1. Учет долговых обязательств Пышминского городского округа и соблюдение принятых ограничений по долговой нагрузке
22 | Наличие документа, утверждающего порядок ведения долговой книги в соответствии с действующим законодательством | да/нет | Да | Да | 100
23 | Отношение объема муниципального долга Пышминского городского округа по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов местного бюджета в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) | процентов | 50,0 | 48,1 | 103.9501
24 | Задача 2.2. Минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств Пышминского городского округа
25 | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | 0,1 | 0,01 | 1000
26 | Объем выплат из бюджета сумм, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств | тыс. руб. | 0 | 0 | 100
27 | Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы Пышминского городского округа "Управление муниципальными финансами Пышминского городского округа до 2021 года
28 | Цель 3. Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами
29 | Задача 3.1. обеспечение эффективности деятельности Финансового управления администрации Пышминского городского округа по реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Пышминского городского округа до 2021 года" (далее- муниципальная программа)
30 | Доля целевых показателей муниципальной программы,значения которых достигли или превысили запланированные | процентов | 100 | 159,17 | 159.17
Ответственный исполнитель |  | _______________ /___________________________ | Рахимова Л. Г.
(подпись) (расшифровка подписи)