Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы Пышминского городского округа «Управление муниципальными финансами Пышминского городского округа до 2025 года»

Муниципальная программа Пышминского городского округа «Управление муниципальными финансами Пышминского городского округа до 2025 года» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Пышминского городского округа от 25.12.2019 № 869 «Об утверждении муниципальной программы Пышминского городского округа «Управление муниципальными финансами Пышминского городского округа до 2025 года».

На 2020 год объем расходов на выполнение мероприятий программы запланирован в размере  9002,6 тыс. руб.

Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном году

В 2020 году муниципальной программой запланированы к реализации 35 мероприятий, в полном объеме в 1 полугодии 2020 года выполнено  14 мероприятий.

Финансирование предусмотрено по 2 мероприятиям, выполнение составило 1,5% и 59,2%

Причины невыполнения мероприятий муниципальной программы:

- исполнение на 1,5 % мероприятие 3 «Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Пышминского городского округа»  обусловлено тем, что расходы на обслуживание муниципального долга производились в соответствии с условиями заключенных соглашений из фактического объема и сроков привлечения заемных средств;

- исполнение на 59,2 % мероприятия 2 «Обеспечение деятельности Финансового управления администрации Пышминского городского округа объясняется тем, что расходы запланированы на год.

Подпрограмма 1 «Организация исполнения доходной части бюджета, управление бюджетным процессом и его совершенствование»

Целевой показатель 1.1.1.1. Отклонение исполнения прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета

Планируемое значение показателя на 2020 год ≤ 5% , фактическое значение по итогам 1 полугодия  11,7 %, исполнение показателя составило 42,7%.

Годовой прогноз утвержден решением Думы Пышминского городского округа от 29.06.2020 № 218 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Пышминского городского округа от 17.12.25019 № 173 «О бюджете Пышминского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» исполнен на 49,1% (недовыполнение по налоговым и неналоговым доходам составило 12822 тыс. руб. за 6 месяцев)

Поступления налоговых и неналоговых доходов местного бюджета  за 1 полугодие 2020 года составили 96861,6 тыс. руб.

Основными доходными источниками местного бюджета по состоянию на  1 июля 2020 года являются:

- налог на доходы физических лиц - 44,5% (65806,8 тыс. руб.);

- акцизы - 42,4% ( 13652,0 тыс. руб.);

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - 53,0% (2875,3 тыс. руб.);

- земельный налог - 37,9% (3762,7тыс. руб.);

- налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемый к объектам налогообложения, расположенных в границах городских округов 13,4% (562,3 тыс. руб.).

Поступления по НДФЛ составили 65806,8 тыс. руб. Годовой прогноз исполнен  на 44,5 % в связи с снижением поступлений к аналогичному периоду 2019 года по ряду предприятий (МУП Пышминское АТП, ООО УК "Агрохолдинг Уральский, МУП ЖКХ "Трифоновское", ПК "Четкаринское потребобщество", ООО "Победа 1", ООО "Водоканалсервис").

Поступления по акцизам составили 13652,0 тыс. руб. или 42,4% к годовым назначениям.

Поступления по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности составили 2875,3  тыс. руб. или 53 %, что на 158,9 тыс. руб. меньше чем в 2019 году за аналогичный период, за счет снижения поступлений от МУП "Пышминское АТП" и МУП "ЦРА № 126".

Поступления по земельному налогу составили 3762,7 тыс. руб. или 37,9 % от годового плана в результате снижения поступлений от АО "Свердловскавтодор" и возвратов по заявлениям от физических лиц о переплате.

Поступления по налогу на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемый к объектам налогообложения, расположенных в границах городских округов низкое поступление связано со сроком платежа который до 1 декабря 2020 года.

Целевой показатель и мероприятие 1 выполнены в пределах одной второй годовых поступлений.

Целевой показатель 1.1.1.2. Доля налоговых льгот (налоговых расходов), предоставленных решениями Думы Пышминского городского округа о налогах, по которым проведена оценка их эффективности

Планируемое значение показателя на 2020 год 100%, фактическое значение по итогам 2020 года  0 %, исполнение показателя будет по итогам 9 месяцев.

Оценка эффективности налоговых льгот будет проведена в 3 квартале 2020 года по всем налоговым льготам, установленным решениями Думы Пышминского городского округа, в соответствии постановлением администрации Пышминского городского округа от 20.02.2013 № 70 «Об утверждении Положения оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот, установленных нормативно правовыми актами Пышминского городского округа».

Целевой показатель и мероприятие 2 не выполнены, так как оценка эффективности будет проведена в 3 квартале 2020 года.

Целевой показатель 1.1.1.3. Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета Пышминского городского округа, поступивших за счет реализации мер по повышению доходного потенциала Пышминского городского округа, в общем объеме собственных доходов бюджета Пышминского городского округа

В целях обеспечения финансовой устойчивости Пышминского городского округа, исполнения доходной части местного бюджета организована работа по повышению доходного потенциала Пышминского городского округа.

В 1 полугодии 2020 года данные мероприятия осуществлялись в соответствии с  постановлением администрации Пышминского городского округа от 17.04.2019 № 244 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по повышению доходного потенциала Пышминского городского округа на 2019-2021 годы».

Реализация мероприятий, предусмотренных «дорожной картой» по повышению доходного потенциала, позволила обеспечить за 1 полугодие 2020 года  поступления в местный бюджет в размере 705,5 тыс. руб., в том числе:

1. 705,5 тыс. руб. за счет принятых мер, направленных на организацию эффективного взаимодействия  межведомственных совещательных органов по вопросам снижения недоимки по платежам в бюджет.

Всего за 1 полугодие 2020 года проведено 2 заседаний межведомственных органов, на которых было рассмотрено  25 хозяйствующих субъектов (4 с присутствием на заседаниях).

Целевой показатель 1.1.2.1. полное и своевременное исполнение полномочий финансового органа в части планирования и организации исполнения местного бюджета

1. Подготовлен проект решения Думы Пышминского городского округа «Об исполнении бюджета Пышминского городского округа за 2019 год». Принят решением Думы Пышминского городского округа от 27 мая 2020  № 205 «Об исполнении бюджета Пышминского городского округа за 2019 год».

2. Ежемесячное составление кассового плана и доведение до главных распорядителей средств местного бюджета предельных объемов финансирования осуществлялось в соответствии с приказом Финансового управления администрации Пышминского городского округа от 28.12.2010 № 12 « О порядке составления и ведения кассового плана, утверждения и доведения до главных распорядителей средств местного бюджета предельных объемов финансирования». Внесение изменений в показатели кассового плана производилось в соответствии с установленным порядком.

3. В Министерство финансов Свердловской области своевременно – в срок до 20 апреля 2020 года посредством программного продукта  НПО «САПФИР» был предоставлен реестр расходных обязательств Пышминского городского округа.

Целевой показатель и мероприятия 4-11  выполнены в полном объеме.

Целевой показатель 1.1.2.2. Полнота формирования и предоставления бюджетной отчетности с соблюдением требований, установленных бюджетным законодательством

Бюджетная отчетность за 2019 год сформирована и своевременно предоставлена в полном объеме с соблюдением требований Приказа Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

Целевой показатель и мероприятие 12 выполнены в полном объеме.

Целевой показатель 1.1.2.3. Доля своевременно открытых лицевых счетов для учета операций по исполнению местного бюджета и неучастников бюджетного процесса и проведения кассовых операций со средствами на лицевых счетах неучастников бюджетного процесса

В 1 полугодии 2020 года лицевые счета получателей средств местного бюджета и неучастников бюджетного процесса открывались строго в сроки, установленные Порядком  открытия и ведения лицевых счетов Финансовым управлением администрации Пышминского городского округа, утвержденным приказом Финансового управления администрации Пышминского городского округа от 29.12.2015 № 75 и Порядком открытия и ведения лицевых счетов неучастников бюджетного процесса Финансовым управлением администрации Пышминского городского округа, утвержденным приказом Финансового управления администрации Пышминского городского округа от 01.03.2017 № 17.

Целевой показатель и мероприятия 13-16 выполнены в полном объеме.

Целевой показатель 1.1.2.4. Доля исполненных судебных актов по искам к Пышминскому городскому округу о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в течение трех месяцев со дня поступления исполнительных документов на исполнение

В 1 полугодии 2020 года Финансовым управлением администрации Пышминского городского округа исполнено 3 судебных акта по искам к Пышминскому городскому округу о возмещении вреда, причиненному гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, и о принуждении компенсации за  нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок (с учетом судебных актов, поступивших на исполнение в 2019 году, со сроком исполнения в 2020 году) на сумму 109 тыс. руб. Все судебные акты, подлежащие исполнению в отчетный период, исполнены Финансовым управлением администрации Пышминского городского округа в установленный главой 24.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации срок.

Целевой показатель и мероприятие 17 выполнены в полном объеме.

Целевой показатель 1.1.3.1 Степень качества управления финансами Пышминского городского округа, определяемая в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области

1.В 1 полугодии 2020 года  на основании результатов оценки качества управления муниципальными финансами за 2019 год, проведенного Министерством финансов Свердловской области в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области  от 25.05.2011 № 596-ПП «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области» Пышминскому городскому округу присвоена II степень качества управления муниципальными финансами. Результаты оценки размещены на официальном сайте Министерства финансов Свердловской области  в сети Интернет и направлены в адрес главы Пышминского городского округа.

2. В течение 1 полугодия 2020 года в Пышминском городском округе продолжалась работа по долгосрочному бюджетному планированию:

- утвержден бюджетный прогноз Пышминского городского округа на долгосрочный период до 2025 года  (постановление администрации Пышминского городского округа от 17.02.2020 № 95 «Об утверждении бюджетного прогноза Пышминского городского округа на долгосрочный период до 2025 года»;

- проведен мониторинг реализации бюджетного прогноза Пышминского городского округа за 2019 год.

3. В 1 полугодии 2020 года проводилась работа по повышению эффективности управления муниципальными финансами.

В целях расширения использования при формировании и исполнении местного бюджета программно-целевого подхода в 1 полугодии 2020 года проведена следующая работа:

- рассмотрены вопросы оптимизации бюджетных расходов (итоги реализации в 2019 году плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Пышминского городского округа);

- рассмотрены результаты проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Пышминского городского округа по итогам 2019 года.

4. В 1 полугодии 2020 года Финансовым управлением администрации Пышминского городского округа проведена очередная оценка мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств местного бюджета. По результатам оценки составлен и размещен на официальном сайте Пышминского городского округа рейтинг главных распорядителей средств местного бюджета.

5. В 1 полугодии 2020 года начата работа по повышению финансовой грамотности населения в Пышминском городском округе:

- заключено Соглашение о сотрудничестве от 25.02.2020 № 57 с региональным центром финансовой грамотности, созданный на базе ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»;

- утвержден на Совете стратегического развития Пышминского городского округа Паспорт приоритетного муниципального проекта «Повышение финансовой грамотности населения в Пышминском городском округе на 2020-2023 годы» (Протокол от 19.02.2020 № 1).

Целевой показатель и мероприятия 18-20 выполнены в полном объеме.

Программа 2 «Управление муниципальным долгом»

Целевой показатель 2.2.1.1. Отношение объема заимствований Пышминского городского округа в отчетном финансовом году к сумме, направляемой в отчетном финансовом году на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств местного бюджета

Значение показателя составило ____. Процент выполнения 100%. Объем заимствований не превысил объем средств, направленных на погашение долговых обязательств и на финансирование дефицита бюджета.

Целевой показатель и мероприятие 1 выполнены в полном объеме.

Целевой показатель 2.2.1.2. отношение объема муниципального долга Пышминского городского округа к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году

Значение показателя составило ноль %. Процент выполнения 100 %. Объем муниципального долга не превысил утвержденного верхнего предела муниципального долга на 01.01.2021.

Условия соглашений, заключенных  с Министерством финансов Свердловской области, о реструктуризации муниципального долга в части долговых обязательств городского округа по бюджетным кредитам для покрытия временных кассовых разрывов в 2020 году соблюдены полностью.

Целевой показатель и мероприятие 2 выполнены в полном объеме.

Целевой показатель 2.2.1.3. Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Пышминского городского округа к объему расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в отчетном финансовом году

Значение показателя составило 15,9 %. Процент выполнения 204,4%. По расходам на обслуживание муниципального долга в 1 полугодии 2020 года достигнута экономия в сумме 98,5 тыс. руб. или 98,5% к плановым назначениям (исходя из решения Думы Пышминского городского округа от 29.06.2020 № 218) за счет отсутствия заимствований в 1 полугодии 2020 года.

Целевой показатель и мероприятия 3-4 выполнены в полном объеме.

Целевой показатель 2.2.1.4. Сотоношение объема выплат по муниципальным гарантиям к общему объему предоставленных Пышминским городским округом муниципальных гарантий

Значение показателя составило 35,2. Процент выполнения 51,24%.

Целевой показатель и мероприятие 5 выполнены частично.

Целевой показатель 2.2.1.5. Доля краткосрочных обязательств в общем объеме муниципального долга Пышминского городского округа

Значение показателя составило 65%. Процент выполнения 100%.

Целевой показатель и мероприятие 6 выполнены в полном объеме.

Целевой показатель 2.2.1.6. Просроченная задолженность по долговым обязательствам Пышминского городского округа

Значение показателя составило 3382,0 тыс.руб.. Процент выполнения ноль %. Просроченной задолженности по долговым обязательствам Пышминского городского округа в виде муниципальных гарантий в сумме 3382,0 тыс. руб. образовалась на 01.01.2020 года.

Целевой показатель и мероприятие 7 не выполнены.

Подпрограмма 3 «Повышение эффективности системы муниципального финансового контроля, казначейского контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг»

Целевой показатель 3.3.1.1. Отношение объема проверенных средств к общему объему расходов местного бюджета

В отчетном периоде осуществлялся внутренний муниципальный финансовый контроль. За 1 полугодие 2020 года объем проверенных средств составил ____________ тыс. руб. Общий объем расходов местного бюджета (в соответствии с решением Думы Пышминского городского округа от ________________ № ___ «-----------«) составил ________ тыс. руб.

Отношение объема проверенных средств к общему объему расходов местного бюджета по итогам 1 полугодия 2020 года составило _____% (план на 2020 год ___ %).

Целевой показатель и мероприятие 1 выполнены __________.

Целевой показатель 3.3.2.1. Количество проведенных плановых проверок соблюдения законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пышминского городского округа

Планы контрольных мероприятий в соответствии с ч. 21 ст. 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2015 № 1148 «О порядке ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний» размещаются на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://zakupki.gov.ru.

С целью организации контрольной деятельности в сфере закупок Финансовым управлением администрации Пышминского городского округа должны утверждаться планы проверок по полугодиям. В 1 полугодии 2020 года план не утверждался в связи с отсутствием специалиста.

Целевой показатель и мероприятие 2 не выполнены.

Целевой показатель 3.3.2.2. Количество нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, выявленных в ходе плановых проверок

В 1 полугодии 2020 года проверки не проводились в связи с отсутствием специалиста

Целевой показатель и мероприятие 2 не выполнены.

Целевой показатель 3.3.2.3. Доля документов, в отношении которых своевременно осуществлен предварительный казначейский контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг

В 1 полугодии 2020 года предварительный казначейский контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг осуществлялся в соответствии с Правилами осуществления контроля, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 № 1367 «О порядке осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

За 1 полугодие 2020 года Финансовым управлением администрации Пышминского городского округа осуществлен контроль в отношении 394 объектов контроля, из них планов закупок - 189, извещений - 43, проектов контрактов - 38, информации о контрактах - 124. Не прошли контроль 133 документов, из них планов закупок - 17, извещений - 2, проектов контрактов - 12 информации о контрактах - 102. Предварительный казначейский контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг осуществлялся строго в сроки, установленные законодательством.

Целевой показатель и мероприятие 3 выполнены в полном объеме.

Целевой показатель 3.3.3.1. Доля бюджетных обязательств получателей средств местного бюджета, в отношении которых осуществлен финансовый контроль для постановки их на учет

В 1 полугодии 2020 года работа по постановке на учет бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета, и внесению изменений в них, осуществлялась в соответствии с Порядком учета бюджетных обязательств получателей средств местного бюджета, утвержденного приказом Финансового управления администрации Пышминского городского округа от 31.12.2013 № 53 «Об утверждении Порядка учета бюджетных обязательств получателей средств местного бюджета». За указанный период поставлено на учет 169 бюджетных обязательства на общую сумму 846961 тыс. руб.

Целевой показатель и мероприятие 4 выполнены в полном объеме.

Целевой показатель 3.3.3.2. Доля  своевременно санкционированных документов получателей средств местного бюджета и неучастников бюджетного процесса

Санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета, осуществлялось в полном объеме в соответствии с Финансового управления администрации Пышминского городского округа от 24.12.2014 № 57 «Об утверждении Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета и администраторов  источников финансирования дефицита местного бюджета». За 1 полугодие 2020 года просанкционировано  7793 платежных поручений на общую сумму 590410 тыс. рублей.

Санкционирование оплаты денежных обязательств неучастников бюджетного процесса осуществлялось Финансовым управлением администрации Пышминского городского округа своевременно в соответствии с Порядком санкционирования расходов муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Финансовым управлением администрации Пышминского городского округа, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом Финансового управления администрации Пышминского городского округа от 30.05.2011 № 46. В 1 полугодии 2020 года своевременно просанкционировано  7886 платежных документа неучастников бюджетного процесса на сумму 316246 тыс. руб.

Целевой показатель и мероприятия 5-6 выполнены в полном объеме.

Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной программы Пышминского городского округа «Управление муниципальными финансами Пышминского городского округа до 2025 года»

Целевой показатель 4.4.1.1. Уровень обеспеченности муниципальных служащих Финансового управления администрации Пышминского городского округа автоматизированными рабочими местами

В 1 полугодии 2020 года проведена следующая работа:

- предоставлен доступ для Финансового управления администрации Пышминского городского округа к сети Интернет, информационным ресурсам УФК по Свердловской области и информационному ресурсу Главного управления ЦБ РФ по Свердловской области;

- оказаны услуги по предоставлению неисключительных прав на использование программных комплексов, используемых Финансовым управлением администрации Пышминского городского округа.

Уровень обеспеченности муниципальных служащих Финансового управления администрации Пышминского городского округа автоматизированными рабочими местами за отчетный период составил 100%.

Целевой показатель и мероприятие 12 выполнены в полном объеме.

Целевой показатель 4.4.1.2. Объем просроченной кредиторской Финансового управления администрации Пышминского городского округа по обязательствам местного бюджета

Просроченная кредиторская задолженность Финансового управления администрации Пышминского городского округа в 1 полугодии 2020 года отсутствует.

Целевой показатель и мероприятия 1-2 выполнены в полном объеме.

Результаты реализации муниципальной программы

В 1 полугодии 2020 года муниципальной программой запланированы к реализации 22 целевых показателя, в полном объеме (100%) достигнуты  13 показателей. Перевыполнение годового плана выявлено по 1 показателю (на 204,4 %), недовыполнено 8 целевых показателей (от 0% до 51,2%).

Реализация муниципальной программы будет продолжена.