Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Пышминского городского округа до 2019 года» за  2016 года

Подпрограмма 1 «Управление бюджетным процессом и его совершенствование»

Целевой показатель 1.1.1. «Соблюдение сроков разработки проекта местного бюджета, установленных постановлением администрации Пышминского городского округа»

Срок разработки и предоставления в администрацию Пышминского городского округа  проекта решения Думы Пышминского городского округа о бюджете Пышминского городского округа на 2016 год в соответствии с постановлением администрации Пышминского городского округа от 01.06.2015 № 314 «Об утверждении Плана мероприятий по составлению проекта бюджета Пышминского городского округа на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» с изменениями внесенными постановлением администрации Пышминского городского округа от 02.11.2015 № 633 – не позднее 25 ноября 2015 года.

Проект решения Думы Пышминского городского округа «О бюджете Пышминского городского округа на 2016 год» подготовлен и предоставлен на рассмотрение главы Пышминского городского округа 16 ноября 2015 года (исх. № 811 от 16.11.2015 года).

Целевой показатель 1.1.2. «Формирование местного бюджета в программной структуре»

Решением Думы Пышминского городского округа от 23.12.2015 года № 184 «О бюджете Пышминского городского округа на 2016 год» (далее – решение) утвержден перечень муниципальных программ Пышминского городского округа, подлежащих реализации в 2016 году  (приложение 6)  с указанием объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение - 850967тыс. руб. или 95 % к общему объему расходов.

Целевой показатель 1.2.1. «Отклонение исполнения прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета»

Поступление налоговых и неналоговых доходов местного бюджета по состоянию на 01.01.2017 года составило 211957,1 тыс. рублей. Годовой прогноз исполнен на 99,5 %. Рост к уровню  2015 года на 17447,4 тыс. руб. или на 9 %.

Основными доходными источниками местного бюджета по состоянию на 01.01.2017 года являются:

- налог на доходы физических лиц – 73,1 % (154909,9 тыс. руб.);

- акцизы – 8 % (16887,8 тыс. руб.);

- единый налог на вмененный доход – 3,8 %  (8128 тыс. руб.);

- земельный налог – 4,9% (10320,8 тыс. руб.).

Поступления по НДФЛ в местный бюджет по состоянию на 01.01.2017 года составили 154909,9тыс. руб. Годовой прогноз исполнен на 100 %. Рост к аналогичному периоду 2015 года 5,6 % (+ 8756,2 тыс. руб.).

В результате поступлений от ОАО Речелга, ОАО Русь Великая, филиал Первомайский ООО «Сосновское».

Поступления по акцизам в местный бюджет составили 16887,8 тыс. рублей или 104,4 % годового прогноза. К 2015 году поступления в местный бюджет увеличились  на 4692,5 тыс. рублей.

По единому налогу на вмененный доход  по состоянию на 01.01.2017 года поступило 8128 тыс. рублей. Снижение к  2015 году на 1 млн. 384,1 тыс. руб.

Поступления по земельному налогу  по состоянию на 01.01.2017 года составили 10320,8 тыс. руб. Рост  32 % или 2502,6 тыс. руб. в результате  поступлений от ГБУ СО «Уральская база авиационной охраны лесов».

Целевой показатель 1.2.2. «Своевременное утверждение сводной бюджетной росписи местного бюджета и доведение ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств местного бюджета»

Сводная бюджетная роспись местного бюджета на 2016 год утверждена 23 декабря 2015 года. Ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на 2016 год доведены до главных распорядителей средств местного бюджета 23 декабря 2015 года.

Целевой показатель 1.2.3. «Обеспечение исполнения бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета»

В течение  2016 года работа по постановке на учет бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета, и внесению изменений в них, осуществлялась в соответствии с приказом Финансового управления администрации Пышминского городского округа от 31.12.2013 № 53 «Об утверждении Порядка учета бюджетных обязательств получателей средств местного бюджета». За указанный период поставлено на учет 282 бюджетных обязательств на общую сумму 663 млн. 302 тыс. рублей.

Целевой показатель 1.2.4. «Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений»

Санкционирование оплаты денежных обязательств получателей бюджетных средств, осуществлялось в полном объеме в соответствии с приказом Финансового управления администрации Пышминского городского округа от 24.12.2014 № 57 «Об утверждении порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета и администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета». За 2016 год просанкционировано 24654 платежных поручения.

Целевой показатель 1.2.5. «Исполнение судебных актов по искам к Пышминскому городскому округу, предусматривающих обращение взыскания на средства казны Пышминского городского округа, о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления Пышминского городского округа либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в течение трех месяцев со дня поступления исполнительных документов на исполнение»

За  2016 год Финансовым управлением администрации Пышминского городского округа исполнено 5 судебных актов по искам к Пышминскому городскому округу, предусматривающих обращение взыскания на средства казны Пышминского городского округа, о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления Пышминского городского округа либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок (с учетом судебных актов, поступивших на исполнение в 2015 году, со сроком исполнения в 1 квартале 2016 года) на общую сумму 6480 тыс. рублей.

Все судебные акты, подлежащие исполнению в отчетный период, исполнены в установленный главой 24.1 Бюджетного кодекса РФ срок.

Целевой показатель 1.3.1. «Соблюдение установленных действующим законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении местного бюджета, формируемой Финансовым управлением администрации Пышминского городского округа»

Отчеты об исполнении местного бюджета в течение  2016 года формировались и своевременно предоставлялись в Министерство финансов Свердловской области и профильные Министерства

Целевой показатель 1.4.1. «Доля проверенных муниципальных учреждений за использованием средств бюджета, главных распорядителей бюджетных средств по вопросам выполнения муниципальных программ, а также соблюдения получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий условий выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных средств»

Проверки проводятся в соответствии с утвержденными планами на 1 и 2 полугодия  2016 года, а также по распоряжениям администрации Пышминского городского округа. Проверено 8 организации.

Целевой показатель 1.4.3. «Количество проведенных проверок исполнения законодательства в сфере закупок»

1. С целью организации контрольной деятельности в сфере закупок Финансовым управлением администрации Пышминского городского округа утвержден план контрольных мероприятий на 1 и 2 полугодия 2016 года.

В соответствии с федеральным законодательством информация о результатах контроля в сфере закупок и выданных предписаниях размещаются на официальном сайте Российской Федерации zakupki.gov.ru и официальном сайте Пышминского городского округа.

В течение 2016 года проведено 6 плановая проверка муниципальных заказчиков.  По результатам проверки выявлено 30 нарушений законодательства о контрактной системе  с признаками административных правонарушений.

По результатам  проверки  материалы направлены в Министерство финансов Свердловской области для решения вопросов о возбуждении административных производств.

Целевой показатель 1.5.1. «Степень качества управления финансами Пышминского городского округа, определяемая в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области»

Результаты оценки качества управления бюджетным процессом за 2015 год, проводимой Министерством финансов Свердловской области в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 25.05.2001 № 596-ПП «Об утверждении порядка осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях в Свердловской области» Пышминского городского округа  размещены на официальном сайте Министерства финансов Свердловской области и направлены главе Пышминского городского округа (II степень).

Подпрограмма 2. «Управление муниципальным долгом»

Целевой показатель 2.1.1. «Наличие документа, утверждающего порядок ведения долговой книги в соответствии с действующим законодательством»

Порядок ведения муниципальной долговой книги Пышминского городского округа утвержден постановлением администрации Пышминского городского округа от 16.11.2012 № 743

Целевой показатель 2.1.2. «Отношение объема муниципального долга Пышминского городского округа по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным, к общему годовому  объему доходов местного бюджета в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений)

В течение  2016 года было осуществлено погашение перед областным бюджетом задолженности по реструктуризированным кредитам и осуществлено списание долга за 2015 год в размере 50%, что позволило снизить муниципальный долг на 01.01.2017 года  к уровню долга на 01.01.2016 года на 21,2 %.

Целевой показатель 2.2.1. «Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»

Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов за минусом расходов за счет субвенции на 01.01.2017 года составляет 0,04 % .

Целевой показатель 2.2.2. «Объем выплат из бюджета сумм, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств»

Несвоевременные выплаты по исполнению долговых обязательств в течение  2016 года составили 193,8 тыс. руб.

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы Пышминского городского округа «Управление муниципальными финансами Пышминского городского округа до 2019 года»

Целевой показатель 3.1.1. «Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы»

Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы за  2016 год составил 96,1 % от планового значения.

Из 15 целевых показателей по подпрограммам с 1 по 2, процент выполнения от годового значения составил: 100% - по 13 показателям, более 100%  по 1 показателю и по 1 показателю выполнение составило 0%.