приложение №1

к постановлению администрации

Пышминского городского округа

от 25.01.2013 г. № 19

План мероприятий по выполнению поручений и достижению показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в Пышминском городском округе

| № п/п | Пункт, подпункт Указа Президента РФ от 7 мая №597, содержание поручения | Наименование мероприятия по реализации в Пышминском городском округе поручения, содержащегося в Указе Президента РФ | Целевые индикаторы, обеспечивающие достижение целевых показателей (при наличии) | Срок исполнения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 а) обеспечить: (абз.1) увеличение к 2018 году размера реальной заработной платы в 1,4-1,5 раза | - Ежегодное утверждение целевых параметров по средней заработной плате. Обеспечение информированности хозяйствующих субъектов по установленным целевым параметрам. - Приглашение на межведомственную комиссию по наполняемости бюджета Пышминского городского округа хозяйствующих субъектов выплачивающих заработную плату ниже прожиточного минимума | Размеры средней заработной платы на 01.01.2014 г. – 17 996 рублей в месяц; на 01.01.2015 г. – 19 795 рублей в месяц; на 01.01.2016 г. – 21 775 рублей в месяц; с 01.01.2017 г. – 23 952 рублей в месяц; с 01.01.2018 г. – 26 400 рублей в месяц. | 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год | Руководители хозяйствующих субъектов (по согласованию) Комитет по экономике и инвестиционной политике администрации Пышминского городского округа |
|  | 1 а) обеспечить: (абз.2) доведение в 2012 году средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в соответствующем регионе; | 1.Принятие нормативных правовых актов органов местного самоуправления о мерах по повышению заработной платы отдельным категориям работников сферы образования. 2. Проведение мониторинга средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования и дошкольных образовательных учреждений с целью доведения их заработной платы до установленных критериев. 3.Проведение реорганизации неэффективных учреждений путем исключения дублирующих функций, слияния нескольких учреждений. | Повышение фондов оплаты труда педагогических работников образовательных учреждений общего образования: Размеры средней заработной платы с 01.01.2013 г. -25 326 рублей в месяц; с 01.10.2013 г. -28 365 рублей в месяц; с 01.10.2014 г. – 31 712 рублей в месяц; с 01.10.2015 г. – 35 264 рублей в месяц. | с 01.10.2013 г. на 15 %; с 01.10.2014 г. на 15%; с 01.10.2015 г. на 15 % ежеквартально: по итогам 1 квартала (до 25 апреля), по итогам 1 полугодия (до 25 июля) по итогам года (до 15 февраля) до 1 января 2014 года | Управления образования администрации Пышминского городского округа комитет по экономике и инвестиционной политике администрации Пышминского городского округа Управление образования администрации Пышминского городского округа |
| 3. | 1 а) обеспечить: (абз.4) доведение к 2013 году средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в соответствующем регионе; | 1.Принятие нормативных правовых актов органов местного самоуправления о мерах по повышению заработной платы отдельным категориям работников социальной сферы. 2. Проведение мониторинга средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений с целью доведения их заработной платы до установленных критериев. | Повышение фондов оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных учреждений общего образования: Размеры средней заработной платы с 01.01.2013 г. -22 215 рублей в месяц; с 01.10.2013 г. -23 791 рублей в месяц; с 01.10.2014 г. – 26 047 рублей в месяц; с 01.10.2015 г. – 28 428 рублей в месяц. | с 01.10.2013 г. на 5,5 %; с 01.10.2014 г. на 5 %; с 01.10.2012 г. на 5 % ежеквартально: по итогам 1 квартала (до 25 апреля), по итогам 1 полугодия (до 25 июля) по итогам года (до 15 февраля) | Управление образования администрации Пышминского городского округа Комитет по экономике и инвестиционной политике администрации Пышминского городского округа |
|  | 1а) обеспечить: (абз.8) создание ежегодно в период с 2013 по 2015 год по 14,2 тыс. специальных рабочих мест для инвалидов | 1.Содействие в формировании перечня предприятий, участвующих в создании специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов - Информирование работодателей о возможности участия в мероприятии по трудоустройству незанятых инвалидов | трудоустройство на оборудованные (оснащенные) рабочие места незанятых инвалидов 2013 год – 3 чел. 2014 год – 4 чел. 2015 год – 5 чел. | 2013 – 2015 годы | Заместитель главы администрации Пышминского городского округа по социальным вопросам Директор ГКУ Центра занятости населения в Пышминском районе (по согласованию) |
|  | 1е) в целях сохранения кадрового потенциала, повышения престижности и привлекательности профессий в бюджетном секторе экономики принять до 1 декабря 2012 г. программу поэтапного совершенствования системы оплаты труда работников бюджетного сектора экономики, обусловив повышение оплаты труда достижением конкретных показателей качества и количества оказываемых услуг. | 1. Подготовка и принятие нормативных правовых актов органов местного самоуправления Пышминского городского округа о внесении изменений в систему оплаты труда работников муниципальных учреждений в части установления выплат стимулирующего характера определяющих зависимость повышения заработной платы от достижения конкретных показателей качества и количества оказываемых муниципальных услуг. |  | 2013 год | Управление образования администрации Пышминского городского округа Управление культуры администрации Пышминского городского округа Комитет по экономике и инвестиционной политике администрации Пышминского городского округа |
|  | 1 л) предусмотреть начиная с 2013 года меры, направленные на увеличение поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | - Внесение изменений в НПА администрации Пышминского городского округа, предусматривающие выделение субсидий социально ориентированным НКО - Увеличение бюджетного финансирования на мероприятия проводимые НКО | 2014 год на 20 % 2015 год на 20 % | до 01.07.2013года | комитет по экономике и инвестиционной политике администрации Пышминского городского округа |
|  | 1н)(абз.3) включать ежегодно в Национальную электронную библиотеку не менее 10 процентов издаваемых в Российской Федерации наименований книг | - Приобретение оборудования для оцифровки библиотечных фондов, создания и ведения электронных каталогов - Осуществление работы по оцифровке библиотечных фондов | 2014 год 2015-2018 годы |  | Управление культуры администрации Пышминского городского округа |
|  | 1н) (абз.4) обеспечить поддержку создания публичных электронных библиотек, сайтов музеев и театров в информационно- телекоммуникационной сети Интернет, а также размещение в свободном бесплатном доступе в сети Интернет фильмов и спектаклей выдающихся режиссеров кино и театра | - Обеспечение доступности концертов Свердловской государственной академической филармонии населению Пышминского городского округа при помощи виртуального концертного зала на базе МКУ ПГО «Информационно-библиотечный центр" | не менее 4 концертов в год | ежеквартально | Управление культуры администрации Пышминского городского округа |
|  | 2 в) разработать до 1 ноября 2012 г. комплекс мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов, на обеспечение доступности профессионального образования, включая совершенствование методов профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, на подготовку специализированных программ профессионального обучения инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей, а также индивидуальных программ реабилитации инвалидов, на создание условий для повышения уровня занятости инвалидов, в том числе на оборудованных (оснащенных) для них рабочих местах | 1.Разработка комплекса мер направленного на повышение эффективности мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов, обеспечение доступности профессионального образования. 2.В рамках деятельности координационного Совета занятости населения рассмотрение вопроса выполнение установленной квоты по приему на работу инвалидов | достижение доли трудоустройства инвалидов, обратившихся в органы службы занятости населения за содействием: 2013 год – 40 %; 2014 год – 42%; 2015 год – 45% | 2013 – 2015 годы | Директор ГКУ Центра занятости населения в Пышминском районе (по согласованию) |
|  | Пункт 2 а) обеспечить до 1 августа 2012 г. разработку нормативных правовых актов, предусматривающих реализацию мер по поэтапному повышению заработной платы работников культуры | Подготовка нормативных правовых актов предусматривающих реализацию мер по поэтапному повышению заработной платы работников культуры; | Повышение фондов оплаты труда работников культуры Размеры средней заработной платы на конец 2013 г. -12 086 рублей в месяц; на конец 2014 г. - 13 900 рублей в месяц; на конец 2015 г. – 15 985 рублей в месяц; на конец 2016 г. -23 900 рублей в месяц; на конец 2017 г. – 38 240 рублей в месяц; на конец 2018 г. – 47 708 рублей в месяц | с 01.10.2013 г. на 15 %; с 01.10.2014 г. на 15%; с 01.10.2015 г. на 15 % с 01.01.2016 г. на 50% с 01.10.2017 г. на 60 %; с 01.01.2018 г. на 25 % |  |
|  | Пункт 1н) абз.9 Увеличить к 2018 году в целях выявления и поддержки юных талантов число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, до 8 процентов от общего числа детей | 1. Участие детей- учащихся ДШИ в творческих конкурсах, фестивалях, выставках. 2. Привлечение детей в возрасте до 14 лет участвовать в работе культурно-досуговых формирований | Количество детей- учащихся ДШИ, принявших участие в творческих конкурсах, фестивалях, выставках: 2013 год- 50 чел. 2014 год- 50 чел. 2015 год- 50 чел. 2016 год- 50 чел. 2017 год- 50 чел. 2018 год- 50 чел. количество детей в возрасте до 14 лет участников в работе культурно-досуговых формирований: 2013 год- 1200 чел. 2014 год- 1200 чел. 2015 год- 1200 чел. 2016 год- 1200 чел. 2017 год- 1200 чел. 2018 год- 1200 чел. | ежегодно | Управление образования администрации Пышминского городского округа Управление образования администрации Пышминского городского округа Управление культуры администрации Пышминского городского округа |