## Sheet1
ОТЧЕТ | [6 empty] | Факты за II квартал 2022 года закрыты;«Развитие системы образования в Пышминском городском округе до 2025 года»
о реализации муниципальной программы
«Развитие системы образования в Пышминском городском округе до 2025 года»
Форма 1
Достижение целевых показателей муниципальной программы за II квартал 2022 г. (отчётный период)
№ строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения
|  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Подпрограмма 1. Развитие системы дошкольного образования в Пышминском городском округе
2 | Цель 1. Достижение к 2021 году 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет
3 | Задача 1.1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
4 | Обеспеченность доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | процент | 100 | 100 | 100
5 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников, реализующих программы дошкольного образования, - 100% к средней заработной плате работников сферы общего образования | процент | 100 | 102,58 | 102.58
6 | Задача 1.2. Обеспечение педагогическими кадрами
7 | Доля педагогических кадров в дошкольных учреждениях прошедших обучение | процент | 100 | 55 | 55
8 | Задача 1.3. Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Пышминском городском округе, на дому, в дошкольных образовательных организациях
9 | Охват детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Пышминском городском округе, обучением на дому, в дошкольных образовательных организациях | процент | 100 | 100 | 100
10 | Подпрограмма 2. Развитие системы общего образования в Пышминском городском округе
11 | Цель 2. Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития Пышминского городского округа
12 | Задача 2.4. Обеспечение детей современными условиями при реализации государственного стандарта общего образования
13 | Охват детей школьного возраста в муниципальных общеобразовательных учреждениях Пышминского городского округа образовательными услугами в рамках Государственного образовательного стандарта и Федерального государственного образовательного стандарта | процент | 100 | 100 | 100
14 | Количество муниципальных образовательных организаций, реализующих инновационные образовательные программы | организации | 0 | 0 | 0
15 | Задача 2.5. Предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья специального (коррекционного) образования в образовательных организациях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
16 | Охват детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья образовательными услугами коррекционного образования | процент | 100 | 100 | 100
17 | Задача 2.6. Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях
18 | Охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций | процент | 93,8 | 96,5 | 102.8785
19 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Процент | 100 | 98,9 | 100
20 | Доля получающих льготных категорий, указанных в статье 22 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области", обеспеченных организованным горячим питанием, от общего количества обучающихся льготных категорий | Процент | 100 | 100 | 100
21 | Задача 2.7. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена на территории Пышминского городского округа
22 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | процент | 5,6 | 0 | 0 | Все сдали (не сдавших нет)
23 | Средний тестовый бал по общеобразовательным предметам (физика, химия) выпускников 11 классов муниципальных образовательных организаций ХИМИЯ | средний тестовый бал | 47 | 43,4 | 92.3404
24 | Средний тестовый бал по общеобразовательным предметам (физика, химия) выпускников 11 классов муниципальных образовательных организаций ФИЗИКА | средний тестовый бал | 42 | 40 | 95.2381
25 | Задача 2.8. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях
26 | Соотношение уровня средней заработной платы педагогических работников, реализующих программы начального общего образования, основного общего и среднего общего образования общеобразовательных организаций, – 100% к прогнозному значению среднемесячного трудового дохода в Свердловской области | процент | Не менее 100 | 126,3 | 0
27 | Задача 2.9. Обеспечение педагогическими кадрами
28 | Доля педагогических кадров в общеобразовательных организаций прошедших обучение | процент | 100 | 65,7 | 65.7
29 | Задача 2.23. Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций
30 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | Процент | 100 | 100 | 0
31 | Подпрограмма 3. Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Пышминском городском округе
32 | Цель 3. Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в Пышминском городском округе
33 | Задача 3.10. Развитие системы дополнительного образования детей
34 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам | процент | 57 | 49,8 | 87.3684
35 | Доля учреждений дополнительного образования, в которых созданы современные условия для предоставления услуги по дополнительному образованию детей | Процент | 90 | 90 | 100
36 | Соотношение уровня средней заработной платы педагогических работников, реализующих программы начального общего образования, основного общего и среднего общего образования общеобразовательных организаций, – 100% к прогнозному значению среднемесячного трудового дохода в Свердловской области | процент | 100 | 107,9 | 107.9
37 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | Процент | 100 | 57,7 | 57.7
38 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | Процент | Не менее 5% | 5 | 0
39 | Цель 4. Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Пышминском городском округе
40 | Задача 4.11. Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей
41 | Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно- курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях, от общей численности детей школьного возраста | процент | 16,5 | 16,5 | 100
42 | Подпрограмма 4. Патриотическое воспитание граждан в Пышминском городском округе
43 | Цель 5. Развитие системы патриотического воспитания граждан Пышминского городского округа, формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и укрепление толерантности, поддержка казачества на территории Пышминского городского округа
44 | Задача 5.12. Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций для организации патриотического воспитания граждан в Пышминском городском округе
45 | Доля муниципальных образовательных организаций, улучшивших учебно-материальные условия организации патриотического воспитания | процент | 30 | 30 | 100
46 | Задача 5.13. Модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие вовлечения широких масс граждан в Пышминском городском округе в мероприятия историко-патриотической, героико-патриотической, военно-патриотической направленности
47 | Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих инновационные программы патриотической направленности и участвующих в конкурсах на получение грантов | процент | 6 | 0 | 0
48 | Подпрограмма 5. Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций Пышминского городского округа
49 | Цель 6. Приведение материально-технической базы образовательных организаций Пышминского городского округа в соответствие с современными требованиями к условиям реализации государственных образовательных стандартов
50 | Задача 6.14. Организация создания материально – технических условий для обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций
51 | Доля зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства | процент | 25 | 0 | 0 | Капитальных ремонтов нет
52 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия, направленные на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных организациях, в текущем году, от общего количества муниципальных общеобразовательных организаций, в которых запланированы мероприятия, направленные на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных организациях. | процент | 100 | 100 | 100
53 | Задача 6.15. Обеспечение муниципальных образовательных организаций автобусами для подвоза обучающихся в целях обеспечения образовательного процесса в соответствии с требованиями безопасности перевозок
54 | Доля обучающихся (воспитанников), обеспеченных услугой подвоза в муниципальные общеобразовательные учреждения, от общего количества обучающихся, нуждающихся в услуге подвоза в муниципальные общеобразовательные учреждения | Процент | 100 | 100 | 100
55 | Задача 6.16. Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях
56 | Количество обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность использования оборудованной спортивной площадки для сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне!" | Человек | 2016 | 0 | 0
57 | Задача 6.17. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом
58 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы | единиц | 1 | 0 | 0 | Проводится аукцион
59 | Задача 6.18. Создание в общеобразовательных организациях условий для успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
60 | Доля общеобразовательных организаций, имеющих медицинские кабинеты, оснащенные необходимым медицинским оборудованием и прошедших лицензирование | процент | 100 | 100 | 100
61 | Доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому в дистанционной форме, от общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение по дистанционным технологиям | процент | 5,8 | 0 | 0
62 | Подпрограмма 6. "Реализация комплексной программы Уральская инженерная школа"
63 | Цель 7. "Развитие материально технических, учебно-методических условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы"
64 | Задача 7.19. Модернизация материально технических, учебно-методических условий реализации муниципальных общеобразовательных организации, осуществляющих реализацию программ естественно-научного цикла"
65 | Количество созданных (модернизированных) кабинетов естественно – научного цикла (нарастающим итогом) | Единиц | 4 | 0 | 0
66 | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом к 2018 году) | Единиц | 3 | 5 | 166.6667
67 | Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации муниципальной программы Пышминского городского округа «Развитие системы образования в Пышминском городском округе до 2025 года»
68 | Цель 8. Обеспечение мероприятий и поддержка в сфере образования
69 | Задача 8.20. Организация обеспечения муниципальных образовательных учреждений учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников
70 | Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников | процент | 100 | 100 | 100
71 | Задача 8.21. Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций
72 | Доля реализованных мероприятий по обеспечению деятельности муниципальных образовательных организаций | процент | 97 | 97 | 100
73 | Задача 8.22. Обеспечение исполнения полномочий муниципального казенного учреждения Пышминского городского округа "Управление образования"
74 | Доля аттестованных директоров образовательных организаций от числа директоров образовательных организаций подлежащих аттестации | процент | 100 | 100 | 100
75 | Организация проведения муниципальных мероприятий в сфере образования | процент | 100 | 0 | 0 | Планируются мероприятия в 3 квартале
76 | количество муниципальных образовательных организаций, подведомственных Управлению образования Администрации Пышминского городского округа, в которых проведены контрольные мероприятия ведомственного финансового контроля | единиц | 3 | 0 | 0 | Планируется в 3 квартале
77 | количество мероприятий с участием директоров общеобразовательных организаций | единиц | 4 | 4 | 100
78 | Подпрограмма 8. Молодежь Пышминского городского округа
79 | Цель 9. Создание условий для успешной интеграции молодежи в общество, эффективно самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития Пышминского городского округа, Свердловской области и Российской Федерации
80 | Задача 9.24. "Развитие и поддержка созидательной активности, вовлечение молодежи в общественно- политическую жизнь, формирование культуры здорового образа жизни в молодежной среде"
81 | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующих в деятельности общественных объединений, различных формах общественного самоуправления, от общей численности молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет | Процент | 19 | 12,1 | 0
82 | Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях по приоритетным направлениям молодежной политики, от общего количества молодежи | Процент | 19 | 15,3 | 0
83 | Количество действующих молодежных представительных органов | Единиц | 2 | 2 | 0
84 | Задача 9.25. "Развитие организационно-содержательного и материально-технического обеспечения учреждений по работе с молодежью"
85 | Количество созданных элементов инфраструктуры молодежной политики | Процент | 1 | 1 | 0
86 | Количество действующих молодежных коворкинг- центров | Единиц | 1 | 1 | 0
87 | Подпрограмма 9. "Строительство зданий муниципальных образовательных организаций"
88 | Цель 10. "Создание в Пышминском городском округе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения"
89 | Задача 10.26. Строительство начальной школы на 400 мест МБОУ ПГО "Пышминская средняя общеобразовательная школа" по адресу: Свердловская обл., пгт. Пышма, ул. Куйбышева,39;
90 | Число созданных мест в муниципальных дневных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Пышминского городского округа, в том числе число мест, созданных путем строительства новых зданий | Единиц | 400 | 0 | 0
91 | Задача 10.27. "Осуществление вложений инвестиций в объекты общественной инфраструктуры муниципального значения, обеспечивающие решение вопросов местного значения в сфере образования"
92 | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся | Процент | 100 | 84,01 | 0
Ответственный исполнитель |  | _______________ /___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)