Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы Пышминского городского округа «Управление муниципальными финансами Пышминского городского округа до 2028 года»

Муниципальная программа Пышминского городского округа «Управление муниципальными финансами Пышминского городского округа до 2028 года» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Пышминского городского округа от 25.12.2019 № 869 «Об утверждении муниципальной программы Пышминского городского округа «Управление муниципальными финансами Пышминского городского округа до 2025 года» с изменениями внесенными постановлением администрации Пышминского городского округа от 24.12.2020 № 779, от 28.12.2021 № 862, от 26.12.2022 № 1015, от 27.04.2023 № 344, от 27.12.2023 № 1072.

На 2023 год объем расходов на выполнение мероприятий программы запланирован в размере  15595,6 тыс. руб.

Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном году

В 2023 году муниципальной программой запланированы к реализации 35 мероприятий. Выполнение мероприятий осуществляется по установленным срокам.

Финансирование предусмотрено по 1 мероприятию, выполнение составило 99,76 %  к плану на год.

Причины невыполнения мероприятий муниципальной программы:

- исполнение на 99,76 % мероприятия 2 «Обеспечение деятельности Финансового управления администрации Пышминского городского округа к плану на год.

Подпрограмма 1 «Организация исполнения доходной части бюджета, управление бюджетным процессом и его совершенствование»

Целевой показатель 1.1.1.1. Отклонение исполнения прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета

Планируемое значение показателя на 2023 год <= 5 % , фактическое значение по итогам 2023 года  >= 2,18 %, исполнение показателя составило 102,2 %.

Плановые показатели утверждены решением Думы Пышминского городского округа от 21.12.2023 № 107 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Пышминского городского округа от 16.12.2022 № 36 «О бюджете Пышминского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» исполнен на 102,2 % (выполнение по налоговым и неналоговым доходам  к плану на год).

Поступления налоговых и неналоговых доходов местного бюджета  за  2023 года составили 362899,6 тыс. рублей.

Основными доходными источниками местного бюджета по состоянию на  01.01.2024 года являются:

- налог на доходы физических лиц – 69,9 % (253712,9 тыс. руб.);

- акцизы – 13,5 % (48889,3 тыс. руб.);

- налоги на имущество – 2,7 % (9897,8 тыс. руб.);

- налоги на совокупный доход – 9 % (32664,7тыс. руб.);

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 2,9 % (10387,8 тыс. руб.).

Поступления по НДФЛ составили 253712,9 тыс. руб. Годовой прогноз исполнен  на 103,4 %.

Поступления по акцизам составили 48889,3 тыс. руб. или 103,1 % к годовым назначениям.

Поступления по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения составили 31724,3 тыс. руб. или 96,1 % г годовым назначениям.

Поступления по земельному налогу составили 6252,8 тыс. руб. или 91,6 %.

Поступления по неналоговым доходам местного бюджета составили 15310,4 тыс. руб. Годовой прогноз исполнен на 91,7 %.

Целевой показатель и мероприятие 1  выполнены в полном объеме.

Целевой показатель 1.1.1.2. Доля налоговых льгот (налоговых расходов), предоставленных решениями Думы Пышминского городского округа о налогах, по которым проведена оценка их эффективности

Планируемое значение показателя на 2023 год 100%, фактическое значение по итогам 2023 года 100%, исполнение показателя 100%.

Оценка эффективности налоговых расходов Пышминского городского округа проведена в 3 квартале 2023 года.

Целевой показатель и мероприятие 2 выполнены в полном объеме.

Целевой показатель 1.1.1.3. Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета Пышминского городского округа, поступивших за счет реализации мер по повышению доходного потенциала Пышминского городского округа, в общем объеме собственных доходов бюджета Пышминского городского округа

В целях обеспечения финансовой устойчивости Пышминского городского округа, исполнения доходной части местного бюджета организована работа по повышению доходного потенциала Пышминского городского округа.

В течение  2023 года данное мероприятие осуществлялось в соответствии с  постановлением администрации Пышминского городского округа от 12.05.2022 № 311 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по повышению доходного потенциала Пышминского городского округа на 2022-2024 годы».

Реализация мероприятий, предусмотренных «дорожной картой» по повышению доходного потенциала, позволила обеспечить в 2023 году увеличение поступлений в местный бюджет в размере 26348,6 тыс. руб., в том числе:

1. 26348,6 тыс. руб. за счет принятых мер, направленных на организацию эффективного взаимодействия  межведомственных совещательных органов по вопросам снижения недоимки по платежам в консолидированный бюджет (ЕНП).

Всего в 2023 году проведено 8 заседания межведомственных органов, на которых было рассмотрено 41  хозяйствующий субъект.

Целевой показатель 1.1.2.1. Полное и своевременное исполнение полномочий финансового органа в части планирования и организации исполнения местного бюджета

1. Подготовлен проект решения Думы Пышминского городского округа «Об исполнении бюджета Пышминского городского округа за 2022 год». Принят решением Думы Пышминского городского округа от 31 мая 2023  № 67 «Об исполнении бюджета Пышминского городского округа за 2022 год».

2. Сводная бюджетная роспись местного бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов утверждена и доведена до главных распорядителей средств местного бюджета 20.12.2023 года. Лимиты бюджетных обязательств на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов утверждены и доведены до главных распорядителей средств местного бюджета 20.12.2023 года.

3. Ежемесячное составление кассового плана и доведение до главных распорядителей средств местного бюджета предельных объемов финансирования осуществлялось в соответствии с приказом Финансового управления администрации Пышминского городского округа от 28.12.2010 № 12 « О порядке составления и ведения кассового плана, утверждения и доведения до главных распорядителей средств местного бюджета предельных объемов финансирования». Внесение изменений в показатели кассового плана производилось в соответствии с установленным порядком.

4. В Министерство финансов Свердловской области своевременно – в срок до 20 апреля 2023 года посредством программного продукта  НПО «САПФИР» был предоставлен реестр расходных обязательств Пышминского городского округа.

Целевой показатель и мероприятия 4-11  выполнены в полном объеме.

Целевой показатель 1.1.2.2. Полнота формирования и предоставления бюджетной отчетности с соблюдением требований, установленных бюджетным законодательством

Бюджетная отчетность за 2022 год сформирована и своевременно предоставлена в полном объеме с соблюдением требований Приказа Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

Целевой показатель и мероприятие 12 выполнены в полном объеме.

Целевой показатель 1.1.2.3. Доля своевременно открытых лицевых счетов для учета операций по исполнению местного бюджета и неучастников бюджетного процесса и проведения кассовых операций со средствами на лицевых счетах неучастников бюджетного процесса

В 2023 году лицевые счета получателей средств местного бюджета и неучастников бюджетного процесса открывались строго в сроки, установленные Порядком  открытия и ведения лицевых счетов в Финансовом управлении администрации Пышминского городского округа, утвержденном приказом Финансового управления администрации Пышминского городского округа от 05.03.2021 № 18 и Порядком открытия и ведения лицевых счетов неучастников бюджетного процесса  Финансовым управлением администрации Пышминского городского округа, утвержденным приказом Финансового управления администрации Пышминского городского округа от 01.03.2017 № 17 (в ред. приказа от 29.09.2022 № 44).

Целевой показатель и мероприятия 13-16 выполнены в полном объеме.

Целевой показатель 1.1.2.4. Доля исполненных судебных актов по искам к Пышминскому городскому округу о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в течение трех месяцев со дня поступления исполнительных документов на исполнение

В 2023 году Финансовым управлением администрации Пышминского городского округа исполнено 4 судебных акта по искам к Пышминскому городскому округу о возмещении вреда, причиненному гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, и о принуждении компенсации за  нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок на сумму 152 тыс. руб. Все судебные акты, подлежащие исполнению в отчетный период, исполнены Финансовым управлением администрации Пышминского городского округа в установленный главой 24.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации срок.

Целевой показатель и мероприятие 17 выполнены в полном объеме.

Целевой показатель 1.1.3.1 Степень качества управления финансами Пышминского городского округа, определяемая в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области

1. В 2023 году  на основании результатов оценки качества управления муниципальными финансами за 2022 год, проведенного Министерством финансов Свердловской области в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области  от 25.05.2011 № 596-ПП «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области» Пышминскому городскому округу присвоена II степень качества управления муниципальными финансами. Результаты оценки размещены на официальном сайте Министерства финансов Свердловской области  в сети Интернет и направлены в адрес главы Пышминского городского округа.

2. В течение 2023 года в Пышминском городском округе продолжалась работа по долгосрочному бюджетному планированию:

- внесены изменения в  бюджетный прогноз Пышминского городского округа на долгосрочный период до 2025 года  (постановление администрации Пышминского городского округа от 17.01.2023 № 35 «О внесении изменений в бюджетный прогноз Пышминского городского округа на долгосрочный период до 2025 года»);

- проведен мониторинг реализации бюджетного прогноза Пышминского городского округа за 2022 год.

3. В течение  2023 года проводилась работа по повышению эффективности управления муниципальными финансами.

В целях расширения использования при формировании и исполнении местного бюджета программно-целевого подхода в течение  2023 года проведена следующая работа:

- рассмотрены вопросы оптимизации бюджетных расходов (итоги реализации в 2022 году плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Пышминского городского округа);

- рассмотрены результаты проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Пышминского городского округа по итогам 2022 года.

4. В течение 2023 года Финансовым управлением администрации Пышминского городского округа проведена очередная оценка мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств местного бюджета. По результатам оценки составлен и размещен на официальном сайте Пышминского городского округа рейтинг главных распорядителей средств местного бюджета.

5. В течение 2023 года в Пышминском городском округе проводилась работа по повышению финансовой грамотности населения в Пышминском городском округе.

Целевой показатель и мероприятия 18-20 выполнены в полном объеме.

Программа 2 «Управление муниципальным долгом»

Целевой показатель 2.2.1.1. Отношение объема заимствований Пышминского городского округа в отчетном финансовом году к сумме, направляемой в отчетном финансовом году на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств местного бюджета

Значение показателя составило ноль. Процент выполнения 100%. Объем заимствований не превысил объем средств, направленных на погашение долговых обязательств и на финансирование дефицита бюджета.

Целевой показатель и мероприятие 1 выполнены в полном объеме.

Целевой показатель 2.2.1.2. Отношение объема муниципального долга Пышминского городского округа к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году

Значение показателя составило 4,0 %. Процент выполнения 102,5 %. Объем муниципального долга не превысил утвержденного верхнего предела муниципального долга на 01.01.2024.

Целевой показатель и мероприятие 2 выполнены в полном объеме.

Целевой показатель 2.2.1.3. Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Пышминского городского округа к объему расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в отчетном финансовом году

Расходов на обслуживание муниципального долга в 2023 году нет  в связи с отсутствием заимствований с других уровней бюджета.

Целевой показатель и мероприятия 3-4 выполнены в полном объеме.

Целевой показатель 2.2.1.4. Соотношение объема выплат по муниципальным гарантиям к общему объему предоставленных Пышминским городским округом муниципальных гарантий

Значение показателя составило 361,3. Процент выполнения 100 %. Выплаты по муниципальным гарантиям составили 90328,6 тыс. руб., объем муниципального долга по предоставленным муниципальным гарантиям  на 01.01.2023  года составил 25000 тыс. руб. (по состоянию на 01.01.2024 года 14671,4 тыс. руб.).

Целевой показатель и мероприятие 5 выполнено в полном объеме.

Целевой показатель 2.2.1.5. Доля краткосрочных обязательств в общем объеме муниципального долга Пышминского городского округа

Значение показателя составило ноль. Процент выполнения  100 %.

Краткосрочных обязательств в общем объеме муниципального долга Пышминского городского округа нет.

Целевой показатель и мероприятие 6 выполнены в полном объеме.

Целевой показатель 2.2.1.6. Просроченная задолженность по долговым обязательствам Пышминского городского округа

Значение показателя составило ноль.  Процент выполнения 100 %.

Просроченной задолженности по долговым обязательствам  Пышминского городского округа нет.

Целевой показатель и мероприятие 7 выполнены в полном объеме.

Подпрограмма 3 «Повышение эффективности системы муниципального финансового контроля, казначейского контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг»

Целевой показатель 3.3.1.1. Отношение объема проверенных средств к общему объему расходов местного бюджета

В отчетном периоде осуществлялся внутренний муниципальный финансовый контроль. В 2023 год объем проверенных средств составил 234407,4 тыс. руб. Общий объем расходов местного бюджета (в соответствии с решением Думы Пышминского городского округа от 21.12.2023 № 107 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Пышминского городского округа от 22.12.2022 № 36 «О бюджете Пышминского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов») составил 1461449,9 тыс. руб.

Отношение объема проверенных средств к общему объему расходов местного бюджета по итогам  2023 года составило 16 % (план на 2023 год 16 %).

Целевой показатель и мероприятие 1  выполнены в полном объеме.

Целевой показатель 3.3.2.1. Количество проведенных плановых проверок соблюдения законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пышминского городского округа

Планы контрольных мероприятий в соответствии с ч. 21 ст. 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2015 № 1148 «О порядке ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний» размещаются на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://zakupki.gov.ru.

С целью организации контрольной деятельности в сфере закупок Финансовым управлением администрации Пышминского городского округа  утверждены планы проверок на  2023 год. Всего в течение  2023 года проведено шесть плановых проверок муниципальных заказчиков или 100 % от планового значения на год.

По результатам плановых проверок в  2023 году заказчикам выдано три предписания об устранении нарушений законодательства о контрактной системе.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2015 № 1148 информация о результатах контроля в сфере закупок и выданных предписаниях также размещается на официальном сайте единой информационной системы zakupki.gov.ru и официальном сайте Пышминского городского округа.

Целевой показатель и мероприятие 2 выполнены в полном объеме.

Целевой показатель 3.3.2.2. Количество нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, выявленных в ходе плановых проверок

В  течение 2023 года количество нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, выявленных в ходе плановых проверок равно 15 или 100 % к плану на год.

Целевой показатель и мероприятие 2 выполнены в полном объеме.

Целевой показатель 3.3.2.3. Доля документов, в отношении которых своевременно осуществлен предварительный казначейский контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг

В течение 2023 года предварительный казначейский контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг осуществлялся в соответствии с Правилами осуществления контроля, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 № 1367 «О порядке осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

За 2023 год Финансовым управлением администрации Пышминского городского округа осуществлен контроль в отношении 1515 объектов контроля, из них планов закупок - 394,  информации о контрактах - 237, информации об исполнении контрактов 884. Не прошли контроль 382 документов, из них планов закупок - 21, информации о контрактах - 253, информации об исполнении контрактов - 108. Предварительный казначейский контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг осуществлялся строго в сроки, установленные законодательством.

Целевой показатель и мероприятие 3 выполнены в полном объеме.

Целевой показатель 3.3.3.1. Доля бюджетных обязательств получателей средств местного бюджета, в отношении которых осуществлен финансовый контроль для постановки их на учет

В 2023 году работа по постановке на учет бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета, и внесению изменений в них, осуществлялась в соответствии с Порядком учета бюджетных обязательств получателей средств местного бюджета, утвержденного приказом Финансового управления администрации Пышминского городского округа от 31.12.2020 № 87 «Об утверждении Порядка учета бюджетных обязательств получателей средств местного бюджета Финансовым управлением администрации Пышминского городского округа». За указанный период поставлено на учет 827 бюджетных обязательств на общую сумму 3216144 тыс. руб.

Целевой показатель и мероприятие 4 выполнены в полном объеме.

Целевой показатель 3.3.3.2. Доля  своевременно санкционированных документов получателей средств местного бюджета и неучастников бюджетного процесса

Санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета, осуществлялось в полном объеме в соответствии с приказами Финансового управления администрации Пышминского городского округа от 05.03.2021 № 17 «Об утверждении Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета и администраторов  источников финансирования дефицита местного бюджета». В течение  2023 года  просанкционировано  7660  платежных поручений на общую сумму 1400581 тыс. рублей.

Санкционирование оплаты денежных обязательств неучастников бюджетного процесса осуществлялось Финансовым управлением администрации Пышминского городского округа своевременно в соответствии с Порядком санкционирования расходов муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Финансовым управлением администрации Пышминского городского округа, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом Финансового управления администрации Пышминского городского округа от 30.05.2011 № 46. В течение  2023 года своевременно просанкционировано  22187 платежных документов неучастников бюджетного процесса на сумму 974963 тыс. руб.

Целевой показатель и мероприятия 5-6 выполнены в полном объеме.

Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной программы Пышминского городского округа «Управление муниципальными финансами Пышминского городского округа до 2028 года»

Целевой показатель 4.4.1.1. Уровень обеспеченности муниципальных служащих Финансового управления администрации Пышминского городского округа автоматизированными рабочими местами

В  2023 году проведена следующая работа:

- предоставлен доступ для Финансового управления администрации Пышминского городского округа к сети Интернет, информационным ресурсам УФК по Свердловской области и информационному ресурсу Главного управления ЦБ РФ по Свердловской области;

- оказаны услуги по предоставлению неисключительных прав на использование программных комплексов, используемых Финансовым управлением администрации Пышминского городского округа.

Уровень обеспеченности муниципальных служащих Финансового управления администрации Пышминского городского округа автоматизированными рабочими местами за отчетный период составил 100%.

Целевой показатель и мероприятие 1 выполнены в полном объеме.

Целевой показатель 4.4.1.2. Объем просроченной кредиторской Финансового управления администрации Пышминского городского округа по обязательствам местного бюджета

Просроченная кредиторская задолженность Финансового управления администрации Пышминского городского округа в  2023 году отсутствует.

Целевой показатель и мероприятия 1-2 выполнены в полном объеме.

Результаты реализации муниципальной программы

В  2023 году муниципальной программой запланированы к реализации 22 целевых показателя, в полном объеме (100%) достигнуты  19 показателей. И 3 показателя с перевыполнение годового плана.