Утвержден

протоколом заседания Совета стратегического развития Пышминского городского округа от 19.02.2020 № 1

ПАСПОРТ

приоритетного муниципального проекта

«Повышение финансовой грамотности населения в Пышминском городском округе на 2020-2023годы»

(наименование приоритетного муниципального проекта)

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование проекта | «Повышение финансовой грамотности» |
| Обоснование проекта | Необходимость повышения уровня финансовой грамотности населения в Пышминском городском округе, в целях реализации «Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023годы», утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017г. № 2039-р |
| Основания для инициирования проекта | Поручение главы Пышминского городского округа от 07.02.2020г.(протокол оперативного совещания от 07.02.2020г.) |
| Перечень муниципальных программ Пышминского городского округа в сфере реализации проекта | Управление муниципальными финансами Пышминского городского округа до 2025 года |
| Сроки начала и окончания проекта | 2020-2023 годы |
| Куратор проекта | **Проектный комитет по направлению социально-экономической политики Пышминского городского округа «Развитие экономического потенциала»** Ульянов Игорь Валерьевич, председатель комитета по экономике и инвестиционной политике администрации Пышминского городского округа |
| Руководитель проекта | Рахимова Лада Геннадьевна, начальник Финансового управления администрации Пышминского городского округа |
| Органы и организации, являющиеся исполнителями и соисполнителями мероприятий проекта | Финансовое управление администрации Пышминского городского округа, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный экономический университет» (Региональный центр финансовой грамотности), муниципальное казенное учреждение Пышминского городского округа «Управление образования», муниципальное казенное учреждение Пышминского городского округа «Управление культуры» |
| Разработчик паспорта проекта | Лепихина Елена Владиславовна, начальник планово-бюджетного отдела |

2. Содержание проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели и задачи проекта | цель проекта:  содействие формированию финансово грамотного поведения населения в Пышминском городском округе, повышение эффективности защиты его прав в процессе потребления финансовых услуг как необходимого условия повышения уровня качества жизни граждан.  Задачи проекта:  1) популяризация финансовых знаний и формирование модели финансово грамотного поведения отдельных целевых групп населения в Пышминском городском округе;  2) содействие проведению мероприятий по повышению уровня финансовой грамотности, организованных Региональным центром финансовой грамотности (далее - РЦФГ);  3) организация и проведение в Пышминском городском округе мероприятий, способствующих повышению уровня финансовой грамотности отдельных групп населения в Пышминском городском округе | | | | | |
| Целевые показатели проекта | Наименование показателя | Значения целевых показателей реализации проекта | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Наличие результатов мониторинга уровня финансовой грамотности и финансового поведения населения в Пышминском городском округе, (ед. изм. да/нет) | нет | да | да | да | да |
| Наличие на официальном сайте Пышминского городского округа информации по повышению уровня финансовой грамотности населения в в Пышминском городском округе (ед. изм. да/нет) | нет | да | да | да | да |
|  | Доля проведенных мероприятий по повышению финансовой грамотности для различных целевых групп населения в Пышминском городском округе от общего количества запланированных мероприятий по повышению финансовой грамотности (ед. изм. %) | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Результаты проекта | 1) формирование у населения культуры ответственного финансового поведения, контроля расходов и доходов; 2) повышение интереса и мотивации граждан к получению новых знаний в сфере финансовой грамотности, осознания её важности и практической пользы для личного и семейного финансового благополучия, формирование чувства личной ответственности за своё финансовое поведение | | | | | |
| Критерии успешности проекта | набор количественных показателей, демонстрирующих уровень активности различных заинтересованных сторон в достижении поставленных целей (количество образовательных организаций, проводящих занятия по финансовой грамотности; количество публичных мероприятий и публикаций в СМИ и т.д.) | | | | | |

3. Способы достижения целей и задач проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование этапа/контрольной точки | Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя) | Срок |
| 1. | Разработан паспорт проекта | Контрольная точка проекта | 11.02.2020 г. |
| 2. | Утвержден паспорт проекта | Контрольная точка проекта | 30.03.2020 г. |
| 3. | Разработан план проекта | Контрольная точка плана | 09.04.2020 г. |
| 4. | Утвержден план проекта | Контрольная точка плана | 24.04.2020 г. |
| 5. | Проведено мероприятий, способствующих повышению уровня финансовой грамотности населения Пышминского городского округа | Контрольная точка мероприятия | на 31.12.2020 г.  на 31.12.2021 г.  на 31.12.2022 г.  на 31.12.2023 г. |
| 6. | Проведен опрос | Контрольная точка опрос | 31.12.2020 г.  31.12.2021 г.  31.12.2022 г.  31.12.2023 г. |
| 7. | Подготовлен итоговый отчет о реализации проекта (проект завершен) | Контрольная точка итоговый отчет | 31.12.2023 г. |

4. Бюджет проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | | Год реализации проекта | | | | Всего |
| Бюджетные источники финансирования, тыс. рублей |  | 2020 год | 2021 год | 2022  год | 2023 год |  |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Внебюджетные источники финансирования, тыс. рублей | | - | - | - | - | - |
| Итого, тыс. рублей | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |

5. Ключевые риски и возможности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование риска/возможности | Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности |
| 1. | риски, связанные с законодательной и нормативной базой, - затяжные сроки принятия необходимых федеральных законов и нормативных правовых актов для обеспечения реализации настоящего проекта, запоздалое внесение изменений по результатам правоприменительной практики в законы по защите прав потребителей финансовых услуг и регулированию финансового рынка. | корректировка проекта |

6. Иные сведения по проекту

|  |  |
| --- | --- |
| Взаимосвязь с другими приоритетными муниципальными проектами и приоритетными муниципальными программами | Постановление Правительства Свердловской области от 29.11.2018 № 846-ПП «Об утверждении комплексной программы Свердловской области Повышение финансовой грамотности населения в Свердловской области на 2018-2023 годы» |
| Дополнительная информация | Соглашение о сотрудничестве Пышминского городского округа с Федеральным государственным образовательным учреждением высшего образования «Уральский государственный экономический университет» (РЦФГ) в целях взаимодействия сторон по реализации мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности отдельных целевых групп населения в Пышминском городском округе |