Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы Пышминского городского округа «Управление муниципальными финансами Пышминского городского округа до 2028 года»

Муниципальная программа Пышминского городского округа «Управление муниципальными финансами Пышминского городского округа до 2028 года» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Пышминского городского округа от 25.12.2019 № 869 «Об утверждении муниципальной программы Пышминского городского округа «Управление муниципальными финансами Пышминского городского округа до 2025 года» с изменениями внесенными постановлением администрации Пышминского городского округа от 24.12.2020 № 779, от 28.12.2021 № 862, от 26.12.2022 № 1015, от 27.04.2023 № 344, от 27.12.2023 № 1072.

На 2024 год объем расходов на выполнение мероприятий программы запланирован в размере  16366 тыс. руб.

Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном году

В 2024 году муниципальной программой запланированы к реализации 35 мероприятий. Выполнение мероприятий осуществляется по установленным срокам.

Финансирование предусмотрено по 1 мероприятию, выполнение составило 46,33%  к плану на год.

Причины невыполнения мероприятий муниципальной программы:

- исполнение на 46,33 % мероприятия 2 «Обеспечение деятельности Финансового управления администрации Пышминского городского округа к плану на год.

Подпрограмма 1 «Организация исполнения доходной части бюджета, управление бюджетным процессом и его совершенствование»

Целевой показатель 1.1.1.1. Отклонение исполнения прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета

Планируемое значение показателя на 2024 год <= 5 % , фактическое значение по итогам первого полугодия = 48,3 %, исполнение показателя составило 51,7 %.

Плановые показатели утверждены решением Думы Пышминского городского округа от 27.03.2024 № 131 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Пышминского городского округа от 21.12.2023 № 108 «О бюджете Пышминского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» исполнен на 49,7 % (выполнение по налоговым и неналоговым доходам  к плану на год).

Поступления налоговых и неналоговых доходов местного бюджета  за первое полугодие 2024 года составили 199737,8 тыс. рублей.

Основными доходными источниками местного бюджета по состоянию на  01.07.2024 года являются:

- налог на доходы физических лиц – 71,2 % (142269,1 тыс. руб.);

- акцизы – 11,8 % (23660,2 тыс. руб.);

- налоги на имущество – 1,2 % (2303,4 тыс. руб.);

- налоги на совокупный доход – 13,2 % (26286,1 тыс. руб.);

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 1,7 % (3384,8 тыс. руб.).

Поступления по НДФЛ составили 142269,1 тыс. руб. Годовой прогноз исполнен  на 53 %.

Поступления по акцизам составили 23660,2 тыс. руб. или 47,7 % к годовым назначениям.

Поступления по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения составили 24913,4 тыс. руб. или 67,2 % г годовым назначениям.

Поступления по земельному налогу составили 1845,9 тыс. руб. или 22,3 %.

Поступления по неналоговым доходам местного бюджета составили 3899,4 тыс. руб. Годовой прогноз исполнен на 9,2 %.

Целевой показатель и мероприятие 1 не выполнены так как бюджетные ассигнования имеют годовое назначение без разбивки на отчетные периоды квартал или полугодие.

Целевой показатель 1.1.1.2. Доля налоговых льгот (налоговых расходов), предоставленных решениями Думы Пышминского городского округа о налогах, по которым проведена оценка их эффективности

Проведение оценки эффективности налоговых расходов Пышминского городского округа запланировано на 3 квартал 2024 года.

Целевой показатель и мероприятие 2 будут рассмотрены по итогам 3 квартала.

Целевой показатель 1.1.1.3. Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета Пышминского городского округа, поступивших за счет реализации мер по повышению доходного потенциала Пышминского городского округа, в общем объеме собственных доходов бюджета Пышминского городского округа

В целях обеспечения финансовой устойчивости Пышминского городского округа, исполнения доходной части местного бюджета организована работа по повышению доходного потенциала Пышминского городского округа.

В течение первого полугодия 2024 года данное мероприятие осуществлялось в соответствии с  постановлением администрации Пышминского городского округа от 12.05.2022 № 311 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по повышению доходного потенциала Пышминского городского округа на 2022-2024 годы».

Реализация мероприятий, предусмотренных «дорожной картой» по повышению доходного потенциала, позволила обеспечить за первое полугодие  2024 году увеличение поступлений в местный бюджет в размере 4191 тыс. руб., в том числе:

1. 4191 тыс. руб. за счет принятых мер, направленных на организацию эффективного взаимодействия  межведомственных совещательных органов по вопросам снижения недоимки по платежам в консолидированный бюджет (ЕНП).

Всего за  первое полугодии 2024 года проведено 5 заседания межведомственных комиссий, на которых было рассмотрено 18  хозяйствующих субъектов.

Целевой показатель 1.1.2.1. Полное и своевременное исполнение полномочий финансового органа в части планирования и организации исполнения местного бюджета

1. Подготовлен проект решения Думы Пышминского городского округа «Об исполнении бюджета Пышминского городского округа за 2023 год». Принят решением Думы Пышминского городского округа от 29 мая 2024  № 137 «Об исполнении бюджета Пышминского городского округа за 2023 год».

2. Сводная бюджетная роспись местного бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов утверждена и доведена до главных распорядителей средств местного бюджета 25.12.2023 года. Лимиты бюджетных обязательств на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов утверждены и доведены до главных распорядителей средств местного бюджета 25.12.2023 года.

3. Ежемесячное составление кассового плана и доведение до главных распорядителей средств местного бюджета предельных объемов финансирования осуществлялось в соответствии с приказом Финансового управления администрации Пышминского городского округа от 28.12.2010 № 12 « О порядке составления и ведения кассового плана, утверждения и доведения до главных распорядителей средств местного бюджета предельных объемов финансирования». Внесение изменений в показатели кассового плана производилось в соответствии с установленным порядком.

4. В Министерство финансов Свердловской области своевременно – в срок до 20 апреля 2024 года посредством программного продукта  НПО «САПФИР» был предоставлен реестр расходных обязательств Пышминского городского округа.

Целевой показатель и мероприятия 4-11  выполнены в полном объеме.

Целевой показатель 1.1.2.2. Полнота формирования и предоставления бюджетной отчетности с соблюдением требований, установленных бюджетным законодательством

Бюджетная отчетность за 2023 год сформирована и своевременно предоставлена в полном объеме с соблюдением требований Приказа Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

Целевой показатель и мероприятие 12 выполнены в полном объеме.

Целевой показатель 1.1.2.3. Доля своевременно открытых лицевых счетов для учета операций по исполнению местного бюджета и неучастников бюджетного процесса и проведения кассовых операций со средствами на лицевых счетах неучастников бюджетного процесса

В первом полугодии 2024 года лицевые счета получателей средств местного бюджета и неучастников бюджетного процесса открывались строго в сроки, установленные Порядком  открытия и ведения лицевых счетов в Финансовом управлении администрации Пышминского городского округа, утвержденном приказом Финансового управления администрации Пышминского городского округа от 05.03.2021 № 18 (с изменениями от 08.08.2023 № 38)  и Порядком открытия и ведения лицевых счетов неучастников бюджетного процесса  Финансовым управлением администрации Пышминского городского округа, утвержденным приказом Финансового управления администрации Пышминского городского округа от 01.03.2017 № 17 (в ред. приказа от 29.09.2022 № 44).

Целевой показатель и мероприятия 13-16 выполнены в полном объеме.

Целевой показатель 1.1.2.4. Доля исполненных судебных актов по искам к Пышминскому городскому округу о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в течение трех месяцев со дня поступления исполнительных документов на исполнение

В  первом полугодии 2024 года Финансовым управлением администрации Пышминского городского округа исполнено два судебных акта по искам к Пышминскому городскому округу о возмещении вреда, причиненному гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, и о принуждении компенсации за  нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок на сумму 487,4 тыс. руб. Все судебные акты, подлежащие исполнению в отчетный период, исполнены Финансовым управлением администрации Пышминского городского округа в установленный главой 24.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации срок.

Целевой показатель и мероприятие 17 выполнены в полном объеме.

Целевой показатель 1.1.3.1 Степень качества управления финансами Пышминского городского округа, определяемая в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области

1. В первом полугодии 2024 года  на основании результатов оценки качества управления муниципальными финансами за 2023 год, проведенного Министерством финансов Свердловской области в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области  от 25.05.2011 № 596-ПП «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области» Пышминскому городскому округу присвоена II степень качества управления муниципальными финансами. Результаты оценки размещены на официальном сайте Министерства финансов Свердловской области  в сети Интернет и направлены в адрес главы Пышминского городского округа.

2. В течение первого полугодия 2024 года в Пышминском городском округе продолжалась работа по долгосрочному бюджетному планированию:

- утвержден бюджетный прогноз Пышминского городского округа на долгосрочный период до 2029 года  (постановление администрации Пышминского городского округа от 29.01.2024 № 84 «Об утверждении бюджетного прогноза Пышминского городского округа на долгосрочный период до 2029»);

- проведен мониторинг реализации бюджетного прогноза Пышминского городского округа за 2023 год.

3. В течение первого полугодия 2024 года проводилась работа по повышению эффективности управления муниципальными финансами.

В целях расширения использования при формировании и исполнении местного бюджета программно-целевого подхода в течение первого полугодия 2024 года проведена следующая работа:

- рассмотрены вопросы оптимизации бюджетных расходов (итоги реализации в 2023 году плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Пышминского городского округа);

- рассмотрены результаты проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Пышминского городского округа по итогам 2023 года.

4. В течение первого полугодия 2024 года Финансовым управлением администрации Пышминского городского округа проведена очередная оценка мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств местного бюджета. По результатам оценки составлен и размещен на официальном сайте Пышминского городского округа рейтинг главных распорядителей средств местного бюджета.

5. В течение первого полугодия 2024 года в Пышминском городском округе проводилась работа по повышению финансовой грамотности населения в Пышминском городском округе.

Целевой показатель и мероприятия 18-20 выполнены в полном объеме.

Программа 2 «Управление муниципальным долгом»

Целевой показатель 2.2.1.1. Отношение объема заимствований Пышминского городского округа в отчетном финансовом году к сумме, направляемой в отчетном финансовом году на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств местного бюджета

Значение показателя составило ноль. Процент выполнения 100%. Объем заимствований не превысил объем средств, направленных на погашение долговых обязательств и на финансирование дефицита бюджета.

Целевой показатель и мероприятие 1 выполнены в полном объеме.

Целевой показатель 2.2.1.2. Отношение объема муниципального долга Пышминского городского округа к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году

Значение показателя составило 14 %. Процент выполнения 199,3 %. Объем муниципального долга не превысил утвержденного верхнего предела муниципального долга на 01.01.2025.

Целевой показатель и мероприятие 2 выполнены в полном объеме.

Целевой показатель 2.2.1.3. Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Пышминского городского округа к объему расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в отчетном финансовом году

Расходы на обслуживание муниципального долга на 2024 год запланированы в сумме 30 тыс. руб. Исполнение за первое полугодие 2024 года отсутствует в связи с отсутствием заимствований с других уровней бюджета.

Целевой показатель и мероприятия 3-4 выполнены в полном объеме.

Целевой показатель 2.2.1.4. Соотношение объема выплат по муниципальным гарантиям к общему объему предоставленных Пышминским городским округом муниципальных гарантий

Значение показателя составило 64,8. Процент выполнения 74,4 %. Выплаты по муниципальным гарантиям составили 26259,3 тыс. руб., объем муниципального долга по предоставленным муниципальным гарантиям  на 01.07.2024  года составил 28037,1 тыс. руб.

Целевой показатель и мероприятие 5 выполнено  не в полном объеме.

Целевой показатель 2.2.1.5. Доля краткосрочных обязательств в общем объеме муниципального долга Пышминского городского округа

Значение показателя составило ноль %. Процент выполнения  100 %.

Краткосрочных обязательств в общем объеме муниципального долга Пышминского городского округа нет.

Целевой показатель и мероприятие 6 выполнены в полном объеме.

Целевой показатель 2.2.1.6. Просроченная задолженность по долговым обязательствам Пышминского городского округа

Значение показателя составило ноль.  Процент выполнения 100 %.

Просроченной задолженности по долговым обязательствам  Пышминского городского округа нет.

Целевой показатель и мероприятие 7 выполнены в полном объеме.

Подпрограмма 3 «Повышение эффективности системы муниципального финансового контроля, казначейского контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг»

Целевой показатель 3.3.1.1. Отношение объема проверенных средств к общему объему расходов местного бюджета

В отчетном периоде осуществлялся внутренний муниципальный финансовый контроль. За первое полугодие 2024 год объем проверенных средств составил 70800,0 тыс. руб. Общий объем расходов местного бюджета (в соответствии с решением Думы Пышминского городского округа от 27.03.2024 № 131 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Пышминского городского округа от 21.12.2023 № 108 «О бюджете Пышминского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» и приказами Финансового управления от 02.04.2024 № 18, от 30.05.2024 № 27, от 05.06.2024 № 32) составил 1759173,1 тыс. руб.

Отношение объема проверенных средств к общему объему расходов местного бюджета по итогам первого полугодия 2024 года составило 4 % (план на 2024 год 14,5 %).

Целевой показатель и мероприятие 1  выполнены не в полном объеме.

Целевой показатель 3.3.2.1. Количество проведенных плановых проверок соблюдения законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пышминского городского округа

Планы контрольных мероприятий в соответствии с ч. 21 ст. 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2015 № 1148 «О порядке ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний» размещаются на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://zakupki.gov.ru.

С целью организации контрольной деятельности в сфере закупок Финансовым управлением администрации Пышминского городского округа  утверждены планы проверок на  2024 год. Всего в течение первого полугодия 2024 года проведено четыре плановых проверок муниципальных заказчиков или 66,7 % от планового значения на год.

По результатам плановых проверок в первом полугодии 2024 года заказчикам выдано два предписания об устранении нарушений законодательства о контрактной системе.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2015 № 1148 информация о результатах контроля в сфере закупок и выданных предписаниях также размещается на официальном сайте единой информационной системы zakupki.gov.ru и официальном сайте Пышминского городского округа.

Целевой показатель и мероприятие 2 выполнены частично.

Целевой показатель 3.3.2.2. Количество нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, выявленных в ходе плановых проверок

В  течение первого полугодия 2024 года количество нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, выявленных в ходе плановых проверок равно тринадцати или 130 % к плану на год.

Целевой показатель и мероприятие 2 выполнены частично.

Целевой показатель 3.3.2.3. Доля документов, в отношении которых своевременно осуществлен предварительный казначейский контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг

В течение первого полугодия 2024 года предварительный казначейский контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг осуществлялся в соответствии с Правилами осуществления контроля, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 № 1367 «О порядке осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

За первое полугодие 2024 года Финансовым управлением администрации Пышминского городского округа осуществлен контроль в отношении 1148 объектов контроля, из них планов закупок - 292,  информации о контрактах - 466, информации об исполнении контрактов - 390. Не прошли контроль - 334 документа, из них планов закупок - 18, информации о контрактах - 252, информации об исполненных контрактах - 64. Предварительный казначейский контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг осуществлялся строго в сроки, установленные законодательством.

Целевой показатель и мероприятие 3 выполнены в полном объеме.

Целевой показатель 3.3.3.1. Доля бюджетных обязательств получателей средств местного бюджета, в отношении которых осуществлен финансовый контроль для постановки их на учет

В первом полугодии 2024 года работа по постановке на учет бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета, и внесению изменений в них, осуществлялась в соответствии с Порядком учета бюджетных обязательств получателей средств местного бюджета, утвержденного приказом Финансового управления администрации Пышминского городского округа от 31.12.2020 № 87 «Об утверждении Порядка учета бюджетных обязательств получателей средств местного бюджета Финансовым управлением администрации Пышминского городского округа». За указанный период поставлено на учет 524 бюджетных обязательств на общую сумму 3583078 тыс. руб.

Целевой показатель и мероприятие 4 выполнены в полном объеме.

Целевой показатель 3.3.3.2. Доля  своевременно санкционированных документов получателей средств местного бюджета и неучастников бюджетного процесса

Санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета, осуществлялось в полном объеме в соответствии с приказами Финансового управления администрации Пышминского городского округа от 05.03.2021 № 17 «Об утверждении Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета и администраторов  источников финансирования дефицита местного бюджета». В течение первого полугодия 2024 года  просанкционировано  3316  платежных поручений на общую сумму 795188 тыс. рублей.

Санкционирование оплаты денежных обязательств неучастников бюджетного процесса осуществлялось Финансовым управлением администрации Пышминского городского округа своевременно в соответствии с Порядком санкционирования расходов муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Финансовым управлением администрации Пышминского городского округа, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом Финансового управления администрации Пышминского городского округа от 30.05.2011 № 46. В течение первого полугодия 2024 года своевременно просанкционировано  10544 платежных документов неучастников бюджетного процесса на сумму 495812 тыс. руб.

Целевой показатель и мероприятия 5-6 выполнены в полном объеме.

Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной программы Пышминского городского округа «Управление муниципальными финансами Пышминского городского округа до 2025 года»

Целевой показатель 4.4.1.1. Уровень обеспеченности муниципальных служащих Финансового управления администрации Пышминского городского округа автоматизированными рабочими местами

В  первом полугодии 2024 года проведена следующая работа:

- предоставлен доступ для Финансового управления администрации Пышминского городского округа к сети Интернет, информационным ресурсам УФК по Свердловской области и информационному ресурсу Главного управления ЦБ РФ по Свердловской области;

- оказаны услуги по предоставлению неисключительных прав на использование программных комплексов, используемых Финансовым управлением администрации Пышминского городского округа.

Уровень обеспеченности муниципальных служащих Финансового управления администрации Пышминского городского округа автоматизированными рабочими местами за отчетный период составил 100%.

Целевой показатель и мероприятие 1 выполнены в полном объеме.

Целевой показатель 4.4.1.2. Объем просроченной кредиторской Финансового управления администрации Пышминского городского округа по обязательствам местного бюджета

Просроченная кредиторская задолженность Финансового управления администрации Пышминского городского округа в первом полугодии 2024 года отсутствует.

Целевой показатель и мероприятия 1-2 выполнены в полном объеме.

Результаты реализации муниципальной программы

В  2024 году муниципальной программой запланированы к реализации 22 целевых показателя, в полном объеме (100%) достигнуты  14 показателей. Перевыполнение годового плана выявлено по 2 показателям, недовыполнено 6 целевых показателей.