Приложение N 6

к Порядку

формирования и реализации

муниципальных программ

Пышминского городского округа

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Развитие социальной сферы

на территории Пышминского городского округа до 2028 года»

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

за\_ 2023 год\_\_ (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Цели, задачи и  целевые показатели | Единица  измерения | Значение  целевого  показателя | | | Процент  выполнения | Причины  отклонения  от планового  значения | |
| план | факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | |
|  | **Подпрограмма 1. Старшее поколение Пышминского городского округа** | | | | | | | |
|  | Цель 1. Повышение эффективности мер по улучшению положения и качества жизни граждан пожилого возраста | | | | | | | |
|  | Задача 1. Увеличение числа граждан пожилого возраста, вовлеченных в общественную жизнь района | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1. Доля граждан пожилого возраста, вовлеченных в общественную жизнь района (от общего количества граждан пожилого возраста) | % | 20,5 | 20,5 | | 100 |  | |
|  | Задача 2. Формирование здорового образа жизни пожилых людей | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 2. Доля пожилых граждан, охваченных спортивными мероприятиями | % | 5,5 | 5,5 | | 100 |  | |
|  | **Подпрограмма 2. Профилактика и ограничение распространения ВИЧ-инфекции на территории Пышминского городского округа** | | | | | | | |
|  | Цель 1. Снижение (стабилизация) тепмов распространения ВИЧ-инфекции на территории Пышминского городского округа | | | | | | | |
|  | Задача 1. Организация межведомственного взаимодействия по профилактике ВИЧ-инфекции | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1.  Заседание межведомственной комиссии по профилактике и ограничению распространения ВИЧ - инфекции на территории Пышминского городского округа | количество заседаний | 2 | | 2 | 100 | |  |
|  | Задача 2. Организация эпидемиологического надзора за ВИЧ – инфекцией | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 2. Ежеквартальный мониторинг ситуации по заболеванию и распространению ВИЧ - инфекции на территории Пышминского городского округа | срок | ежеквартально | | ежеквартально | 100 | |  |
|  | Задача 3. Организация мероприятий по первичной профилактике ВИЧ – инфекции | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 3. Мероприятия, направленные на информирование населения по проблеме ВИЧ/СПИД | Публикации в СМИ | Ежеквартально | | Ежеквартально | 100 | |  |
|  | Задача 4. Организация мероприятий по профилактике ВИЧ – инфекции среди групп высокого риска по инфицированию ВИЧ | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 4. Охват профилактическим обследованием потребителей инъекционных наркотиков, больных инфекциями, передаваемыми половым путем, контактные с ВИЧ – инфицированными | % | 40 | | 40 | 100 | |  |
|  | Задача 5. Оказание комплексной помощи ВИЧ – инфицированным гражданам | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 5. Охват диспансерным наблюдением и лечением ВИЧ - инфицированных | % | 100 | | 100 | 100 | |  |
|  | **Подпрограмма 3. Профилактика и ограничение распространения туберкулеза на территории Пышминского городского округа** | | | | | | | |
|  | Цель 1. Снижение уровня заболеваемости туберкулезом и смертности от туберкулеза на территории Пышминского городского округа | | | | | | | |
|  | Задача 1. Организация межведомственного взаимодействия по профилактике туберкулеза | | | | | | | |
|  | 3.1. Заседание межведомственной комиссии по профилактике и ограничению распространения туберкулеза на территории Пышминского городского округа | Количество заседаний | 2 | | 2 | 100 | |  |
|  | Задача 2. Развитие и совершенствование системы организации профилактических осмотров населения, в том числе групп риска на туберкулез | | | | | | | |
|  | 2.1. Охват населения в возрасте 15 лет и старше рентгенфлюорографическими осмотрами | % | 75 | | 75 | 100 | |  |
|  | Задача 3. Повышение уровня информированности населения по вопросам туберкулеза | | | | | | | |
|  | 3.1. Мероприятия, направленные на информирование населения по проблеме туберкулеза | Публикация в СМИ | Ежеквартально | | Ежеквартально | 100 | |  |
|  | Задача 4. Создание системы мониторинга эффективности проводимых профилактических и лечебно – диагностических мероприятий | | | | | | | |
|  | 4.1. Доля выявленных больных туберкулезом при профилактическом осмотре | % | 62 | | 62 | 100 | |  |
|  | 4.2. Доля выявленных больных туберкулезом без деструкции тканей и бактериовыделения от впервые выявленных больных | % | 45 | | 45 | 100 | |  |
|  | 4.3. Посмертная диагностика туберкулеза от впервые заболевших | Не более % | 1 | | 1 | 100 | |  |
|  | **Подпрограмма 4. Профилактика антитеррористической деятельности и экстремизма в Пышминском городском округе** | | | | | | | |
|  | Цель 1. "Обеспечение безопасности населения и объектов экономики Пышминского городского округа и содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Пышминском городском округе" | | | | | | | |
|  | Задача 1. Мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере профилактики терроризма и экстремизма | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1.  Осуществление контроля за ситуацией в плане терроризма | % | 100 | | 100 | 100 | |  |
|  | Целевой показатель 2. Доля заседаний антитеррористической комиссии в Пышминском городском округе (далее – АТК МО), по которым осуществлено организационное обеспечение их проведения, от общего количества данных заседаний | % | 100 | | 100 | 100 | |  |
|  | Задача 2. Организация взаимодействия органов местного самоуправления, государственных и административных органов, территориальных органов  федеральных органов исполнительной власти в Пышминском городском округе, направленных на предупреждение, выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической деятельности | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1. Обеспечение уровня взаимодействия структур, осуществляющих мероприятия по профилактике антитеррористической деятельности | % | 100 | | 100 | 100 | |  |
|  | Целевой показатель 2. Обеспечение транспортной безопасности и транспортной инфраструктуры в Пышминском городском округе | % | 100 | | 100 | 100 | |  |
|  | Целевой показатель 3. Доля охвата населения муниципального образования информационно-пропагандистскими мероприятиями  по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности | % | 100 | | 100 | 100 | |  |
|  | Целевой показатель 4. Количество выпущенных (размещенных) видео-аудио роликов и печатной продукции по вопросам профилактики терроризма | единиц | 1 | | 1 | 100 | |  |
|  | Целевой показатель 5. Количество изготовленных и размещенных  в средствах массовой информации (включая официальный сайт муниципального образования) информационных материалов по вопросам профилактики терроризма | единиц | 2 | | 2 | 100 | |  |
|  | Целевой показатель 6. Количество тренировок по отработке порядка действий при угрозе совершения или совершении террористического акта работников объектов (территорий), к антитеррористической защищенности которых установлены отдельные требования нормативными правовыми актами Российской Федерации, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления | % | 100 | | 100 | 100 | |  |
|  | Задача 3. Осуществление мер, направленных на укрепление антитеррористической защищенности муниципальных объектов с массовым пребыванием людей | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1. Обеспечение антитеррористической защищенности муниципального жилья, обеспечение защиты чердачных и подвальных помещений многоквартирных жилых домов, мест массового пребывания людей. Установка систем видеонаблюдения | единиц | 1 | | 1 | 100 | |  |
|  | Целевой показатель 2. Обеспечение проверки состояния антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, своевременной актуализации паспортов антитеррористической защищенности | % | 100 | | 100 | 100 | |  |
|  | Целевой показатель 3. Обеспечение соответствия уровня антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся  в муниципальной собственности или  в ведении органов местного самоуправления предъявляемым требованиям.  Установка систем видеонаблюдения | % | 100 | | 100 | 100 | |  |
|  | Задача 4. Мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере профилактики экстремизма, гармонизация межнациональных отношений | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1. Осуществление контроля за ситуацией в плане экстремизма | % | 100 | | 100 | 100 | |  |
|  | Задача 5. Организация взаимодействия органов местного самоуправления, государственных и административных органов, территориальных органов  федеральных органов исполнительной власти в Пышминском городском округе, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, предупреждение, выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1. Обеспечение уровня взаимодействия структур, осуществляющих мероприятия по профилактике экстремизма | % | 100 | | 100 | 100 | |  |
|  | Целевой показатель 2. Организация профилактических бесед с населением муниципального образования с привлечением представителей правоохранительных органов | % | 100 | | 100 | 100 | |  |
|  | Целевой показатель 3. Контроль за выявлением фактов нанесения на объекты нацистской символики с последующим информированием ОМВД | % | 100 | | 100 | 100 | |  |
|  | Целевой показатель 4. Контроль в образовательных организациях эффективности контент-фильтров | % | 100 | | 100 | 100 | |  |
|  | Целевой показатель 5. Проведение обучающих семинаров для педагогов образовательных организаций по вопросам профилактики экстремизма | % | 100 | | 100 | 100 | |  |
|  | Целевой показатель 6. Организация мониторинга протестной и деструктивной активности | % | 100 | | 100 | 100 | |  |
|  | Задача 6. Осуществление мероприятий по профилактике экстремизма в сферах межнациональных и межрелигиозных отношений, образования, культуры, физической культуры, спорта, в социальной, молодежной и информационной политике, в сфере обеспечения общественного порядка | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1. Увеличение количества ежегодно проводимых мероприятий по гармонизации межнациональных отношений и профилактики экстремизма | единиц | 1 | | 1 | 100 | |  |
|  | Целевой показатель 2 . Обучение специалистов по вопросам профилактики экстремизма | человек | 1 | | 1 | 100 | |  |
|  | Целевой показатель 3.  Поддержка проектов в сфере социальной и культурной адаптации мигрантов, реализуемых некоммерческими объединениями | % | 100 | | 100 | 100 | |  |
|  | **Подпрограмма 5. Профилактика правонарушений на территории Пышминского городского округа** | | | | | | | |
| 1 | Цель 1.Устранение причин и условий совершения правонарушений, снижение уровня преступности | | | | | | | |
| 2 | Задача 1. Выполнение плана мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы "Профилактика правонарушений на территории Пышминского городского округа | | | | | | | |
| 3 | Целевой показатель 1.  Процент выполненных мероприятий | % | 100 | 100 | | 100 |  | |
| 4 | Задача 2.  Снижение общего количества совершенных преступлений | | | | | | | |
| 5 | Целевой показатель 1. Процент снижения количества преступлений | % | 5 | 24 | | 480 |  | |
|  | Задача 3.  Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1.  Процент снижения количества преступлений,  совершенных несовершеннолетними | % | 5 | 6,1 | | 122 |  | |
|  | **Подпрограмма 6. «Вакцинопрофилактика»** | | | | | | | |
|  | Цель 1. Снижение заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической вакцинопрофилактикой, в целях обеспечения эпидемиологического благополучия в Пышминском городском округе | | | | | | | |
|  | Задача 1. Достижение и поддержание высокой эффективности иммунизаци | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1. Охват населения прививками против клещевого вирусного энцефалита не менее 95% от общей численности населения | % | 89 | 89 | | 100 |  | |
|  | Задача 2. Обеспечение вакцинными препаратами отдельных категорий граждан | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1. Снижение интенсивности подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в период эпидемии | % | 89 | 90 | | 100 |  | |
|  | Задача 3. Совершенствование системы эпидемиологического мониторинга за инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1.  Охват населения прививками против гриппа не менее 25 % от общей численности населения ежегодно, охвата населения из групп риск | % | 25 | 25 | | 100 |  | |
| 6 | Задача 4. Подготовка кадров по вопросам иммунопрофилактики | | | | | | | |
| 7 | Целевой показатель 1. Охват прививками против дизентерии Зонне работников пищеблоков учреждений образования, медицинских организаций | % | 100 | 100 | | 100 |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |
|  | **Подпрограмма 7. Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры** | | | | | | | |
|  | Цель 1. Повышение доступности и качества предоставления услуг населению в сфере образования и культуры | | | | | | | |
|  | Задача 1. Обеспечение достижения 100 процентной доступности дошкольного образования детей | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1.  Доля детей в возрасте от 3 - х до 7 - и лет получающих дошкольное образование | % | 100 | 100 | | 100 |  | |
|  | Целевой показатель 2.  Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет получающих дошкольное образование | % | 100 | 100 | | 100 |  | |
|  | Задача 2.  Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного социально – экономического развития Пышминского городского округа | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1.  Доля детей обучающихся в муниципальных образовательных организациях в первую смену | % | 89 | 89 | | 89 |  | |
|  | Задача 3.  Развитие физической культуры и спорта на территории Пышминского городского округа | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1.  Доля населения, занимающегося физической культурой и спортом | % | 39 | 39 | | 100 |  | |

Приложение N 6

к Порядку

формирования и реализации

муниципальных программ

Пышминского городского округа

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Развитие социальной сферы

на территории Пышминского городского округа до 2025 года»

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

за 2023 год\_\_ (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | | Наименование мероприятия/  Источники расходов  на финансирование | Объем расходов  на выполнение  мероприятия,  тыс. рублей | | | | | | Причины  отклонения  от планового  значения | | |
| план | | факт | процент  выполнения | | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | | | 6 | | |
| 1 | | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 380,00 | | 210,0 | 55,3 | | |  | | |
| 2 | | федеральный бюджет |  | |  |  | | |  | | |
| 3 | | областной бюджет | 0 | | 0 | 0 | | |  | | |
| 4 | | местный бюджет | 380,00 | | 210,0 | 55,3 | | |  | | |
| 5 | | внебюджетные источники |  | |  |  | | |  | | |
| 6 | | **Капитальные вложения** | 0,00 | | 0 | 0 | | |  | | |
| 7 | | федеральный бюджет |  | |  |  | | |  | | |
| 8 | | областной бюджет | 0 | | 0 | 0 | | |  | | |
| 9 | | местный бюджет | 0,00 | | 0 | 0 | | |  | | |
| 10 | | внебюджетные источники |  | |  |  | | |  | | |
| 11 | | **Прочие нужды** | 380,00 | | 210,00 | 55,3 | | |  | | |
| 20 | | федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0 | | |  | | |
| 21 | | областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0 | | |  | | |
| 23 | | местный бюджет | 380,00 | | 210,00 | 55,3 | | |  | | |
| 24 | | внебюджетные источники |  | |  |  | | |  | | |
| ... | | **Подпрограмма 1. Старшее поколение Пышминского городского округа** | | | | | | | | | |
|  | | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 0 | | 0 | 0 | | |  | | |
|  | | федеральный бюджет | 0 | | 0 |  | | |  | | |
|  | | областной бюджет | 0 | | 0 |  | | |  | | |
|  | | местный бюджет | 0 | | 0 | 0 | | |  | | |
|  | | внебюджетные источники | 0 | | 0 |  | | |  | | |
|  | | Мероприятия |  | |  |  | | |  | | |
|  | | Мероприятие 1. Обеспечение взаимодействия органов и учреждений, общественных организаций осуществляющих свою деятельность на территории Пышминского городского округа по реализации мероприятий Программы | \* | | \* | \* | | |  | | |
|  | | Мероприятие 2. Организация и поддержка деятельности общественных объединений (организаций) волонтерского движения для оказания социально-бытовой помощи пожилым людям, проведение благотворительных акций для ветеранов. | \* | | \* | \* | | |  | | |
|  | | Мероприятие 3. Организация «круглых столов», совещаний, семинаров для пенсионеров по разъяснению изменений в федеральном и областном законодательстве в части социальной поддержки, пенсионного обеспечения. | \* | | \* | \* | | |  | | |
|  | | Мероприятие 4. Оказание социальной помощи для социальной адаптации и реабилитации граждан пожилого возраста, утративших способность к самообслуживанию, и нуждающихся в постороннем уходе. | \* | | \* | \* | | |  | | |
|  | | Мероприятие 5. Проведение комплексных медицинских осмотров с составлением плана мероприятий диспансерного наблюдения ветеранов Великой Отечественной войны, вдов ветеранов | \* | | \* | \* | | |  | | |
|  | | Мероприятие 6. Функционирование «Службы дистантной помощи пожилым гражданам, проживающим в сельских территориях Пышминского ГО». | \* | | \* | \* | | |  | | |
|  | | Мероприятие 7. Проект «Электронный граждан» по обучению граждан пожилого возраста навыкам пользования персональным компьютером и ресурсами сети Интернет | \* | | \* | \* | | |  | | |
|  | | Мероприятие 8. Проведение ежегодного фестиваля хоровых коллективов. | \* | | \* | \* | | |  | | |
|  | | Мероприятие 9. Проведение торжественных мероприятий, посвященных Дню защитников Отечества | \* | | \* | \* | | |  | | |
|  | | Мероприятие 10. Организация встреч ветеранов с подростками и молодежью в рамках мероприятий по гражданско-¬патриотическому воспитанию | \* | | \* | \* | | |  | | |
|  | | Мероприятие 11. Встреча главы городского округа с ветеранами Великой Отечественной войны в рамках мероприятий к Дню Победы | \* | | \* | \* | | |  | | |
|  | | Мероприятие 12. Организация мероприятий, посвященных Дню пенсионера | \* | | \* | \* | | |  | | |
|  | | Мероприятие 13. Проведение мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей: -организация районного торжественного вечера; -организация мероприятий в учреждениях культуры; -чествование пожилых людей на предприятиях, в организациях и учреждениях; -«Дни открытых дверей» для граждан пожилого возраста в ГАУ «КЦСОН Пышминского района; -поздравление социальными работниками людей пожилого возраста, состоящих на социальном обслуживании на дому. | \* | | \* | \* | | |
|  | | Мероприятие 14. Организация мероприятий, посвященных Международному дню инвалида: -спортивные соревнования (дартс, шахматы); -культурно-массовое мероприятие общественной организации «Всероссийского общества инвалидов» | \* | | \* | \* | | |  | | |
|  | | Мероприятие 15. Организация работы любительских объединений и клубов по интересам для творчески активных людей старшего поколения на базе учреждений культуры | \* | | \* | \* | | |  | | |
|  | | Мероприятие 16. Организация работы «групп здоровья» (оздоровительной гимнастики) для пожилых людей на базе спортивного комплекса | \* | | \* | \* | | |  | | |
|  | | Мероприятие 17. Организация выставок местных художников, декоративно-прикладного творчества людей старшего возраста | \* | | \* | \* | | |
|  | | Мероприятие 18.Чествование семейных пар, проживших в браке 55, 60, 65 и более лет | \* | | \* | \* | | |
|  | | Мероприятие 19. Организация внестационарных форм библиотечного обслуживания пожилых людей - инвалидов по зрению | \* | | \* | \* | | |
|  | | Мероприятие 20. Предоставление услуг социального пункта проката средств реабилитации для ухода за пожилыми людьми | \* | | \* | \* | | |  | | |
|  | | Мероприятие 21. Приобретение микроавтобуса (социальное такси) для населения, в том числе маломобильных и групинвалидов-колясочников | \* | | \* | \* | | |  | | |
|  | | Прочие нужды | 0 | | 0 | 0 | | |  | | |
|  | | Областной бюджет | 0 | | 0 | 0 | | |  | | |
|  | | Местный бюджет | 0 | | 0 | 0 | | |  | | |
|  | | Внебюджетные источники | 0 | | 0 | 0 | | |  | | |
|  | | Мероприятие 22. Предоставление государственной услуги по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства | \* | | \* | \* | | |  | | |
|  | | **Подпрограмма 2. Профилактика и ограничение распространения ВИЧ - инфекции на территории Пышминского городского округа** | | | | | | | | | |
|  | | Всего по подпрограмме в том числе: | 30,0 | | 30,0 | 100 | | |  | | |
|  | | Прочие нужды: | 0 | | 0 | 0 | | |  | | |
|  | | Областной бюджет |  | |  |  | | |  | | |
|  | | Местный бюджет | 30,0 | | 30,0 | 100 | | |  | | |
|  | | Мероприятия |  | |  |  | | |  | | |
|  | | Разработка плана по профилактике ВИЧ - инфекции в каждом субъекте профилактики | \* | | \* | \* | | |  | | |
|  | | Обеспечение подготовки специалистов учреждений, обеспечивающих проведение профилактических мероприятий по ВИЧ - инфекции, на базе ГБУЗ СО "Свердловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" | \* | | \* | \* | | |  | | |
|  | | Организация и проведение мероприятий, направленных на информирование учащихся образовательных организаций по вопросам профилактики ВИЧ - инфекции (в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Свердловской области и Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 01.12.2011 № 855-и/1344-п "О внедрении программы профилактики ВИЧ - инфекции в образовательные учреждения Свердловской области" | \* | | \* | \* | | |  | | |
|  | | Разработка и издание информационных материалов по профилактике ВИЧ - инфекции для распространения среди различных групп населения всего, в том числе | 25,0 | | 25,0 | 100 | | |  | | |
|  | | Областной бюджет | 0 | | 0 | 0 | | |  | | |
|  | | Местный бюджет | 25,0 | | 25,0 | 100 | | |  | | |
|  | | Организация массовых мероприятий по информированию молодежи о мерах профилактики ВИЧ - инфекции всего, в том числе | 0 | | 0 | 0 | | |  | | |
|  | | Областной бюджет | 0 | | 0 | 0 | | |  | | |
|  | | Местный бюджет | 0 | | 0 | 0 | | |  | | |
|  | | Организация ежегодных социологических исследований среди населения с целью изучения информированности по проблеме ВИЧ - инфекции и определения уровня охвата профилактическими программами | 0 | | 0 | 0 | | |  | | |
|  | | Организация телефона доверия по вопросам ВИЧ - инфекции | \* | | \* | \* | | |  | | |
|  | | Оформление иформационных стендов по проблеме ВИЧ - инфекции в населенных пунктах Пышминского городского округа всего, в том числе | \* | | \* | \* | | |  | | |
|  | | Областной бюджет | 0 | | 0 | 0 | | |  | | |
|  | | Местный бюджет | 0 | | 0 | 0 | | |  | | |
|  | | Организация взаимодействия ГБУЗ СО "Пышминская ЦРБ" и ОМВД России по Пышминскому району по обследованию на ВИЧ - инфекцию лиц, находящихся в изоляторах временного содержания | 0 | | 0 | 0 | | |  | | |
|  | | Информирование граждан о необходимости своевременного выявления и лечения ВИЧ - инфекции, о месте прохождения обследования на ВИЧ - инфекцию и получения медицинской помощи | \* | | \* | \* | | |  | | |
|  | | Проведение мероприятий в рамках Дня борьбы со СПИДом | \* | | \* | \* | | |  | | |
|  | | Областной бюджет | 0 | | 0 | 0 | | |  | | |
|  | | Местный бюджет | 0 | | 0 | 0 | | |  | | |
|  | | Организация и проведение конкурса между образовательными организациями на лучшую работу по профилактике ВИЧ - инфекции | \* | | \* | \* | | |  | | |
|  | | Областной бюджет | 0 | | 0 | 0 | | |  | | |
|  | | Местный бюджет | 0 | | 0 | 0 | | |  | | |
|  | | **Подпрограмма 3. Профилактика и ограничение распространения туберкулеза на территории Пышминского городского округа** | | | | | | | | | |
|  | | всего по подпрограмме , в том числе: | 5,0 | | 5,0 | 100 | | |  | | |
|  | | Прочие нужды: | 0 | | 0 | 0 | | |  | | |
|  | | областной бюджет | 0 | | 0 | 0 | | |  | | |
|  | | местный бюджет | 5,0 | | 5,0 | 100 | | |  | | |
|  | | внебюджетные источники | 0 | | 0 | 0 | | |  | | |
|  | | Заседание межведомственной комиссии по профилактике и ограничению распространения туберкулеза на территории Пышминского городского округа | \* | | \* | \* | | |  | | |
|  | | Организация мероприятий по привлечению населения к профилактическим осмотрам населения на туберкулез всеми методами (флюорографический, рентгенографический методы, туберкулинодиагностика) | \* | | \* | \* | | |  | | |
|  | | Проведение обследования на туберкулез лиц, поступивших в изолятор временного содержания | \* | | \* | \* | | |  | | |
|  | | Организация профилактических осмотров на туберкулез работников декретированных профессий, контроль мероприятий по соблюдению кратности их проведения | \* | | \* | \* | | |  | | |
|  | | Информирование населения в средствах массовой информации по профилактике туберкулеза и пропаганде здорового образа жизни | \* | | \* | \* | | |  | | |
|  | | Организация и проведение мероприятий, направленных на информирование и обучение работников образовательных организаций по вопросам профилактики и раннего выявления туберкулеза | \* | | \* | \* | | |  | | |
|  | | Обеспечение сверок текущей информации между медицинскими службами учреждений исполнения наказания, противотуберкулезной службой ГБУЗ СО "Пышминская ЦРБ" по преемственности информации о выявлении, обследовании и лечении лиц, находящихся в учреждениях ГУФСИН по Свердловской области, а также об освобождающихся больных туберкулезом | \* | | \* | \* | | |  | | |
|  | | Дополнительное бесплатное питание школьников, получающих химиопрофилактику или профилактическое лечение туберкулеза | \* | | \* | \* | | |  | | |
|  | | Организация доставки больных туберкулезом и лиц с подозрением на туберкулез к месту консультации, лечения и обратно всего, в том числе | \* | | \* |  | | |  | | |
|  | | Оформление информационных стендов по проблеме туберкулеза в населенных пунктах Пышминского городского округа всего, в том числе | 5,0 | | 5,0 | 100 | | |  | | |
|  | | областной бюджет | 0 | | 0 | 0 | | |  | | |
|  | | местный бюджет | 5,0 | | 5,0 | 100 | | |  | | |
|  | | **Подпрограмма 4. Профилактика антитеррористической деятельности и экстремизма в Пышминском городском округе** | | | | | | | | | |
|  | | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 170,0 | | 0 | | 0 | | |  | |
|  | | областной бюджет | 0 | | 0 | |  | | |  | |
|  | | местный бюджет | 170,0 | | 0,0 | | 0 | | |  | |
|  | | внебюджетные источники | 0 | | 0 | |  | | |  | |
|  | | Мероприятия |  | |  | |  | | |  | |
|  | | Осуществление контроля за ситуацией в плане терроризма | 0 | | 0 | |  | | |  | |
|  | | Реализация социально-культурных проектов и программ, направленных на профилактику экстремизма в межнациональных и межличностных отношениях в сферах образования, культуры и социальной политики; | 0 | | 0 | |  | | |  | |
|  | | Совместный анализ с УФМС и предприятиями по использованию работодателями иностранной рабочей силы; | 0 | | 0 | |  | | |  | |
|  | | Подготовка и проведение заседаний антитеррористической комиссии | 0 | | 0 | |  | | |  | |
|  | | Осуществление контроля на объектах транспорта и транспортной инфраструктуры Пышминского городского округа. Корректировка планов безопасности в организациях, осуществляющих пассажирские перевозки | 0 | | 0 | |  | | |  | |
|  | | Организация и проведение социально-культурных мероприятий по профилактике экстремизма в учреждениях образования и культуры | 0 | | 0 | |  | | |  | |
|  | | Правовое просвещение обучающихся: - через учебную деятельность, - внеурочные мероприятия (тематические классные часы, беседы, лекции и другие мероприятия по вопросам противодействия терроризма) | 0 | | 0 | |  | | |  | |
|  | | Укрепление чердачных и подвальных помещений многоквартирных муниципальных жилых домов с целью реализации комплекса мер, направленных на укрепление антитеррористической защищенности объектов. Установка систем видеонаблюдения на социальных, административных объектах и местах массового пребывания людей | 160,00 | | 0,0 | | 0 | | |  | |
|  | | Прочие нужды: | 160,0 | | 0,0 | | 0 | | |  | |
|  | | Областной бюджет | 0 | | 0 | | 0 | | |  | |
|  | | Местный бюджет | 160,0 | | 0,0 | | 0 | | |  | |
|  | | Проведение работы с руководителями объектов жизнеобеспечения и с массовым пребыванием людей по осуществлению регулярных инструктажей | 0 | | 0 | |  | | |  | |
|  | | Проведение проверок обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической защищенности летних оздоровительных лагерей | 0 | | 0 | |  | | |  | |
|  | | Организация проведения в общеобразовательных учреждениях комплексных профилактических мероприятий | 0 | | 0 | |  | | |  | |
|  | | Приобретение агитационных материалов по профилактике экстремизма для учреждений образования, культуры, здравоохранения и спорта | 0,0 | | 0 | | 0 | | |  | |
|  | | Прочие нужды: | 10,0 | | 0,0 | | 0 | | |  | |
|  | | Областной бюджет | 0 | | 0 | | 0 | | |  | |
|  | | Местный бюджет | 10,0 | | 0 | | 0 | | |  | |
|  | | Проведение проверок состояния антитеррористической защищенности мест массового пребывания | 0 | | 0 | |  | | |  | |
|  | | Организация и проведение проверок соответствия уровня антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности в соответствии с предъявляемым требованиям | 0 | | 0 | |  | | |  | |
|  | | Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности | 0 | | 0 | |  | | |  | |
|  | | Обеспечение выпуска и размещения видео-аудио роликов и печатной продукции по вопросам профилактики терроризма | 0 | | 0 | |  | | |  | |
|  | | Обеспечение изготовления и размещения в средствах массовой информации (включая официальный сайт муниципального образования) информационных материалов по вопросам профилактики терроризма | 0 | | 0 | |  | | |  | |
|  | | Организация проведения в общеобразовательных учреждениях комплексных профилактических мероприятий:  -Единый день профилактики,  - Неделя профилактики,  - Дни правовых знаний,  - Единые дни толерантности и другие. | 0 | | 0 | |  | | |  | |
|  | | Организация в общеобразовательных учреждениях общешкольных мероприятий и праздников, направленных на формирование отношений толерантности, посвященных Международному дню толерантности, Дню народного единства, Уроки мира, Недели культуры народов мира; | 0 | | 0 | |  | | |  | |
|  | | Организация деятельности в образовательных учреждениях детских общественных объединений правовой, патриотической направленности, развитие волонтерского движения обучающихся; | 0 | | 0 | |  | | |  | |
|  | | Информационное сопровождение мероприятий в образовательных учреждениях, направленных на профилактику экстремизма:- создание информационных уголков; - размещение информации по профилактике экстремизма на школьных сайтах; | 0 | | 0 | |  | | |  | |
|  | | Проведение родительских собраний, направленных на просвещение родительской общественности по вопросам профилактики экстремизма | 0 | | 0 | |  | | |  | |
|  | | Привлечение молодежи к участию в деятельности органов молодежного самоуправления | 0 | | 0 | |  | | |  | |
|  | | Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках месячника защитников Отечества | 0 | | 0 | |  | | |  | |
|  | | **Подпрограмма 5. Профилактика правонарушений на территории Пышминского городского округа** | | | | | | | | | |
|  | | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ | 180,0 | | 180,0 | 100 | | |  | | |
|  | | ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ |  | |  |  | | |  | | |
|  | | федеральный бюджет | 0 | | 0 |  | | |  | | |
|  | | областной бюджет | 0 | | 0 |  | | |  | | |
|  | | местный бюджет | 180,0 | | 180,0 | 100 | | |  | | |
|  | | внебюджетные источники | 0 | | 0 |  | | |  | | |
|  | | **Мероприятия** |  | |  |  | | |  | | |
|  | | Проведение ежегодной межведомственной операции «Подросток» | \* | | \* | \* | | |  | | |
|  | | Проведение спортивных турниров среди детских дворовых клубов с привлечением детей группы «риска» | \* | | \* | \* | | |  | | |
|  | | Организация временного трудоустройства 250 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 17 лет | \* | | \* | \* | | |  | | |
|  | | Вовлечение несовершеннолетних состоящих на учете в ТКДНиЗП к занятиям в секциях и посещению детских дворовых клубов по месту жительства | \* | | \* | \* | | |  | | |
|  | | Проведение конкурса среди общеобразовательных учреждений на лучшую организацию работы по профилактике асоциального поведения несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни | \* | | \* | \* | | |  | | |
|  | | Предоставление временного проживания несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении в условиях круглосуточного пребывания в стационаре ГБУ СОН «СРНЦ Пышминского района» | \* | | \* | \* | | |  | | |
|  | | Организация книжных выставок, бесед, круглых столов в библиотеках, направленных на профилактику правонарушений несовершеннолетних | \* | | \* | \* | | |  | | |
|  | | Проведение мероприятий, направленных на социальную адаптацию несовершеннолетних, вернувшихся из учреждений уголовно исполнительной системы и специальных учебно – воспитательных учреждений закрытого типа | \* | | \* | \* | | |  | | |
|  | | Организация «горячих линий», телефонов доверия по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | \* | | \* | \* | | |  | | |
|  | | Ежемесячные проверки по месту жительства, учебы, работы несовершеннолетних осужденных условно, к обязательным исправительным работам, к ограничению свободы | \* | | \* | \* | | |  | | |
|  | | Профилактические поездки с подростками, состоящими на индивидуальном учете в СИЗО № 4 г.Камышлов | \* | | \* | \* | | |  | | |
|  | | Создание банка данных лиц, вернувшихся из мест лишения свободы | \* | | \* | \* | | |  | | |
|  | | Создание банка данных и разработка индивидуальных планов на детей, состоящих на учете в ПДН, ТКДНиЗП, ОУ, на семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации | \* | | \* | \* | | |  | | |
|  | | Публикация в СМИ информации о состоянии преступности на территории Пышминского городского округа | \* | | \* | \* | | |  | | |
|  | | Вовлечение детей и подростков в коллективы художественной самодеятельности, любительские объединения и клубы по интересам | \* | | \* | \* | | |  | | |
|  | | Организация и проведение кинолекториев по профилактике правонарушений | \* | | \* | \* | | |  | | |
|  | | Проведение в образовательных организациях, учреждениях культуры мероприятий по популяризации службы в органах внутренних дел и созданию положительного образа сотрудника полиции | \* | | \* | \* | | |  | | |
|  | | Ежегодное проведение конкурса «Лучший участковый» | \* | | \* | \* | | |  | | |
|  | | Изготовление наглядной информации по профилактике правонарушений и асоциального поведения | 0,0 | | 0 | 0 | | |  | | |
|  | | Прочие нужды | 0 | | 0 | 0 | | |  | | |
|  | | Областной бюджет | 0 | | 0 | 0 | | |  | | |
|  | | Местный бюджет | 0,0 | | 0 | 0 | | |  | | |
|  | | Внебюджетные источники | 0 | | 0 | 0 | | |  | | |
|  | | Внедрение аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | 0 | | 0 | 0 | | |  | | |
|  | | Оказание финансовой поддержки общественным объединениям правоохранительной направленности, народным дружинам, участвующим в охране общественного порядка | 180,0 | | 180,0 | 100 | | |  | | |
|  | | Прочие нужды | 0 | | 0 | 0 | | |  | | |
|  | | Областной бюджет | 0 | | 0 | 0 | | |  | | |
|  | | Местный бюджет | 180,0 | | 180,0 | 100 | | |  | | |
|  | | Внебюджетные источники | 0 | | 0 | 0 | | |  | | |
| ... | | **Подпрограмма 6. Вакцинопрофилактика** | | | | | | | | | |
|  | | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ | 0 | | 0 | 0 | | |  | | |
|  | | ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 0 | | 0 | 0 | | |  | | |
|  | | федеральный бюджет | 0 | | 0 | 0 | | |  | | |
|  | | областной бюджет | 0 | | 0 | 0 | | |  | | |
|  | | местный бюджет | 0 | | 0 | 0 | | |  | | |
|  | | внебюджетные источники | 0 | | 0 | 0 | | |  | | |
|  | | **Мероприятия** |  | |  |  | | |  | | |
|  | | Мероприятие 1. Повышение квалификации и профессионального уровня медицинских работников по вакцинопрофилактике | \* | | \* | \* | | |  | | |
|  | | Мероприятие 2. Подготовка кадров по вопросам иммунопрофилактики. | \* | | \* | \* | | |  | | |
|  | | Мероприятие 3. Проведение санитарно-просветительской работы через лекции на предприятиях, в организациях и в учреждениях | \* | | \* | \* | | |  | | |
|  | | Мероприятие 4. Совершенствование системы эпидемиологического мониторинга за инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики. | \* | | \* | \* | | |  | | |
|  | | Мероприятие 5. Информирование населения Пышминского городского округа при помощи СМИ по вопросам вакцинопрофилактики (вирусного гепатита А, ротавирусной инфекции, попилломовирусной инфекции, ветряной оспы, клещевого вирусного энцефалита) | \* | | \* | \* | | |  | | |
|  | | Мероприятие 6. Вакцинация населения Пышминского городского округа | \* | | \* | \* | | |  | | |
|  | | Прочие нужды: | 0 | | 0 | 0 | | |  | | |
|  | | Областной бюджет | 0 | | 0 | 0 | | |  | | |
|  | | Местный бюджет | 0 | | 0 | 0 | | |  | | |
|  | | Мероприятие 7. Проведение консультаций для населения Пышминского городского округа по вакцинопрофилактике | \* | | \* | \* | | |  | | |
|  | | Мероприятие 8. Формирование у населения позиции активной заботы о собственном здоровье | \* | | \* | \* | | |  | | |
| ... | **Подпрограмма 7. Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры** | | | | | | | | | | |
|  | Всего по подпрограмме, в том числе: | | 0 | 0 | | 0 | |  | | | |
|  | областной бюджет | | 0 | 0 | | 0 | |  | | | |
|  | местный бюджет | | 0,00 | 0 | | 0 | |  | | | |
|  | Капитальные вложения | | 0 | 0 | | 0 | |  | | | |
|  | областной бюджет | | 0 | 0 | | 0 | |  | | | |
| 10 | местный бюджет | | 0 | 0 | | 0 | |  | | | |
|  | Прочие нужды | | 0,00 | 0 | | 0 | |  | | | |
|  | Областной бюджет | | 0 | 0 | | 0 | |  | | | |
|  | местный бюджет | | 0,00 | 0 | | 0 | |  | | | |
|  | 1. Капитальные вложения | | | | | | | | | | |
|  | 1.Капитальные вложения | | 0,0 | 0 | | 0 | | | | |  |
|  | областной бюджет | | 0 | 0 | | 0 | | | | |  |
|  | местный бюджет | | 0,0 | 0 | | 0 | | | | |  |
|  | 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1,2.ВСЕГО: Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства | | 0,00 | 0 | | 0 | | |  | | |
|  | областной бюджет | | 0,00 | 0 | | 0 | | |  | | |
|  | местный бюджет | | 0 | 0 | | 0 | | |  | | |
|  | ВСЕГО по направлению "Прочие нужды", в том числе: | | 0,00 | 0 | | 0 | | |  | | |
|  | Областной бюджет | | 0 | 0 | | 0 | | |  | | |
|  | местный бюджет | | 0,00 | 00 | | 0 | | |  | | |
|  | Мероприятие 1. Расходы на строительство образовательных объектов Пышминского городского округа | | 0 | 0 | | 0 | | |  | | |
|  | областной бюджет | | 0 | 0 | | 0 | | |
|  | местный бюджет | | 0 | 0 | | 0 | | |
|  | Мероприятие 2. Расходы на строительство спортивных объектов Пышминского городского округа | | 0 | 0 | | 0 | | |  | | |
|  | областной бюджет | | 0 | 0 | | 0 | | |  | | |
|  | местный бюджет | | 0 | 0 | | 0 | | |
|  | Мероприятие 3. Разработка проектно-сметной документации на строительство Парка культуры и отдыха | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |  | | |
|  | областной бюджет | | 0 | 0 | |  | | |  | | |
|  | местный бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0 | | |  | | |
|  | Мероприятие 4. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию спорткомплекса «Юность» | | 0 | 0 | | 0 | | |  | | |
|  | областной бюджет | | 0 | 0 | | 0 | | |
|  | местный бюджет | | 0 | 0 | | 0 | | |
|  |  | |  |  | |  | | |