## Sheet1
Форма 2 | [5 empty] | Внесение фактов за II квартал 2024 года;«Развитие Пышминского городского округа до 2028 года»
Выполнение мероприятий муниципальной программы
«Развитие Пышминского городского округа до 2028 года»
за I полугодие 2024 года
№ строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения
|  | план | факт | процент выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | тыс. рублей
1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 266956.2 | 150971.88 | 56.5531 |  | False
2 | федеральный бюджет | 7428 | 6415.88 | 86.3743 |  | False
3 | областной бюджет | 157948.7 | 99707.97 | 63.1268 |  | False
4 | местный бюджет | 101579.5 | 44848.03 | 44.1507 |  | False
5 | Прочие нужды | 266956.2 | 150971.88 | 56.5531 |  | False
6 | федеральный бюджет | 7428 | 6415.88 | 86.3743 |  | False
7 | областной бюджет | 157948.7 | 99707.97 | 63.1268 |  | False
8 | местный бюджет | 101579.5 | 44848.03 | 44.1507 |  | False
9 | Подпрограмма 1. «Совершенствование социально-экономической политики на территории Пышминского городского округа» | 1029 | 529.33 | 51.4412 |  | False
10 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 1029 | 529.33 | 51.4412 |  | False
11 | местный бюджет | 1029 | 529.33 | 51.4412 |  | False
12 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 1029 | 529.33 | 51.4412 |  | False
13 | местный бюджет | 1029 | 529.33 | 51.4412 |  | False
14 | Мероприятие 1.19. Субсидия муниципальному автономному учреждению "Редакция газеты "Пышминские вести" | 856 | 428 | 50 |  | False
15 | местный бюджет | 856 | 428 | 50 |  | False
16 | Мероприятие 1.23. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям Пышминского городского округа | 173 | 101.33 | 58.5723 |  | False
17 | местный бюджет | 173 | 101.33 | 58.5723 |  | False
18 | Подпрограмма 2. «Обеспечение комплектования, учета, хранения и использования архивных документов, находящихся в архивном отделе администрации Пышминского городского округа» | 264 | 65.15 | 24.678 |  | False
19 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКТОВАНИЯ, УЧЕТА, ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В АРХИВНОМ ОТДЕЛЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 264 | 65.15 | 24.678 |  | False
20 | областной бюджет | 264 | 65.15 | 24.678 |  | False
21 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 264 | 65.15 | 24.678 |  | False
22 | областной бюджет | 264 | 65.15 | 24.678 |  | False
23 | Мероприятие 2.1. Создание условий для сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации, находящихся на хранении в архивном отделе администрации Пышминского городского округа, предотвращение их утраты, в том числе: | 264 | 65.15 | 24.678 |  | False
24 | областной бюджет | 264 | 65.15 | 24.678 |  | False
25 | Подпрограмма 3. «Информационное общество Пышминского городского округа» | 230 | 65.72 | 28.5739 |  | False
26 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 230 | 65.72 | 28.5739 |  | False
27 | местный бюджет | 230 | 65.72 | 28.5739 |  | False
28 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 230 | 65.72 | 28.5739 |  | False
29 | местный бюджет | 230 | 65.72 | 28.5739 |  | False
30 | Мероприятие 3.1. создание и внедрение современных информационных технологий | 230 | 65.72 | 28.5739 |  | False
31 | местный бюджет | 230 | 65.72 | 28.5739 |  | False
32 | Подпрограмма 4. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Пышминском городском округе» | 230 | 56.25 | 24.4565 |  | False
33 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ПЫШМИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 230 | 56.25 | 24.4565 |  | False
34 | местный бюджет | 230 | 56.25 | 24.4565 |  | False
35 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 230 | 56.25 | 24.4565 |  | False
36 | местный бюджет | 230 | 56.25 | 24.4565 |  | False
37 | Мероприятие 4.4. Организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных профессиональным праздникам | 5 | 0 | 0 |  | False
38 | местный бюджет | 5 | 0 | 0 |  | False
39 | Мероприятие 4.10. Обеспечение деятельности организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 225 | 56.25 | 25 |  | False
40 | местный бюджет | 225 | 56.25 | 25 |  | False
41 | Подпрограмма 5. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | 176035.5 | 111468.65 | 63.3217 |  | False
42 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 176035.5 | 111468.65 | 63.3217 |  | False
43 | федеральный бюджет | 7428 | 6415.88 | 86.3743 |  | False
44 | областной бюджет | 157684.7 | 99642.82 | 63.1912 |  | False
45 | местный бюджет | 10922.8 | 5409.95 | 49.529 |  | False
46 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 176035.5 | 111468.65 | 63.3217 |  | False
47 | федеральный бюджет | 7428 | 6415.88 | 86.3743 |  | False
48 | областной бюджет | 157684.7 | 99642.82 | 63.1912 |  | False
49 | местный бюджет | 10922.8 | 5409.95 | 49.529 |  | False
50 | Мероприятие 5.1. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату ЖКУ | 114067.5 | 74279.62 | 65.119 |  | False
51 | областной бюджет | 114067.5 | 74279.62 | 65.119 |  | False
52 | Мероприятие 5.2. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату ЖКУ | 43617.2 | 25363.2 | 58.1495 |  | False
53 | областной бюджет | 43617.2 | 25363.2 | 58.1495 |  | False
54 | Мероприятие 5.3. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 42.4 | 42.4 | 100 |  | False
55 | федеральный бюджет | 42.4 | 42.4 | 100 |  | False
56 | Мероприятие 5.4. Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 7385.6 | 6373.48 | 86.296 |  | False
57 | федеральный бюджет | 7385.6 | 6373.48 | 86.296 |  | False
58 | Мероприятие 5.5. Дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих | 10922.8 | 5409.95 | 49.529 |  | False
59 | местный бюджет | 10922.8 | 5409.95 | 49.529 |  | False
60 | Подпрограмма 6. «Развитие муниципальной службы Пышминского городского округа» | 400 | 7 | 1.75 |  | False
61 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 400 | 7 | 1.75 |  | False
62 | местный бюджет | 400 | 7 | 1.75 |  | False
63 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 400 | 7 | 1.75 |  | False
64 | местный бюджет | 400 | 7 | 1.75 |  | False
65 | Мероприятие 6.1. Повышение квалификации муниципальных служащих Пышминского городского округа | 200 | 7 | 3.5 |  | False
66 | местный бюджет | 200 | 7 | 3.5 |  | False
67 | Мероприятие 6.9. Проведение диспансеризации муниципальных служащих | 200 | 0 | 0 |  | False
68 | местный бюджет | 200 | 0 | 0 |  | False
69 | Подпрограмма 7. «Профилактика коррупционных правонарушений Пышминского городского округа» | 45 | 45 | 100 |  | False
70 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 45 | 45 | 100 |  | False
71 | местный бюджет | 45 | 45 | 100 |  | False
72 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 45 | 45 | 100 |  | False
73 | местный бюджет | 45 | 45 | 100 |  | False
74 | Мероприятие 7.7. Организация обучения муниципальных служащих, ответственных за работу по профилактике коррупционных правонарушений, прошедших обучение по антикоррупционной тематике | 40 | 40 | 100 |  | False
75 | местный бюджет | 40 | 40 | 100 |  | False
76 | Мероприятие 7.12. Изготовление памяток, листовок о мерах по противодействию коррупции | 5 | 5 | 100 |  | False
77 | местный бюджет | 5 | 5 | 100 |  | False
78 | Подпрограмма 8. «Организация похоронного дела в Пышминском городском округе» | 2680 | 170.32 | 6.3552 |  | False
79 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОННОГО ДЕЛА В ПЫШМИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 2680 | 170.32 | 6.3552 |  | False
80 | местный бюджет | 2680 | 170.32 | 6.3552 |  | False
81 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 2680 | 170.32 | 6.3552 |  | False
82 | местный бюджет | 2680 | 170.32 | 6.3552 |  | False
83 | Мероприятие 8.2. Санитарное содержание кладбищ (вывоз мусора, обрезка деревьев, кустарников) | 2680 | 170.32 | 6.3552 |  | False
84 | местный бюджет | 2680 | 170.32 | 6.3552 |  | False
85 | Подпрограмма 9. «Управление муниципальным имуществом» | 1500 | 5.48 | 0.36533 |  | False
86 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 1500 | 5.48 | 0.36533 |  | False
87 | местный бюджет | 1500 | 5.48 | 0.36533 |  | False
88 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 1500 | 5.48 | 0.36533 |  | False
89 | местный бюджет | 1500 | 5.48 | 0.36533 |  | False
90 | Мероприятие 9.1. Работы по технической инвентаризации, кадастровые работы, регистрация прав в отношении земельных участков и объектов муниципального имущества | 700 | 0 | 0 |  | False
91 | местный бюджет | 700 | 0 | 0 |  | False
92 | Мероприятие 9.2. Экспертиза и оценка стоимости муниципального имущества (бесхозяйного имущества) | 400 | 0 | 0 |  | False
93 | местный бюджет | 400 | 0 | 0 |  | False
94 | Мероприятие 9.3. Работы направленные на обслуживание и списание объектов муниципального казенного имущества и объектов, находящихся в пользовании Пышминского городского округа | 400 | 5.48 | 1.37 |  | False
95 | местный бюджет | 400 | 5.48 | 1.37 |  | False
96 | Подпрограмма 10. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие Пышминскогогородского округа до 2025 года» | 84542.7 | 38558.98 | 45.6089 |  | False
97 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ПЫШМИНСКОГОГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2025 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 84542.7 | 38558.98 | 45.6089 |  | False
98 | местный бюджет | 84542.7 | 38558.98 | 45.6089 |  | False
99 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 84542.7 | 38558.98 | 45.6089 |  | False
100 | местный бюджет | 84542.7 | 38558.98 | 45.6089 |  | False
101 | Мероприятие 10.1. Центральный аппарат | 42195.1 | 20129.73 | 47.7063 |  | False
102 | местный бюджет | 42195.1 | 20129.73 | 47.7063 |  | False
103 | Мероприятие 10.2. Территориальные органы | 17215.8 | 7797.99 | 45.2955 |  | False
104 | местный бюджет | 17215.8 | 7797.99 | 45.2955 |  | False
105 | Мероприятие 10.3. Организация деятельности подведомственных органов | 25131.8 | 10631.26 | 42.302 |  | False
106 | местный бюджет | 25131.8 | 10631.26 | 42.302 |  | False
Ответственный исполнитель |  | _______________ /___________________________ | З.Н. Залевская
(подпись) (расшифровка подписи)