## Sheet1
Форма 2 | [5 empty] | Внесение фактов за IV квартал 2023 года;«Развитие системы образования в Пышминском городском округе до 2028 года»
Выполнение мероприятий муниципальной программы
«Развитие системы образования в Пышминском городском округе до 2028 года»
за IV квартал 2023 г. (отчётный период)
№ строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения
|  | план | факт | процент выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | тыс. рублей
1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 795498.21 | 787760.67 | 99.0273 |  | False
2 | федеральный бюджет | 27078.6 | 27078.6 | 100 |  | False
3 | областной бюджет | 402405.7 | 397879.47 | 98.8752 |  | False
4 | местный бюджет | 341251.74 | 340415.06 | 99.7548 |  | False
5 | внебюджетные источники | 24762.17 | 22387.54 | 90.4103 |  | False
6 | Прочие нужды | 795498.21 | 787760.67 | 99.0273 |  | False
7 | федеральный бюджет | 27078.6 | 27078.6 | 100 |  | False
8 | областной бюджет | 402405.7 | 397879.47 | 98.8752 |  | False
9 | местный бюджет | 341251.74 | 340415.06 | 99.7548 |  | False
10 | внебюджетные источники | 24762.17 | 22387.54 | 90.4103 |  | False
11 | Подпрограмма 1. Развитие системы дошкольного образования в Пышминском городском округе | 227035.59 | 225543.86 | 99.343 |  | False
12 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПЫШМИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 227035.59 | 225543.86 | 99.343 |  | False
13 | областной бюджет | 120523.8 | 120523.8 | 100 |  | False
14 | местный бюджет | 94057.68 | 94057.68 | 100 |  | False
15 | внебюджетные источники | 12454.11 | 10962.38 | 88.0222 |  | False
16 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 227035.59 | 225543.86 | 99.343 |  | False
17 | областной бюджет | 120523.8 | 120523.8 | 100 |  | False
18 | местный бюджет | 94057.68 | 94057.68 | 100 |  | False
19 | внебюджетные источники | 12454.11 | 10962.38 | 88.0222 |  | False
20 | Мероприятие 1.1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, всего, из них: | 120352.26 | 120352.26 | 100 |  | False
21 | областной бюджет | 120352.26 | 120352.26 | 100 |  | False
22 | Мероприятие 1.2. Реализация проекта "Педагогические кадры" в том числе обучение педагогов | 171.54 | 171.54 | 100 |  | False
23 | областной бюджет | 171.54 | 171.54 | 100 |  | False
24 | Мероприятие 1.3. Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, всего, из них: | 106511.79 | 105020.06 | 98.5995 |  | False
25 | местный бюджет | 94057.68 | 94057.68 | 100 |  | False
26 | внебюджетные источники | 12454.11 | 10962.38 | 88.0222 | Большая заболеваемость детей, карантины | False
27 | Подпрограмма 2. Развитие системы общего образования в Пышминском городском округе | 452102.98 | 447417.99 | 98.9637 |  | False
28 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПЫШМИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 452102.98 | 447417.99 | 98.9637 |  | False
29 | федеральный бюджет | 27078.6 | 27078.6 | 100 |  | False
30 | областной бюджет | 270408.8 | 266465.21 | 98.5416 |  | False
31 | местный бюджет | 142584.36 | 142584.36 | 100 |  | False
32 | внебюджетные источники | 12031.22 | 11289.82 | 93.8377 |  | False
33 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 452102.98 | 447417.99 | 98.9637 |  | False
34 | федеральный бюджет | 27078.6 | 27078.6 | 100 |  | False
35 | областной бюджет | 270408.8 | 266465.21 | 98.5416 |  | False
36 | местный бюджет | 142584.36 | 142584.36 | 100 |  | False
37 | внебюджетные источники | 12031.22 | 11289.82 | 93.8377 |  | False
38 | Мероприятие 2.1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, всего, из них: | 248641.18 | 248641.18 | 100 |  | False
39 | областной бюджет | 248641.18 | 248641.18 | 100 |  | False
40 | Мероприятие 2.2. Реализация проекта "Педагогические кадры", в том числе обучение педагогов | 468.42 | 468.42 | 100 |  | False
41 | областной бюджет | 468.42 | 468.42 | 100 |  | False
42 | Мероприятие 2.3. Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях, всего, из них: | 153334.33 | 152592.93 | 99.5165 |  | False
43 | местный бюджет | 141303.11 | 141303.11 | 100 |  | False
44 | внебюджетные источники | 12031.22 | 11289.82 | 93.8377 | Большая заболеваемость, карантины, обработка школ от коронавируса | False
45 | Мероприятие 2.5. Организация питания в школьных столовых, всего, из них: | 19228 | 15332.48 | 79.7404 |  | False
46 | областной бюджет | 19228 | 15332.48 | 79.7404 | Экономия в связи с аукционами по продуктам питания | False
47 | Мероприятие 2.7. Осуществление мероприятий на выплату денежной компенсации родителям (законным представителям) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей- инвалидов, в муниципальных образовательных организациях, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, всего, из них: | 790 | 741.93 | 93.9152 |  | False
48 | областной бюджет | 790 | 741.93 | 93.9152 | Лечение детей в больницах | False
49 | Мероприятие 2.8. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | 12526.7 | 12526.7 | 100 |  | False
50 | федеральный бюджет | 12526.7 | 12526.7 | 100 |  | False
51 | Мероприятие 2.9. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 11460.9 | 11460.9 | 100 |  | False
52 | федеральный бюджет | 11460.9 | 11460.9 | 100 |  | False
53 | Мероприятие 2.10. Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся, всего, из них: | 2562.45 | 2562.45 | 100 |  | False
54 | областной бюджет | 1281.2 | 1281.2 | 100 |  | False
55 | местный бюджет | 1281.25 | 1281.25 | 100 |  | False
56 | Мероприятие 2.13. Обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях , всего, из них: | 3091 | 3091 | 100 |  | False
57 | федеральный бюджет | 3091 | 3091 | 100 |  | False
58 | Подпрограмма 3. Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Пышминском городском округе | 66716.23 | 65167.73 | 97.679 |  | False
59 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В ПЫШМИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 66716.23 | 65167.73 | 97.679 |  | False
60 | областной бюджет | 11426 | 10843.36 | 94.9008 |  | False
61 | местный бюджет | 55013.39 | 54189.03 | 98.5015 |  | False
62 | внебюджетные источники | 276.84 | 135.34 | 48.8874 |  | False
63 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 66716.23 | 65167.73 | 97.679 |  | False
64 | областной бюджет | 11426 | 10843.36 | 94.9008 |  | False
65 | местный бюджет | 55013.39 | 54189.03 | 98.5015 |  | False
66 | внебюджетные источники | 276.84 | 135.34 | 48.8874 |  | False
67 | Мероприятие 3.1. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, всего, из них: | 42267.83 | 42267.83 | 100 |  | False
68 | местный бюджет | 42267.83 | 42267.83 | 100 |  | False
69 | Подмероприятие 3.1.-. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере | 23907.18 | 23907.18 | 100 |  | False
70 | Подмероприятие 3.1.-. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 18360.65 | 18360.65 | 100 |  | False
71 | местный бюджет | 23907.18 | 23907.18 | 100 |  | False
72 | местный бюджет | 18360.65 | 18360.65 | 100 |  | False
73 | Мероприятие 3.1-1. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования (обеспечение деятельности для спортподготовки), всего, из них: | 3000 | 3000 | 100 |  | False
74 | местный бюджет | 3000 | 3000 | 100 |  | False
75 | Мероприятие 3.1-2. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, всего, из них: | 276.84 | 135.34 | 48.8874 |  | False
76 | внебюджетные источники | 276.84 | 135.34 | 48.8874 | Процент выполнения небольшой в связи с тем, что МБУ ДО ПГО "Пышминская детская школа искусств" экономят средства на покупку музыкального инструмента. Средства остались на остатке. | False
77 | Мероприятие 3.2. Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, всего, из них: | 14289.84 | 13707.8 | 95.9269 |  | False
78 | областной бюджет | 7428.2 | 6846.16 | 92.1645 | Выполнение целевых показателей с экономией средств. | False
79 | местный бюджет | 6861.64 | 6861.64 | 100 |  | False
80 | Мероприятие 3.3. Организация и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья | 880.9 | 880.9 | 100 |  | False
81 | областной бюджет | 880.9 | 880.9 | 100 |  | False
82 | Мероприятие 3.4. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 2883.92 | 2059.56 | 71.4153 |  | False
83 | местный бюджет | 2883.92 | 2059.56 | 71.4153 | Номинал сертификата рассчитан исходя из количества часов программы, покрываемой сертификатом (106 часов). Не все обучались полностью, использовали определенный номинал сертификата так как количество часов выбранной программы менее 106 часов. | False
84 | Подмероприятие 3.4.-. Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере | 61.07 | 0 | 0 |  | False
85 | Подмероприятие 3.4.-. Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, предоставляемые бюджетным учреждениям по результатам отбора исполнителей услуг | 61.07 | 0 | 0 |  | False
86 | Подмероприятие 3.4.-. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере | 2442.28 | 1862.2 | 76.2484 |  | False
87 | Подмероприятие 3.4.-. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 197.36 | 197.36 | 100 |  | False
88 | Подмероприятие 3.4.-. Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере | 61.07 | 0 | 0 |  | False
89 | Подмероприятие 3.4.-. Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, предоставляемые автономным учреждениям по результатам отбора исполнителей услуг | 61.07 | 0 | 0 |  | False
90 | местный бюджет | 61.07 | 0 | 0 | Заявок иных исполнителей услуги на включение в реестр исполнителей услуги в целях обеспечения осуществления отбора не поступало. | False
91 | местный бюджет | 61.07 | 0 | 0 | Заявок иных исполнителей услуги на включение в реестр исполнителей услуги в целях обеспечения осуществления отбора не поступало. | False
92 | местный бюджет | 197.36 | 197.36 | 100 |  | False
93 | местный бюджет | 2442.28 | 1862.2 | 76.2484 | Номинал сертификата рассчитан исходя из количества часов программы, покрываемой сертификатом (106 часов). Не все обучались полностью, использовали определенный номинал сертификата так как количество часов выбранной программы менее 106 часов. | False
94 | местный бюджет | 61.07 | 0 | 0 | Заявок иных исполнителей услуги на включение в реестр исполнителей услуги в целях обеспечения осуществления отбора не поступало. | False
95 | местный бюджет | 61.07 | 0 | 0 | Заявок иных исполнителей услуги на включение в реестр исполнителей услуги в целях обеспечения осуществления отбора не поступало. | False
96 | Мероприятие 3.6. Обеспечение отдыха отдельных категорий детей, проживающих на территории Свердловской области, в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря" | 1576 | 1575.4 | 99.9619 |  | False
97 | областной бюджет | 1576 | 1575.4 | 99.9619 | Стоимость путевки меньше чем выделили средств | False
98 | Мероприятие 3.7. Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного образования и муниципальных образовательных организаций высшего образования с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данных категорий работников | 1540.9 | 1540.9 | 100 |  | False
99 | областной бюджет | 1540.9 | 1540.9 | 100 |  | False
100 | Подпрограмма 4. Патриотическое воспитание граждан в Пышминском городском округе | 27.4 | 27.4 | 100 |  | False
101 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН В ПЫШМИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 27.4 | 27.4 | 100 |  | False
102 | областной бюджет | 2.4 | 2.4 | 100 |  | False
103 | местный бюджет | 25 | 25 | 100 |  | False
104 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 27.4 | 27.4 | 100 |  | False
105 | областной бюджет | 2.4 | 2.4 | 100 |  | False
106 | местный бюджет | 25 | 25 | 100 |  | False
107 | Мероприятие 4.2. Организация военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан, всего, из них: | 27.4 | 27.4 | 100 |  | False
108 | областной бюджет | 2.4 | 2.4 | 100 |  | False
109 | местный бюджет | 25 | 25 | 100 |  | False
110 | Подпрограмма 5. Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций Пышминского городского округа | 24138.79 | 24138.79 | 100 |  | False
111 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ УКРЕПЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 24138.79 | 24138.79 | 100 |  | False
112 | местный бюджет | 24138.79 | 24138.79 | 100 |  | False
113 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 24138.79 | 24138.79 | 100 |  | False
114 | местный бюджет | 24138.79 | 24138.79 | 100 |  | False
115 | Мероприятие 5.8. Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных организациях | 7959.23 | 7959.23 | 100 |  | False
116 | местный бюджет | 7959.23 | 7959.23 | 100 |  | False
117 | Подмероприятие 5.8.-. МБОУ ПГО "Печеркинская СОШ", всего, из них | 7959.23 | 7959.23 | 100 |  | False
118 | местный бюджет | 7959.23 | 7959.23 | 100 |  | False
119 | Мероприятие 5.9. Мероприятия направленные на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных организациях всего, из них: | 9994.59 | 9994.59 | 100 |  | False
120 | местный бюджет | 9994.59 | 9994.59 | 100 |  | False
121 | Мероприятие 5.12. Проведение ремонтных работ и приведение в соответствие с требованиями надзорных органов | 6184.97 | 6184.97 | 100 |  | False
122 | местный бюджет | 6184.97 | 6184.97 | 100 |  | False
123 | Подпрограмма 6. "Реализация комплексной программы Уральская инженерная школа" | 3000 | 3000 | 100 |  | False
124 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ УРАЛЬСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА", В ТОМ ЧИСЛЕ: | 3000 | 3000 | 100 |  | False
125 | местный бюджет | 3000 | 3000 | 100 |  | False
126 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 3000 | 3000 | 100 |  | False
127 | местный бюджет | 3000 | 3000 | 100 |  | False
128 | Мероприятие 6.1. Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 3000 | 3000 | 100 |  | False
129 | местный бюджет | 3000 | 3000 | 100 |  | False
130 | Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации муниципальной программы Пышминского городского округа «Развитие системы образования в Пышминском городском округе до 2028 года» | 22323.52 | 22311.2 | 99.9448 |  | False
131 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ПЫШМИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2028 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 22323.52 | 22311.2 | 99.9448 |  | False
132 | местный бюджет | 22323.52 | 22311.2 | 99.9448 |  | False
133 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 22323.52 | 22311.2 | 99.9448 |  | False
134 | местный бюджет | 22323.52 | 22311.2 | 99.9448 |  | False
135 | Мероприятие 7.1. Обеспечение реализации муниципальной программы, всего, из них: | 22323.52 | 22311.2 | 99.9448 |  | False
136 | местный бюджет | 22323.52 | 22311.2 | 99.9448 | Экономия | False
137 | Подпрограмма 8. Молодежь Пышминского городского округа | 153.7 | 153.7 | 100 |  | False
138 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ МОЛОДЕЖЬ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 153.7 | 153.7 | 100 |  | False
139 | областной бюджет | 44.7 | 44.7 | 100 |  | False
140 | местный бюджет | 109 | 109 | 100 |  | False
141 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 153.7 | 153.7 | 100 |  | False
142 | областной бюджет | 44.7 | 44.7 | 100 |  | False
143 | местный бюджет | 109 | 109 | 100 |  | False
144 | Мероприятие 8.1. Общие мероприятия молодёжной политики, всего, из них: | 79 | 79 | 100 |  | False
145 | местный бюджет | 79 | 79 | 100 |  | False
146 | Мероприятие 8.2. Создание и обеспечение деятельности молодежных "коворкинг-центров", всего, из них: | 74.7 | 74.7 | 100 |  | False
147 | областной бюджет | 44.7 | 44.7 | 100 |  | False
148 | местный бюджет | 30 | 30 | 100 |  | False
Ответственный исполнитель |  | _______________ /___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель финансового органа |  | _______________ /___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)