Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Пышминского городского округа до 2020 года» за 2 квартал 2018 года

Подпрограмма 1 «Управление бюджетным процессом и его совершенствование»

Целевой показатель 1.1.1. «Соблюдение сроков разработки проекта местного бюджета, установленных постановлением администрации Пышминского городского округа»

Срок разработки и предоставления в администрацию Пышминского городского округа  проекта решения Думы Пышминского городского округа о бюджете Пышминского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в соответствии с постановлением администрации Пышминского городского округа от 08.06.2017 № 320 «Об утверждении Плана мероприятий по составлению проекта бюджета Пышминского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Проект решения Думы Пышминского городского округа «О бюджете Пышминского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» подготовлен и предоставлен на рассмотрение главы Пышминского городского округа 07 ноября 2017 года (исх. № 598 от 07.11.2017 года).

Целевой показатель 1.1.2. «Формирование местного бюджета в программной структуре»

Решением Думы Пышминского городского округа от 20.12.2017 года № 24 «О бюджете Пышминского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – решение) утвержден перечень муниципальных программ Пышминского городского округа, подлежащих реализации в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов  (приложение 6)  с указанием объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение -843084,5 тыс. руб. или 97 % к общему объему расходов в части 2018 года.

Целевой показатель 1.2.1. «Отклонение исполнения прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета»

Поступление налоговых и неналоговых доходов местного бюджета по состоянию на 01.07.2018 года составило 97960,5 тыс. рублей или 47,6 % Рост к уровню 1 полугодия  2017 года на 5 млн. 939,5 тыс. руб.

Основными доходными источниками местного бюджета по состоянию на 01.07.2018 года являются:

- налог на доходы физических лиц – 75,3 % (73853,4 тыс. руб.);

- акцизы – 6,5 % (6388,3 тыс. руб.);

- единый налог на вмененный доход – 3,6 %  (3572,8 тыс. руб.);

- единый сельскохозяйственный налог – 2,6% (2565,4 тыс. руб.);

- земельный налог – 4,2% (4127,2 тыс. руб.).

Поступления по НДФЛ в местный бюджет по состоянию на 01.07.2018 года составили 73853,4 тыс. руб. Годовой прогноз исполнен на 48,2 %. Рост к аналогичному периоду 2017 года 11,8 % (+7788,1 тыс. руб.).

В результате увеличения поступлений от филиал Первомайский ООО «Сосновское», МУП ЖКХ Трифоновское по акту проверки налоговым органом, МУП ЖКХ Черемышское и по бюджетным учреждениям.

Поступления по акцизам в местный бюджет  на 01.07.2018 г. составили 6388,3 тыс. рублей или 48,9 % годового прогноза. К аналогичному периоду  2017 года поступления в местный бюджет увеличились  на 267,2 тыс. рублей.

По единому налогу на вмененный доход  по состоянию на 01.07.2018 года поступило 3572,8 тыс. рублей.  Рост  к 1 полугодию 2017 года на  17,4 тыс. руб.

Поступления по земельному налогу  по состоянию на 01.07.2018 года составили 4127,2 тыс. руб. Снижение к аналогичному периоду 2017 года  на 105,1 тыс. руб.

Целевой показатель 1.2.2. «Своевременное утверждение сводной бюджетной росписи местного бюджета и доведение ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств местного бюджета»

Сводная бюджетная роспись местного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов утверждена 27 декабря 2017 года. Ассигнования и лимиты бюджетных обязательств  доведены до главных распорядителей средств местного бюджета 27 декабря 2017 года.

Целевой показатель 1.2.3. «Обеспечение исполнения бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета»

В течение 1 полугодия 2018 года работа по постановке на учет бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета, и внесению изменений в них, осуществлялась в соответствии с приказом Финансового управления администрации Пышминского городского округа от 31.12.2013 № 53 «Об утверждении Порядка учета бюджетных обязательств получателей средств местного бюджета». За указанный период поставлено на учет 131 бюджетное обязательство на общую сумму 798 млн. 77,5 тыс. рублей.

Целевой показатель 1.2.4. «Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений»

Санкционирование оплаты денежных обязательств получателей бюджетных средств, осуществлялось в полном объеме в соответствии с приказом Финансового управления администрации Пышминского городского округа от 24.12.2014 № 57 «Об утверждении порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета и администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета». В течение 1 полугодия 2018 года просанкционировано 12143 платежных поручений на 842 млн. 130 тыс. руб.

Целевой показатель 1.2.5. «Исполнение судебных актов по искам к Пышминскому городскому округу, предусматривающих обращение взыскания на средства казны Пышминского городского округа, о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления Пышминского городского округа либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в течение трех месяцев со дня поступления исполнительных документов на исполнение»

В 1полугодии  2018 года в  Финансовое управление администрации Пышминского городского округа поступил 5 судебных акта по иску к Пышминскому городскому округу, предусматривающих обращение взыскания на средства казны Пышминского городского округа, о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления Пышминского городского округа либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок  на  сумму 865,3 тыс. рублей.

Судебный акт, подлежащий исполнению в отчетном периоде, исполнен в установленный главой 24.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации срок.

Целевой показатель 1.3.1. «Соблюдение установленных действующим законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении местного бюджета, формируемой Финансовым управлением администрации Пышминского городского округа»

Отчеты об исполнении местного бюджета в течение 1 полугодия 2018 года формировались и своевременно предоставлялись в Министерство финансов Свердловской области и профильные Министерства

Целевой показатель 1.4.1. «Доля проверенных муниципальных учреждений за использованием средств бюджета, главных распорядителей бюджетных средств по вопросам выполнения муниципальных программ, а также соблюдения получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий условий выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных средств»

Проверки проводятся в соответствии с утвержденными планами на 1  полугодие  2018 года. Проверено 4 организации.

Целевой показатель 1.4.3. «Количество проведенных проверок исполнения законодательства в сфере закупок»

1. С целью организации контрольной деятельности в сфере закупок Финансовым управлением администрации Пышминского городского округа утвержден план контрольных мероприятий на 1 полугодие 2018 года.

В соответствии с федеральным законодательством информация о результатах контроля в сфере закупок и выданных предписаниях размещаются на официальном сайте Российской Федерации zakupki.gov.ru и официальном сайте Пышминского городского округа.

В течение 1 полугодия 2018 года проведены 3 плановые проверки муниципального заказчика.  По результатам проверки выявлено 6 видов нарушений законодательства о контрактной системе  с признаками административных правонарушений.

По результатам  проверки  материалы направлены в Министерство финансов Свердловской области для решения вопросов о возбуждении административных производств.

Целевой показатель 1.5.1. «Степень качества управления финансами Пышминского городского округа, определяемая в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области»

Результаты оценки качества управления бюджетным процессом за 2016 год, проводимой Министерством финансов Свердловской области в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 25.05.2001 № 596-ПП «Об утверждении порядка осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях в Свердловской области» Пышминского городского округа  доведены до главы Пышминского городского округа и размещены на сайте Министерства финансов Свердловской области в конце мая 2018 года (II степень).

Подпрограмма 2. «Управление муниципальным долгом»

Целевой показатель 2.1.1. «Наличие документа, утверждающего порядок ведения долговой книги в соответствии с действующим законодательством»

Порядок ведения муниципальной долговой книги Пышминского городского округа утвержден постановлением администрации Пышминского городского округа от 16.11.2012 № 743

Целевой показатель 2.1.2. «Отношение объема муниципального долга Пышминского городского округа по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным, к общему годовому  объему доходов местного бюджета в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений)

В течение 1 полугодия 2018 года было осуществлено погашение перед областным бюджетом задолженности по реструктуризированным кредитам, что позволило снизить муниципальный долг перед областным бюджетом на 01.07.2018 года, а предоставление муниципальных гарантий увеличило муниципальный долг.

Целевой показатель 2.2.1. «Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»

Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов за минусом расходов за счет субвенции на 01.07.2018 года составляет 0,002 % .

Целевой показатель 2.2.2. «Объем выплат из бюджета сумм, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств»

Несвоевременные выплаты по исполнению долговых обязательств в течение 1 полугодия  2018 года отсутствовали.

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы Пышминского городского округа «Управление муниципальными финансами Пышминского городского округа до 2020 года»

Целевой показатель 3.1.1. «Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы»

Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы за  1 полугодие 2018 год составил 100,09 % от планового значения.

Из 15 целевых показателей по подпрограммам с 1 по 2, процент выполнения от годового значения составил: 100% - по 12 показателям, более 100% - по 1 показателю и  по 2 показателям выполнение составило  менее 100%.