## Ежемесячная форма
Форма отчётности о выполнении мероприятий, обеспечивающих выполнение поручений и достижение целевых показателей, установленных указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» за январь- октябрь 2013 года (нарастающим итогом) в Пышминско городском округе
Содержание поручения в указе Президента РФ. Важнейшие целевые показатели, установленные указом | Срок испол-нения | Отвественные исполнители | Выполнение мероприятия | Объемы финансирования, тыс. рублей
|  |  |  | 2013 год (план) | 2013 отчетный период
[5 empty] | план | факт | % от плана
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг – не менее 90 процентов | к 2018 году | Руководители органов администрации Пышминского городского округа, руководители муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги. | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг составляет 90 процентов | 0 | 0 | 0 | 0
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг – не менее 90 процентов | к 2015 году | Администрация Пышминского городского округа Руководители органов администрации Пышминского городского округа, руководители муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги. | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг – 15 минут. Заключено Соглашение с МФЦ Выбрано помещение для размещения МФЦ. Укомплетован штат, сотрудники прошли обучение, с 01.07.2013 г. приступили к работе. Ведется прием граждан. | 0 | 0 | 0 | 0
Доля граждан, использующих механизмы получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | к 2018 году | Организационно-правовой отдел администрации Пышминского городского округа | Публикация в средствах массовой информации разъяснений о правилах получения доступа на Единой портал государственных и муниципальных услуг (функций), проведены консультации по регистрации жителей Пышминского городского округа на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), руководителям муниципальных учреждений направлены письма о регистрации на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). | 0 | 0 | 0 | 0
Снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной услуги), связанной со сферой предпринимательской деятельности – до 2 обращений | к 2014 году | Руководители органов администрации Пышминского городского округа, руководители муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги. | Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной услуги), связанной со сферой предпринимательской деятельности – 3-4 раза | 0 | 0 | 0 | 0
Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг – до 15 минут | к 2014 году | Руководители органов администрации Пышминского городского округа, руководители муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги. | Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг – до 15 минут | 0 | 0 | 0 | 0