Форма 1

ТИПОВАЯ ФОРМА

публичной отчетности органов местного самоуправления Пышминского городского округа о ходе достижения показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации

от 7 мая 2012 г. № 596-601, 606

за январь- сентябрь 2014 года

| № п/п | № Указа Президента Российской Федерации | Наименование показателя | Единица измерения | Ответственный исполнитель | Отчетная дата (период) значения показателя (N) | Значение показателя |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | целевое | Плановое на 9 месяцев | Фактическое за 9 месяцев | отклонение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1. | Указ Президента РФ от 07 мая 2012 года № 596 « О долгосрочной государственной экономической политике» | Создание и модернизация 1400 рабочих мест к 2020 году | Количество мест | Руководители организаций, индивидуальные предприниматели | январь- сентябрь | 2014 год-250 мест | 120 | 113 |  |  |
|  |  | Увеличение объема инвестиций не менее чем до 25% внутреннего валового продукта к 2015 году и до 27%-к 2018 году (420 млн. руб.) | млн. руб. | Руководители организаций, индивидуальные предприниматели | январь- сентябрь | 2014 год- по организациям, предоставляющим отчеты в статистику 280 млн. За счет всех источников финансирования по полному кругу организаций 1157 млн. | 180 450 | 152,380 282,685 |  |  |
|  |  | Увеличение производительности труда к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года (1022 тыс. руб.) | % | Руководители организаций, индивидуальные предприниматели | январь- сентябрь | 2014 год – 810 тыс. руб. | 500 | 519 |  |  |
| 1.2 | Указ Президента РФ от 07 мая 2012 года № 597 « О мероприятиях по реализации государствен ной социальной политики» | Доведение размера средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений Пышминского городского округа на конец года | Руб. | Управление образования Администрации Пышминского городского округа | январь-сентябрь | 29872 | 29872 | 29126 | -746 |  |
|  |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по Свердловской области | проценты | Управление образования Администрации Пышминского городского округа, руководители образовательных учреждений | январь-сентябрь | 100 | 100 | 97,5 | -2,5 |  |
|  |  | Доведение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений Пышминского городского округа на конец года до средней заработной платы в общем образовании | руб. | Управление образования администрации Пышминского городского округа | январь-сентябрь | 26802 | 26802 | 26260 | -542 |  |
|  |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в Свердловской области | проценты | Управление образования Администрации Пышминского городского округа | январь-сентябрь | 100 | 100 | 98 | -2 |  |
|  |  | Доведение размера средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей | Руб. | Управление образования Администрации Пышминского городского округа | январь-сентябрь | 25570 | 25570 | 21997 | - 3573 |  |
|  |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в субъекте | проценты | Управление образования Администрации Пышминского городского округа | январь-сентябрь | 80 | 80 | 86 | +6 |  |
|  |  | Размер средней заработной платы работников учреждений культуры Пышминского городского округа на конец года | Руб. | Управление культуры администрации Пышминского городского округа | январь-сентябрь | 20581 | 20100 | 20209,9 | +109,9 |  |
|  |  | Отношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате по области | проценты | Управление культуры администрации Пышминского городского округа | январь-сентябрь | 67,2 | 63,0 | 63,7 | +0,7 |  |
|  |  | Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов | ед. | Центр занятости населения в Пышминском городском округе | январь-сентябрь | 6 | 3 | 3 |  |  |
| 1.3 | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» | Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 649,4 | случаев на 100 тыс. населения | ГБУЗ СО «Пышминская ЦРБ» | январь-сентябрь | 751,8 | 425 | 323,2 | - |  |
|  |  | Снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 192,8 | случаев на 100 тыс. населения | ГБУЗ СО «Пышминская ЦРБ» | январь-сентябрь | 193,54 | 130 | 94,4 | - |  |
|  |  | Снижение смертности от туберкулеза до 11,8 | случаев на 100 тыс. населения | ГБУЗ СО «Пышминская ЦРБ» | январь-сентябрь | 26,6 | 20 | 14,9 |  |  |
|  |  | Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 10,6 | случаев на 100 тыс. населения | ГБУЗ СО «Пышминская ЦРБ» | январь-сентябрь | 19,7 | 15 | 29,8 |  |  |
|  |  | Снижение младенческой смертности до 7,5 | случаев на 1000 родив шихся живыми | ГБУЗ СО «Пышминская ЦРБ» | январь-сентябрь | 6,8 | 5 | 4,6 |  |  |
| 1.4 | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | проценты | Управление образования Администрации Пышминского городского округа | январь-сентябрь | 100 | 87 | 86,4 | 0,6 | зачисление в дошкольные образовательные учреждения осуществляется с июня по август |
|  |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста | проценты | Управление образования Администрации Пышминского городского округа |  | 70-75 | 74 | 74 | 0 |  |
| 1.5 | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» | Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | проценты | Отдел строительства, газификации и жилищной политики администрации ПГО | январь-сентябрь | 30% к 2017 году | - | - | - |  |
|  |  | Количество лет, необходимых семье, состоящей из 3 человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м с учетом среднего годового совокуп-ного дохода семьи (создание для граждан Российской Федерации возможности улучшения жилищ-ных условий не реже одного раза в 15 лет) | лет | Отдел архитектуры и градострои-тельства администрации ПГО Отдел строительства, газификации и жилищной политики администрации ПГО | январь-сентябрь | не более 15 лет | - | - | - |  |
|  |  | Средняя стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья эконом-класса (Снижение стоимости одного кв.м. жилья на 20 % путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса) | рублей, в процентах к 2011 году | Отдел строительства, газификации и жилищной политики администрации ПГО | январь-сентябрь | Снижение на 20% к 2018 году |  |  |  |  |
|  |  | Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса. Увеличение не менее, чем на 20% к 2018 году | тыс. кв.м., в процентах к 2011 году | Отдел архитектуры и градострои-тельства администрации ПГО | январь-сентябрь | 3100 | 2000 кв. м., | 1790 кв.м, |  |  |
|  |  | Отношение числа российских семей, которые приобрели, или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия (Предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия к 2018 году) | проценты | Отдел строительства, газификации и жилищной политики администрации ПГО | январь-сентябрь | 5,2 | 1,0 | 0,5 |  |  |
| 1. 6 | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» | Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 г. 90% | проценты | Администрация Пышминского городского округа |  | не менее 70% |  |  |  |  |
|  |  | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг к 2015 г. 90% | проценты | Администрация Пышминского городского округа |  | Не менее 80% |  |  |  |  |
|  |  | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме к 2018 г. 70% | проценты | Администрация Пышминского городского округа |  | Не менее 40% | 35 |  |  |  |
|  |  | Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | кол-во | Администрация Пышминского городского округа |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг | минуты | Администрация Пышминского городского округа |  | 15 мин | 6 мин. |  |  |  |
| 1.6 | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики РФ» | Суммарный коэффициент рождаемости |  |  | 2,3 | 1,7 | 1,82 |  |  |  |
|  |  | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении |  |  | 70 | 69 | 69,25 |  |  |  |

Форма 2

ТИПОВАЯ ФОРМА

публичной отчетности органов местного самоуправления Пышминского городского округа по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации

от 7 мая 2012 года № 596-601, 606

| № п/п | № Реквизиты документа (НПА, поручения и т.д.) | Наименование мероприятия |  |  | Результат исполнения мероприятия |  | Дата исполнения мероприятия (план) |  | Дата исполнения мероприятия (факт) |  | Финансирование, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отчетная дата (период) значения показателя |  |  |  | плановое |  | фактическое |  | отклонение |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
| Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя 1. Прирост новых рабочих мест, модернизация рабочих мест в процентах к предыдущему году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Указ Губернатора Свердловской области от 7 июля 2012 года № 584-УГ Постановление администрации Пышминского городского округа от 25.01.2013 г. № 19 «Об утверждении Планов мероприятий по выполнению Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года на территории Пышминского городского округа» | Создание и модернизация 1400 рабочих мест к 2020 году |  |  | Поданы заявки в Программу (Программа модернизации и создания новых рабочих мест на территории Свердловской области на период до 2020 года) |  | 2020 |  | 2020 |  | январь-сентябрь |  |  |  | - |  | - |  | - |  | В рамках текущего финансирования предприятий и учреждений Пышмин ского городско го округа |  |
| Наименование показателя 2. Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Указ Губернатора Свердловской области от 14 ноября 2012 года № 862-УГ «Об утверждении инвестиционной стратегии Свердловской области на период до 2020 года», постановление администрации Пышминского городского округ от 03.07.2014 № 687 «О Совете по улучшению инвестиционного климата в Пышминском городском округе» | Увеличение объема инвестиций не менее чем до 25% (внутреннего валового продукта к 2015 году 320 (млн.руб.) и до 27% (420 млн.руб) - к 2018 году |  |  | 27% Постановлением администрации ПГО от утвержден План мероприятий по повышению инвестицион ной привлекатель ности и созданию благоприятных условий для развития бизнеса в Пышминском городском округе. |  | 2018 |  | 2018 |  | январь-сентябрь |  |  |  | - |  | - |  | - |  | В рамках текущего финансирования предприятий и учреждений Пышминского городско го округа |  |
| Наименование показателя 3. Индекс производительности труда относительно уровня 2011 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Правительства Свердловской области от 24.10.2013 г. № 1293-ПП «Об утверждении государственной программы «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2020 года» Постановление Правительства Свердловской области от 23.10.2013 г. № 1285-ПП «Об утверждении государственной программы «Развитие агропромышлен ного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2020 года» Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 г. № 1331-ПП «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2020 года Постановление Правительства Свердловской области от 24.10.2013 г. № 1296-ПП «Об утверждении государственной программы «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года» | 2013 год- 764 тыс. руб. 2014 год- 810 тыс. руб. 2015 год- 860 тыс. руб. 2016 год - 915 тыс. руб. 2017год -1022 тыс. руб. |  |  | Повышение производительности труда достигается целенаправленной работой по проведению мероприятий по техническому перевооружению и модернизации действующих производств, а также по обучению и повышению квалификации руководителей и специалистов предприятий |  | 2018 |  | 2018 |  | январь-сентябрь |  |  |  | - |  | - |  | - |  | В рамках текущего финансирования предприятий и учреждений Пышминского городского округа |  |
| Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя 1. Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление администрации Пышминского городского округа от 19.08.2013 № 530 «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в Пышминском городском округе на 2013-2018 годы, с изменениями, внесенными постановлениями администрации Пышминского городского округа от 08.11.2013 № 759, 23.05.2014 № 271, от 2905.2014 № 288 (новая редакция) | Доведение размера средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений Пышминского городского округа на конец года не менее 29872 руб. |  |  | В целях обеспечения выполнения поручения Президента Российской Федерации на повышение оплаты труда в бюджете предусмотрены дополнительные средства |  | 2013-2018 |  | 2014 |  | январь-сентябрь |  |  |  | 68605,22 |  | 59235,7 |  | - 9369,52 |  | В министерство общего и профессионального образования направлена уточненная информация об объемах и сроках заработной платы педагогических работников |  |
| Наименование показателя 2. Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доведение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений Пышминского городского округа на конец года до средней заработной платы в общем образовании 26802 руб. |  |  | В целях обеспечения выполнения поручения Президента Российской Федерации на повышение оплаты труда в бюджете предусмотрены дополнительные средства |  | 2013-2018 |  | 2014 |  | январь-сентябрь |  |  |  | 26437,02 |  | 26409,4 |  | - 27,62 |  | В министерство общего и профессионального образования направлена уточненная информация об объемах и сроках заработной платы педагогических работников |  |
| Наименование показателя 3. Отношение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в субъекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доведение размера средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей |  |  |  |  | 2013-2018 |  | 2014 |  |  | январь-сентябрь |  | 7134,03 |  |  |  | 6769,6 | -364,43 |  |  |  |
|  |  | до 80 % к средней заработной плате учителей в субъекте (25570 руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя 3. Отношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате по области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Размер средней заработной платы работников учреждений культуры Пышминского городского округа на конец года 20581 руб. |  |  | В целях обеспечения выполнения поручения Президента Российской Федерации на повышение оплаты труда в бюджете ПГО предусмотрены дополнитель ные средства |  | 2013-2018 |  | 2014 год |  | январь-сентябрь |  |  |  | 23488,2 |  | 23488,2 |  |  |  |  |  |
| Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 598 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя 1. Сохранение и укрепление здоровья граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление администрации Пышминского городского округа от 25.01.2013 г. № 19 «Об утверждении Планов мероприятий по выполнению Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года на территории Пышминского городского округа» | Снижение смертности от болезней системы кровообращения |  |  |  |  | 2018 год |  | 2018 год |  | январь-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) |  |  |  |  | 2018 год |  | 2018 год |  | январь-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Снижение смертности от туберкулеза |  |  |  |  | 2018 год |  | 2018 год |  | январь-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий |  |  |  |  | 2018 год |  | 2018 год |  | январь-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Снижение младенческой смертности |  |  |  |  | 2018 год |  | 2018 год |  | январь-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя 1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление администрации Пышминского городского округа от 24.10.2013 № 727 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие Пышминского городского округа» на 2014 – 2018 годы» |  | Строительст во детского сада на 150 мест. |  |  | 2014 |  | 2015 |  | январь-сентябрь |  |  | 91000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя 1. Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя 2. Количество лет, необходимых семье, состоящей из 3 человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м с учетом среднего годового совокупного дохода семьи (создание для граждан Российской Федерации возможности улучшения жилищных условий не реже одного раза в 15 лет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.Привлечение сельхозпредприятий для обеспечения жильем своих работников. |  |  |  |  | 2014 год |  |  |  | январь-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.Привлечение инвесторов для строительства жилья, в т.ч. эконом класса. |  |  | Предоставлен ООО «Строите-льная компания -2» земельный участок по ул. Степная под многоквартирный дом эконом класса. |  | 2014 год |  |  |  | январь-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Подготовка документации по планировке территорий в целях создания условий для формирования и предоставления земельных участков под объекты жилищно-гражданского строительства |  |  | В стадии подготовки ПП и ПМ незастроенной территории жилого района «Ощепково» (в районе ул. Некрасова) в р.п. Пышма |  | 2014 год |  |  |  | январь-сентябрь |  |  |  | 1357,0 |  | - |  |  |  | Оплата будет произведена после предоставления услуги. |  |
| Наименование показателя 3. Средняя стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья эконом-класса (Снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 20 процентов путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года» Постановление администрации Пышминского городского округа № 19 от 25.01.2013 | 1.Проведение работ по формированию земельных участков для бесплатного предоставления под строительство жилья эконом класса. |  |  |  |  | 2014 год |  |  |  | январь-сентябрь |  |  |  | 4 |  | 43 |  | 39 |  | Увеличе ние количест ва формиру емых земельных участков из-за увеличен ия количест ва заявите лей на предоставление земельных участков |  |
|  |  | 2. Обеспечение предоставления бесплатно земельных участков для строительства жилья эконом класса. |  |  |  |  | 2014 год |  |  |  | январь-сентябрь |  |  |  | 6 |  | 19 |  | +13 |  |  |  |
|  |  | 3. Разработка ПСД на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры в целях обеспечения земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства эконом класса. |  |  | В стадии подготовки ПСД на строительство автодороги на вновь застраиваемой территории жилого района «Южный» в р.п. Пышма |  | 2014 год |  |  |  | январь-сентябрь |  |  |  | 1000,0 |  | - |  |  |  | Оплата будет произведена после предоставления услуги. |  |
|  |  | 4. Обеспечение создания инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых для жилищного строительства эконом класса. |  |  |  |  | 2015 год |  |  |  | январь-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя 4. «Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года» Постановление администрации Пышминского городского округа от 24.10.2013 № 727 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие Пышминского городского округа» на 2014 – 2018 годы» | План ввода на 2014 год 3100 м.кв. Введено за отчетный период 1790 м.кв. |  |  | 2014 год |  |  |  |  |  | январь-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя 5. Отношение числа российских семей, которые приобрели, или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия (Предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Осуществление строительства и реконструкции жилых домов для переселения граждан их жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа. |  |  |  | 2014 год |  |  |  |  |  | январь-сентябрь |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  | 2. Обеспечение жильем граждан по договору социального найма, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в т.ч. категорий граждан, установленных федеральным законодательством. |  |  |  | 2014 год |  |  |  |  |  | январь-сентябрь |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 3. Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан на оплату части приобретаемого жилого помещения, в т.ч.: - молодым семьям; - лицам, работающим в муниципальных учреждениях. |  |  |  | 2014 год |  |  |  |  |  | январь-сентябрь |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя 1.Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Указ Губернатора Свердловской области от 7 июля 2012 года № 584-УГ; Постановление Правительства Свердловской области от 29.01.2013 №100-ПП «Об организации проведения мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Свердловской области» | - Внесение изменений в график работы специалистов, оказывающих наиболее актуальные, социально-значимые муниципальные услуги с учетом пожеланий граждан, обратившихся за муниципальными услугами |  |  | Внесены изменения в графики работы специалистов |  | 2014 |  | 2014 |  | январь-сентябрь |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | - Организация повышения квалификации муниципальных служащих, принимающих участие в предоставлении муниципальных услуг |  |  | Повышение квалификации муниципальных служащих, принимающих участие в предоставлении муниципальных услуг |  | 2014 |  | 2018 |  | январь-сентябрь |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | - Организация проведения регулярного мониторинга удовлетворенности заявителей качеством и доступностью предоставления муниципальных услуг |  |  | Ежеквартельный отчет, ежегодный отчет по мониторингу качества предоставления муниципальных услуг |  | 2014 |  | 2014 |  | январь-сентябрь |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| Наименование показателя 2. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Указ Губернатора Свердловской области от 7 июля 2012 года № 584-УГ; Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2012 г. № 1223-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Создание сети МФЦ предоставления гос. и муниц. услуг на территории Свердловской области (2013-2015)»; постановление администрации Пышминского городского округа от 27.05.2014 №282 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых на территории Пышминского городского округа, предоставление который организуется в государственном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | Внесение изменений в нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальных услуг, в части, касающейся исключения норм, препятствующих предоставлению таких услуг по принципу «одного окна», в т.ч. в МФЦ |  |  | - |  | 2014 |  | 2014 |  | январь-сентябрь |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | - Формирование перечня услуг, рекомендуемых для предоставления на базе МФЦ |  |  | Утвержден перечень услуг, внесены изменения в перечень услуг, оказываемых в МФЦ. Заключение соглашение с МФЦ по предоставле нию муниципальных услуг |  | 2014 |  | 2014 |  | январь-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Организация поэтапного предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» |  |  | Переведено 64 муниципаль ные услуги на Единый портал государственных услуг |  | 2015 |  |  |  | январь-сентябрь |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| Наименование показателя 3. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение Правительства Свердловской области от 22.07.2013 г. № 1021-РП «Об организации перевода государственных и муниципальных услуг в электронный вид»; Постановление Правительства Свердловской области от 21.08.2013 г. № 1020-ПП | - Обеспечение прямого электронного взаимодействия с территориальными органами государственной власти в рамках СМЭВ |  |  | Оборудованы 9 АРМ Межведомственного взаимодействия для работы в рамках СМЭВ |  | 2014 |  | 2014 |  | январь-сентябрь |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | - Информирование населения: публикации в местных СМИ материалов по организации предоставления муниципальных услуг в электронной форме |  |  | Размещенная информация на официально сайте Пышминского городского округа, информационные сообщения в местной газете. |  | 2018 |  | 2014 |  | январь-сентябрь |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| Наименование показателя 4.Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Указ Губернатора Свердловской области от 7 июля 2012 года № 584-УГ | - Внесение изменений в административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг, связанных со сферой предпринимательской деятельности |  |  | - |  | 2014 |  | октябрь 2014 |  | январь-сентябрь |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| Наименование показателя 5. Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Указ Губернатора Свердловской области от 7 июля 2012 года № 584-УГ | - Проведение анализа административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг в части установления показателя максимального срока ожидания в очереди до 15 минут |  |  | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в администрацию Пышминского городского округа для получения муниципальных услуг не более 15 мин. |  | 2013 |  | 2013 |  | январь-сентябрь |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | - Внесение изменений в административные регламенты, направленные на сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя для получения муниципальных услуг (например: запись на прием по телефону, консультации по телефону |  |  | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в администрацию Пышминского городского округа для получения муниципальных услуг не более 15 мин. |  | 2013 |  | 2013 |  | январь-сентябрь |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | - Осуществление контроля соблюдения административных регламентов при предоставлении муниципальных услуг |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | январь-сентябрь |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 606 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя 1. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Суммарный коэффициент рождаемости 2,3 |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | январь-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 70 лет |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | январь-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |