**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**К отчету о реализации муниципальной программы «Развитие Пышминского городского до 2025 года**»

Муниципальная программа Пышминского городского округа «Развитие Пышминского городского округа до 2025 года» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Пышминского городского округа от 06.02.2020 № 58 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие Пышминского городского округа до 2025 года» с изменениями внесенными постановлением администрации Пышминского городского округа от 19.05.2020 № 284, от 25.06.2020 № 377, от 16.09.2020 № 556, от 20.10.2020 № 625, от 04.12.2020 № 698, от 14.12.2020 №726, от 26.12.2020 № 784, от 10.02.2021 № 89, от 13.04.2021 № 261, от 08.06.2021 № 346, от 08.07.2021 №409, от 09.09.2021 № 561, от 19.10.2021 № 659, от 24.11.2021 № 748, от 30.12.2021 № 873, от 31.01.2022 № 38, от 02.03.2022 № 141, от 30.05.2022 № 357, от 30.08.2022 № 683, от 23.12.2022 № 1011.

На 2022 год запланированы к реализации 83 мероприятия: из них 21 мероприятие подлежит финансированию. Объем расходов на выполнение мероприятий программы запланирован в размере 230744,82 тыс. рублей и выполнено в размере 228 863,97 – процент исполнения составил 99,25.

Подпрограмма 1«Совершенствование социально – экономической политики на территории Пышминского городского округа»

Мониторинг социально-экономического развития Пышминского городского округа - осуществлялся ежеквартальный мониторинг социально-экономического развития Пышминского городского округа, который размещался на официальном сайте Пышминского городского округа (http://пышминский-го.рф/go/ekonomika/sotsialno-ekonomicheskoe\_razvitie/) и направлялся в Восточный управленческий округ (исх. №№ 2739 от 06.05.2022, 4871 от 02.08.2022, 6932 от 03.11.2022).

Организовано внесение изменений в муниципальную программу, в 2022 году внесено 4 изменения в муниципальную программу информация размещена на официальном сайте Пышминского городского округа (<http://пышминский-го.рф/go/ekonomika/munitsipalnye_programmy/>). Подготовлен отчета по выполнению муниципальной программе по итогам первого полугодия 2022 года и за 2022 год. Проведена оценка эффективности программ за 2021 год. Все документы размещены на сайте администрации Пышминского городского округа (<http://пышминскийго.рф/go/ekonomika/rezultaty_realizatsii_munitsipalnyh_programm/>).

Подготовлен доклад главы Пышминского городского округа о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования за 2021 год и их планируемых значениях на 3-летний период - подготовлен доклад главы ПГО о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности ОМСУ за 2021г. и их планируемых значениях на 3-х летний период (рег. № 2563 от 27.04.2022г.), который размещен на сайте администрации Пышминского городского округа (http://пышминский-го.рф/oms/glava/ofitsialnye\_vystupleniya/).

Исполнение пунктов Плана мероприятий (дорожной карты), направленных на выполнение доходной части бюджета, относящихся к компетенции комитета по экономикеи инвестиционной политике (организация и проведение межведомственных комиссий по наполняемости бюджета Пышминского городского округа, работа с организациями, реализующими инвестиционные проекты по постановке на налоговый учет на территории Пышминского городского округа) - проведено 8 заседаний межведомственной комиссии по вопросам укрепления финансовой самосостоятельности бюджета ПГО. В общей сложности, на заседания комиссии было приглашено 58 налогоплательщиков. По результатам проведенной работы хозяйствующими субъектами погашена недоимка на общую сумму 3 215,15 тыс. рублей.

Проведено 3 заседания комиссии при главе Пышминского городского округа по мониторингу достижения на территории Пышминского городского округа целевых показателей социально-экономического развития, установленных Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204, от 25 апреля 2019 № 193 – (протокола №№ 1 от 30.03.2022, 2 от 22.09.2022, 3 от 28.11.2022).

Разработан проекта Плана-графика размещения муниципального заказа на 2023-2025 годы - План-график разработан и утвержден распоряжением администрации Пышминского городского округа от 27.12.2022 № 931.

Подготовка заключений о проведении оценки регулирующего воздействия проектов МПА, заключений о результатах экспертизы МПА - подготовлено 5 заключений о проведении оценки регулирующего воздействия проектов МПА, 3 заключения о результатах экспертизы МПА. Информация размещена на интернет – портале « оценка регулирующего воздействия в Свердловской области».

Утверждена программа финансово-хозяйственной деятельности МУП «Центральная районная аптека № 126» р.п. Пышмы на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы не представляется возможным, в связи с её не предоставлением предприятием. Утверждение показателей экономической эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий и осуществление контроля за их выполнением – постановлением администрации Пышминского городского округа от 28.12.2022 № 1034 утверждены показатели муниципальным унитарным предприятиям Пышминского городского округа. В течении года осуществлялся контроль за выполнением показателей эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий, утвержденных постановлением администрации Пышминского городского округа от 17.12.2021 № 825.

**Подпрограмма 2 «Обеспечение комплектования, учета, хранения, и использования архивных документов, находящихся в архивном отделе администрации Пышминского городского округа»**

В 2022 году израсходовано 225 тыс. рублей из областного бюджета (субвенций) на исполнение полномочий органов местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области. Данная сумма израсходована на оплату услуг программиста, занимающегося сопровождением баз данных архивного отдела, приобретение монитора на сумму 16 тыс. руб., а также услуг на оцифровку документов государственной собственности Свердловской области в количестве 1560 листов.

Помимо этого, из средств местного бюджета в 2022 году было выделено и освоено 65 000 рублей на приобретение архивных коробов в количестве 52 штук для достижения целевого показателя «Доля архивных документов, размещённых в первичных средствах хранения (коробах)» задачи № 2 «Сохранение и повышение безопасности архивных документов как части историко-культурного достояния информационных ресурсов Пышминского городского округа».

В 2020 году заведующая отделом прошла курсы повышения квалификации в ИДО УрГЭУ «Организация предоставления и оценка качества муниципальных услуг» в количестве 36 ч. Повышение квалификации старшего инспектора архивного отдела планировалось в 2022 году, однако предложений не поступало, возможно, в связи с эпидемиологической ситуацией.

Остальные запланированные показатели за 2022 год выполнены.

Поскольку поставленные цели и задачи в работе архивного отдела остаются неизменными, дальнейшая реализация муниципальной программы планируется в прежнем режиме.

**Подпрограмма 3 «Информационное общество Пышминского городского округа»**

В 2022 году на реализацию подпрограммы запланировано 230,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 217,68 тыс. рублей, что составляет 94,64 %.

В рамках подпрограммы целевой показатель «количество посещений официального сайта Пышминского городского округа» составил 33772 человека, что составляет 146,8% от планового показателя.

Целевой показатель «доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронном виде» составил 96,8 % , что составляет   
138,3 % от планового показателя.

Целевой показатель «доля муниципальных услуг, переведенных в электронный вид» составил 96,25% , при плановом показателе 100%.

Поскольку поставленные цели и задачи, в реализации подпрограммы исполняются не должным образом, необходимо провести корректировку целевых показателей, что в последующем повлияет на оценку эффективности реализации муниципальной программы в целом.

**Подпрограмма 4 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Пышминском городском округе»**

В 2022 году на реализацию подпрограммного мероприятия израсходовано 383,5 тыс. рублей. На территории Пышминского городского округа, зарегистрировано 352 субъектов малого и среднего предпринимательства из них количество ИП-288, юридических лиц-64. Снижение количества субъектом малого и среднего предпринимательства в Пышминском городском на округе стало возможным в результате увеличения количества самозанятых граждан. Количество самозанятых граждан зарегистрированных на территории Пышминского городского округа в 2022 году составило 249 человека.

Количество занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей 1,53%, по сравнению с прошлым годом увеличилось на 1% (10,2).

Два объекта, включенных в перечень инвестиционных площадок для передачи в аренду субъектам малого и среднего бизнеса.

Доля закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в совокупном годовом объеме для обеспечения муниципальных нужд составляет 30 %.

Пять объектов включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи в аренду субъектам малого и среднего бизнеса осталось на прежнем уровне.

Информационно-консультационным Фондом поддержки малого предпринимательства муниципального образования «город Ирбит» на территории Пышминского городского округа в 2022 году оказано 761 информационных и консультативных услуг СМСП, в том числе 113 уникальным субъектам и   
10 само занятым.

**Подпрограмма № 5 «Социальная поддержка отдельных категорий   
граждан»**

В 2022 году на реализацию подпрограммы запланировано 159559,10 тыс. рублей из них: из федерального бюджета 9040, 30 тыс. рублей, из областного бюджета 141 028,00 тыс. рублей и из местного бюджета 9490,80. По итогу года процент исполнения составил 99,34 %.

Целевые показатель подпрограммы численность семей и граждан, имеющих право на получение и компенсаций исполнены в полном объеме, процент исполнения составил 100%.

**Подпрограмма № 6 «Развитие муниципальной службы Пышминского городского округа»**

В 2022 году на реализацию подпрограммы запланировано 227,30 тыс. рублей, фактическое исполнение 100%. В рамках указанной подпрограммы реализуется 5 целей, 9 задач и 13 показателей по итогам года 10 показателей выполнены на 100 % и 3 показателя выполнены с большим увеличение процента исполнения.

Поскольку поставленные цели и задачи, в реализации подпрограммы исполняются не должным образом, необходимо провести корректировку целевых показателей, что в последующем повлияет на оценку эффективности реализации муниципальной программы в целом.

**Подпрограмма № 7 «Профилактика коррупционных правонарушений Пышминского городского округа»**

Основой муниципальной подпрограммы «Профилактика коррупционных правонарушений на территории Пышминского городского округа» являются  Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Свердловской области от 20.02.2009 № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области», Национальная стратегия противодействия коррупции, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460, Указ Президента Российской Федерации от 29.06. 2018 года № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы».

Особую важность в противодействии коррупции приобретают меры, направленные на стимулирование общественного контроля за деятельностью властных органов, поиск и выявление зон коррупционного риска в деятельности органов и организаций, получающих финансирование из бюджетов всех уровней, активная социальная реклама антикоррупционной направленности, повышение качества антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, регулярное проведение мониторинга уровня коррупции, обеспечение участия средств массовой информации в освещении темы коррупции и противодействия ей и другие.

В 2022 году на реализацию подпрограммы запланировано 50,0 тыс. рублей, фактическое исполнение 5,0 тыс. рублей процент исполнения составил 10%. В подпрограмме реализуются 27 целевых показателей из них: по 19 показателям фактическое исполнение достигнуто на 100 %.

**Подпрограмма № 8 «Организация похоронного дела в Пышминском городском округе»**

За 2022 год достижение целевых показателей «Совершенствование системы организации похоронного дела на территории Пышминского городского округа в рамках муниципальной программы «Развитие Пышминского городского округа до 2025г» в условиях доведенных лимитов бюджетных средств мероприятия муниципальной программы составило:

- количество кладбищ, на которых проведена инвентаризация захоронений и создан реестр погребений -100%;

- протяженность отремонтированных ограждений кладбищ – 130 пог. м. Причина не полного исполнения - отсутствие финансирования.

Так же объем расходов на выполнение мероприятий указанной муниципальной программы за 2022 г составил 535,775 тыс. рублей из средств местного бюджета, что составило 99,27%. В том числе:

- дератизация и акарицидная обработка кладбищ Пышминского городского округа» - 48,860 тыс. рублей;

- оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Пышминского городского округа» - 367,096 тыс. рублей;

- содержание и очистка кладбищ (уборка деревьев, уборка снега с подъездных путей к кладбищам) - 83,125 тыс. рублей;

- ремонт подъездных путей к кладбищу д. Пылаева – 36,693 тыс. рублей.

**Подпрограмма №9 «Управление муниципальным имуществом»**

По итогам 2022 года по целевым показателям муниципальной подпрограммы плановые значения результатов имеют отклонения, как в сторону увеличения, так и в сторону снижения. Финансирование муниципальной подпрограммы осуществлялось за счет областного и местного бюджетов: из областного бюджета было выделено 72,60 тыс. рублей, из местного – 973,00 тыс. рублей, что составило в общей сумме 1045,60 рублей. Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения по итогам 2022 года от запланированной суммы фактически составил 682,34 руб., что соответствует 65,25%.

По итогам 2022 года установлена целесообразность дальнейшей реализации муниципальной под программы «Управление муниципальным имуществом»,  
но при этом необходимо учесть результаты анализа достижения целевых показателей и выполненных мероприятий муниципальной подпрограммы по итогам 2022 года. При дальнейшей реализации принять все необходимые меры по недопущению как увеличения, так и снижения, как целевых показателей, так и выполнение мероприятий муниципальной подпрограммы.