Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Пышминского городского округа до 2021 года» за  2019 года

Подпрограмма 1 «Управление бюджетным процессом и его совершенствование»

Целевой показатель 1.1.1. «Соблюдение сроков разработки проекта местного бюджета, установленных постановлением администрации Пышминского городского округа»

Срок разработки и предоставления в администрацию Пышминского городского округа  проекта решения Думы Пышминского городского округа о бюджете Пышминского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в соответствии с распоряжением администрации Пышминского городского округа от 07.05.2019 № 380 «Об утверждении Плана мероприятий по составлению проекта бюджета Пышминского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Проект решения Думы Пышминского городского округа «О бюджете Пышминского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» подготовлен и предоставлен на рассмотрение главы Пышминского городского округа 06 ноября 2019 года.

Целевой показатель 1.1.2. «Формирование местного бюджета в программной структуре»

Решением Думы Пышминского городского округа от 17.12.2019  № 173 «О бюджете Пышминского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – решение) утвержден перечень муниципальных программ Пышминского городского округа, подлежащих реализации в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов  (приложение 6)  с указанием объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение – 1074016,1 тыс. руб. или 97,3 % к общему объему расходов в части 2020 года.

Целевой показатель 1.2.1. «Отклонение исполнения прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета»

Поступление налоговых и неналоговых доходов местного бюджета по состоянию на 01.01.2020 года составило 247702,6 тыс. рублей или 96,7 % Рост к уровню  2018 года на 29 млн. 568,9 тыс. руб. или 113,6%.

Основными доходными источниками местного бюджета по состоянию на 01.01.2020 года являются:

- налог на доходы физических лиц – 69 % (170962,5 тыс. руб.);

- акцизы – 12,8% (31740,3 тыс. руб.);

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 3,2 % (7862,2 тыс. руб.);

- единый налог на вмененный доход – 2,5 %  (6130,8 тыс. руб.);

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 2% (5020 тыс. руб.);

- единый сельскохозяйственный налог – 1,1% (2604,6 тыс. руб.);

- земельный налог – 3,9 % (9609,8 тыс. руб.).

Поступления по НДФЛ в местный бюджет по состоянию на 01.01.2020 года составили 170962,5 тыс. руб. Годовой прогноз исполнен на 99 %. Рост к аналогичному периоду 2018 года 3 % (+5038 тыс. руб.).

В результате увеличения поступлений от СПК Калининский, МУП ЖКХ Трифоновское, ООО Дерней, АО «ГАЗЭКС», АО «Свердловскавтодор», ООО УК Агрохолдинг Уральский и по бюджетным учреждениям.

Поступления по акцизам в местный бюджет  на 01.01.2020 г. составили 31740,3 тыс. рублей или 99,7 % годового прогноза. К 01.01.2019 года поступления в местный бюджет увеличились  на 17676,6 тыс. рублей за счет увеличения норматива отчислений в местный бюджет.

По единому налогу на вмененный доход  по состоянию на 01.01.2020 года поступило 6130,8 тыс. рублей. Снижение  на  43 тыс. руб. к 01.01. 2019 года.

Поступления по земельному налогу  по состоянию на 01.01.2020 года составили 9609,8 тыс. руб. Рост  к поступлениям на 01.01.2019 года 92,4 тыс. руб.

Целевой показатель 1.2.2. «Своевременное утверждение сводной бюджетной росписи местного бюджета и доведение ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств местного бюджета»

Сводная бюджетная роспись местного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов утверждена 17 декабря 2019 года. Ассигнования и лимиты бюджетных обязательств  доведены до главных распорядителей средств местного бюджета 17 декабря 2019 года.

Целевой показатель 1.2.3. «Обеспечение исполнения бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета»

В течение  2019 года работа по постановке на учет бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета, и внесению изменений в них, осуществлялась в соответствии с приказом Финансового управления администрации Пышминского городского округа от 31.12.2013 № 53 «Об утверждении Порядка учета бюджетных обязательств получателей средств местного бюджета». За указанный период поставлено на учет 231 бюджетное обязательство на общую сумму 878 млн. 333 тыс. рублей.

Целевой показатель 1.2.4. «Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений»

Санкционирование оплаты денежных обязательств получателей бюджетных средств, осуществлялось в полном объеме в соответствии с приказом Финансового управления администрации Пышминского городского округа от 24.12.2014 № 57 «Об утверждении порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета и администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета». В течение 2019 года просанкционировано 26175 платежных поручений на 1913 млн. 626 тыс. руб.

Целевой показатель 1.2.5. «Исполнение судебных актов по искам к Пышминскому городскому округу, предусматривающих обращение взыскания на средства казны Пышминского городского округа, о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления Пышминского городского округа либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в течение трех месяцев со дня поступления исполнительных документов на исполнение»

В 2019 году в  Финансовое управление администрации Пышминского городского округа поступило 15 судебных актов по иску к Пышминскому городскому округу, предусматривающих обращение взыскания на средства казны Пышминского городского округа, о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления Пышминского городского округа либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок  на  сумму 3370 тыс. рублей.

Судебный акт, подлежащий исполнению в отчетном периоде, исполнен в установленный главой 24.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации срок.

Целевой показатель 1.3.1. «Соблюдение установленных действующим законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении местного бюджета, формируемой Финансовым управлением администрации Пышминского городского округа»

Отчеты об исполнении местного бюджета в течение  2019 года формировались и своевременно предоставлялись в Министерство финансов Свердловской области и профильные Министерства

Целевой показатель 1.4.1. «Доля проверенных муниципальных учреждений за использованием средств бюджета, главных распорядителей бюджетных средств по вопросам выполнения муниципальных программ, а также соблюдения получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий условий выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных средств»

Проверки проводились в соответствии с утвержденными планами на  2019 года. Проверено 7 организации. Информация о результатах проведенных контрольных мероприятиях размещена на официальном сайте Пышминского городского округа.

Целевой показатель 1.4.3. «Количество проведенных проверок исполнения законодательства в сфере закупок»

1. С целью организации контрольной деятельности в сфере закупок Финансовым управлением администрации Пышминского городского округа утверждены планы контрольных мероприятий на  2019 год.

В соответствии с федеральным законодательством информация о результатах контроля в сфере закупок и выданных предписаниях размещаются на официальном сайте Российской Федерации zakupki.gov.ru и официальном сайте Пышминского городского округа.

В течение 2019 года проведено 5 плановых проверок у муниципальных заказчиков.  По результатам проверок выявлено 11 видов (15 случаев) нарушений законодательства о контрактной системе из них с признаками административных правонарушений 9 видов (13 случаев).

По результатам четырех проведенных проверок  материалы направлены в Министерство финансов Свердловской области для решения вопросов о возбуждении административных производств.

Целевой показатель 1.5.1. «Степень качества управления финансами Пышминского городского округа, определяемая в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области»

Результаты оценки качества управления бюджетным процессом за 2019 год, проведены Министерством финансов Свердловской области в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 25.05.2001 № 596-ПП «Об утверждении порядка осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях в Свердловской области» Пышминского городского округа  и доведены до главы Пышминского городского округа, и размещены на сайте Министерства финансов Свердловской области (II степень).

Подпрограмма 2. «Управление муниципальным долгом»

Целевой показатель 2.1.1. «Наличие документа, утверждающего порядок ведения долговой книги в соответствии с действующим законодательством»

Порядок ведения муниципальной долговой книги Пышминского городского округа утвержден постановлением администрации Пышминского городского округа от 16.11.2012 № 743

Целевой показатель 2.1.2. «Отношение объема муниципального долга Пышминского городского округа по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным, к общему годовому  объему доходов местного бюджета в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений)

В течение 2019 года было осуществлено погашение перед областным бюджетом задолженности по реструктуризированным кредитам и по предоставленным муниципальным гарантиям, что позволило снизить муниципальный долг Пышминского городского округа на 01.01.2020 года. (на 01.01.2019 года муниципальный долг составлял 28072 тыс. руб., на 01.01.2020 муниципальный долг составил 11001 тыс. руб. снижение на 60,8% в суммарном выражении 17071 тыс. руб.)

Целевой показатель 2.2.1. «Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»

Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов за минусом расходов за счет субвенции на 01.01.2020 года составляет 0,001 % .

Целевой показатель 2.2.2. «Объем выплат из бюджета сумм, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств»

Несвоевременные выплаты по исполнению долговых обязательств в 2019 году отсутствовали.

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы Пышминского городского округа «Управление муниципальными финансами Пышминского городского округа до 2021 года»

Целевой показатель 3.1.1. «Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы»

Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы за   2019 год составил 102,45 % от планового значения.

Из 15 целевых показателей по подпрограммам с 1 по 2, процент выполнения от годового значения составил: 100% - по 13 показателям, более 100% - по 1 показателям  и  по 1 показателю выполнение составило  менее 100%.