## Sheet1
ОТЧЕТ | [6 empty] | Внесение фактов за III квартал 2020 года;«Развитие Пышминского городского округа до 2025 года»
о реализации муниципальной программы
«Развитие Пышминского городского округа до 2025 года»
Форма 1
Достижение целевых показателей муниципальной программы за 2020 год.
№ строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения
|  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Подпрограмма 1. «Совершенствование социально-экономической политики на территории Пышминского городского округа»
2 | Цель 1.1. Обеспечение сбалансированного, динамичного социально-экономического развития Пышминского городского округа
3 | Задача 1.1.1. Обеспечить формирование и проведение на территории Пышминского городского округа среднесрочной экономической и социальной политики
4 | Наличие актуальных нормативных правовых актов по стратегическому планированию в Пышминском городском округе |  | да | да | 100
5 | Паспорт социально-экономического развития Пышминского городского округа | срок | да | да | 100
6 | Задача 1.1.2. Обеспечить реализацию программного метода планирования бюджетных расходов местного бюджета
7 | Доля расходов, сформированных программным методом, в общем объеме расходов местного бюджета | % | 90 | 90 | 100
8 | Наличие подготовленного отчета в установленные сроки о ходе реализации муниципальных программ | срок | два раза в год | да раза в год | 0
9 | Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) по итогам года | срок | да | да | 0
10 | Задача 1.1.3. Укрепление финансовой самостоятельности местного бюджета
11 | Количество заседаний межведомственной комиссии по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета | единиц | 10 | 2 | 20 | Заседаний межведомственной комиссии не проводились в связи с санитарной - эпидемиологической ситуацией
12 | Наличие подготовленных в установленные сроки проектов решения Думы Пышминского городского округа о налогах | количество | 1 | 1 | 100
13 | Задача 1.1.4. Обеспечить прогнозирование социально-экономического развития Пышминского городского округа
14 | Количество разработанных в установленные сроки проектов нормативных актов Пышминского городского округа | количество | 1 | 1 | 100
15 | Оборот организаций ( по полному кругу) | млн.руб. | 2676,41 | 2398,50 | 89.6163
16 | Фонд заработной платы | млн.руб. | 1494,1 | 1142,90 | 76.4942
17 | Задача 1.1.5. Осуществлять реализацию государственной политики в сфере организации государственно - частного партнерства для решения задач социально- экономического развития Пышминского городского округа
18 | Количество заключенных соглашений в сфере муниципально - частного партнерства, концессионных соглашений | единиц | 0 | 0 | 0
19 | Цель 1.2. Повышение эффективности деятельности функциональных органов администрации Пышминского городского округа
20 | Задача 1.2.1. Обеспечить снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Пышминском городском округе, в том числе на базе многофункционального центра предоставления муниципальных услуг
21 | Доля населения Пышминского городского округа, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна ,в том числе на базе МФЦ | % | 100 | 100 | 100
22 | Среднее количество обращений в орган местного самоуправления для получения услуги, в сфере предпринимательской деятельности | ед. | 2 | 2 | 100
23 | Среднее время ожидания в очереди при обращении граждан за муниципальной услугой | минут | 7 | 7 | 100
24 | Задача 1.2.2. Повысить эффективность деятельности исполнительных органов местного самоуправления
25 | Наличие подготовленных в установленные сроки нормативных правовых актов Пышминского городского округа по вопросам формирования доклада главы о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов | единиц | 1 | 1 | 100
26 | Наличие подготовленного в установленные сроки доклада главы Пышминского городского округа о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления | да/нет | да | да | 0
27 | Наличие подготовленного в установленные сроки сводного доклада об осуществлении муниципального контроля (надзора) на территории Пышминского городского округа | да/нет | да | да | 0
28 | Количество прошедших процедуру оценки регулирующего воздействия действующих нормативных правовых актов Пышминского городского округа | шт. | 2 | 1 | 50
29 | Задача 1.2.3. Оценить эффективность деятельности учреждений бюджетной сферы
30 | Наличие утвержденного плана мероприятий по повышению эффективности бюджетной сферы с установлением индикаторов эффективности | количество | 1 | 1 | 100
31 | Цель 1.3. Комплексное развитие человеческого капитала
32 | Задача 1.3.1. Обеспечить формирование и реализацию демографической политики на территории Пышминского городского округа с учетом приоритетов на федеральном и областном уровне
33 | Разработанный в установленные сроки баланс трудовых ресурсов Пышминского городского округа | да /нет | да | да | 0
34 | Задача 1.3.2. Обеспечить эффективное взаимодействие отраслевых (функциональных) органов администрации Пышминского городского округа по достижению на территории Пышминского городского округа, целевых показателей установленных указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204
35 | Количество заседаний комиссии при главе Пышминского городского округа по мониторингу достижения социально-экономических показателей | единиц | 3 | 0 | 0 | Заседания комиссии при главе Пышминского городского округа по мониторингу достижения социально - экономических показателей не проводились в связи с санитарной - эпидемиологической ситуацией
36 | Увеличение продолжительности жизни | лет | 73,5 | 69,9 | 95.102
37 | Увеличение суммарного коэффициента рождаемости | число рождений на одну женщину | 1,7 | 1,62 | 95.2941
38 | Задача 1.3.3. Определить приоритеты по оказанию финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
39 | Организации, получившие меры финансовой поддержки | единиц | не менее 3 | 4 | 0
40 | Наличие актуальных реестров некоммерческих организаций, которым предоставлены меры муниципальной поддержки | да/нет | да | да | 100
41 | Цель 1.4. Совершенствование механизмов реализации инвестиционной политики
42 | Задача 1.4.1. Способствовать улучшению инвестиционного климата, повышению инвестиционной активности на территории Пышминского городского округа
43 | Объем инвестиций в основной капитал на территории Пышминского городского округа | млн.руб. | 548 | 434 | 79.1971
44 | Наличие инвестиционного паспорта Пышминского городского округа | да/нет | да | да | 100
45 | Цель 1.5. Повышение эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг (реализация федерального закона №44-ФЗ от 5.04.2013 года "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
46 | Задача 1.5.1. Эффективное использование бюджетных средств
47 | Наличие плана - графика проведения процедур проведения по предлагаемым закупкам для муниципальных нужд | да/нет | да | да | 0
48 | Цель 1.6. Повышение качества, оперативности и обеспечение стабильности и регулярности информирования населения Пышминского городского округа о деятельности органов местного самоуправления, социально-экономическом развитии Пышминского городского округа посредством районной газеты "Пышминские вести"
49 | Задача 1.6.1. Обеспечение населения информацией о принятых муниципальных правовых актах (опубликование нормативно-правовых актов Пышминского городского округа)
50 | Количество "Муниципального вестника" | единиц | 20 | 26 | 130
51 | Задача 1.6.2. Обеспечение открытости деятельности органов местного самоуправления Пышминского городского округа
52 | Поддержание обратной связи с населением Пышминского городского округа | да/нет | да | да | 100
53 | Подпрограмма 2. «Обеспечение комплектования, учета, хранения и использования архивных документов, находящихся в архивном отделе администрации Пышминского городского округа»
54 | Цель 2.1. Развитие информационного потенциала Архивного фонда Российской Федерации на территории Пышминского городского округа и повышение безопасности хранения архивных документов
55 | Задача 2.1.1. Обеспечение единого информационного пространства и удовлетворение потребностей в архивной информации в Пышминском городском округе
56 | Доля социально-правовых запросов граждан, исполненных в установленные сроки | процент | 100 | 100 | 100
57 | Доля числа пользователей архивными документами, удовлетворенных качеством муниципальной услуги | процент | 100 | 100 | 100
58 | доля архивных документов, переведенных в электронную форму, от общего количества документов государственной собственности Свердловской области, находящихся на хранении в архивном отделе администрации | процент | 0,4 | 0,4 | 100
59 | Доля архивных документов, включенных в электронные описи, от общего количества документов муниципальной собственности, находящихся на хранении в архивном отделе администрации Пышминского городского округа | процент | 42 | 42 | 100
60 | Доля архивных документов, включенных в электронные описи, от общего количества документов областной государственной собственности, находящихся на хранении в архивном отделе администрации Пышминского городского округа | процент | 100 | 100 | 100
61 | Задача 2.1.2. Сохранение и повышение безопасности архивных документов как части историко-культурного достояния информационных ресурсов Пышминского городского округа
62 | Количество сотрудников, повысивших в течение года свой профессиональный уровень | человек | 1 | 1 | 100
63 | Доля помещений архивного отдела, соответствующих требованиям противопожарного, охранного режимов | процент | 100 | 100 | 100
64 | Доля принятых на постоянное хранение архивных документов от общего количества документов Архивного фонда Российской Федерации, подлежащих приему в установленные законодательством сроки | процент | 100 | 100 | 100
65 | Доля архивных документов, включенных в электронные описи, от общего количества документов муниципальной собственности, находящихся на хранении в архивном отделе администрации Пышминского городского округа | процент | 100 | 100 | 100
66 | Задача 2.1.3. Обеспечение исполнения органами местного самоуправления Пышминского городского округа государственных полномочий Свердловской области по хранению, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Свердловской области
67 | Количество единиц хранения архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области, хранящихся в архивном отделе администрации Пышминского городского округа | единица хранения | 3338 | 3338 | 100
68 | Подпрограмма 3. «Информационное общество Пышминского городского округа»
69 | Цель 3.1. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее доступности для предоставления на ее основе качественных услуг в социально значимых сферах
70 | Задача 3.1.1. Повышение доступности информационных ресурсов для граждан Пышминского городского округа
71 | Количество посещений официального сайта Пышминского городского округа в сети Интернет | человек | 20 000 | 42482 | 212.41
72 | Задача 3.1.2. Применение информационно-телекоммуникационных технологий в деятельности органов местного самоуправления Пышминского городского округа
73 | Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме | % | 70 | 91,2 | 130.2857
74 | Доля муниципальных услуг, переведенных в электронный вид | % | 100 | 92,3 | 92.3 | В перечне муниципальных услуг, представляемых органами местного самоуправления Пышминского городского округа, муниципальными учреждениями в электронном виде, 78 услуг. Шесть из них включено в перечень в 2020 году. На сегодняшний день ведется работа по переводу этих услуг в электронный вид.
75 | Подпрограмма 4. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Пышминском городском округе»
76 | Цель 4.1. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Пышминского городского округа
77 | Задача 4.1.1. Создание условий, обеспечивающих устойчивый рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства
78 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Пышминском городском округе | единиц | 389 | 305 | 78.4062 | Количество индивидуальных предпринимателей -240, юридических лиц -65. Снижение составило 21,6% в связи с увеличение самозанятых.
79 | Численность занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | тыс/чел | 1,34 | 1,35 | 100.7463
80 | Число объектов, включенных в перечень инвестиционных площадок для передачи в аренду субъектам малого и среднего бизнеса | единицы | 2 | 2 | 100
81 | Задача 4.1.2. Развитие и реализация эффективных методов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
82 | Число субъектов, воспользовавшихся государственной (муниципальной) финансовой поддержкой | ед. | 16 | 0 | 0
83 | Доля закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в совокупном годовом объеме для обеспечения муниципальных нужд | % | 25,5 | 20,1 | 78.8235
84 | Число объектов, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи в аренду субъектам малого и среднего бизнеса | ед. | 4 | 6 | 150
85 | Количество консультационных услуг оказанных начинающим и действующим субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью | единицы | 168 | 456 | 271.4286
86 | Подпрограмма 5. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
87 | Цель 5.1. Обеспечение условий для повышения эффективности системы социальной поддержки отдельных категорий граждан
88 | Задача 5.1.1. Социальная поддержка отдельных категорий граждан
89 | Численность семей, имеющих право на получение субсидии | т.семей | 2,2 | 1,9 | 86.3636
90 | Численность граждан, имеющих право на получение компенсации (областной регистр) | т.чел. | 3,1 | 2,9 | 93.5484
91 | Численность граждан, имеющих право на получение компенсации (федеральный регистр) | т.чел. | 1,2 | 1,2 | 100
92 | Подпрограмма 6. «Развитие муниципальной службы Пышминского городского округа»
93 | Цель 6.1. Развитие кадрового потенциала, системы подготовки кадров
94 | Задача 6.1.1. Обеспечение повышения квалификации муниципальных служащих Пышминского городского округа
95 | Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное образование | чел/год | 15 | 24 | 160
96 | Задача 6.1.2. Обеспечение проведения конкурсов на целевое обучение кадров
97 | Количество проведенных конкурсов | ед. | 1 | 0 | 0
98 | Цель 6.2. Внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленной на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих
99 | Задача 6.2.1. Обеспечение проведения конкурсных процедур на замещение вакантных должностей муниципальной службы
100 | Доля должностей муниципальной службы, замещенных на конкурсной основе к общему количеству вакантных должностей муниципальной службы | % | 100 | 100 | 100
101 | Задача 6.2.2. Обеспечение создания резерва на должности муниципальной службы
102 | Количество должностей муниципальной службы, на которые создан резерв к общему количеству должностей муниципальной службы | % | 25 | 50 | 200
103 | Количество утвержденных планов индивидуальной подготовки кадрового резерва к общему количеству должностей, на которые создан кадровый резерв | % | 100 | 100 | 100
104 | Количество проведенных мероприятий по обучению кадрового резерва | единиц | 2 | 2 | 100
105 | Задача 6.2.3. Проведение ротации кадров
106 | Количество должностей, замещенных в порядке ротации кадров | ед. | 1 | 0 | 0
107 | Задача 6.2.4. Внедрение института наставничества
108 | Количество лиц, впервые принятых на муниципальную службу, за которыми закреплен наставник | % | 100 | 100 | 100
109 | Задача 6.2.5. Обеспечение организации аттестации муниципальных служащих
110 | Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию, к общему количеству муниципальных служащих, подлежащих аттестации в соответствующем году | % | 100 | 72 | 72 | В 2020 году подлежало аттестации 18 муниципальных служащих. По итогам аттестации принято решение о переносе аттестации в отношении 5 муниципальных служащих на февраль 2021 года.
111 | Цель 6.3. Совершенствование организационных механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих
112 | Задача 6.3.1. Обеспечение соответствия должностных инструкций муниципальных служащих задачам, функциям органов местного самоуправления, положениям об органах администрации Пышминского городского округа
113 | количество должностных инструкций, соответствующих задачам, функциям органов местного самоуправления, положениям об органах администрации Пышминского городского округа, к общему количеству должностей муниципальной службы | % | 100 | 100 | 100
114 | Задача 6.3.2. Обеспечение прохождения диспансеризации муниципальных служащих
115 | Количество муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, к общему количеству муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации в соответствующем году | % | 100 | 89,6 | 89.6 | Подлежащих диспансеризации 48 человек, прошли 43. Не пройдена диспансеризация у 5 сотрудников.
116 | Цель 6.4. Создание системы контроля деятельности муниципальных служащих со стороны институтов гражданского общества, повышение открытости и гласности муниципальной службы
117 | Задача 6.4.1. Обеспечение открытости муниципальной службы
118 | Увеличение количества лиц, оценивающих уровень открытости деятельности органов местного самоуправления как «высокий» (от общего количества опрошенных) | % | 55 | 70 | 127.2727
119 | Количество публикаций в СМИ по вопросам прохождения муниципальной службы | ед. | 2 | 2 | 100
120 | Наличие на сайте Пышминского городского округа актуальной информации по вопросам прохождения муниципальной службы | да/нет | да | да | 100
121 | Цель 6.5. Совершенствование правовой основы муниципальной службы
122 | Задача 6.5.1. Обеспечить проведение мониторинга муниципальных правовых актов Пышминского городского округа в сфере муниципальной службы на предмет соответствия законодательству Российской Федерации и Свердловской области
123 | Доля муниципальных правовых актов Пышминского городского округа в сфере муниципальной службы, разработанных в соответствии с требованиями законодательства РФ, Свердловской области | % | 100 | 100 | 100
124 | Подпрограмма 7. «Профилактика коррупционных правонарушений Пышминского городского округа»
125 | Цель 7.1. Создание системы противодействия коррупции в Пышминском городском округе
126 | Задача 7.1.1. Вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики органов местного самоуправления Пышминского городского округа
127 | Количество заседаний Общественной палаты Пышминского городского округа по вопросам антикоррупционной направленности | ед. | 2 | 2 | 100
128 | Количество институтов гражданского общества, участвующих в реализации антикоррупционной политики к общему количеству институтов гражданского общества | ед. | 5 | 6 | 120
129 | Количество мероприятий (совещаний, круглых столов, семинаров и других) с участием институтов гражданского общества по вопросам антикоррупционной направленности | ед. | 5 | 9 | 180
130 | Количество заседаний общественных советов по вопросам антикоррупционной направленности | ед. | 4 | 4 | 100
131 | Задача 7.1.2. Обеспечение правовых и организационных мер, направленных на предупреждение, выявление и последующее устранение условий порождающих коррупцию
132 | Наличие "телефона доверия" в органах местного самоуправления Пышминского городского округа | да/нет | да | да | 100
133 | Задача 7.1.3. Измерение и оценка существующего уровня коррупции
134 | Доля жителей Пышминского городского округа давших оценку "коррупционные проявления отсутствую" | % | 86,0 | 91 | 105.814
135 | Количество проведенных социологических опросов об уровне коррупции в Пышминском городском округе | ед. | 2 | 2 | 100
136 | Задача 7.1.4. Предупреждение коррупционных правонарушений, обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
137 | Доля муниципальных служащих, представивших сведения о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера к общему количеству муниципальных служащих | % | 100 | 100 | 100
138 | Доля руководителей муниципальных учреждений (МУ), представивших сведения о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера к общему количеству руководителей МУ | % | 100 | 100 | 100
139 | Количество муниципальных служащих, ответственных за работу по профилактике коррупционных правонарушений, прошедших обучение по антикоррупционной тематике к общему количеству таких муниципальных служащих | % | 100 | 100 | 100
140 | Количество мероприятий (круглых столов, семинаров, учебы, тестирований анкетирований), направленных на антикоррупционное просвещение муниципальных служащих, руководителей МУ и МУП | ед. | 10 | 28 | 280
141 | Задача 7.1.5. Содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах коррупции и коррупционных факторах, а также на их освещение в средствах массовой информации
142 | Доля населения Пышминского городского округа, охваченного информированием о мерах по противодействию коррупции путем распространения рекламных роликов, информирования через информационные щиты, стенды, распространение памяток и листовок | % | 100 | 100 | 100
143 | Количество публикаций в СМИ антикоррупционной направленности | ед. | 20 | 31 | 155
144 | Задача 7.1.6. Формирование антикоррупционного общественного сознания, характеризующегося нетерпимостью муниципальных служащих, граждан и организаций к фактам проявления коррупции
145 | Доля исполненных мероприятий муниципальных планов по антикоррупционному просвещению муниципальных служащих, граждан и организаций к общему количеству запланированных мероприятий | % | 100 | 100 | 100
146 | Наличие муниципальных планов по антикоррупционному просвещению муниципальных служащих, граждан и организаций | да/нет | да | да | 100
147 | Задача 7.1.7. Обеспечение реализации антикоррупционных механизмов при проведении закупок для муниципальных нужд
148 | Доля муниципальных контрактов, в отношении которых проведены проверки контрагентов на предмет выявления родственных связей с сотрудниками органов местного самоуправления Пышминского городского округа к общему количеству заключенных муниципальных контрактов | % | 100 | 100 | 100
149 | Задача 7.1.8. Обеспечение прозрачности при принятии муниципальных нормативных правовых актов
150 | Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов (МНПА), в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза прокуратуры к общему количеству таких проектов МНПА | % | 100 | 100 | 100
151 | Количество проектов муниципальных нормативных правовых актов (проекты МНПА), в отношении которых проведены публичные, общественные слушания | ед. | 15 | 16 | 106.6667
152 | Задача 7.1.9. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, повышение ее результативности
153 | Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов (МНПА), в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза прокуратуры к общему количеству таких проектов МНПА | % |  |  | 200
154 | Доля муниципальных нормативных правовых актов (МНПА), в отношении которых проведена внутренняя антикоррупционная экспертиза к общему количеству таких МНПА | % | 100 | 100 | 100
155 | Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов (МНПА), в отношении которых проведена независимая антикоррупционная экспертиза к общему количеству таких проектов МНПА | % | 10 | 10 | 100
156 | Задача 7.1.10. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики
157 | Доля муниципальных служащих, письменно ознакомленных с требованиями законодательства о противодействии коррупции, законодательства о муниципальной службе в том числе с обязанностями, запретами и ограничениями к общему количеству муниципальных служащих | % | 100 | 100 | 100
158 | Доля муниципальных служащих, прошедших тестирование на знание законодательства о противодействии коррупции, о муниципальной службе, к общему количеству муниципальных служащих | % | 100 | 100 | 100
159 | Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведены проверки соблюдения запретов и ограничений, установленных законодательством о противодействии коррупции и о муниципальной службе к общему количеству муниципальных служащих | % | 100 | 100 | 100
160 | Доля заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в администрации Пышминского городского округа, информация о которых размещена на официальном сайте Пышминского городского округа | % | 100 | 100 | 100
161 | Подпрограмма 8. «Организация похоронного дела в Пышминском городском округе»
162 | Цель 8.1. Совершенствование системы организации похоронного дела на территории Пышминского городского округа
163 | Задача 8.1.1. Повышение уровня благоустройства и санитарного содержания кладбищ
164 | Количество кладбищ на которых проведена инвентаризация захоронений и создан реестр погребений | ед. | 34 | 34 | 100
165 | Протяженность отремонтированных ограждений кладбищ (ежегодно) | пог. м. | 805 | 427 | 53
166 | Подпрограмма 9. «Управление муниципальным имуществом»
167 | Цель 9.1. Осуществление эффективного управления и распоряжения земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования Пышминский городской округ, а также земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, расположенными на территории Пышминского городского округа
168 | Задача 9.1.1. Проведение кадастровых работ, постановка на государственный кадастровый учет земельных участков под объектами муниципальной собственности и объектами, подлежащими к отнесению к муниципальной собственности
169 | Количество сформированных земельных участков, в отношении которых осуществлена постановка на государственный кадастровый учет | штук | 40 | 62 | 155
170 | Задача 9.1.2. Повышение эффективности муниципального земельного контоля
171 | Число обратившихся за оформлением земельных участков | штук | 2 | 3 | 150
172 | Цель 9.2. Повышение экономической эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом Пышминского городского округа
173 | Задача 9.2.1. Проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет объектов недвижимости, получение отчетов по определению их рыночной стоимости и рыночной стоимости права аренды с целью пополнения местного бюджета путем предоставления в аренду и продажи объектов недвижимого имущества
174 | Количество объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Пышминского городского округа, по которым осуществлена постановка на государственный кадастровый учет | шт. | 15 | 17 | 113.3333
175 | Количество объектов движимого и недвижимого имущества Пышминского городского округа, по которым получены отчеты по определению их рыночной стоимости | шт. | 10 | 13 | 130
176 | Задача 9.2.2. Обеспечение полноты и своевременности поступлений в бюджет Пышминского городского округа доходов от использования и приватизации муниципального имущества
177 | Доходы бюджета Пышминского городского округа от использования и приватизации муниципального имущества | тыс.руб. | 2000 | 4422,5 | 221.125
Ответственный исполнитель |  | Евгения Александровна Чистякова
(подпись) (расшифровка подписи)