приложение №3

к постановлению администрации

Пышминского городского округа

от 25.01.2013 г. № 19

ПЛАН

мероприятий по выполнению поручений и достижению показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», на территории Пышминского городского округа

| № п/п | Пункт, подпункт Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 598, содержание поручения | Срок исполнения в соответствии с Указом | Мероприятия, направленные на реализацию Указа | Ежегодные индикаторы, обеспечивающие достижение целевых показателей | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 а) обеспечить к 2018 году: - снижение смертности от болезней системы кровообращения до 649,4 случая на 100 тыс. населения; - снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 192,8 случая на 100 тыс. населения; - снижение смертности от туберкулеза до 11,8 случая на 100 тыс. населения; - снижение смертности от дорожно – транспортных происшествий до 10,6 случая на 100 тыс. населения; - снижение младенческой смертности, в первую очередь за счет снижения ее в регионах с высоким уровнем данного показателя, до 7,5 на 1 тыс. родившихся живыми. | к 2018 году | 1.информирование населения (в том числе через средства массовой информации) о возможности распространения социально значимых заболеваний. 2.принятие муниципальной целевой программы по профилактике и предупреждению распространения туберкулеза на территории Пышминского городского округа 3. обеспечение доступности флюрографичес кого обследования сельского населения 4. обеспечение реализации мероприятий, предусмотренных комплексной муниципальной целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения на территории Пышминского городского округа на 2013-2015 годы» 5. создание межведомственной комиссии по профилактике младенческой смертности | 2013г. – 777,4; 2014г. – 751,8; 2015г. – 726,2; 2016г. – 700,6; 2017г. – 675,0; 2018г. - 649,4. 2013г. – 193,77; 2014г. – 193,54; 2015г. – 193,31; 2016г. – 193,01; 2017г. – 192,9; 2018г. – 192,8. 2013г. – 30,3; 2014г. – 26,6; 2015г. – 22,9; 2016г. – 19,2; 2017г. – 15,5; 2018г. – 11,8. 2013г. – 24,6; 2014г. – 19,7; 2015г. – 14,7; 2016г. – 14,7; 2017г. – 12,0; 2018г. – 10,6. 2013г. – 6,8; 2014г. – 6,8; 2015г. – 6,8; 2016г. – 6,8; 2017г. – 6,8; 2018г. - 6,8. | постоянно до 1 января 2014 года Ежегодно В течение действия программы до 1 апреля 2013 года | Администрация Пышминского городского округа, ГБУЗ СО «Пышминская ЦРБ» Заместитель главы администрации Пышминского городского округа по социальным вопросам Администрация Пышминского городского округа, ГБУЗ СО «Пышминская ЦРБ» Исполнители программы Заместитель главы администрации Пышминского городского округа по социальным вопросам |
| 2. | 2 а) обеспечить дальнейшую работу, направленную на реализацию мероприятий по формированию здорового образа жизни граждан Российской Федерации, включая популяризацию культуры здорового питания, спортивно – оздоровительных программ, профилактику алкоголизма и наркомании, противодействие потреблению табака | Постоянно | Разработка и утверждение комплекса мер, направленных на реализацию мероприятий по формированию здорового образа жизни, включая популяризацию культуры здорового питания, спортивно – оздоровительных программ, профилактику алкоголизма, наркомании, потреблению табака |  | до 1 мая 2013 года | ГБУЗ СО «Пышминская ЦРБ», Управление образования администрации Пышминского городского округа, МБУ ПГО «Центр физической культуры, спорта и молодежной политики» |
| 3. | 2 б) разработать до 1 января 2013 года с участием общественных организаций Стратегию лекарственного обеспечения населения Российской Федерации на период до 2025 года и план ее реализации | до 1 января 2013 года | Внедрение мониторинга по лекарственному обеспечению населения Пышминского городского округа |  | до 01.07.2013 года | Директор МУП «ЦРА № 126», Томаткин В.С. (по согласованию) |
| 4. | 2 в) утвердить до 1 июля 2012 г. план мероприятий по реализации Основ государственной политики Российской Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 года | до 1 июля 2012 года | Внедрение мониторинга питания и здоровья населения на основе проведения специальных исследований индивидуального питания, в том числе групп риска (дети раннего возраста, беременные и кормящие женщины, малоимущее население), включая вопросы безопасности и развития распространенных алиментарно – зависимых состояний; предоставление отчетности о заболеваемости связанной с нарушением питания, в том числе с анемией, недостаточностью питания, ожирением, болезнями органов пищеварения, а также о грудном вскармливании детей |  | до 01.07.2013 года | Администрация Пышминского городского округа, ГБУЗ СО «Пышминская ЦРБ», Управление образования администрации Пышминского городского округа |
| 5. | 2 г) разработать до 1 мая 2013 года комплекс мер по обеспечению системы здравоохранения Российской Федерации медицинскими кадрами, предусмотрев принятие в субъектах Российской Федерации программ, направленных на повышение квалификации медицинских кадров, проведение оценки уровня их квалификации, поэтапное устранение дефицита медицинских кадров, а также дифференцированные меры социальной поддержки медицинских работников, в первую очередь наиболее дефицитных специальностей | до 1 мая 2013 года | Участие в принимаемых программах по обеспечению системы здравоохранения медицинскими кадрами, организация повышения квалификации медицинских кадров |  | После принятия программы на уровне субъекта Постоянно | Администрация Пышминского городского округа ГБУЗ СО «Пышминская ЦРБ» |