### Форма 1

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА 2016 год

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели |  |  | Единица измерения |  | Значение целевого показателя |  |  | Процент выполнения |  | Причины отклонения от планового значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| #### 1 | Подпрограмма 1 Развитие культурно-досуговой деятельности и народного художественного творчества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 2 | Цель: Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры; обеспечение условий для развития инновационной деятельности муниципальных учреждений культуры; создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры; повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 3 | ##### Задача 1 Расширение участия населения в культурной жизни, обеспечение условий для творческой реализации граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Целевой показатель 1 Увеличение посещаемости учреждений культуры ( по сравнению с 2012 годом) |  |  | процентов |  | 15 | 15 |  | 100 |  | 2016 год 108903 |  |
| 5 | Целевой показатель 2 доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей |  |  | процентов |  | 6 | 6 |  | 100 |  | участвовало детей 2450 |  |
| ##### 6 | Целевой показатель 3 ##### Увеличение клубных формирований (по сравнению с предыдущим годом) |  |  | ##### процентов |  | ##### 1 | ##### 1 |  | ##### 100 |  | ##### Пред. год 223,текущий 224 |  |
| ##### 7 | ##### Задача 2 Укрепление материально-технической базы учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Целевой показатель 4 Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких учреждений |  |  | процентов |  | 83 | 100 |  |  |  | 18 учреждений культуры находятся в удовл. состоянии |  |
| 9 | Задача 3 Обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры в Пышминском городском округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области |  | процентов |  | 83,4 |  |  | 83,4 |  |  |  | Средняя зар. 23490, по экономике 28149 |
|  | Подпрограмма 2 Организация библиотечного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Цель: Создание условий для совершенствования библиотечного обслуживания населения в Пышминском городском округе, обеспечение равного доступа населения к информационным ресурсам за счет внедрения современных информационных технологий. Создание системы современных библиотек с использованием новых технологий и инноваций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Задача 1 Внедрение современных компьютерных технологий в библиотечные процессы для оперативного доступа к информации и предоставления ее в удобной для пользователя форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Пышминского городского округа (по сравнению с предыдущим годом) |  |  | процентов |  | 50 | 50 |  | 100 |  |  |  |
| 12 | доля муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам, от общего количества этих библиотек |  |  | процентов |  | 43 | - |  |  |  | Нет эл. каталога |  |
| 13 | Задача 2 Укрепление материально-технической базы библиотек. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля библиотек, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких учреждений |  |  | процентов |  | 87,5 | 87,5 |  |  |  | 16 библиотек, в удовлитворительном состоянии 14 |  |
|  | Задача 3 Обеспечение достойной оплаты труда работников библиотек в Пышминском городском округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соотношение средней заработной платы работников библиотек к средней заработной плате по экономике Свердловской области | ### процентов |  |  |  | 83,4 | 83,4 |  |  |  | Средняя зар. 23490, по экономике 28149 |  |
|  | ### Подпрограмма 3 Обеспечивающая подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ##### Задача: Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля муниципальных учреждений, в отношении которых Управление культуры Пышминского городского округа осуществляет функции учредителя, в которых проведены контрольные мероприятия ведомственного финансового контроля, в их общем количестве |  |  | процентов |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 2 Учреждения |  |
|  | Доля муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные задания, в общем количестве муниципальных учреждений |  |  | процентов |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 2 учреждения бюджетных |  |
|  | Доля руководителей учреждений, в отношении которых Управление культуры Администрации Пышминского городского округа осуществляет функции учредителя, работающих на условиях «эффективного контракта» |  |  | процентов |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 2 учреждения, 2 руководителя |  |
|  | Доля реализованных контрольных мероприятий по осуществлению муниципального контроля в установленной сфере в числе запланированных |  |  | процентов |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых населению муниципальных услуг в сфере культуры |  |  | процентов |  | 73 | 73 |  | 100 |  |  |  |