|  |
| --- |
| **ОТЧЕТ** |
| **о реализации муниципальной программы** |
| «Развитие системы образования в Пышминском городском округе до 2028 года» |
| Форма 1 |
| **Достижение целевых показателей муниципальной программы за IV квартал 2024 г. (отчётный период)** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ строки** | **№ цели, задачи и целевого показа-теля** | **Цели, задачи и целевые показатели** | **Единица измерения** | **Значение целевого показателя** | | **Процент выполнения** | **Причины отклонения от планового значения** |
| **план** | **факт** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **1.** | **Подпрограмма 1. Развитие системы дошкольного образования в Пышминском городском округе** | | | | | |
| **2** | **1.** | **Цель 1. Достижение к 2021 году 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет** | | | | | |
| 3 | 1.1. | Задача 1.1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | | | | | |
| 4 | 1.1.1. | Обеспеченность доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | процент | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 5 | 1.1.2. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников, реализующих программы дошкольного образования, - 100% к средней заработной плате работников сферы общего образования | процент | 100 | 100,08 | 100,1 |  |
| 6 | 1.2. | Задача 1.2. Обеспечение педагогическими кадрами | | | | | |
| 7 | 1.2.3. | Доля педагогических кадров в дошкольных учреждениях прошедших обучение | процент | 100 | 100,00 | 100,0 |  |
| 8 | 1.3. | Задача 1.3. Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Пышминском городском округе, на дому, в дошкольных образовательных организациях | | | | | |
| 9 | 1.3.4. | Охват детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Пышминском городском округе, обучением на дому, в дошкольных образовательных организациях | процент | 100 | 100,00 | 100,0 |  |
| **10** | **2.** | **Подпрограмма 2. Развитие системы общего образования в Пышминском городском округе** | | | | | |
| **11** | **2.** | **Цель 2. Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития Пышминского городского округа** | | | | | |
| 12 | 2.4. | Задача 2.4. Обеспечение детей современными условиями при реализации государственного стандарта общего образования | | | | | |
| 13 | 2.4.5. | Охват детей школьного возраста в муниципальных общеобразовательных учреждениях Пышминского городского округа образовательными услугами в рамках Государственного образовательного стандарта и Федерального государственного образовательного стандарта | процент | 100 | 100,00 | 100,0 |  |
| 14 | 2.4.6. | Количество муниципальных образовательных организаций, реализующих инновационные образовательные программы | организации | 0 | 0,00 | 0,0 |  |
| 15 | 2.4.49. | Приобретение и установка недостающего оборудования в производственных помещениях столовых общеобразовательных организаций, необходимого для создания в общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся | Организаций | 3 | 4 | 133,3 |  |
| 16 | 2.5. | Задача 2.5. Предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья специального (коррекционного) образования в образовательных организациях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья | | | | | |
| 17 | 2.5.7. | Охват детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья образовательными услугами коррекционного образования | процент | 100 | 100,00 | 100,0 |  |
| 18 | 2.6. | Задача 2.6. Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях | | | | | |
| 19 | 2.6.8. | Охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций | процент | 93,8 | 95,8 | 102,1 |  |
| 20 | 2.6.38. | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Процент | 100 | 100,00 | 100,0 |  |
| 21 | 2.6.47. | Доля получающих льготных категорий, указанных в статье 22 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области", обеспеченных организованным горячим питанием, от общего количества обучающихся льготных категорий | Процент | 100 | 100,00 | 100,0 |  |
| 22 | 2.7. | Задача 2.7. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена на территории Пышминского городского округа | | | | | |
| 23 | 2.7.9. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | процент | 5,5 | 0 | 0,0 | Нет не сдавших |
| 24 | 2.7.10. | Средний тестовый бал по общеобразовательным предметам (физика, химия) выпускников 11 классов муниципальных образовательных организаций ХИМИЯ | средний тестовый бал | 47 | 39,17 | 83,3 | Из 6 человек 2 ребенка не преодолели минимальный порог |
| 25 | 2.7.10. | Средний тестовый бал по общеобразовательным предметам (физика, химия) выпускников 11 классов муниципальных образовательных организаций ФИЗИКА | средний тестовый бал | 42 | 58,83 | 140,1 |  |
| 26 | 2.8. | Задача 2.8. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | | | | | |
| 27 | 2.8.11. | Соотношение уровня средней заработной платы педагогических работников, реализующих программы начального общего образования, основного общего и среднего общего образования общеобразовательных организаций, – 100% к прогнозному значению среднемесячного трудового дохода в Свердловской области | процент | Не менее 100 | 100,78 | 100,8 |  |
| 28 | 2.9. | Задача 2.9. Обеспечение педагогическими кадрами | | | | | |
| 29 | 2.9.12. | Доля педагогических кадров в общеобразовательных организаций прошедших обучение | процент | 100 | 100,00 | 100,0 |  |
| 30 | 2.23. | Задача 2.23. Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций | | | | | |
| 31 | 2.23.39. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | Процент | 100 | 100,00 | 100,0 |  |
| **32** | **11.** | **Цель 11. Решение широкого спектра задач, направленных на развитие личности подростков путем правильного формирования духовных, нравственных ценностей и установления правильных социальных ориентиров** | | | | | |
| 33 | 11.28. | Задача 11.28. "Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях" | | | | | |
| 34 | 11.28.54. | Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Свердловской области, муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области" | Процент | 100 | 100,00 | 100,0 |  |
| **35** | **3.** | **Подпрограмма 3. Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Пышминском городском округе** | | | | | |
| **36** | **3.** | **Цель 3. Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в Пышминском городском округе** | | | | | |
| 37 | 3.10. | Задача 3.10. Развитие системы дополнительного образования детей | | | | | |
| 38 | 3.10.13. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам | процент | 83,3 | 97,60 | 117,2 |  |
| 39 | 3.10.14. | Доля учреждений дополнительного образования, в которых созданы современные условия для предоставления услуги по дополнительному образованию детей | Процент | 90 | 90,00 | 100,0 |  |
| 40 | 3.10.15. | Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования, - 100% к среднемесячной заработной плате учителей муниципальных образовательных организаций общего образования в муниципальном образовании | Процент | 100 | 100,14 | 100,1 |  |
| 41 | 3.10.36. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | Процент | 95 | 97,60 | 102,7 |  |
| 42 | 3.10.37. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | Процент | Не менее 5% | 5 | 100,0 |  |
| 43 | 3.10.52. | Доля лиц, прошедших спортивную подготовку и зачисленных на следующий этап спортивной подготовки от общего количества обучающихся занимающихся физической культурой и спортом | Процент | 20,15 | 19,90 | 98,8 | Выбытие ребенка -смена места жительства |
| 44 | 3.10.53. | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | Единиц | 79 | 78 | 98,7 | Выбытие ребенка -смена места жительства |
| **45** | **4.** | **Цель 4. Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Пышминском городском округе** | | | | | |
| 46 | 4.11. | Задача 4.11. Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей | | | | | |
| 47 | 4.11.16. | Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно- курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях, от общей численности детей школьного возраста | процент | 17 | 17,50 | 102,9 |  |
| 48 | 4.11.50. | Обеспечение отдыха отдельных категорий детей, проживающих на территории Свердловской области, в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря | Человек | 20 | 20 | 100,0 |  |
| **49** | **4.** | **Подпрограмма 4. Патриотическое воспитание граждан в Пышминском городском округе** | | | | | |
| **50** | **5.** | **Цель 5. Развитие системы патриотического воспитания граждан Пышминского городского округа, формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и укрепление толерантности, поддержка казачества на территории Пышминского городского округа** | | | | | |
| 51 | 5.12. | Задача 5.12. Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций для организации патриотического воспитания граждан в Пышминском городском округе | | | | | |
| 52 | 5.12.17. | Доля муниципальных образовательных организаций, улучшивших учебно-материальные условия организации патриотического воспитания | процент | 40 | 40 | 100,0 |  |
| 53 | 5.13. | Задача 5.13. Модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие вовлечения широких масс граждан в Пышминском городском округе в мероприятия историко-патриотической, героико-патриотической, военно-патриотической направленности | | | | | |
| 54 | 5.13.18. | Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих инновационные программы патриотической направленности и участвующих в конкурсах на получение грантов | процент | 6 | 6 | 100,0 |  |
| **55** | **5.** | **Подпрограмма 5. Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций Пышминского городского округа** | | | | | |
| **56** | **6.** | **Цель 6. Приведение материально-технической базы образовательных организаций Пышминского городского округа в соответствие с современными требованиями к условиям реализации государственных образовательных стандартов** | | | | | |
| 57 | 6.14. | Задача 6.14. Организация создания материально – технических условий для обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций | | | | | |
| 58 | 6.14.19. | Доля зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства | процент | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 59 | 6.14.20. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия, направленные на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных организациях, в текущем году, от общего количества муниципальных общеобразовательных организаций, в которых запланированы мероприятия, направленные на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных организациях. | процент | 100 | 100,00 | 100,0 |  |
| 60 | 6.15. | Задача 6.15. Обеспечение муниципальных образовательных организаций автобусами для подвоза обучающихся в целях обеспечения образовательного процесса в соответствии с требованиями безопасности перевозок | | | | | |
| 61 | 6.15.21. | Доля обучающихся (воспитанников), обеспеченных услугой подвоза в муниципальные общеобразовательные учреждения, от общего количества обучающихся, нуждающихся в услуге подвоза в муниципальные общеобразовательные учреждения | Процент | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 62 | 6.16. | Задача 6.16. Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях | | | | | |
| 63 | 6.16.22. | Количество спортивных площадок, оборудованных в общеобразовательных организациях | Единиц | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 64 | 6.16.23. | Количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечено оборудование спортивных площадок | единиц | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 65 | 6.16.24. | Количество обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность использования оборудованной спортивной площадки для сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне!" | Человек | 2096 | 2096 | 100,0 |  |
| 66 | 6.17. | Задача 6.17. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом | | | | | |
| 67 | 6.17.25. | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы | единиц | 1 | 0 | 0,0 | Заявка не прошла отбор |
| 68 | 6.17.51. | В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом | Единиц | 1 | 0 | 0,0 | Заявка не прошла отбор |
| 69 | 6.18. | Задача 6.18. Создание в общеобразовательных организациях условий для успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | | | |
| 70 | 6.18.26. | Доля общеобразовательных организаций, имеющих медицинские кабинеты, оснащенные необходимым медицинским оборудованием и прошедших лицензирование | процент | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 71 | 6.18.27. | Доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому в дистанционной форме, от общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение по дистанционным технологиям | процент | 0 | 0 | 0,0 |  |
| **72** | **6.** | **Подпрограмма 6. "Реализация комплексной программы Уральская инженерная школа"** | | | | | |
| **73** | **7.** | **Цель 7. "Развитие материально технических, учебно-методических условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы"** | | | | | |
| 74 | 7.19. | Задача 7.19. Модернизация материально технических, учебно-методических условий реализации муниципальных общеобразовательных организации, осуществляющих реализацию программ естественно-научного цикла" | | | | | |
| 75 | 7.19.28. | Количество созданных (модернизированных) кабинетов естественно – научного цикла (нарастающим итогом) | Единиц | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 76 | 7.19.29. | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом к 2018 году) | Единиц | 7 | 7 | 100,0 |  |
| **77** | **7.** | **Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации муниципальной программы Пышминского городского округа «Развитие системы образования в Пышминском городском округе до 2028 года»** | | | | | |
| **78** | **8.** | **Цель 8. Обеспечение мероприятий и поддержка в сфере образования** | | | | | |
| 79 | 8.20. | Задача 8.20. Организация обеспечения муниципальных образовательных учреждений учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников | | | | | |
| 80 | 8.20.30. | Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников | процент | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 81 | 8.21. | Задача 8.21. Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций | | | | | |
| 82 | 8.21.31. | Доля реализованных мероприятий по обеспечению деятельности муниципальных образовательных организаций | процент | 97 | 97 | 100,0 |  |
| 83 | 8.22. | Задача 8.22. Обеспечение исполнения полномочий муниципального казенного учреждения Пышминского городского округа "Управление образования" | | | | | |
| 84 | 8.22.32. | Доля аттестованных директоров образовательных организаций от числа директоров образовательных организаций подлежащих аттестации | процент | 100 | 96,30 | 96,3 | Не аттестована директор МБОО ПГО "Талицкая НОШ" |
| 85 | 8.22.33. | Организация проведения муниципальных мероприятий в сфере образования | процент | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 86 | 8.22.34. | количество муниципальных образовательных организаций, подведомственных Управлению образования Администрации Пышминского городского округа, в которых проведены контрольные мероприятия ведомственного финансового контроля | единиц | 3 | 3 | 100,0 |  |
| 87 | 8.22.35. | количество мероприятий с участием директоров общеобразовательных организаций | единиц | 4 | 7 | 175,0 |  |
| **88** | **8.** | **Подпрограмма 8. Молодежь Пышминского городского округа** | | | | | |
| **89** | **9.** | **Цель 9. Создание условий для успешной интеграции молодежи в общество, эффективно самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития Пышминского городского округа, Свердловской области и Российской Федерации** | | | | | |
| 90 | 9.24. | Задача 9.24. "Развитие и поддержка созидательной активности, вовлечение молодежи в общественно- политическую жизнь, формирование культуры здорового образа жизни в молодежной среде" | | | | | |
| 91 | 9.24.40.-.0. | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующих в деятельности общественных объединений, различных формах общественного самоуправления, от общей численности молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет | Процент | 21 | 30,60 | 145,7 |  |
| 92 | 9.24.41. | Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях по приоритетным направлениям молодежной политики, от общего количества молодежи | Процент | 21 | 39 | 185,7 |  |
| 93 | 9.24.42. | Количество действующих молодежных представительных органов | Единиц | 2 | 2 | 100,0 |  |
| 94 | 9.25. | Задача 9.25. "Развитие организационно-содержательного и материально-технического обеспечения учреждений по работе с молодежью" | | | | | |
| 95 | 9.25.43. | Количество созданных элементов инфраструктуры молодежной политики | Процент | 1 | 1 | 100,0 |  |
| 96 | 9.25.44. | Количество действующих молодежных коворкинг- центров | Единиц | 1 | 1 | 100,0 |  |
| **97** | **9.** | **Подпрограмма 9. "Строительство зданий муниципальных образовательных организаций"** | | | | | |
| **98** | **10.** | **Цель 10. "Создание в Пышминском городском округе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения"** | | | | | |
| 99 | 10.26. | Задача 10.26. Строительство начальной школы на 400 мест МБОУ ПГО "Пышминская средняя общеобразовательная школа" по адресу: Свердловская обл., пгт. Пышма, ул. Куйбышева,39; | | | | | |
| 100 | 10.26.45. | Число созданных мест в муниципальных дневных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Пышминского городского округа, в том числе число мест, созданных путем строительства новых зданий | Единиц | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 101 | 10.27. | Задача 10.27. "Осуществление вложений инвестиций в объекты общественной инфраструктуры муниципального значения, обеспечивающие решение вопросов местного значения в сфере образования" | | | | | |
| 102 | 10.27.46. | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся | Процент | 100 | 76,53 | 76,5 | Начальная школа не введена в эксплуатацию (Планируется ввод в эксплуатацию в марте 2025 года) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |
|  |  |  | (подпись) (расшифровка подписи) | | |  |  |