|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение N 6  к Порядку  формирования и реализации  муниципальных программ  Пышминского городского округа |

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

" Организация и осуществление мероприятий по защите населения на территории Пышминского городского округа от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности до 2028 года "

Форма 2

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **строки** | **Цели, задачи и целевые показатели** | **Единица измерения** | **Значение целевого показателя** | |  | |  |
|  |  |  | **план 2024** | **факт 2024** | **Процент выполнения** | **Причины отклонения** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | |
| Подпрограмма 1 **"**Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа**"** | | | | | | | |
| 1.1. | Цель: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа | | | | | | |
| 1.1.1. | Задача 1. Реализация системы мер по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Пышминского городского округа | | | | | | |
| 1.1.1.1. | Количество пожаров не более | шт. | 68 | 53 | 77,94% |  | |
| 1.1.1.2. | Размер ущерба от пожаров не более | тыс. руб. | 1050 | 26849 | 2557% |  | |
| Подпрограмма 2. «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | | | | | | | |
| 2.2. | Цель: Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | | | | |
|
| 2.2.1. | Задача 1. Реализация системы мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, смягчению последствий чрезвычайных ситуаций и защите населения от воздействия опасных факторов чрезвычайных ситуаций на территории Пышминского городского округа | | | | | | |
| 2.2.1.1. | Количество населения, оповещаемого при ЧС | % | 90 | 90 | 100% |  | |
|
|
| 2.2.1.2. | Уровень готовности к использованию действующих технических систем управления гражданской обороны, в том числе систем оповещения населения об опасностях  при возникновении чрезвычайной ситуации | % | 90 | 90 | 100% |  | |
| 2.2.1.3. | Обеспеченность средствами индивидуальной защиты и материально-техническими средствами при осуществлении аварийно- спасательных и других неотложных работ | % | 100 | 100 | 100% |  | |
| Подпрограмма 3 «Ремонт и содержание гидротехнических сооружений» | | | | | | | |
| 3.3. | Цель: «Повышение защищенности природной среды и обеспечение безопасности жизнедеятельности человека от негативных природных явлений и антропогенного воздействия за счет обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод на территории Пышминского городского округа» | | | | | | |
| 3.3.1. | Задача: «Ремонт и содержание гидротехнических сооружений в состоянии, отвечающем требованиям безопасности" | | | | | | |
| 3.3.1.1. | Количество гидротехнических сооружений, приведенных в надлежащее техническое состояние | Ед. | 0 | 0 | 0% |  | |
| 3.3.1.2. | Доля гидротехнических сооружений, отвечающих требованиям безопасности | % | 100 | 100 | 100% |  | |
| Подпрограмма 4«Защита населения от болезней, общих для человека и животных" | | | | | | | |
| 4.4. | Цель: «Обеспечение эпизоотического благополучия населения Пышминского городского округа» | | | | | | |
| 4.4.1. | Задача: «Обеспечение реализации планов профилактики болезней общих для человека и животных» | | | | | | |
| 4.4.1.1. | Охват жителей Пышминского городского округа информированием об опасности болезней, общих для человека и животных, мерах борьбы с болезнями, мерах профилактики | Чел. | 18674 | 18674 | 100% |  | |
| 4.4.1.2. | Количество приобретенных и установленных крематоров | Ед. | 0 | 0 | 0% |  | |
| 4.4.1.3. | Наличие планов профилактики болезней общих для человека и животных | Ед. | 3 | 3 | 100% |  | |
| 4.4.1.4. | Доля исполненных мероприятий планов профилактики болезней общих для человека и животных | Ед. | 3 | 3 | 100% |  | |

Форма 3

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

" Организация и осуществление мероприятий по защите населения на территории Пышминского городского округа от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности до 2028 года "

за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | | Наименование мероприятия/  Источники расходов  на финансирование | | Объем расходов  на выполнение  мероприятия,  **тыс. рублей** | | | | Причины  отклонения  от планового  значения |
| план | | факт | процент  выполнения |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | | **16 854,82** | | **15 716,97** | **93,24%** |  |
| 2 | | федеральный бюджет | |  | |  |  |  |
| 3 | | областной бюджет | |  | |  |  |  |
| 4 | | местный бюджет | | **16 854,82** | | **15 716,97** | **93,24%** |  |
| 5 | | внебюджетные источники | |  | |  |  |  |
| 6 | | **Капитальные вложения** | |  | |  |  |  |
| 7 | | федеральный бюджет | |  | |  |  |  |
| 8 | | областной бюджет | |  | |  |  |  |
| 9 | | местный бюджет | |  | |  |  |  |
| 10 | | внебюджетные источники | |  | |  |  |  |
| 11 | | **Прочие нужды** | |  | |  |  |  |
| 20 | | федеральный бюджет | |  | |  |  |  |
| 21 | | областной бюджет | |  | |  |  |  |
| 23 | | местный бюджет | | **16 854,82** | | **15 716,97** | **93,24%** |  |
| 24 | | внебюджетные источники | |  | |  |  |  |
| ... | | **Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности»** | | | | | | |
|  | | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1,  В ТОМ ЧИСЛЕ | | | **5 978,00** | **5 863,06** | **98,07%** |  |
|  | | федеральный бюджет | | |  |  |  |  |
|  | | областной бюджет | | |  |  |  |  |
|  | | местный бюджет | | | **5 978,00** | **5 863,06** | **98,07%** |  |
|  | | внебюджетные источники | | |  |  |  |  |
|  | | Мероприятие 1. "Выполнение работ по организации и обеспечению первичных мер пожарной безопасности". Обустройство и содержание пожарных водоемов | | | **5 948,00** | **5 863,06** | **98,07%** |  |
|  | | Мероприятие 2. "Обеспечение первичных мер профилактики пожарной безопасности" | | | **0** | **0** | **0%** |  |
|  | | Мероприятие 3. "Приобретение пожарного оборудования для добровольных пожарных формирований и их техническое обслуживание" | | | **30** | **0** | **0%** |  |
|  | | Мероприятие 4. "Субсидии на обеспечение деятельности региональной общественной организации Свердловской области «Добровольная пожарная охрана «Урал»" | | | **0** | **0** | **0%** |  |
|  | **Подпрограмма 2 «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** | | | | | | | |
|  | | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2,  В ТОМ ЧИСЛЕ | **10 352,82** | | | **9 328,97** | **90,11%** |  |
|  | | федеральный бюджет |  | | |  |  |  |
|  | | областной бюджет |  | | |  |  |  |
|  | | местный бюджет | **10 352,82** | | | **9 328,97** | **90,11%** |  |
|  | | внебюджетные источники |  | | |  |  |  |
|  | | Мероприятие 1."Подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил и средств муниципального звена» | **26** | | | **0** | **0%** |  |
|  | | Мероприятие 2. "Эксплуатационно– техническое обслуживание средств оповещения населения" | **0** | | | **0** | **0%** |  |
|  | | Мероприятие 3. «Создание муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций» | **174** | | | **0** | **0%** |  |
|  | | Мероприятие 4. «Содержание и обслуживание единой дежурно- диспетчерской службы, мероприятия по оповещению населения при чрезвычайных ситуациях" | **10 152,82** | | | **9 328,97** | **91,88%** |  |
|  | | **Подпрограмма 3 «Ремонт и содержание гидротехнических сооружений»** | | | | | | |
|  | | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3,  В ТОМ ЧИСЛЕ | **524,00** | | | **523,93** | **99,99%** |  |
|  | | федеральный бюджет |  | | |  |  |  |
|  | | областной бюджет |  | | |  |  |  |
|  | | местный бюджет | **524,00** | | | **523,93** | **99,99%** |  |
|  | | внебюджетные источники |  | | |  |  |  |
|  | | Мероприятие 1. «Субсидии на содержание гидротехнических сооружений» | **524,00** | | | **523,93** | **99,99%** |  |
|  | | **Подпрограмма 4«Защита населения от болезней, общих для человека и животных"** | | | | | | |
|  | | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4,  В ТОМ ЧИСЛЕ |  | | |  |  |  |
|  | | федеральный бюджет |  | | |  |  |  |
|  | | областной бюджет |  | | |  |  |  |
|  | | местный бюджет |  | | |  |  |  |
|  | | внебюджетные источники |  | | |  |  |  |
|  | |  |  | | |  |  |  |