Пояснительная записка

выполнение мероприятий муниципальной программы

«Развитие культуры в Пышминском городском округе до 2028 года»

за **2024** год

На 2024 год на выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в Пышминском городском округе до 2028 года» (далее- программа) выделено 168 193,3 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет 100,0 тыс. рублей, областной бюджет 22 721,6 тыс. рублей, местный бюджет 141 497,0 тыс. рублей, внебюджетные источники 3 874,7 тыс. рублей. Исполнено за 2024 года 167 966,14 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет 100,0 тыс. рублей областной бюджет 22 530,2 тыс. рублей, местный бюджет 141 461,2 тыс. рублей, внебюджетные источники 3 874,7 тыс. рублей. Выполнение программы составило 99,86 процентов.

За 2024 год проведено 3 768 мероприятия – с охватом зрителей 217 615 человек. Из них на платной основе проведено 733 мероприятия, с посещением 14 725 человек.

Организована работа 225 клубных формирований, с количеством участников – 2744 человек.

Из общего количества детских - 104 клубных формирования с охватом 1352 человека, из них для молодежи от 15 до 35 лет – 19, участников – 234 человека. Ежегодно проводится корректировка клубных формирований.

Пополнение книжного фонда в муниципальном бюджетном учреждении Пышминского городского округа «Библиотечно-информационный центр составил 2000 экз.

Посещение библиотек 141 552 человек, что составило 115 % к предыдущему году.

Создано виртуальных концертных залов 1, слушателей за 2024 год 396 человек.

За 2024 года за счет средств, выделенных на выполнение муниципальной программы проведены следующие мероприятия:

***Проведены районные мероприятия:***

«Масленица» - 10 000,00 рублей;

«Таланты Пышминского края» - 39 900,00 рублей;

«День Победы» - 15 000,00 рублей;

«Выставка им. Жукова» - 3 000,00 рублей;

«День защиты детей» - 16 000,00 рублей;

«День поселка Пышма» - 310 947,00 рублей;

«День молодежи» - 50 000,00 рублей;

«День пенсионера» – 10 000,00 рублей;

«Пышма-многонациональная» – 24 505,00 рублей;

«День пожилого человека» - 45 000,00 рублей;

«Международный день инвалидов» - 25 648,00 рублей.

**Итого расходов: 550 000,00 руб.**

***Ремонт зданий и помещений учреждений культуры (ЦК и Д)***

Ремонт в здании Печеркинского Дома культуры по замене оконных блоков на сумму 898 997,11 рублей;

Ремонт в здании Печеркинского Дома культуры по замене дверных блоков на сумму 1 584 557,39 рублей;

Ремонт фасадов здания Печеркинского Дома культуры на сумму 2 376 495,84 рублей;

Ремонт Печеркинского ДК отмостки и крылец здания на сумму 464238,56 рублей;

Ремонт кровли в Первомайском Доме культуры МБУ ПМО «ЦКиД» на сумму 1 308 289,27 рублей;

Ремонт кровли и здания Комаровского Дома культуры на 1040561,16 рублей (местный бюджет) и на 9365 050,44 рублей (областной бюджет);

В 2024 году проведено благоустройство территории возле конструкции «Доска почета граждан Пышминского района и Пышминского городского округа» (МБУ ПМО «ЦКиД») на сумму 511 000,00 рублей.

За счет экономии, после проведения аукционов, проведены работы по замене оконных блоков в Печеркинском Доме культуры МБУ ПМО «ЦКиД» на сумму 126 023,10 рублей. Произведено устройство туалетной комнаты в Трифановском Доме культуры на сумму 243 456,00 рублей. Произведена замена оконного блока в здании Трифановского Дома культуры на сумму 43 001,46 рублей. Произведена замена оконных блоков в здании Тимохинского Дома культуры на сумму 154 543,27 рублей.

***Ремонт зданий и помещений учреждений культуры (БИЦ)***

Произведено присоединение к электросетям и монтаж оборудования для электроотопления в Талицкой сельской библиотеке на сумму 137 454, 40 рубля;

Проведен монтаж пожарной сигнализации на сумму 355 394 рублей и монтаж аварийно-эвакуационного освещения на сумму 114 352 рубля в центральной районной библиотеке.

В целях приведения соответствия требованиям Паспортов безопасности, установлено видеонаблюдение в Талицкой, Трифоновской, Речелгинской, Пульниковской, районной детской, Тупицынской библиотеках на сумму 597 666,72 рубля, а также произведен монтаж кнопки тревожной сигнализации в этих же библиотеках на сумму 199 362,84 рубля.

Приобретены огнетушители на сумму 24 540 рублей.

В центральной районной библиотеке установлены металлические стеллажи для хранения литературы на сумму 508 340 рублей.

Получены субсидии из областного бюджета бюджету Пышминского городского округа, расположенного на территории Свердловской области:

- на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры на сумму 100 000,00 рублей.

- на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов на сумму 376 600,00 рублей;

- на обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данной категории работников в 2024 году на сумму 12 468 405,00 рублей;

- на ремонт зданий и помещений муниципальных учреждений культуры, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких учреждений оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами в 2024 году на сумму 9 759 610,00 рублей;

- на информатизацию муниципальных библиотек, приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки на сумму 281 000 рублей.

Исполнитель: ведущий экономист Л.В. Меньшенина