# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

**К отчету о реализации муниципальной программы «Развитие Пышминского городского до 2028 года**»

Муниципальная программа Пышминского городского округа «Развитие Пышминского городского округа до 2028 года» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Пышминского городского округа от 06.02.2020 № 58 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие Пышминского городского округа до 2025 года» с изменениями внесенными постановлением администрации Пышминского городского округа от 19.05.2020 № 284, от 25.06.2020 № 377, от 16.09.2020 № 556, от 20.10.2020 № 625, от 04.12.2020 № 698, от 14.12.2020 №726, от 26.12.2020 № 784, от 10.02.2021 № 89, от 13.04.2021 № 261, от 08.06.2021 № 346, от 08.07.2021 №409, от 09.09.2021 № 561, от 19.10.2021 № 659, от 24.11.2021 № 748, от 30.12.2021 № 873, от 31.01.2022 № 38, от 02.03.2022 № 141, от 30.05.2022 № 357, от 30.08.2022 № 683, от 23.12.2022 № 1011, от 16.01.2023 № 24, от 23.06.2023 № 520, от 25.09.2023 № 809, от 09.01.2024 № 8, от 15.01.2023 №17, от 09.01.2024 № 8, от 15.01.2024 № 17, от 28.12.2024 № 1100.

На 2024 год запланированы к реализации 83 мероприятия: из них 21 мероприятие подлежит финансированию. Объем расходов на выполнение мероприятий программы запланирован в размере 278 502,57 тыс. рублей и выполнено в размере 268 939,87– процент исполнения составил 96,57.

Подпрограмма 1«Совершенствование социально – экономической политики на территории Пышминского городского округа»

Внесены изменения в муниципальную программу - внесено 3 изменения в муниципальную программу «Развитие Пышминского городского округа до 2028 года», информация размещена на официальном сайте Пышминского городского округа (<http://пышминский-го.рф/go/ekonomika/munitsipalnye_programmy/>). Подготовлены и направлены письма ответственным исполнителям о необходимости своевременного внесения изменений в муниципальные программы (исх. №№ 372 от 02.02.2023, 2888 от 06.07.2023)

Подготовлен сводный отчет по выполнению муниципальных программ по итогам 2023 года. Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ в 2023 году - подготовлен отчет об исполнении программ за 2023 год. Проведена оценка эффективности программ за 2023 год. Раз в полугодие подготавливался отчет об исполнении программы. Все документы размещены на сайте администрации Пышминского городского округа (<https://xn----otbaedkfdobz4ftb.xn--p1ai/go/ekonomika/rezultaty_realizatsii_munitsipalnyh_programm/>).

Проведена работа по разработке муниципальных программ на 2024-2029 годы – действующие муниципальные программы продлены до 2028 года постановлением администрации Пышминского городского округа от 01.03.2023 № 136.

Во исполнение пунктов Плана мероприятий (дорожной карты), направленных на выполнение доходной части бюджета, относящихся к компетенции комитета по экономикеи инвестиционной политике (организация и проведение межведомственных комиссий по наполняемости бюджета Пышминского городского округа, работа с организациями, реализующими инвестиционные проекты по постановке на налоговый учет на территории Пышминского городского округа) - проведено 8 заседаний межведомственной комиссии по вопросам укрепления финансовой самосостоятельности бюджета ПГО. В общей сложности, на заседания комиссии было приглашено 32 налогоплательщиков. По результатам проведенной работы 30 хозяйствующими субъектами погашена недоимка на общую сумму 22 140,1 тыс. рублей. Ежеквартально в МИФНС № 29 по Свердловской области направлялась информация об организациях, реализующих на территории городского округа инвестиционные проекты (исх. №№ 2043 от 03.04.2024, 4138 от 27.06.2024, 6220 от 04.10.2024, 8015 от 24.12.2024).

Подготовлен доклада главы Пышминского городского округа о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования за 2022 год и их планируемых значениях на 3-летний период - подготовлен доклад главы ПГО о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности ОМСУ за 2022 год и их планируемых значениях на 3-х летний период (рег. № 2457 от 27.04.2023), который размещен на сайте администрации Пышминского городского округа (http://пышминский-го.рф/oms/glava/ofitsialnye\_vystupleniya/).

Разработан проект Плана-графика размещения муниципального заказа на 202-2027 годы План-график разработан и утвержден распоряжением администрации Пышминского городского округа от 21.01.2025 № 22.

Подготовлены заключения о проведении оценки регулирующего воздействия проектов МПА, заключений о результатах экспертизы МПА - подготовлено 4 заключений о проведении оценки регулирующего воздействия проектов МПА, 3 заключения о результатах экспертизы МПА. Информация размещена на сайте ПГО (<https://xn----otbaedkfdobz4ftb.xn--p1ai/go/ekonomika/munitsipalnye_programmy/>).

Разработан и размещен на сайте Пышминского городского округа 01.04.2024 года инвестиционный профиль Пышминского муниципального округа (<https://xn----otbaedkfdobz4ftb.xn--p1ai/go/investoram/investitsionnaya_strategiya/>).

Утверждены показатели экономической эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий, в части касающейся – постановлением администрации Пышминского муниципального округа от 26.12.2023 № 1056 утверждена программа финансово-хозяйственной деятельности МУП «Пышминское автотранспортное предприятие» на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы. Утвердить программу МУП «Центральная районная аптека № 126» р.п. Пышмы не представляется возможным, в связи с её не предоставлением предприятием.

Утверждены показателей экономической эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий и осуществление контроля за их выполнением – постановлением администрации Пышминского городского округа от 11.12.2023 № 1020 утверждены показатели муниципальным унитарным предприятиям Пышминского городского округа. В течении года осуществлялся контроль за выполнением показателей эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий, утвержденных постановлением администрации Пышминского городского округа от 28.12.2022 № 1034.

Поскольку поставленные цели и задачи в работе подпрограммы остаются неизменными, дальнейшая реализация муниципальной подпрограммы планируется в прежнем режиме.

**Подпрограмма 2 «Обеспечение комплектования, учета, хранения, и использования архивных документов, находящихся в архивном отделе администрации Пышминского городского округа»**

В 2024 году израсходовано 263,680 тыс. рублей из областного бюджета (субвенций) на исполнение полномочий органов местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области. Данная сумма израсходована на оплату услуг программиста, занимающегося сопровождением баз данных архивного отдела, а также услуг на оцифровку документов государственной собственности Свердловской области в количестве 2560 листов. При заключении муниципального контракта на оцифровку (сканирование и индексирование) архивных документов произошла экономия денежных средств в размере 320 (триста двадцать) рублей 00 копеек.

Запланированные показатели на 2024 год выполнены.

Поскольку поставленные цели и задачи в работе архивного отдела остаются неизменными, дальнейшая реализация муниципальной программы планируется в прежнем режиме.

**Подпрограмма 3 «Информационное общество Пышминского городского округа»**

В 2024 году на реализацию подпрограммы запланировано 230,0 тыс. рублей, исполнено 220,13 тыс. рублей, исполнение составляет 95,71 %.

В рамках подпрограммы целевой показатель «количество посещений официального сайта Пышминского городского округа» составил 39 653 человека, что составляет 172,4% от планового показателя.

Целевой показатель «доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронном виде» составил 84,1%, что составляет   
120,1 % от планового показателя.

Целевой показатель «доля муниципальных услуг, переведенных в электронный вид» составил 96,25% , при плановом показателе 96,25%.

Поскольку поставленные цели и задачи, в реализации подпрограммы исполняются, но одному целевому показателю необходимо провести корректировку, что в последующем повлияет на оценку эффективности реализации муниципальной программы в целом.

**Подпрограмма 4 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Пышминском городском округе»**

В 2024 году на реализацию подпрограммного мероприятия израсходовано 450,00 тыс. рублей. На территории Пышминского городского округа, зарегистрировано 380 субъектов малого и среднего предпринимательства из них количество ИП-300, юридических лиц-59. Снижение количества субъектом малого и среднего предпринимательства в Пышминском городском на округе стало возможным в результате увеличения количества самозанятых граждан. Количество самозанятых граждан зарегистрированных на территории Пышминского городского округа в 2024 году составило 264 человек.

Количество занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей 1,55%, по сравнению с прошлым годом увеличилось на 0,06%.

Доля закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в совокупном годовом объеме для обеспечения муниципальных нужд составляет 45,4 %.

Семь объектов включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи в аренду субъектам малого и среднего бизнеса.

Информационно-консультационным Фондом поддержки малого предпринимательства муниципального образования «город Ирбит» на территории Пышминского городского округа на территории Пышминского городского округа в 2024 году оказано 667 информационных и консультативных услуг СМСП, в том числе 98 уникальным субъектам и 7 самозанятым гражданам.

Поскольку поставленные цели и задачи, в реализации подпрограммы исполняются, но по ряду целевых показателей необходимо провести корректировку, что в последующем повлияет на оценку эффективности реализации муниципальной программы в целом.

**Подпрограмма № 5 «Социальная поддержка отдельных категорий   
граждан»**

В 2024 году на реализацию подпрограммы запланировано 185 210,16 тыс. рублей из них: из федерального бюджета 9 924,3 тыс. рублей, из областного бюджета 164 084,7 тыс. рублей и из местного бюджета 11 201,16. По итогу года процент исполнения составил 98,3 %.

Целевые показатель подпрограммы численность семей и граждан, имеющих право на получение и компенсаций исполнены в полном объеме, процент исполнения составил 100%.

**Подпрограмма № 6 «Развитие муниципальной службы Пышминского городского округа»**

В 2024 году на реализацию подпрограммы запланировано 400,00 тыс. рублей, фактическое исполнение 7 тыс. рублей, исполнение составило 1,75%. В рамках указанной подпрограммы реализуется 5 целей, 9 задач и 13 показателей по итогам года 7 показателей выполнены на 100 % и 2 показателя выполнены с незначительным увеличение процента исполнения.

Не освоены средства по мероприятиям «Повышение квалификации муниципальных служащих ПГО» и «Проведение диспансеризации муниципальных служащих ПГО»

Поскольку поставленные цели и задачи, в реализации подпрограммы исполняются не должным образом, необходимо провести корректировку целевых показателей, что в последующем повлияет на оценку эффективности реализации муниципальной программы в целом.

**Подпрограмма № 7 «Профилактика коррупционных правонарушений Пышминского городского округа»**

Основой муниципальной подпрограммы «Профилактика коррупционных правонарушений на территории Пышминского городского округа» являются  Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Свердловской области от 20.02.2009 № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области», Национальная стратегия противодействия коррупции, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460, Указ Президента Российской Федерации от 29.06. 2018 года № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы».

Особую важность в противодействии коррупции приобретают меры, направленные на стимулирование общественного контроля за деятельностью властных органов, поиск и выявление зон коррупционного риска в деятельности органов и организаций, получающих финансирование из бюджетов всех уровней, активная социальная реклама антикоррупционной направленности, повышение качества антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, регулярное проведение мониторинга уровня коррупции, обеспечение участия средств массовой информации в освещении темы коррупции и противодействия ей и другие.

В 2024 году на реализацию подпрограммы запланировано 45,0 тыс. рублей, фактическое исполнение 5,00 тыс. рублей процент исполнения составил 11,11%. В подпрограмме реализуются 27 целевых показателей из них: по 21 показателям фактическое исполнение достигнуто на 100 и более %.

**Подпрограмма № 8 «Организация похоронного дела в Пышминском городском округе»**

За 2024 год достижение целевых показателей «Совершенствование системы организации похоронного дела на территории Пышминского городского округа в рамках муниципальной программы «Развитие Пышминского городского округа до 2028 года» в условиях доведенных лимитов бюджетных средств мероприятия муниципальной программы составило:

- количество кладбищ, на которых проведена инвентаризация захоронений и создан реестр погребений -100%;

- протяженность отремонтированных ограждений кладбищ – 0 пог. м. Причина отсутствие финансирования.

Так же объем расходов на выполнение мероприятий указанной муниципальной программы за 2024 год составил 2 174,0 тыс. рублей из средств местного бюджета, исполнение составило 92,08 %.

**Подпрограмма №9 «Управление муниципальным имуществом»**

По итогам 2024 года по целевым показателям муниципальной подпрограммы плановые значения результатов имеют отклонения, как в сторону увеличения, так и в сторону снижения. Финансирование муниципальной подпрограммы осуществлялось за счет средств местного бюджетов в сумме 1 667,36 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 231,91 руб., процент исполнения соответствует 13,91%.

В рамках указанной подпрограммы реализуется 2 целей,4 задач и 5 показателей по итогам года 1 показатель выполнен на более 100 %, два показателя на до 70% и 1 показатель не выполнен.

При дальнейшей реализации принять все необходимые меры по недопущению, как увеличения, так и снижения, как целевых показателей, так и выполнение мероприятий муниципальной подпрограммы.