## Лист3
Отчет по выполнению Плана мероприятий по выполнению программы
"Развитие Пышминского городского округа" за 9 месяцев 2016 года
№ строки | Наименование мероприятия/источникирасходов на финансирование |  |  |  | проведенные мероприятия
|  | 2016 | 9 месяцев 2016 | %
1 | Всего по программе, в том числе: | 375766.581 | 234806.283 | 36.2
2 | федеральный бюджет | 38135.88 | 21680.77 | 14.6
3 | областной бюджет | 243772.7 | 148620.99 | 37.9
4 | местный бюджет | 93473.001 | 64504.523 | 41.5
5 | внебюджетные источники | 385 | 0 | 0
6 | Капитальные вложения | 91216.1 | 51043.968 | 29.8
7 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
8 | областной бюджет | 78480.9 | 43263.92 | 30.7
9 | местный бюджет | 12735.2 | 7780.048 | 23.85
10 | внебюджетные источники | 0 | 0
11 | Прочие нужды | 274276.477 | 175851.911 | 37.6
12 | федеральный бюджет | 38135.88 | 21680.77 | 14.6
13 | областной бюджет | 165291.8 | 105357.07 | 41.7
14 | местный бюджет | 80737.801 | 56724.475 | 44.3
15 | внебюджетные источники | 385 | 0 | 0
16 | Подпрограмма 1 "Совершенствование социально-экономической политики на территории Пышминского городского округа"
17 | Всего по подпрограмме в том числе: | 1008.2 | 981.023 | 97.3 | x
18 | Прочие нужды: | 1008.2 | 981.023 | 97.3 | x
19 | Областной бюджет | 0 | 0 |  | x
20 | Местный бюджет | 1008.2 | 981.023 | 97.3 | x
21 | Мониторинг реализации Стратегии социально-экономического развития Пышминского городского округа до 2020 года | * | *
22 | Мониторинг реализации Программы социально-экономического развития Пышминского городского округа и целевых показателей социально-экономического развития, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 | * | * |  | Проведены заседания комиссии 19.02.2016,19.05.2016. Подведены итоги реализации Указов Президента за 2015 год, за 1 квартал 2016 года,за 1 полугодие.
23 | Обеспечение деятельности рабочей группы по мониторингу достижения на территории Пышминского городского округа на среднесрочный период целевых показателей социально-экономического развития, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 "О долгосрочной государственной экономической политике" | * | * |  | Проведены заседания комиссии 19.02.2016,19.05.2016. Подведены итоги реализации Указов Президента за 2015 год, за 1 квартал 2016 года,за 1 полугодие.
24 | Организационно-методическое руководство разработки проектов муниципальных программ, ведение реестра программ, мониторинг их реализации | * | * |  | Подготовлен сводный отчет о реализации МП за 2015год.Проведена оценка эффективности программы.Подготовлен отчет о муниципальных программах за 1 квартал 2016,1 полугодие2016. Внесены изменения в Программы в соответствии с бюджетом.
25 | Разработка проекта налоговой и бюджетной политики на очередной год и плановый период | * | *
26 | Организация работы межведомственной комиссии по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета Пышминского городского округа | * | * |  | Проведено 9 заседаний комиссии.
27 | Расчет прогнозных индикаторов для формирования доходной части местного бюджета | * | *
28 | Разработка прогноза социально-экономического развития Пышминского городского округа на среднесрочную перспективу | * | *
29 | Подготовка нормативных правовых актов Пышминского городского округа, регулирующих участие Пышминского городского округа в государственно-частном партнерстве; подготовка предложений по внесению изменений в действующие нормативные правовые акты Пышминского городского округа в сфере государственно-частного партнерства
30 | Мониторинг достижения важнейших целевых показателей, установленных указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" | * | * |  | Проведены заседания комиссии 19.02.2016,19.05.2016. Подведены итоги реализации Указов Президента за 2015 год, за 1 квартал 2016 года,за 1 полугодие.
31 | Обеспечение деятельности рабочей группы по мониторингу достижения на территории Пышминского городского округа целевых показателей | * | *
32 | Подготовка нормативных правовых актов Пышминского городского округа по вопросам формирования доклада главы Пышминского городского округа о достигнутых показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Пышминского городского округа | * | * |  | Подготовлен доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
33 | Подготовка доклада главы Пышминского городского округа о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления | * | *
34 | Внедрение института оценки регулирующего воздействия в Пышминском гордского округе | * | *
35 | Подготовка доклада об осуществлении муниципального контроля (надзора) на территории Пышминского городского округа | * | *
36 | Разработка и утверждение плана мероприятий по повышению эффективности бюджетной сферы с установлением индикаторов повышения эффективности бюджетной сферы | * | *
37 | Анализ деятельности учреждений бюджетной сферы | * | *
38 | Организация разработки и реализация программы демографического развития Пышминского городского округа , осуществление координации, мониторинга и контроля реализации Программы демографического развития Пышминского городского округа на период до 2025 года ("Уральская семья") и Планов мероприятий по ее реализации, разработка мер по совершенствованию демографического развития | * | * |  | Составлен отчет по выполнению программы "Уральская семья",заполнен социально-демографический паспорт ПГО за 2015 год.Данные размещены в АСУ ИОГВ, отчет направлен в министерство экономикиСО
39 | Разработка и реализация программы демографического развития Пышминского городского округа, осуществление мониторинга, анализа и контроля ее реализации | * | *
40 | Осуществление ведения в системе АСУ ИОГВ социально-демографического паспорта Пышминского городского округа | * | *
41 | Обеспечение организации деятельности комиссии при главе Пышминского городского округа по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Пышминского городского округа | * | * |  | Проведены заседания комиссии 19.02.2016,19.05.2016. Подведены итоги реализации Указов Президента за 2015 год, за 1 квартал 2016 года,за 1 полугодие.
42 | Мониторинг реализации поэтапного плана мероприятий, обеспечивающих выполнение поручений и достижение важнейших целевых показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" | * | * |  | Проведены заседания комиссии 19.02.2016,19.05.2016. Подведены итоги реализации Указов Президента за 2015 год, за 1 квартал 2016 года,за 1 полугодие.
43 | Осуществление контроля достижения целевых индикаторов, обеспечивающих достижение важнейших показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" | * | * |  | Проведены заседания комиссии 19.02.2016,19.05.2016. Подведены итоги реализации Указов Президента за 2015 год, за 1 квартал 2016 года,за 1 полугодие.
44
45
44 | Осуществление организационно- методологической работы по совершенствованию предоставления государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | * | * |  | Подготовлены документы для предоставления финансовой поддержки 4 НКО в 2016 году.
45 | Организация работы комиссии по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета Пышминского городского округа | * | *
46 | Мероприятие 1.Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям Пышминского городского округа всего, в том числе | 145 | 145 | 100 | Оказана финансовая поддержка 4 НКО
47 | областной бюджет
48 | местный бюджет | 145 | 145 | 100
49 | Ведение реестра некоммерческих организаций, которым предоставлены меры поддержки | * | * |  | Составлен реестр некоммерческих организаций, которым предоставлены меры поддержки
50 | Разработка инвестиционного паспорта Пышминского городского округа | * | * |  | Закреплены показатели оценки состояния инвестиционного климата в Пышминском городском округе
51 | Разработка плана-графика проведения процедур по предполагаемым закупкам для муниципальных нужд | * | * |  | Утвержден план-график размещения закупок товаров,работ,услуг на 2016 год (42 процедуры на общую сумму 52 млн 572 тыс 213 рублей) . В план график внесено 19 изменений
52 | Разработка прогноза объемов продукции, закупаемой для муниципальных нужд Пышминского городского округа | * | *
53 | Подготовка, размещение документации для проведения процедур размещения муниципального заказа согласно плана-графика | * | * |  | За 9 месяцев подготовлена документация на 8 электронных аукционов,2 электронных аукциона за уполномоченных,4 открытых конкурса,25 запросов котировок,4 запроса котировок за уполномоченного,заключено 13 договоров с единственным поставщиком.
54 | Мероприятие 2.Субсидия муниципальному автономному учреждению "Редакция газеты "Пышминские вести", в том числе | 863.2 | 836.023 | 96.9 | За 9 месяцев издано 105 300 полос Муниципального вестника и 99 697,5 газетных полос. Исполнение 106%.
55 | местный бюджет | 863.2 | 836.023 | 98.9
56 | Подпрограмма 2"Содействие в развитии малого и среднего предпринимательства на территории Пышминского городского округа"
57 | всего по подпрограмме , в том числе: | 588.3 | 500.75 | 85.2 | x
58 | Прочие нужды: | 588.3 | 500.75 | 85.2 | x
59 | областной бюджет | 374.3 | 374.3 | 100 | x
60 | местный бюджет | 214 | 126.45 | 59.1 | x
61 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | x
62 | Мониторинг, анализ и прогнозирование социально-экономического развития субъектов малого и среднего предпринимательства | * | *
63 | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства- получателей поддержки | * | *
64 | Распространение информации о существующей системе государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (СМИ,Интернет и др.) | * | * |  | Размещена информация на сайте.Проведена конференция 17.02.02016
65 | Приобретение и тиражирование методических пособий,раздаточного материала,бланков документов для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам организации бизнеса всео ,в том числе | 8 | 8 | 100 | Оформлена годовая подписка "АМБ-экспресс"
66 | областной бюджет
67 | местный бюджет | 8 | 8 | 100
68 | Организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных профессиональным праздникам всего,в том числе: | 9 | 9 | 100 | Проведены торжественные мероприятия
69 | областной бюджет |  |  | 0
70 | местный бюджет | 9 | 9 | 100
71 | Обеспечение оказания консультационных услуг начинающим и действующим субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам связанным с предпринимательской деятельностью (согласно договору с ИКЦ) всего, в том числе: | 0 | 0
72 | областной бюджет | 0 | 0
73 | местный бюджет | 0 | 0
74 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства: - для компенсации затрат за технологическое присоединение к источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 500 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности); - для компенсации части затрат на уплату первого взноса по договору лизинга; - для компенсации затрат на организацию собственного дела вновь созданным субъектам малого и среднего предпринимательства | 0 | 0
75 | областной бюджет | 0 | 0
76 | местный бюджет | 0 | 0
77 | Реализация на территории Пышминского городского округа инструмента микрофинансирования (через ИКЦ) всего, в том числе | 0 | 0
78 | внебюджетные источники | 0 | 0
79 | Формирование и ведение перечня муниципального имущества предназначенного для передачи во владение и (или) пользование (в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства | * | *
80 | Ведение перечня муниципального имущества Пышминского городского округа, свободного от прав третьих лиц, которое может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру малого и среднего предпринимательства | * | *
81 | Применение понижающего коэффициента к ставке арендной платы для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в сфере бытового обслуживания | * | *
82 | Предоставление муниципальной преференции: заключение на новый срок без проведения конкурсов или аукционов договоров аренды, указанных в частях 1 и 3 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" и заключенных до 1 июля 2008 года с субъектами малого или среднего предпринимательства, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, указанных в части 3 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", при условии отсутствия на момент заключения такого договора аренды на новый срок оснований для его досрочного расторжения, предусмотренных гражданским законодательством. | * | *
83 | Обеспечение деятельности организации,образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 571.3 | 483.75 | 84.6 | Перечислена субсидия
84 | областной бюджет | 374.3 | 374.3 | 100
85 | местный бюджет | 197 | 109.45 | 55.6
86 | Подпрограмма 3"Социальная поддержка отдельных категорий граждан"
87 | Всего по подпрограмме | 126095.9 | 87835.781 | 69.7
88 | "Прочие нужды", | 126095.9 | 87835.781 | 69.7
89 | в том числе:
90 | федеральный бюджет | 11570 | 6880.77 | 59.5
91 | областной бюджет | 108164 | 76361.97 | 71
92 | местный бюджет | 6361.9 | 4593.041 | 72.2
93 | Выплата компенсаций расходов на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан,из них | 0 | 0 | 0
94 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
95 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
96 | Мероприятие 3.Выплата гражданам субсидий на оплату ЖКУ ,из них | 37302 | 17616.1 | 47.2 | 1861 семей получили субсидию в отчетный период
97 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
98 | областной бюджет | 37302 | 17616.1 | 47.2
99 | Мероприятие 3.Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату ЖКУ ,из них | 3444 | 1292.62 | 37.5
100 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
101 | областной бюджет | 3444 | 1292.62 | 37.5
102 | Осуществление государственного полномочия Свердловской области и полномочий российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату ЖКУ, из них | 0 | 0 | 0
103 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
104 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
105 | Мероприятие 4.Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату ЖКУ,из них | 67418 | 57453.25 | 85.2 | Начислена компенсация 3034 гражднам
106 | областной бюджет | 67418 | 57453.25 | 85.2
107 | Мероприятие 5.Осуществление полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату ЖКУ, из них | 11570 | 6880.77 | 59.5 | 1279 граждан получили субсидию
108 | федеральный бюджет | 11570 | 6880.77 | 59.5
109 | Мероприятие 1.Дополнительное пенсионное обеспечение | 6090.7 | 4326.641 | 71
110 | местный бюджет | 6090.7 | 4326.641 | 71
111 | Мероприятие 2.Организация мероприятий по профилактике и формированию здорового образа жизни | 271.2 | 266.4 | 98.2
112 | местный бюджет | 271.2 | 266.4 | 98.2
113 | Подпрограмма 4«Обеспечение комплектования,учета, хранения и испльзования архивных документов,находящихся в архивном отделе администрации Пышминского городского округа"
114 | Всего по подпрограмме в том числе: | 911 | 108.3 | 11.8
115 | Прочие нужды: | 911 | 108.3 | 11.8
116 | Областной бюджет | 171 | 108.3 | 63.3
117 | Местный бюджет | 740 | 0 | 0
118 | Мероприятия, направленные на развитие информационного общества в Свердловской области,всего, в том числе:
119 |  | 0 | 0 | 0
120 | областной бюджет
121 | местный бюджет
122 | Содержание муниципального архива | 740 | 0 | 0
123 | областной бюджет
124 | местный | 740 | 0 | 0
125 | Обеспечение единого информационного пространства и удовлетворение потребностей в архивной информации в Пышминском городском округе, в том числе: | 15.562 | 10.4 | 66.8 | оплачены услуги сети Интернет.
126 | областной бюджет | 15.562 | 10.4 | 66.8
127 | местный бюджет
128 | Оцифровка научно-справочного аппарата к документам Архивного фонда РФ | 20.942 | 0 | 0 | Оцифровка запланирована на 2 полугодие
129 | областной бюджет | 20.942
130 | местный бюджет | 0 |  | 0
131 | Обеспечение бесперебойной работы программного комплекса «Архивный фонд» (версия 5) в режиме единой информационной системы, в том числе: | 134.496 | 97.9 | 72.8 | Заключен договор с программистом.
132 | областной бюджет | 134.496 | 97.9 | 72.8
133 | местный бюджет
134 | Создание условий для сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации, находящихся на хранении в архивном отделе администрации Пышминского городского округа, предотвращение их утраты, в том числе: |  |  |  | 4.1.2.1.,4.1.2.3.
135 | областной бюджет |  |  |  | x
136 | местный бюджет |  |  |  | x
137 | Техобслуживание автоматизированного рабочего места | 0 | 0 |  | 4.1.2.2.
138 | областной бюджет |  |  |  | x
139 | местный бюджет |  |  |  | x
140 | Приобретение специализированного оборудования для обеспечения сохранности архивных документов, хранящихся в архивном отделе администрации Пышминского городского округа (приобретение 90 погонных метров стационарных стеллажей в архивохранилище документов постоянного хранения, пылесос), в том числе: | 0 | 0 |  | 4.1.2.1.,4.1.2.2.
141 |  |  |  |  | 1.3.1.
142 | областной бюджет |  |  |  | x
143 | местный бюджет |  |  |  | x
144 | Установка противопожарных огнезащитных дверей в архивохранилищах архивного отдела администрации Пышминского городского округа, в том числе: |  |  |  | 4.1.2.2.
145 | областной бюджет |  |  |  | x
146 | местный бюджет |  |  |  | x
147 | Повышение уровня профессиональной компетенции сотрудников архивного отдела, в том числе: |  |  |  | 4.1.2.4.
148 | областной бюджет |  |  |  | x
149 | местный бюджет |  |  |  | х
150 | Подпрограмма 5 «Ремонт и содержание гидротехнических сооружений Пышминского городского округа» на 2014-2018 годы
151 | Всего по подпрограмме, в том числе: | 37585.817 | 25712.319 | 68.4
152 | федеральный бюджет | 26565.88 | 14800 | 55.7
153 | областной бюджет | 8027 | 8027 | 100
154 | местный бюджет | 2992.937 | 2885.319 | 96.4
155 | Капитальные вложения | 0 | 0
156 | областной бюджет | 0 | 0
157 | местный бюджет | 0 | 0
158 | Прочие нужды | 37585.817 | 25712.319 | 68.4
159 | федеральный бюджет | 26565.88 | 14800 | 55.7
160 | областной бюджет | 8027 | 8027 | 100
161 | местный бюджет | 2992.937 | 2885.319 | 96.4
162 | 1.Капитальные вложения
163 | Капитальные вложения | 0 | 0
164 | областной бюджет | 0 | 0
165 | местный бюджет | 0 | 0
166 | 1.1.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
167 | ВСЕГО: Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства | 0 | 0
168 | областной бюджет | - | -
169 | местный бюджет | - | 0
170 | 2.Прочие нужды
171 | ВСЕГО: Прочие нужды | 37585.817 | 25712.319 | 68.4
172 | федеральный бюджет | 26565.88 | 14800 | 55.7
173 | областной бюджет | 8027 | 8027 | 100
174 | местный бюджет | 2992.937 | 2885.319 | 96.4
175 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт ГТС с.Боровлянское | - | -
176 | местный бюджет
177 | Мероприятие 1.Капитальный ремонт ГТС с.Боровлянское,в том числе стройконтроль и авторский надзор) | 37336.018 | 25462.52 | 68.4 | Проведен капитальный ремонт ГТС в с.Боровлянское
178 | федеральный бюджет | 26565.88 | 14800 | 55.7
179 | областной бюджет | 8027 | 8027 | 100
180 | местный бюджет | 2743.138 | 2635.52 | 96
181 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт ГТС д.Холкина
182 | местный бюджет
183 | Капитальный ремонт ГТС д.Холкина | 0 | 0
184 | областной бюджет | 0
185 | местный бюджет | 0
186 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт ГТС д.Юдина | 0 | 0
187 | местный бюджет | 0
188 | Капитальный ремонт ГТС д.Юдина | 0 | 0
189 | областной бюджет |  | 0
190 | местный бюджет |  | 0
191 | Разработка технической документации по гидротехническим сооружениям: с.Боровлянское,д.Холкина, д.Юдина, с.Пульниково | 0 | 0
192 | местный бюджет
193 | Мероприятие 2.Предпаводковые и послепаводковые мероприятия ГТС: с.Боровлянское,д.Холкина, д.Юдина, с.Пульниково,с.Четкарино | 249.799 | 249.799 | 100 | Средства направлены на содержание ГТС, в том числе страхование.
194 | местный бюджет | 249.799 | 249.799 | 100
195 | Подпрограмма 6 "Градостроительная деятельность Пышминского городского округа"
196 | Всего по подпрограмме, в том числе: | 1016 | 540 | 53.1
197 | Областной бюджет | 516 | 378 | 73.3
198 | Местный бюджет | 500 | 162 | 32.4
199 | Прочие нужды
200 | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: | 1016 | 540 | 53.2
201 | Областной бюджет | 516 | 378 | 73.3
202 | Местный бюджет | 500 | 162 | 32.4
203 | Мероприятие 3.Корректировка графической части генерального плана Пышминского городского округа | 80 | 0
204 | Областной бюджет
205 | Местный бюджет | 80
206 | Подготовка проекта для внесения изменений в генеральный план Пышминского городского округа, в том числе применительно к с.Красноярское, с. Черемыш, с.Чернышово,д.Духовая в части изменения их границ и размещения объектов капитального строительства местного значения,всего, из них: | 0 | 0
207 | Областной бюджет
208 | Местный бюджет
209 | Корректировка топографических съемок с переводом в цифровой вид с. Черемыш, с. Тимохинское, создание цифровой топографической съемки д. Духовая, с. Красноярское., всего, из них: | 0 | 0
210 | Областной бюджет
211 | Местный бюджет |  | 0
212 | Мероприятие 3.Проведение изыскательных работ и разработка проектов планировки и межевания незастроенной территории жилого района "Ощепково" р.п.Пышма (в границах ул.Куйбышева,ул.С.Лазо,ул.Гоголя,ул.Победы) | 678 | 540 | 79.7 | Экономия в ходе проведения конкурса
213 | Областной бюджет | 516 | 378 | 73.3
214 | Местный бюджет | 162 | 162 | 100
215 | Корректировка топографических съемок с переводом в цифровой вид с. Печеркино, с. Тупицыно, д. Смирнова, создание цифровой топографической съемки д. Юдина. | 0 | 0
216 | Областной бюджет
217 | Местный бюджет | 0 | 0
218 | Корректировка топографических съемок с переводом в цифровой вид д. Комарова, д. Русакова, с. Четкарино, д. Родина, д. Сыскова. | 0 | 0
219 | Областной бюджет
220 | Местный бюджет
221 | Проведение изыскательских работ и разработка проектов планировки и межевания незастроенной территории с. Чернышово |  | 0
222 | Областной бюджет |  | 0
223 | Местный бюджет |  | 0
224 | Проведение изыскательских работ и разработка проектов планировки и межевания незастроенной территории жилого района "Ощепково" р.п.Пышма ( в районе ул. Некрасова 2014 год)(ул.Мелиораторов 2015) | 0 | 0
225 | Областной бюджет
226 | Местный бюджет
227 | Разработка проекта планировки и межевания линейного объекта "Перевод жилого фонда с сжиженного газа на природный газ по адресу: улица 1-ый микрорайон,дом №1,р.п.Пышма" | 0 | 0
228 | Областной бюджет
229 | Местный бюджет
230 | Корректировка топографических съемок с переводом в цифровой вид с. Боровлянское, с. Трифоново, д. Пылаева, с. Чупино, д. Талица. | 0 | 0
231 | Областной бюджет
232 | Местный бюджет
233 | Установление границ населенных пунктов: д. Савина, с. Четкарино, д. Русакова, п. Первомайский. Подготовка карт (планов) и проведение межевых работ по участкам, включаемым в границы населенных пунктов. | 0 | 0
234 | Областной бюджет
235 | Местный бюджет
236 | Установление границнаселенных пунктов:с.Боровлянское,д.Мартынова, п.Первомайский. Подготовка карт (планов) и проведение межевых работ по участкам, включаемым в границы населенных пунктов. | 0 | 0
237 | Областной бюджет
238 | Местный бюджет
239 | Мероприятие 1.Разработка землеустроительной документации по описанию местоположения границ населенных пунктов : с.Черемыш,с.Красноярское,с.Чернышово. | 240 | 0 |  | Договор на выполнение работ на 80 тысяч рублей,экономия в ходе проведения конкурса 160 тысяч рублей.
240 | Областной бюджет
241 | Местный бюджет | 240
242 | Установление границ населенных пунктов: п. Южный, д. Смирнова, с. Тупицыно, с. Чернышово . Подготовка карт (планов) и проведение межевых работ по участкам, включаемым в границы населенных пунктов. | 0 | 0
243 | Областной бюджет
244 | Местный бюджет |  | 0
245 | Мероприятие 2.Внесение сведений в базу данных и обслуживание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | 18 | 0
246 | Областной бюджет
247 | Местный бюджет | 18
248 | Техническое обеспечение ,обслуживание ИСОГД и обучение специалиста | 0 | 0
249 | Областной бюджет | 0
250 | Местный бюджет | 0
251 | Общеподпрограммные мероприятия
252 | Подготовка исходной документации для размещения муниципального заказа на поставку товаров, услуг. | * | *
253 | Подготовка исходной документации для проектирования. | * | *
254 | Контроль за выполнением работ и соблюдением сроков, предусмотренных муниципальным контрактом. Решение текущих вопросов с исполнителями в ходе проектирования. | * | *
255 | Рассмотрение, согласование документации. Организация и проведение публичных слушаний по проектам. Утверждение документации. | * | *
256 | Направление сведений в орган кадастрового учета для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости. | * | *
53.2 | Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | * | *
258 | Подпрограмма 7 " Организация похоронного дела в Пышминском городском округе»
259 | Всего по подпрограмме, в том числе | 500 | 200 | 40
260 | местный бюджет | 500 | 200 | 40
261 | Капитальные вложения | 0 | 0 | 0
262 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
263 | Прочие нужды | 500 | 200 | 40
264 | местный бюджет | 500 | 200 | 40
265 | 1. Капитальные вложения
266 | ВСЕГО по направлению капитальные вложения, в том числе | 0 | 0 | 0
267 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
268 | 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
269 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе | 0 | 0 | 0
270 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
271
272
273
274
275
276
271 | 2. Прочие нужды
272 | ВСЕГО по направлению "Прочие нужды", в том числе | 500 | 200 | 40
273 | местный бюджет | 500 | 200 | 40
274 | Мероприятие 1.Ремонт ограждения кладбищ
275 | местный бюджет,всего, в том числе: | 300 | 0 | 0
276 | р.п. Пышма, кладбище № 2
277 | с. Тупицыно
278 | с. Красноярское
279 | д. Духовая
280 | с. Черемыш
281 | с. Печеркино
282 | р.п. Пышма, кладбище № 1 | 200 | 0 | 0 | Заключены договоры на ремонт ограждения кладбищ
283 | д. Нагибина | 50 | 0 | 0
284 | д. Холкина
285 | с. Юрмытское
286 | р.п. Пышма, кладбище № 3
287 | д. Фролы
288 | д. Юдина
289 | с. Трифоново
290 | д. Катарач
291 | с. Тимохинское
292 | д. Речелга | 50 | 0 | 0
293 | д. Савина
294 | Ремонт подъездов к местам захоронения | 0
295 | местный бюджет, в том числе | 0
296 | р.п. Пышма, кладбище № 2
297 | р.п. Пышма, кладбище № 3 | 0
298 | д. Савина
299 | с. Трифоново
300 | д. Холкина
301 | Мероприятие 2.Санитарное содержание кладбищ (вывоз мусора, обрезка деревьев, кустарника) | 200 | 200 | 100 | Проведена аккарицидная обработка кладбищ. Осуществлен вывоз мусора с кладбищ.
302 | местный бюджет | 200 | 200 | 100
303 | Подпрограмма 8 «Обеспечение жильем молодых семей»
304 | Всего по подпрограмме | 0 | 0 | 0
305 | Прочие нужды
306 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
307 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
308 | местный бюджет
309 | внебюджетные источники
310 | Социальная выплата молодым семьям
311 | федеральный бюджет
312 | областной бюджет
313 | местный бюджет
314 | внебюджетные источники
315 | Подпрограмма 9 «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)»
316 | Всего по подпрограмме, в том числе
317 | Прочие нужды
318 | федеральный бюджет
319 | областной бюджет
320 | местный бюджет
321 | внебюджетные источники
322 | Предоставление финансовой поддержки молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)
323 | областной бюджет
324 | местный бюджет
325 | внебюджетные источники
326 | Подпрограмма 10 «Обеспечение жильем граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности в Пышминском городском округе »
327 | Всего по подпрограмме, в том числе
328 | Прочие нужды
329 | федеральный бюджет
330 | областной бюджет
331 | местный бюджет
332 | внебюджетные источники
333 | Социальная выплата молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
334 | федеральный бюджет
335 | областной бюджет
336 | местный бюджет
337 | внебюджетные источники
338 | Подпрограммы 11 "Развитие транспорта, дорожного хозяйства Пышминского городского округа"
339 | Всего по подпрограмме, в том числе | 57921.9 | 28412.38 | 49.05
340 | областной бюджет | 47918 | 20107.5 | 41.9
341 | местный бюджет | 10003.9 | 8304.88 | 83
342 | Капитальные вложения | 0
343 | областной бюджет | 0
344 | местный бюджет | 0
345 | Прочие нужды | 57921.9 | 28412.38 | 49
346 | областной бюджет | 47918 | 20107.5 | 42
347 | местный бюджет | 10003.9 | 8304.88 | 83
348 | 1. Капитальные вложения
349 | ВСЕГО по направлению капитальные вложения, в том числе | 0
350 | областной бюджет
351 | местный бюджет | 0
352 | 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
353 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе | 0
354 | областной бюджет
355 | местный бюджет
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
356 | 1.2. Иные капитальные вложения
357 | ВСЕГО по иным капитальным вложениям, в том числе | 0 | 0
358 | местный бюджет | 0 | 0
359 | Приобретение автобусов ПАЗ-4234 (2 ед.)
360 | местный бюджет
359 | Приобретение автобуса марки Higer (Hundai) (1 ед.)
360 | местный бюджет |  | 0
361 | Приобретение автобусов ПАЗ-4234 (2 ед.)
362 | местный бюджет
363 | 2. Прочие нужды
364 | ВСЕГО по инаправлению "Прочие нужды", в том числе | 57921.9 | 28412.38 | 49
365 | областной бюджет | 47918 | 20107.5 | 42
366 | местный бюджет | 10003.9 | 8304.88 | 83
367 | Капитальный ремонт автомобильных дорог в р.п. Пышма в том числе: | 0 | 0
368 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
369 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
370 | ул. Сибирский тракт (1350 м)
371 | областной бюджет
372 | местный бюджет
373 | ул. Тельмана-ул. Куйбышева (1050 м), в том числе: | 0 | 0 | 0
374 | областной бюджет
375 | местный бюджет | 0
376 | пер. Ленинский (ул. Куйбышева - ул.1 Мая) (366,5 м)
377 | местный бюджет
378 | ул. Лермонтова (участок от трассы Екатеринбург-Тюмень до ул.Ключевая) (320м)
379 | местный бюджет
380 | ул. Ленина (ул. Ленина, 174 - пер. Больничный) (177 м)
381 | местный бюджет
382 | ул. Свердловская (700 м)
383 | местный бюджет | 0
384 | ул. Кирова (от трассы) (800 м)
385 | местный бюджет
386 | ул. Комарова (250 м)
387 | местный бюджет |  | 0
388 | участок дороги от ул. Победы-ул. Чапаева-пер. Чапаевский-ул. Мелиораторов-ул. Некрасова (900 м) | 0 | 0 | 0
389 | областной бюджет |  | 0
390 | местный бюджет
391 | ул. Механизаторов (450 м) | 0 |  | 0
392 | областной бюджет |  | 0
393 | местный бюджет
394 | пер. Ленинский (ул.1 Мая - ул. Гурьянова) (650 м)
395 | местный бюджет | 0
396 | ул. Победы,36 до ул. Гоголя (500 м)
397 | местный бюджет | 0
398 | ул. Бабкина (550 м)
399 | местный бюджет
400 | ул. Кр. Путиловцев (400 м)
401 | местный бюджет
402 | ул. 8 Марта (600 м)
403 | местный бюджет
404 | ул. Сушинских (950 м)
405 | местный бюджет |  | 0
406 | ул. Машиностроителей (200 м)
407 | местный бюджет
408 | ул. Набережная (500 м)
409 | местный бюджет
410 | ул. Пышминская (500 м)
411 | местный бюджет
412 | ул. Разведчиков (300 м)
413 | местный бюджет
414 | ул. Сельскохозяйственная (250 м)
415 | местный бюджет
416 | ул. Сибирская (500 м)
417 | местный бюджет
418 | пер. Береговой (200 м)
419 | местный бюджет
420 | пер. Новый (200 м)
421 | местный бюджет
422 | ул. Транспортников (500 м)
423 | местный бюджет
424 | пер.Промкомбинатовский-пер.Кировский | 0 | 0
425 | местный бюджет
426 | Капитальный ремонт пер.Промкомбинатовский-пер.Кировский в р.п.Пышма Свердловской области Устройство пешеходного тротуара
427 | местный бюджет
428 | Мероприятие 1.Устройство тротуаров | 400 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт. Срок выполнения работ до 30.09.2016 года
429 | Устройство тротуара ул.Бабкина в р.п.Пышма | 400 | 0 | 0
430 | местный бюджет | 400 | 0 | 0
431 | Мероприятие 1.Капитальный ремонт автомобильных дорог в сельских населенных пунктах, в том числе | 36368.9 | 26877.38 | 73.9
432 | областной бюджет | 28500 | 20107.5 | 70.55
433 | местный бюджет | 7868.9 | 6769.88 | 86.04
434 | д. Савина, ул. Ленина (502м) | 2661 | 2661 | 100 | Проведен ремонт дороги.
435 | областной бюджет |  | 0 | 0
436 | местный бюджет | 2661 | 2661 | 100
437 | с. Пульниково, ул. Первомайская (800 м)
438 | местный бюджет | 0
439 | с. Тимохинское, ул. Октябрьская (2800 м) | 0 | 0
440 | областной бюджет | 0
441 | местный бюджет | 0
442 | с. Черемыш, ул. Ленина (921 м) | 30068.9 | 21577.38 | 71.8 | Проводится ремонт дороги
443 | областной бюджет | 28500 | 20107.5 | 71
444 | местный бюджет | 1568.9 | 1469.88 | 93.7
445 | п. Первомайский, ул. Молодежная (500 м) |  |  |  | Проведен ремонт дороги.
446 | местный бюджет | 2639 | 2639 | 100
447 | п.Первомайский,ул.Ленина (450м)
444 | местный бюджет | 0
445 | с. Печеркино-д.Заречная (5000 м) | 0 | 0
446 | областной бюджет | 0
447 | местный бюджет | 0
448 | д. Катарач, ул. Центральная (1900 м) | 0 | 0
449 | областной бюджет |  | 0
450 | местный бюджет |  | 0
451 | Трасса Пышма-Талица до с. Юрмытское (600 м)
452 | местный бюджет
453 | п. Южный, ул. Советская (800 м)
454 | местный бюджет
455 | д. Талица, ул. Калинина (600 м)
456 | местный бюджет
447 | Ремонт автомобильной дороги д.Холкино-с.Куровское (до границы с Камышловским районом) | 20418 | 0 | 0
448 | областной бюджет | 19418 | 0 | 0
449 | местный бюджет | 1000 | 0 | 0
457 | Мероприятие 1.Разработка проектно-сметной документации | 200 | 0 | 0
458 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт части ул. Сибирский тракт в р.п. Пышма
459 | местный бюджет
460 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт дороги ул. Тельмана и ул. Куйбышева в р.п. Пышма
461 | местный бюджет
462 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт участка дороги от ул. Победы-ул. Чапаева-пер.Чапаевский-ул. Мелиораторов- ул. Некрасова в р.п. Пышма с проведением экспертизы
463 | местный бюджет | 0
464 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт дороги ул. Механизаторов в р.п. Пышма с проведением экспертизы
465 | местный бюджет | 0
466 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт дороги ул. Ленина в д. Савина с проведением экспертизы
467 | местный бюджет
468 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт дороги ул. Октябрьская в с. Тимохинское с проведением экспертизы
469 | местный бюджет
470 | Проведение госэкспертизы пороектно-сметной документации на капитальный ремонт дороги с. Черемыш
471 | местный бюджет
472 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт дороги с. Печеркино-д. Заречная с проведением экспертизы
473 | местный бюджет
474 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт дороги ул. Центральная в д. Катарач с проведением экспертизы
475 | местный бюджет | 0
476 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт дороги ул. Октябрьская в р.п. Пышма с проведением экспертизы
477 | местный бюджет |  | 0 | 0
478 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт дороги ул. Островского в р.п. Пышма с проведением экспертизы
479 | местный бюджет |  | 0 | 0
480 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт дороги ул. Советская в р.п. Пышма с проведением экспертизы |  | 0
481 | местный бюджет |  | 0 | 0
482 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт дороги ул. Горького в р.п. Пышма с проведением экспертизы
483 | местный бюджет |  |  | 0
484 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт дороги ул. Кузнецова в р.п. Пышма с проведением экспертизы
485 | местный бюджет |  |  | 0
486 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт дороги в р.п. Пышма пер.Промкомбинатовский-пер.Кировский с экспертизой
487 | местный бюджет
488 | Разработка проектной документации на съезд к кафе к АРГО и гаражам и экспертиза ПСД | 200 | 0 | 0
489 | местный бюджет | 200 | 0 | 0
490 | Мероприятие 2.Организация транспортного обслуживания населения | 1535 | 1535 | 100 | Перечислена субсидия МУП "АТП"
491 | местный бюджет | 1535 | 1535 | 100
492 | Подпрограмма 12 "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Пышминского городского округа"
493 | Всего по подпрограмме, в том числе | 36391.6 | 31643.368 | 87
494 | областной бюджет | 26906.2 | 26334.82 | 97.9
495 | местный бюджет | 9100.4 | 5308.548 | 58.3
496 | внебюджетные источники | 385 | 0 | 0
497 | Капитальные вложения | 35422.9 | 31614.868 | 89.25
498 | областной бюджет | 26784.7 | 26334.82 | 98.3
499 | местный бюджет | 8638.2 | 5280.048 | 61.1
500 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
501 | Прочие нужды | 847.2 | 28.5 | 3.4
502 | областной бюджет | 121.5 | 0 | 0
503 | местный бюджет | 462.2 | 28.5 | 6.2
504 | внебюджетные источники | 385 | 0 | 0
505 | Развитие коммунального хозяйства
506 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
507 | местный бюджет | 7619.3 | 4450.6 | 58.4
508 | 1. Капитальные вложения
509 | ВСЕГО по направлению капитальные вложения, в том числе | 7522.1 | 4422.1 | 58.8 | Срок окончания работ по разработке проектной документации на строительство :"Системы канализации от микрорайонов №1 и №2 в р.п.Пышма 30.06.2016. Процедуры отбора поставщиков на проведение работ по разработке ПСД на строительство водонапорных башен с пунктами водоподготовки в с.Чупино,д.Пылаева,д.Катарач не состоялись. Подготовлены соглашения на предоставление бюджетных инвестиций муниципальным унитарным предприятиям на сумму 4 млн 188 тысяч рублей.
510 | областной бюджет |  | 0 | 0
511 | местный бюджет | 7522.1 | 4422.1 | 58.8
512 | 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
513 | Мероприятие 1,2,3 из приложения № 3 к Программе. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе | 7522.1 | 4422.1 | 58.8
514 | областной бюджет |  |  | 0
515 | местный бюджет | 7522.1 | 4422.1 | 58.8
517 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию очистных сооружений с проведением госэкспертизы (утверждаемая часть)
518 | местный бюджет
519 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию очистных сооружений с проведением госэкспертизы (рабочая часть)
520 | местный бюджет
521 | Реконструкция очистных сооружений в р.п. Пышма
522 | областной бюджет
523 | местный бюджет
524 | Разработка проектно-сметной документации на строительство II пускового комплекса системы водоснабжения от Аксарихинского месторождения подземных вод в р.п. Пышма с проведением экспертизы | 1634 | 200
525 | местный бюджет | 1634 | 200
526 | Строительство II пускового комплекса системы водоснабжения от Аксарихинского месторождения подземных вод в р.п. Пышма |  |  | 32390
527 | областной бюджет |  |  | 30770.3
528 | местный бюджет |  |  | 1619.7
529 | Разработка проектно-сметной документации на строительство водонапорной башни с пунктом очистки воды, с разводящими сетями водоснабжения в д. Катарач с проведением экспертизы |  | 1000
530 | местный бюджет |  | 1000
531 | Строительство водонапорной башни с пунктом очистки воды, с разводящими сетями водоснабжения в д. Катарач |  |  | 3000
532 | областной бюджет |  |  | 3850
533 | местный бюджет |  |  | 150
534 | Разработка проектно-сметной документации на строительство водонапорной башни с пунктом очистки воды, с разводящими сетями водоснабжения в д. Пылаева с проведением экспертизы |  | 1000
535 | местный бюджет |  | 1000
536 | Строительство водонапорной башни с пунктом очистки воды, с разводящими сетями водоснабжения в д. Пылаева |  |  | 3000
537 | областной бюджет |  |  | 2850
538 | местный бюджет |  |  | 150
539 | Разработка проектно-сметной документации на строительство водонапорной башни с пунктом очистки воды, с разводящими сетями водоснабжения в с. Чупино с проведением экспертизы |  |  | 1000
540 | местный бюджет |  |  | 1000
541 | Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационного коллектора в 1 микрорайоне в р.п. Пышма с проведением экспертизы |  | 1217 | 200
542 | местный бюджет |  | 1217 | 200
543 | Реконструкция тепловых сетей в р.п. Пышма | 1000 | 1000 | 1996.387
544 | ул. Свердловская (750 м)
545 | местный бюджет
546 | ул. Строителей, 3 (40 м)
547 | местный бюджет
548 | ул. Заводская - ул. Куйбышева (524 м)
549 | местный бюджет
550 | от котельной №3 (ул. Горная) до 1микрорайона (1067 м) | 1000 | 1000 | 881
551 | местный бюджет | 1000 | 1000 | 881
552 | ул. Заводская - ул. Комсомольская (116 м) |  |  | 313.281
553 | местный бюджет |  |  | 313.281
554 | ул. Строителей, 8-20 (297 м) |  |  | 802.106
555 | местный бюджет |  |  | 802.106
556 | Реконструкция тепловых сетей в сельских населенных пунктах | 1012.5 | 1200 | 520
557 | с. Печеркино, котельная-детский сад (60 м)
558 | местный бюджет
559 | с. Черемыш, от столовой до колодца № 1 (100 м) |  | 250
560 | местный бюджет |  | 250
561 | с. Черемыш, от колодца № 3 до дома культуры (30 м)
562 | местный бюджет
563 | с. Черемыш,от колодца ул. Комарова до колодца ул. Кирова (205 м) | 512.5
564 | местный бюджет | 512.5
565 | с. Черемыш, от колодца ул. Кирова до колодца дома № 3 (208 м) |  |  | 520
566 | местный бюджет |  |  | 520
567 | с.Черемыш, от колодца по ул. Кирова до дома № 3 (33 м)
568 | местный бюджет
569 | с. Черемыш, ул. Кирова,д.д. 5,7 (28 м)
570 | местный бюджет
571 | с. Трифоново, колодец у котельной до надземной телотрассы ( 32 м) |  | 130
572 | местный бюджет |  | 130
573 | с. Чернышово, колодец ДК-колодец ул. Механизаторов, 4 (94 м)
574 | местный бюджет
575 | с. Боровлянское, котельная - 3-х этажный дом (530 м)
576 | местный бюджет
577 | д.Родина, от котельной до ул. Строителей (90 м)
578 | местный бюджет
579 | д. Родина, ул. Советская, 37 - ул. Ворошилова, 79 (65 м)
580 | местный бюджет
581 | д. Родина, котельная - смотровой колодец № 1 (500 м) | 500 | 700
582 | местный бюджет | 500 | 700
583 | д. Родина, ул. Советская, 37 - смотровой колодец (50 м) |  | 120
584 | местный бюджет |  | 120
585 | Строительство подводящих сетей теплоснабжения к газовым блочным котельным, в том числе | 1500 | 750
586 | местный бюджет
587 | с. Чернышово | 250
588
589 | с. Тупицыно | 250
590
591 | д. Комарова | 250
592
593 | д. Родина | 250
594
595 | с. Четкарино | 250
596
597 | п. Первомайский | 250
598
599 | с. Боровлянское |  | 250
600
601 | с. Черемыш |  | 250
602
603 | с. Тимохинское |  | 250
604
605 | Реконструкция котельных | 420 | 610 | 610
606 | местный бюджет | 420 | 610 | 610
607 | с. Печеркино, замена котла № 3
608
609 | с. Пульниково, замена котла № 2
610
611 | с. Чупино, замена котла | 420
612
613 | с. Чернышово, замена котла |  | 610
614
615 | с. Черемыш, замена котла |  |  | 610
616
617 | д. Родина, котельная детского сада, замена котла
618
619 | Реконструкция водопроводных сетей в р.п. Пышма | 735 | 3220 | 3950
620 | пер. Речной, д. 10 (52 м)
621
622 | пер. Южный,1 - ул. Горького (70 м)
623
624 | ул. Островского, 27б - 52 (250 м)
625
626 | ул. П. Морозова (300 м) | 320
627
628 | пер. Новый, 2-14 до ОСШ (300 м) | 290
629
630 | ул. Машиностроителей (375 м)
631
632 | пер. Ленинский, 26-42 (200 м)
633
634 | ул. Кр. Путиловцев (630 м)
635
636 | ул. Жукова, 11-25 (250 м) | 125
637
638 | ул. Лермонтова, 75-85 (900 м)
639
640 | ул. Кирова, 76-78 (120 м)
641
642 | ул. Ольховая (240 м) |  |  | 180
643
644 | ул. Набережная (500 м) |  |  | 460
645
646 | пер. Набережный (200 м) |  |  | 110
647
648 | ул. Ленина, 111 - 255 (2100 м) |  |  | 2000
649
650 | ул. Красноармейская, 2-36 (1200 м) |  | 1000
651
652 | ул. Ленина,2-64 (1000 м) |  |  | 900
653
654 | ул. Строителей (600 м) |  | 800
655
656 | ул. Подгорная, 11-15 (110 м) |  | 100
657
658 | ул. Тюменская (350 м) |  |  | 300
659
660 | ул. Пионерская (800 м) |  | 1000
661
662 | пер. Школьный, 1-20; 19-23 (350 м) |  | 320
663
664 | ул. Пионерская, 1в-пер. Юрмач-ул. Ленина,75 (520 м)*
665
666 | ул. Бабкина (от ул. Красноармейская до ул. Октябрьская) (200 м)
667
668 | пер. Чапаевский (170 м) |  |  | 255
669
670 | ул. Лермонтова, 77а-118 (800 м) |  | 1400
671
672 | ул. Тюменская -ул. Тельмана (закольцовка) (180 м) |  |  | 360
673
674 | Реконструкция водопроводных сетей в сельских населенных пунктах | 1297.8 | 3936 | 2390
675 | с. Трифоново,ул. Энергостроителей,1-6 (350 м) |  | 250
676
677 | с. Трифоново, от газовой котельной до колодца (50 м) | 60
678
679 | д. Юдина, от в/н башни (450 м)
680
681 | с. Трифоново, колодец у котельной до надземного водопровода (32 м) |  | 25
682
683 | с. Чернышово, ул. Механизаторов, 2-4 (112 м) | 50
684
685 | с. Тимохинское, ул. Октябрьская, 43 - 57 (300 м) |  | 165
686
687 | с. Тимохинское, от колодца до дома № 7 по пер. Молодежному (165 м) | 90.8
688
689 | д. Мартынова (367 м)
690
691 | с. Четкарино, ул. Первомайская - ул. Береговая,9 (500 м) | 610
692
693 | с. Четкарино, ул. Механизаторов, 1 - 32 (200 м) |  | 120
694
695 | с. Тупицыно, котельная - ул. Советская (560 м)
696
697 | пос. Первомайский (900 м) |  | 1200
698
699 | с. Юрмытское (900 м) |  |  | 1500
700
701 | д. Смирнова (1500 м)*
702
703 | с. Боровлянское, от скважины до ул. Клубной (2720 м) |  | 2176
704
705 | с. Чернышово (1000 м) |  |  | 890
706
707 | Строительство подводящих сетей водоснабжения к газовым блочным котельным | 420 | 240
708 | с. Чернышово | 70
709
710 | с. Тупицыно | 70
711
712 | д. Комарова | 70
713
714 | д. Родина | 70
715
716 | с. Четкарино | 70
717
718 | п. Первомайский | 70
719
720 | с. Боровлянское |  | 80
721
722 | с. Черемыш |  | 80
723
724 | с. Тимохинское |  | 80
725
726 | Реконструкция водонапорных башен | 650 | 840
727 | с. Печеркино | 650
728
729 | с. Четкарино
730
731 | д. Мартынова
732
733 | д. Заречная |  | 840
734
735 | Полигоны твердых бытовых отходов, в том числе |  | 19500 | 15300
736 | областной бюджет | 0 | 17100 | 14250
737 | местный бюджет | 0 | 2400 | 1050
738 | Разработка проектно-сметной документации на строительство полигона ТБО в р.п. Пышма с проведением экспертизы | 300,0*
739 | местный бюджет | 300,0*
740 | Строительство полигона ТБО в р.п. Пышма |  | 18000
741 | областной бюджет |  | 17100
742 | местный бюджет |  | 900
743 | Разработка проектно-сметной документации на строительство полигона ТБО в с. Печеркино с проведением экспертизы | 1500,0* | 300,0*
744 | местный бюджет | 1500,0* | 300,0*
745 | Строительство полигона ТБО в с. Печеркино |  |  | 15000
746 | областной бюджет |  |  | 14250
747 | местный бюджет |  |  | 750
748 | Разработка проектно-сметной документации на строительство полигона ТБО в с. Четкарино с проведением экспертизы |  | 1500 | 300
749 | местный бюджет |  | 1500 | 300
517 | 1.2. Иные капитальные вложения
518 | ВСЕГО по иным капитальным вложениям, в том числе | 0 | 0 | 0
519 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
520 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
521 | Приоретение коммунальной техники
522 | Приобретение авкуумной машины | 0 | 0 | 0
523 | областной бюджет
524 | местный бюджет
525 | Прибретение мусоровозной автомашины | 0 | 0 | 0
526 | областной бюджет
527 | местный бюджет
528 | Приобретение вакуумной машины (НЖ) | 0 | 0 | 0
529 | областной бюджет | 0
530 | местный бюджет | 0
531 | Приобретение малогабаритных погрузчиков ПУМ (2 ед.) | 0 | 0 | 0
532 | областной бюджет |  | 0 | 0
534 | 2. Прочие нужды
535 | ВСЕГО по инаправлению "Прочие нужды", в том числе |  |  |  | Заключен договор на корректировку Программы
536 | местный бюджет | 97.2 | 28.5 | 29.3
537 | Разработка схем водоснабжения и водоотведения Пышминскго городского округа на период 2014-2024г.
538 | местный бюджет
539 | Корректировка Программы Комплексного развития коммунальной инфраструктуры ПГО
540 | местный бюджет | 97.2 | 28.5 | 29.3
541 | Мероприятие 5.Направление:Обустройство нецентрализованных источников водоснабжения
542 | 2. Прочие нужды |  |  |  | Проведена процедура отбора поставщиков на выполнеие работ.
543 | ВСЕГО по инаправлению "Прочие нужды", в том числе | 486.5 | 0 | 0
544 | местный бюджет | 365 | 0 | 0
| областной бюджет | 121.5 | 0 | 0
545 | в том числе
546 | р.п. Пышма, ул. Мелиораторов,3, ул. Береговая, 54,ул.Победы 57; п.Южный, ул.Первомайская,д.Холкина,ул.Заречная,2
547 | местный бюджет
548 | р.п. Пышма,"Ключик"; с. Чупино, ул. Октябрьская,17; д. Налимова, ул.Пилорамная,2
549 | местный бюджет
550 | р.п. Пышма, ул. Октябрьская 68, ул. Лермонтова, 86, ; д. Смирнова, ул. Кировва 16,пер.Кировский,1; д. Речелга, ул. Школьная,2,д.Холкина ул.К.Маркса,74,с.Печеркино ул.Береговая 13
| областной бюджет | 121.5 | 0 | 0
551 | местный бюджет | 365 | 0 | 0
552 | р.п. Пышма, ул. Октябрьская,52; д. Савина, скважина Боровая; д. Смрнова, пер. Кировский, 3; д. Пылаева, ул 50 лет Октября, 24; с. Печеркино, ул. Береговая, 6
553 | местный бюджет
554
555 | Направление:"Формирование жилищного фонда для переселения граждан…" | 0 | 0 | 0
556 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
557 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
558 | 1. Капитальные вложения
559 | ВСЕГО по направлению капитальные вложения, в том числе | 0 | 0 | 0
560 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
561 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
562 | 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
563 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе | 0 | 0 | 0
564 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
565 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
566
567 | Доработка проектно-сметной документации на строительство 4-х квартирных жилых домов в р.п. Пышма, ул. Кирова с получением заключений на достоверность сметной документации и эффективность проекта
568 | местный бюджет
569 | Строительство 4-х квартирного жилого дома, р.п. Пышма, ул. Кирова, 45 | 16728.6
570 | областной бюджет | 15892.1
571 | местный бюджет | 836.5
572 | Строительство 4-х квартирного жилого дома, р.п. Пышма, ул. Кирова, 47 |  | 17648.7
573 | областной бюджет |  | 16766.3
574 | местный бюджет |  | 882.4
575 | Строительство 4-х квартирного жилого дома, р.п. Пышма, ул. Кирова, 49 |  |  | 18531.1
576 | областной бюджет |  |  | 17604.5
577 | местный бюджет |  |  | 926.6
578 | Приобретение жилых помещений для переселения граждан из ветхого жилья (791 м², 500 м², 600 м², 700 м², 800 м² соответственно) | 22800 | 27300 | 32000
579 | областной бюджет | 21660 | 25935 | 30400
580 | местный бюджет | 1140 | 1365 | 1600
567 | Мероприятие 4 из приложения №3 к Программе.Направление:Развитие газификации | 27900.8 | 27192.768 | 97.5 | Построены газопроводы низкого давления от ГРП5,ГРП2 в р.п.Пышма.
568 | областной бюджет | 26784.7 | 26334.82 | 98.3
569 | местный бюджет | 1116.1 | 857.948 | 76.87
570 | внебюджетные источники
571 | 1. Капитальные вложения
572 | ВСЕГО по направлению капитальные вложения, в том числе | 27900.8 | 27192.768 | 97.5
573 | областной бюджет | 26784.7 | 26334.82 | 98.3
574 | местный бюджет | 1116.1 | 857.948 | 76.87
575 | внебюджетные источники
669 | Направление:Мероприятия по повышению энергетической эффективности | 385 | 0 | 0
670 | внебюджетные источники | 385 | 0 | 0
671 | Прочие нужды
672 | ВСЕГО по прочим нуждам, в том числе | 385 | 0 | 0
673 | внебюджетные источники | 385 | 0 | 0
674 | МУП "Аварийно-восстановительная служба" - изоляция теплотрасс в р.п. Пышма (от ктельной ООО "Котельная № 1", котельных № 1,3,4 ЗАО "Регионгаз-инвест"
675 | внебюджетные источники | 145 | 0 | 0
676 | МУП "Аварийно-восстановительная служба" - замена запорной арматуры на теплотрассах
677 | внебюджетные источники | 100 | 0 | 0
678 | МУП ЖКХ "Трифоновское" - установка узлов учета на водонапорных башнях и скважинах д. Юдина, с. Трифоново, с. Печеркино, с. Тимохинское
679 | внебюджетные источники | 80 | 0
680 | МУП ЖКХ "Трифоновское" - замена утеплителя на теплотрассе в с. Печеркино до детского сада
681 | внебюджетные источники
682 | МУП ЖКХ "Черемышское" - замена малозагруженного электропривода на электродвигатели меньшей мощности в котельной с. Боровлянское, с. Четкарино, д. Родина
683 | внебюджетные источники | 60
684 | Подпрограмма 13«Повышение безопасности дорожного движения на территтории Пышминского городского округа »
685 | Всего по попрограмме, в том числе | 9232.46 | 4500 | 48.74
686 | федеральный бюджет
687 | областной бюджет
686 | местный бюджет | 9232.46 | 4500 | 48.74
687 | внебюджетные источники
689 | Содержание внутриселенных дорог
690 | федеральный бюджет
691 | областной бюджет
690 | местный бюджет | 0 | 0
693 | внебюджетные источники
691 | Приобретение дорожных знаков
695 | федеральный бюджет
696 | областной бюджет
692 | местный бюджет | 0 | 0
670.7259 | внебюджетные источники
693 | Установка искусственных неровностей
682.9388 | федеральный бюджет
681.0296 | областной бюджет
694 | местный бюджет | 0 | 0
677.2111 | внебюджетные источники
695 | Субсидия на содержание внутриселенных дорог, в том числе содержание дорог в летний и зимний период, приобретение знаков,установка искусственных неровностей, прочистка водопропускных труб,ямочный ремонт, оборудование места высадки пассажиров | 5534.8 | 4500 | 81.3 | Перечислена субсидия на содержание дорог в зимнее и летнее время.( 239,7 км дорог)
696 | местный бюджет | 5534.8 | 4500 | 81.3
697 | Устройство тротуара пер.Школьный в р.п.Пышма | 0 | 0
698 | местный бюджет
699 | Разработка проектов организации дорожного движения
700 | федеральный бюджет
701 | областной бюджет
700 | местный бюджет | 220 | 0 | 0
703 | внебюджетные источники
701 | Создание отрядов юных инспекторов безопасности дорожного движения | * | * | *
702 | Привлечение отрядов юных инспекторов движения к проведению профилактических мероприятий и акций на территории Пышминского городского округа | * | * | *
703 | Проведение школьных районных соревнований «Безопасное колесо» | * | * | *
704 | Организация и проведение рейдов «Катушка», «Рождественские каникулы», «Внимание, каникулы», «Внимание – дети!» | * | * | *
705 | Организация и проведение профилактических мероприятий «Посвящение в пешеходы» в образовательных учреждениях с целью формирования у первоклассников навыков безопасного поведения на дорогах | * | * | *
706 | Проведение смотра – конкурса на лучшую организацию работы по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма в летних оздоровительных лагерях «У светофора нет каникул» | * | * | *
707 | Устройство ограждения тротуара по адресу:р.п.Пышма, с ул.Комсомольская на ул.Заводская
708 | местный бюджет
709 | Устройство ограждения тротуара по адресу: с.Четкарино,ул.Советская
710 | Приведение в соответствии с новым национальным стандартом пешеходных переходов,расположенных вблизи образовательных организаций | 3477.66 | 0 |  | Заключен муниципальный контракт.
711 | местный бюджет | 3477.66 | 0
712 | Подпрограмма 14«Закрепление медицинских кадров на территории Пышминского городского округа »
713 | Всего по подпрограмме,в том числе: | 2730 | 0 |  | Приобретен жилой дом
714 | федеральный бюджет
715 | областной бюджет
716 | местный бюджет | 2730 | 0
717 | внебюджетные источники
718 | Мероприятия
719 | Строительство, приобретение на первичном рынке жилья для врачей
720 | федеральный бюджет
721 | областной бюджет
720 | местный бюджет | 2730 | 0
723 | внебюджетные источники
721 | Подпрограмма 15 "Защита населения и территории Пышминского городского округа от чрезвычайных ситуаций"
722 | Всего по подпрограмме, в том числе | 2832.5 | 1999.59 | 71
723 | местный бюджет | 2832.5 | 1999.59 | 71
724 | внебюджетные источники
725 | Капитальные вложения
726 | местный бюджет
727 | Прочие нужды | 2832.5 | 1999.59 | 71
728 | местный бюджет | 2832.5 | 1999.59 | 71
729 | внебюджетные источники
730 | 2. Прочие нужды
731 | ВСЕГО по инаправлению "Прочие нужды", в том числе | 2832.5 | 1999.59 | 71
732 | местный бюджет | 2832.5 | 1999.59 | 71
733 | внебюджетные источники
734 | Мероприятие 1. Подготовка и обучение населения способам защиты от ЧС, в т.ч. командировочные расходы на обучения специалистов. | 1 | 1 | 100
735 | Мероприятие 1. Эксплуатационно– техническое обслуживание средств оповещения населения | 72 | 47.9 | 66.5
736 | Мероприятие 1. Услуги по содержанию средств оповещения | 102.1 | 61.4 | 60.1
737 | Мероприятие 1. Обеспечение безопасности людей на водных объектах, предотвращение несчастных случаев на водоемах, в т.ч. приобретение лодок и др. плавсредств. | 0 | 0 | 0
738 | Мероприятие 1. Создание резерва материально-технических средств для ликвидации ЧС на территории Пышминского городского округа, в т.ч. прибретение средств оповещения и их содержание. | 159.124 | 144 | 90.5
739 | Мероприятие 1 Формирование передвижного пункта управления
740 | Мероприятие 2. Содержание и обслуживание ЕДДС, в т.ч. техническое оснащение по оповещению населения при ЧС. | 1665.776 | 1231.59 | 73.9
741 | Мероприятие 3. Прокладка минерализированных полос по периметру 28 населенных пунктов | 140 | 135 | 96.4 | Проведены работы по прокладке минерализированных полос
742 | Мероприятие 3. Углубление и обустройство пожарных водоемов, ремонт и обслуживание систем наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах | 169.5 | 119.5 | 70.5 | Обустроен резервуар в п.Первомайский
743 | Мероприятие 3.Обустройство пожарного водоема в р.п. Пышма в 300 метрах северо-восточнее дома № 29 по ул.Сушинских,за счет внебюджетных средств | 0
744 | внебюджетные источники
745 | Мероприятие 3.Заправка спец.машин водой для обеспечения жаротушения и пожарных резервуаров (субсидия) | 150 | 0 | 0
746 | Мероприятие 3. Содержание незамерзающих прорубей в зимнее время в количестве 26 ед. | 105 | 91 | 86.7
747 | Мероприятие 3. Приобретение пожарного оборудования для добровольных пожарных формирований и их техническое обслуживание | 33 | 0 | 0
748
748 | Мероприятие 3.Обеспечение первичных мер профилактики пожарной безопасности | 180 | 168.2 | 93.4
749 | Мероприятие 3.Субсидии на обеспечение деятельности ДПО "Восток" на выплату компенсаций за участие в профилактике и тушении пожаров | 55 | 0 | 0
750 | Подпрограмма 16 «Создание системы кадастра недвижимости в Пышминском городском округе»
751 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе | 500 | 244.3 | 48.7
752 | местный бюджет | 500 | 244.3 | 48.7
753 | Прочие нужды
754 |  |  | 244.3
755 | «Прочие нужды», в том числе
756 | местный бюджет | 500 | 244.3 | 48.7
757 | Сбор информации и анализ перечня земельных участков, в отношении которых необходимо организовать проведение кадастровых работ и постановку на государственный кадастровый учет | - | -
758 | Мероприятия направленные на организацию проведения кадастровых работ в отношении земельных участков под муниципальными объектами (объекты культуры, ЖКХ, земельные участки, под автомобильными дорогами местного значения) | 30 | 0
759 | Организация мероприятий по проведению кадастровых работ в отношении земельных участков под объектами инженерной инфраструктуры ЖКХ | 0 | 0
760 | Мероприятия направленные на организацию и проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых под многоквартирными домами | 0 | 0
761 | Организация мероприятий по проведению кадастровых работ по установлению границ земельных участков, определенных для предоставления однократно бесплатно для индивидуального жилищного строительства гражданам | 300 | 228.5 | 76.2 | Сформировано 34 земельных участка
762 | Мероприятия, направленные на организацию и проведение кадастровых работ, постановка на кадастровый учет земельных участков, право собственности, на которые не разграничено, в целях продажи на торгах. Проведение оценки земельных участков | 50 | 0
763 | Организация мероприятий по проведению кадастровых работ, постановка на кадастровый учет земельных участков, подлежащих отнесению к муниципальной собственности | 30 | 15.8 | 52.7 | Сформировано и поставлено на кадастровый учет 3 земельных участка
764 | Проведение кадастровых работ по подготовке карта-планов 3 пояса зон санитарной очистки водозаборных скважин | 0 | 0
765 | Осуществление контроля за исполнением заключенных муниципальных контрактов и договоров на проведение кадастровых работ | - | -
766 | Проведение мероприятий по определению долей земельных участков, находящихся под многоквартирными домами, расположенными в р.п. Пышме | 0 | 0
767 | Расходы по осуществлению муниципального земельного контроля (приобретение почтовой продукции, канцелярских товаров) | - | 0
768 | Работы по обоснованию размеров поясов зон санитарной охраны водозаборных скважин | 0 | 0
769 | Организация мероприятий по разработке проектов по обоснованию зон санитарной охраны на водозаборных участках скважин | 0 | 0
770 |  | - | -
Государственная регистрация прав Пышминского городского округа на объекты недвижимого имущества
772 | Организация мероприятий по проведению кадастровых работ в отношении земельных участков сельскохозяйственного назначения (земельные доли) | 90 | 0
773 | Подпрограмма 17 «Программа управления муниципальной собственностью Пышминского городского округа и приватизации муниципального имущества »
774 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ , в том числе | 1588.21 | 1016.2 | 64
775 | местный бюджет | 1588.21 | 1016.2 | 64
776 | Прочие нужды
777 | Всего по направлению | 1588.21 | 1016.2 | 64
778 | "Прочие нужды", в том числе
779 | местный бюджет | 1588.21 | 1016.2 | 64
780 | Сбор информации и анализ перечня объектов муниципального имущества, в отношении которых необходимо организовать проведение технической инвентаризации и постановку на государственный кадастровый учет для целей регистрации права собственности Пышминского городского округа и приватизации.
781 | Сбор информации и анализ перечня объектов муниципального имущества, в отношении которых необходимо организовать проведение технической инвентаризации и постановку на государственный кадастровый учет для целей передачи их в аренду на долгосрочной основе. | - | -
782 | Мероприятия, направленные на организацию проведения технической инвентаризации объектов муниципального имущества и постановки на государственный кадастровый учет | 319 | 43 | 13.5 | заключены контракты по по постановки на кадастровый учет газопроводов с.Тупицыно,с.Трифоново, на автодорогу д.Холкина-с.Куровское
783 | Сбор информации и анализ перечня земельных участков под объектами муниципального имущества, в отношении которых необходимо организовать проведение кадастровых работ и постановку на государственный кадастровый учет для целей регистрации права собственности Пышминского городского округа и приватизации. | - | -
784 | Мероприятия, направленные на организацию проведения кадастровых работ в отношении земельных участков под объектами муниципального имущества и постановки на государственный кадастровый учет | 0 | 0
785 | Мероприятия, направленные на организацию проведения экспертиз и оценки стоимости муниципального имущества для целей учета и продажи | 35 | 29 | 82.9 | Проведена оценка рыночной стоимости 6 объектов
786 | Мероприятия, направленные на организацию проведения экспертиз и оценки стоимости муниципального имущества для целей передачи его в аренду, в том числе на долгосрочной основе. | 180 | 64 | 35.6 | Проведена оценка рыночной стоимости 11 объектов
787 | Мероприятия, направленные на организацию проведения экспертиз и оценки стоимости муниципального имущества, предназначенного к списанию. | 35 | 15 | 42.9 | Проведена оценка 3 объектов
788 | Мероприятия, направленные на государственную регистрацию права собственности Пышминского городского округа на объекты муниципального имущества. | - | -
789 | Коммунальные и эксплуатационные услуги в объектах муниципального казенного имущества | 888.21 | 809.2 | 91.1 | Перечислена компенсация затрат на коммунальные услуги за пустующие муниципальные жилые помещения
790 | Приобретение оргтехники для материального обеспечения работ по управлению муниципальным имуществом | 0 | 0
791 | Проведение ремонтов объектов муниципального казенного имущества | 131 | 56 | 42.7 | Ремонт 4 рекламных конструкций,заключен контракт на реконструкцию нежилого помещения в с.Боровлянское
792 | Подпрограмма 18 "Информационное общество Пышминского городского округа"
793 | Итого по подпрограмме: | 265 | 141.868 | 53.53
794 | Местный бюджет | 265 | 141.868 | 53.53
795 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
796 | Мероприятие 1.Обеспечение подключения к единой сети передачи данных Правительства Свердловской области муниципальных учреждений и территориальных управлений администрации Пышминского городского округа | 16.192 | 9.06 | 55.9 | Организация новых каналов связи переносится в связи с отсутствием интернета в с.Пульниково,с.Тупицыно.
797 | В том числе:
798 | Местный бюджет | 16.192 | 9.06 | 55.9
799 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
800 | Мероприятие1. Модернизация официального сайта администрации Пышминского городского округа для обеспечения доступа к информации о деятельности администрации Пышминского городского округа | 4 | 4 | 100
801 | В том числе:
802 | Местный бюджет | 4 | 4 | 100
803 | Областной бюджет
804 | Мероприятие 1. Оказание услуг возимой радиостанции | 21 | 14 | 100
805 | В том числе:
806 | Местный бюджет | 21 | 21 | 100
807 | Областной бюджет
808
808 | Мероприятие 1.Внедрение информационной системы по предоставлению оказания муниципальных услуг в электронном виде | 5 | 5 | 100 | заключен договор на оказание тех.поддержни VipNet .
809 | В том числе:
810 | Местный бюджет | 5 | 5 | 100
811 | Областной бюджет
812 | Мероприятие1. Обеспечение работы системы видеоконференцсвязи в администрации Пышминского городского округа по осуществлению сеансов видеоконференцсвязи | 95.2 | 71.4 | 75 | Произведена поквартальная оплата услуг видеоконференцсвязи
813 | В том числе:
814 | Местный бюджет | 95.2 | 71.4 | 75
815 | Областной бюджет
816 | Мероприятие 1. Техническое обслуживание устройств криптографической защиты VipNet | 0 | 0
818 | В том числе:
819 | Местный бюджет | 0 | 0
820 | Областной бюджет
821 | Мероприятие 1. Приобретение оборудования для автоматизации рабочих мест сотрудников муниципальных учреждений, оказывающих услуги в электронном виде | 34.208 | 25.8 | 75.4
822 | В том числе:
823 | Местный бюджет | 34.208 | 25.808 | 75.4
824 | Областной бюджет |  | 0 | 0
825 | Мероприятие 1. Приобретение лицензионного программного обеспечения для автоматизированных рабочих мест сотрудников муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги в электронном виде | 15 | 5.6 | 37.3 | Приобретено 5 ЭЦП для сотрудников, в ноябре планируется приобрести 2 ЭЦП сотрудника и 1 ЭЦП органа власти
826 | В том числе:
827 | Местный бюджет | 15 | 5.6 | 37.3
828 | Областной бюджет
829 | Мероприятие 2.Организация центров общественного доступа к сети Интернет на базе муниципальных библиотек | 74.4 | 0 | 0 | Заключен договор на поставку ПК и лицензионного ПО с.Чупино,с.Тимохинское,с.Пульниково,р.п.Пышма
830 | В том числе:
831 | Местный бюджет | 74.4 | 0 | 0
832 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
833 | Подпрограмма 19 "Развитие физической культуры, спорта на территории Пышминского городского округа"
834 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 9301 | 6976.6 | 75
835 | Федеральный бюджет
836 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
837 | Местный бюджет | 9301 | 6976.6 | 75
838 | Внебюджетные источники
839 | 1. Капитальные вложения
840 | ВСЕГО по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 1597 | 50 | 3.1
841 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
842 | Местный бюджет | 1597 | 50 | 3.1
843 | Внебюджетные источники
844 | 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
845 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства ,всего ,в том числе: | 1547 | 0 | 0
846 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
847 | местный бюджет | 1547 | 0 | 0
848 | внебюджетные источники
849 | Мероприятие 1.Строительство лыжной базы с.Трифоново ул.Ленина 4,в том числе: |  |  |  | В связи сотсутствием финансирования из областного бюджета строительство лыжной базы планируется в 2017-2018 годах.
850 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
851 | местный бюджет | 1547 | 0 | 0
852 | 1.2. Иные капитальные вложения
853 | ВСЕГО по направлению «Иные капитальные вложения», в том числе | 50 | 50 | 100
854 | Областной бюджет
855 | Местный бюджет | 50 | 50 | 100
856 | Внебюджетные источники
857 | Проектно – сметная документация на лыжную базу, геологические, геодезические изыскательские работы, экология | 0 | 0
858 | областной бюджет
859 | местный бюджет
860 | внебюджетные источники
861 | Восстановление спортивных площадок по месту жительства | 0 | 0
862 | областной бюджет
863 | местный бюджет | 0 | 0
864 | внебюджетные источники
865 | Мероприятие 1: Косметический ремонт стадиона ул. Куйбышева 136 | 50 | 50 | 100
866 | областной бюджет
867 | местный бюджет | 50 | 50 | 100
868 | внебюджетные источники
869 | Капитальный ремонт СК «Юность» | 0 | 0
870 | областной бюджет
871 | местный бюджет
872 | внебюджетные источники
873 | Проектно-сметная документация на капитальный ремонт спортивного комплекса "Юность" | 0 | 0
874 | областной бюджет
875 | местный бюджет
876 | внебюджетные источники
877 | Приобретение искусственной травы на мини стадион | 0 | 0
878 | областной бюджет
879 | местный бюджет
880 | внебюджетные источники
881 | Изготовление навеса на трибуны на мини-стадион | 0 | 0
882 | областной бюджет
883 | местный бюджет
884 | внебюджетные источники
885 | Установка трибуны на мини-стадионе | 0 | 0
886 | областной бюджет
887 | местный бюджет
888 | внебюджетные источники
889 | Укладка искусственной травы,устройство поверхностного дренажа на мини-стадионе | 0 | 0
890 | областной бюджет
891 | местный бюджет
892 | внебюджетные источники
893 | Приобретение спортивного инвентаря | 0 | 0
894 | областной бюджет
895 | местный бюджет
896 | внебюджетные источники
897 | 2. Прочие нужды
898 | ВСЕГО по направлению «Прочие нужды», в том числе | 7704 | 6926.6 | 89.9 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом составила 28%(5530).В целях организации физкультурно-оздоровительной и досуговой деятельности по месту жительства работают 14 детских дворовых клубов, которые посещает 330 человек.Проведено 94 спортивных мероприятий (из них 30 областных). В спортивных мероприятиях приняло участие 10596 человек.
899 | Областной бюджет
900 | Местный бюджет | 7704 | 6926.6 | 89.9
901 | Внебюджетные источники
902 | 2.1. Развитие массового спорта, из них | 326 | 300 | 92
903 | областной бюджет
904 | местный бюджет | 326 | 300 | 92
905 | внебюджетные источники
906 | Мероприятие 2. Организация и проведение районных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 326 | 300 | 92
907 | областной бюджет
908 | местный бюджет | 326 | 300 | 92
909 | внебюджетные источники
910 | 2.2.Обеспечение подготовки спортсменов Пышминского городского округа к участию в областных, республиканских соревнованиях, из них | 0 | 0
911 | областной бюджет
912 | местный бюджет | 0 | 0
913 | внебюджетные источники
914 | Командирование сборных команд на окружные и областные соревнования | 0 | 0
915 | областной бюджет
916 | местный бюджет | 0 | 0
917 | внебюджетные источники
918 | Приобретение спортивной формы и спортивного инвентаря | 0 | 0
919 | областной бюджет
920 | местный бюджет | 0 | 0
921 | внебюджетные
921 | 2.3. Подготовка и переподготовка физкультурно-спортивных кадров, из них | 0 | 0
922 | областной бюджет
923 | местный бюджет | 0 | 0
923.6 | внебюджетные источники
925 | 2.4 Пропаганда физической культуры, спорта. Информация населения о принципах ЗОЖ (всего) из них: | 0 | 0
926 | областной бюджет
927 | местный бюджет | 0 | 0
928 | внебюджетные источники
929 | Мероприятие 3.Субсидия на выполнение муниципального задания,из них | 7378 | 6626.6 | 90
930 | областной бюджет
931 | местный бюджет | 7378 | 6626.6 | 90
932 | внебюджетные источники
933 | Подпрограмма 20 «Молодежь Пышминского городского округа»
934 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 99 | 89 | 90
935 | Областной бюджет
936 | Местный бюджет | 99 | 89 | 90
937 | Внебюджетные источники
938 | 1. Прочие нужды
939 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 99 | 89 | 90 | Проведены военно-спортивные игры среди обучающихся старших классов школ Пышминского ГО и студентов филиала КГТГ, военно-патриотическая игра "Зарница" среди детских дворовых клубов, а также спортивный праздник "Мы за здоровый образ жизни", многоборье "Юный моряк","В день влюбленных на коньки".В целях вовлечения молодежи в добровольческую деятельность, формирования здорового образа жизни организовано и проведено 6 мероприятий.Проведено 7 мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи.Организовано и проведено 7 мероприятий направленных на формирование системы развития талантливой и инциативной молодежи.
940 | Областной бюджет
941 | Местный бюджет | 99 | 89 | 90
942 | Внебюджетные источники
943 | Создание информационного сборника для молодых граждан Пышминского городского округа,всего,из них: | 0 | 0
944 | Областной бюджет
945 | Местный бюджет | 0 | 0
946 | Внебюджетные источники
947 | Формирование механизмов ориентирования молодых граждан на востребованные социально-экономической сферой профессии, всего, из них | 0 | 0
948 | Областной бюджет
949 | Местный бюджет | 0 | 0
950 | Внебюджетные источники
951 | Вовлечение молодежи в программы и мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, всего , из них | 24.8 | 15.8 | 63.7
952 | Областной бюджет
953 | Местный бюджет | 24.8 | 15.8 | 63.7
954 | Внебюджетные источники
955 | Выявление и поддержка талантливой молодежи,всего из них | 15.55 | 14.55 | 93.6
956 | Областной бюджет
957 | Местный бюджет | 15.55 | 14.55 | 93.6
958 | Внебюджетные источники
959 | Привлечение молодежи к участию в общественной и политической жизни, вовлечение молодых людей в деятельность органов самоуправления в различных сферах жизни всего, из них | 0 | 0
960 | Областной бюджет
961 | Местный бюджет | 0 | 0
962 | Внебюджетные источники
963 | Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодежи | 8.65 | 8.65 | 100
964 | Областной бюджет
965 | Местный бюджет | 8.65 | 8.65 | 100
966 | Внебюджетные источники
967 | Приобретение оборудования и инвентаря | 0 | 0
968 | Областной бюджет
969 | Местный бюджет | 0 | 0
970 | Внебюджетные источники
971 | Общие мероприятия молодежной политики | 50 | 50 | 100
972 | Областной бюджет
973 | Местный бюджет | 50 | 50 | 100
974 | Внебюджетные источники
975 | Подпрограмма 21 «Профилактика правонарушений на территории Пышминского городского округа»
976 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ | 107 | 0 | 0
977 | ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ
978 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
979 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
980 | местный бюджет | 107 | 0 | 0
981 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
982 | Мероприятия
983 | Проведение ежегодной межведомственной операции «Подросток»
984 | Проведение спортивных турниров среди детских дворовых клубов с привлечением детей группы «риска»
985 | Организация временного трудоустройства 250 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 17 лет
986 | Вовлечение несовершеннолетних состоящих на учете в ТКДНиЗП к занятиям в секциях и посещению детских дворовых клубов по месту жительства
987 | Проведение конкурса среди общеобразовательных учреждений на лучшую организацию работы по профилактике асоциального поведения несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни
988 | Предоставление временного проживания несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении в условиях круглосуточного пребывания в стационаре ГБУ СОН «СРНЦ Пышминского района»
989 | Организация книжных выставок, бесед, круглых столов в библиотеках, направленных на профилактику правонарушений несовершеннолетних
990 | Проведение мероприятий, направленных на социальную адаптацию несовершеннолетних, вернувшихся из учреждений уголовно исполнительной системы и специальных учебно – воспитательных учреждений закрытого типа
991 | Организация «горячих линий», телефонов доверия по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
992 | Ежемесячные проверки по месту жительства, учебы, работы несовершеннолетних осужденных условно, к обязательным исправительным работам, к ограничению свободы
993 | Профилактические поездки с подростками, состоящими на индивидуальном учете в СИЗО № 4 г.Камышлов
994 | Создание банка данных лиц, вернувшихся из мест лишения свободы
995 | Создание банка данных и разработка индивидуальных планов на детей, состоящих на учете в ПДН, ТКДНиЗП, ОУ, на семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации
996 | Публикация в СМИ информации о состоянии преступности на территории Пышминского городского округа
997 | Вовлечение детей и подростков в коллективы художественной самодеятельности, любительские объединения и клубы по интересам
998 | Организация и проведение кинолекториев по профилактике правонарушений
999 | Проведение в образовательных организациях, учреждениях культуры мероприятий по популяризации службы в органах внутренних дел и созданию положительного образа сотрудника полиции
1000 | Ежегодное проведение конкурса «Лучший участковый»
1001 | Изготовление наглядной информации по профилактике правонарушений и асоциального поведения | 0 | 0 | 0
1002 | Оказание финансовой поддержки общественным объединениям правоохранительной направленности, народным дружинам участвующим в охране общественного порядка | 107 | 0 | 0 | Подготовлено соглашение с Местной общественной организации «Народная дружина Пышминского городского округа «Казачий патруль»
1003 | Подпрограмма 22 Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие Пышминского городского округа"
1004 | Всего по подпрограмме, в том числе | 32064.99 | 23739.2 | 74.03
1005 | "Прочие нужды", в том числе | 32064.99 | 23739.2 | 74.03
1006 | местный бюджет | 32064.99 | 23739.2 | 74.03
1007 | Организация деятельности исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления,в том числе | 21209.29 | 16892.3 | 79.7
1008 | Мероприятие 1.Центральный аппарат | 15355.79 | 12555.5 | 81.8
1009 | В том числе, повышение квалификации лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений | 10 | 10 | 100
1010 | Мероприятие 2.Территориальные органы | 5853.5 | 4336.8 | 73.7
1011 | Мероприятие 3.Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления | 10855.7 | 6846.9 | 63
1012 | Подпрограмма 23."Строительство объектов социальной инфраструктуры" на 2014-2018 годы
1013 | Всего по подпрограмме, в том числе: | 55027.704 | 20165.604 | 36.6
1014 | областной бюджет | 51696.2 | 16929.1 | 32.7
1015 | местный бюджет | 3331.504 | 3236.504 | 97.2
1016 | Капитальные вложения | 54196.2 | 19429.1 | 35.8
1017 | областной бюджет | 51696.2 | 16929.1 | 32.7
1018 | местный бюджет | 2500 | 2500 | 100
1019 | Прочие нужды | 831.504 | 736.504 | 88.6
1020 | местный бюджет | 831.504 | 736.504 | 88.6
1021 | 1.Капитальные вложения
1022 | Капитальные вложения | 54196.2 | 19429.1 | 35.8
1023 | областной бюджет | 51696.2 | 16929.1 | 32.7
1024 | местный бюджет | 2500 | 2500 | 100
1025 | 1.1.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
1026 | Мероприятие 1,2.ВСЕГО: Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства | 54196.2 | 19429.1 | 35.9 | Продолжается строительство детского сада. Разработана проектно сметная документация на строительство школы.Проводится госэкспертиза проектно сметной документации на школу.
1027 | областной бюджет | 51696.2 | 16929.1 | 32.7
1028 | местный бюджет | 2500 | 2500 | 100
1029 | ВСЕГО по инаправлению "Прочие нужды", в том числе: | 831.504 | 736.504 | 88.6
1030 | местный бюджет | 831.504 | 736.504 | 88.6
1031 | Осуществление строительного надзора при строительстве детского сада
1032 | местный бюджет | 95 | 0 | 0
1033 | Мероприятие 1.Государственная экспертиза проектной документации на строительство объекта "Начальная школа на 400 мест МБОУ ПГО "Пышминская общеобразовательная школы" по адресу: ул.Куйбышева,39 в р.п.Пышма Свердловской области" | 736.504 | 736.504 | 100
1034 | областной бюджет
1035 | местный бюджет | 736.504 | 736.504 | 100