Форма 1

ТИПОВАЯ ФОРМА

публичной отчетности органов местного самоуправления Пышминского городского округа о ходе достижения показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации

от 7 мая 2012 г. № 596-601, 606

за январь - декабрь

 2015 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № Указа Президента Российской Федерации | Наименование показателя | Единица измерения | Ответственный исполнитель  | Отчетная дата (период) значения показателя (N) | Значение показателя | Примечание |
| целевое | Плановоена 12 месяцев | Фактическоеза 12 месяцев | отклонение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1. | Указ Президента РФ от 07 мая 2012 года № 596 **« О долгосрочной государственной экономической политике»** | Создание и модернизация 1400 рабочих мест к 2020 году | Количество мест | Руководители организаций, индивидуальные предприниматели  | январь-декабрь | всего мест - 136новые р. места - 102модернизация -34 | всего мест-396новые рабочие места -102модернизация - 44 | всего мест- 396 новые рабочие места - 352модернизация **-** 44 | 291345129 |  |
| Увеличение объема инвестиций не менее чем до 25% внутреннего валового продукта к 2015 году и до 27%-к 2018 году (420 млн. руб.) | млн. руб. | Руководители организаций, индивидуальные предприниматели  | январь-декабрь | 320 | 320 | 320\* | 0 |  |
| Увеличение производительности труда к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года(1022 тыс. руб.) | тыс. руб. | Руководители организаций, индивидуальные предприниматели  | январь-декабрь | 860 | 860 | 860\* | 0 |  |
| 1.2 | Указ Президента РФ от 07 мая 2012 года № 597 **« О мероприятиях по реализации государствен ной социальной политики»** | Доведение размера средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений Пышминского городского округа на конец года | Руб. | Управление образования Администрации Пышминского городского округа | январь- декабрь | 31244 | 31244 | 31373 | 129(+0,4%) |  |
|  |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по Свердловской области  | проценты | Управление образования Администрации Пышминского городского округа, руководители образовательных учреждений | январь- декабрь | 100 | 100 | 100,4 | +0,4 |  |
|  |  | Доведение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений Пышминского городского округа на конец года до средней заработной платы в общем образовании | руб. | Управление образования администрации Пышминского городского округа | январь- декабрь | 27939 | 27939 | 28202 | 263(+0,9%) |  |
|  |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в Свердловской области | проценты | Управление образования Администрации Пышминского городского округа | январь- декабрь | 100 | 100 | 100,9 | +0,9% |  |
|  |  | Доведение размера средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей  | Руб. | Управление образования Администрации Пышминского городского округа | январь- декабрь | 27162 | 27162 | 27279 | 117(+0,4%) |  |
|  |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей  к средней заработной плате учителей в субъекте | проценты | Управление образования Администрации Пышминского городского округа | январь- декабрь | 85 | 85 | 85,4 | +0,4 |  |
|  |  | Размер средней заработной платы работников учреждений культуры Пышминского городского округа на конец года | Руб. | Управление культуры администрации Пышминского городского округа | январь- декабрь | 23474 | 23474 | 23474 | 0 |  |
|  |  | Отношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате по области | проценты | Управление культуры администрации Пышминского городского округа | январь- декабрь | 78,9 | 76,9 | 76,9 | 0 |  |
|  |  | Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов  | ед. | Центр занятости населения в Пышминском городском округе | январь- декабрь | 7 | - | 7 | 0 |  |
| 1.3 | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 598 **«О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»** | Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 649,4 | случаев на 100 тыс. населения | ГБУЗ СО «Пышминская ЦРБ» | январь- декабрь | 726,2 | 762,2 | 896,3 | +134,1 |  |
| Снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 192,8 | случаев на100 тыс. населения | ГБУЗ СО «Пышминская ЦРБ» | январь- декабрь | 193,31 | 193,31 | 146,9 | -46,41 |  |
| Снижение смертности от туберкулеза до 11,8 | случаев на 100 тыс. населения | ГБУЗ СО «Пышминская ЦРБ» | январь- декабрь | 22,9 | 22,9 | 15,2 | -7,7 |  |
| Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 10,6 | случаев на100 тыс. населения | ГБУЗ СО «Пышминская ЦРБ» | январь- декабрь | 14,7 | 14,7 | 15,2 | +0,5 |  |
| Снижение младенческой смертности до 7,5 | случаев на1000 родившихся живыми | ГБУЗ СО «Пышминская ЦРБ» | январь- декабрь | 6,8 | 6,8 | 10,5 | +3,7 |  |
| 1.4 | **Указ Президента Российской Федерации от** 7 **мая 2012 г. 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»** | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | проценты | Управление образования Администрации Пышминского городского округа | январь- декабрь | 100 | 100 | 100 | 0 |  |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста | проценты | Управление образования Администрации Пышминского городского округа | январь- декабрь | 74 | 76,4 | 76,4 | 0 |  |
| 1.5 | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 **«О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»** | Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | проценты | Отдел строительства, газификации и жилищной политики администрации ПГО | январь- декабрь | 30% к 2017 году | - | - | - |  |
| Количество лет, необходимых семье, состоящей из 3 человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м с учетом среднего годового совокупного дохода семьи (создание для граждан Российской Федерации возможности улучшения жилищ-ных условий не реже одного раза в 15 лет) | лет | Отдел архитектуры и градострои-тельства администрации ПГООтдел строительства, газификации и жилищной политики администрации ПГО | январь- декабрь | не более 15 лет | - | - | - | С учетом кредитных выплат и возможности откладывать 30% от дохода – 20 лет |
| Средняя стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья эконом-класса(Снижение стоимости одного кв.м. жилья на 20 % путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса) | рублей, в процентах к 2011 году | Отдел архитектуры и градострои-тельства администрации ПГО | январь- декабрь | - | - | - | - |  |
|  |  | Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса. Увеличение не менее, чем на 20% к 2018 году | тыс. кв.м., в процентах к 2011 году 5.561 | Отдел архитектуры и градострои-тельства администрации ПГО | январь- декабрь | Увеличение не менее, чем на 20% к 2018 году | 3600/64 | 3.164/57 |  | Плановый показатель ввода общего объема жилья.  |
|  |  | Отношение числа российских семей, которые приобрели, или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия(Предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия к 2018 году) | проценты | Отдел строительства, газификации и жилищной политики администрации ПГО | январь- декабрь | 60% к 2018 году | 8,4 | 11,2 | +2,8 |  |
| 1.6 | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» | Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 г.90% | проценты | Организационно-правовой отдел администрации Пышминского городского округа | январь- декабрь | 90% | 90% | 90% | 0% |  |
|  | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг к 2015 г.90% | проценты | Организационно-правовой отдел администрации Пышминского городского округа  | январь- декабрь | 90% | 90% | 100% | +10% |  |
|  | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме к 2018 г.70% | проценты | Организационно-правовой отдел администрации Пышминского городского округа  | январь- декабрь | 70% | 35% | 35% | 0% |  |
|  | Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | кол-во | Организационно-правовой отдел администрации Пышминского городского округа  | январь- декабрь | 2 | 2 | 2 | 0 |  |
|  | Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг | минуты | Организационно-правовой отдел администрации Пышминского городского округа | январь- декабрь | 15 | 15 | 6 | -9 |  |
| 1.6 | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики РФ» | Суммарный коэффициент рождаемости |  |  | январь- декабрь |  |  | 2,18 |  |  |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении |  |  |  | 71 | 71 | 67,9 | -3,1 |  |

Форма 2

ТИПОВАЯ ФОРМА

публичной отчетности органов местного самоуправления Пышминского городского округа по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации

от 7 мая 2012 года № 596-601, 606

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № Реквизиты документа (НПА, поручения и т.д.) | Наименование мероприятия | Результат исполнения мероприятия | Дата исполнения мероприятия (план) | Дата исполнения мероприятия (факт) | Финансирование, тыс.рублей | Примечание |
| Отчетная дата (период) значения показателя  | плановое | фактическое | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596** |
| **Наименование показателя 1.** Прирост новых рабочих мест, модернизация рабочих мест в процентах к предыдущему году |
|  | Указ Губернатора Свердловской области от 7 июля 2012 года № 584-УГПостановление администрации Пышминского городского округа от 25.01.2013 г. № 19 «Об утверждении Планов мероприятий по выполнению Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года на территории Пышминского городского округа» | Создание и модернизация 1400 рабочих мест к 2020 году | Поданы заявки в Программу (Программа модернизации и создания новых рабочих мест на территории Свердловской области на период до 2020 года) | 2020 | 2020 | январь- декабрь | - | - | - |  |
| **Наименование показателя 2.** Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту |
|  | Указ Губернатора Свердловской области от 14 ноября 2012 года № 862-УГ «Об утверждении инвестиционной стратегии Свердловской области на период до 2020 года», постановление администрации Пышминского городского округ от03.07.2014 № 687«О Совете по улучшению инвестиционного климата в Пышминском городском округе» | Увеличение объема инвестиций не менее чем до 25% (внутреннего валового продукта к 2015 году 320 (млн.руб.) и до 27% (420 млн.руб) - к 2018 году | 27%Постановлением администрации ПГО от утвержден План мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности и созданию благоприятных условий для развития бизнеса в Пышминском городском округе. | 2018 | 2018 | январь- декабрь | - | - | - |  |
| **Наименование показателя 3.** Индекс производительности труда относительно уровня 2011 года |
|  | Постановление Правительства Свердловской области от 24.10.2013 г. № 1293-ПП «Об утверждении государственной программы «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2020 года»ПостановлениеПравительства Свердловской области от 23.10.2013 г. № 1285-ПП «Об утверждении государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2020 года»Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 г. № 1331-ПП «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2020 годаПостановление Правительства Свердловской области от 24.10.2013 г. № 1296-ПП «Об утверждении государственной программы «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года» | 2013 год- 764 тыс. руб.2014 год- 810 тыс. руб.2015 год- 860 тыс. руб.2016 год - 915 тыс. руб.2017год -1022 тыс. руб. | Повышение производительности труда достигается целенаправленной работой по проведению мероприятий по техническому перевооружению и модернизации действующих производств, а также по обучению и повышению квалификации руководителей и специалистов предприятий | 2018 | 2018 | январь- декабрь | - | - | - |  |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597** |
| **Наименование показателя 1. Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по Свердловской области** |
|  | Постановление администрации Пышминского городского округа от 19.08.2013 № 530 «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в Пышминском городском округе на 2013-2018 годы, с изменениями, внесенными постановлениями администрации Пышминского городского округа от 08.11.2013 № 759, 23.05.2014 № 271, от 2905.2014 № 288 (новая редакция) | Доведение размера средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений Пышминского городского округа на конец годане менее 29872 руб. | В целях обеспечения выполнения поручения Президента Российской Федерации на повышение оплаты труда в бюджете предусмотрены дополнительные средства | 2013-2018 | 2015 | январь- декабрь | 111613,0 | 113867,0 | +2254,0 |  |
| **Наименование показателя 2.** Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в Свердловской области |
|  |  | Доведение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений Пышминского городского округа на конец года до средней заработной платы в общем образовании26802 руб. | В целях обеспечения выполнения поручения Президента Российской Федерации на повышение оплаты труда в бюджете предусмотрены дополнительные средства | 2013-2018 | 2015 | январь- декабрь | 0 | 0 | 0 |  |
| **Наименование показателя 3. Отношение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей** **к средней заработной плате учителей в субъекте** |
|  |  | Доведение размера средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей  |  | 2013-2018 | 2015 | январь- декабрь | 0 | 0 |  |  |
|  |  | до 80 % к средней заработной плате учителей в субъекте (25570 руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование показателя 3. Отношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате по области** |
|  |  | Размер средней заработной платы работников учреждений культуры Пышминского городского округа на конец года 24497 руб. | В целях обеспечения выполнения поручения Президента Российской Федерации на повышение оплаты труда в бюджете ПГО предусмотрены дополнительные средства | 2013-2018 | 2015 год | январь- декабрь | 23474 | 23474 | 0 |  |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 598** |
| **Наименование показателя 1. Сохранение и укрепление здоровья граждан** |
|  | Постановление администрации Пышминского городского округа от 25.01.2013 г. № 19 «Об утверждении Планов мероприятий по выполнению Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года на территории Пышминского городского округа» | Снижение смертности от болезней системы кровообращения |  | 2018 год | 2018 год | январь- декабрь |  |  |  |  |
|  |  | Снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) |  | 2018 год | 2018 год | январь- декабрь |  |  |  |  |
|  |  | Снижение смертности от туберкулеза |  | 2018 год | 2018 год | январь- декабрь |  |  |  |  |
|  |  | Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий |  | 2018 год | 2018 год | январь- декабрь |  |  |  |  |
|  |  | Снижение младенческой смертности |  | 2018 год | 2018 год | январь- декабрь |  |  |  |  |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599** |
| **Наименование показателя 1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)** |
|  | Постановление администрации Пышминского городского округа от 24.10.2013 № 727 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие Пышминского городского округа» на 2014 – 2018 годы» |  | Строительст во детского сада на 150 мест. |  |  | январь- декабрь |  |  |  |  |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600** |
| **Наименование показателя 1. Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод** |
|  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |  |
| **Наименование показателя 2. Количество лет, необходимых семье, состоящей из 3 человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м с учетом среднего годового совокупного дохода семьи (создание для граждан Российской Федерации возможности улучшения жилищных условий не реже одного раза в 15 лет)** |
|  |  | 1.Привлечение сельхозпредприятий для обеспечения жильем своих работников. |  | 2015 год |  | январь- декабрь |  |  |  |  |
|  |  | 2.Привлечение инвесторов для строительства жилья, в т.ч. эконом класса. | Были объявлены аукционы 19.03.2015,08.05.2015 на право заключения договора аренды земельного участка для строительства малоэтажного многоквартирного жилого дома. Аукционы признаны не состоявшимися из-за отсутствия заявок на участие.  | 2015 | 19.03.2015,08.05.2015 | январь- декабрь | 0 | 0 | - | КУМИ |
|  |  | 3. Подготовка документации по планировке территорий в целях создания условий для формирования и предоставления земельных участков под объекты жилищно-гражданского строительства | Подготовлена конкурсная документация на определение исполнителя на разработку ПП и ПМ незастроенной территории жилого района «Ощепково» (в районе ул. Мелиораторов, ул. Чапаева, пер. Советский и ул. Ленина) в р.п. Пышма | 2015 | 2-3 кв. | январь- декабрь |  |  |  |  |
| **Наименование показателя 3. Средняя стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья эконом-класса (Снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 20 процентов путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса)** |
|  | Постановление Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года»Постановление администрации Пышминского городского округа № 19 от 25.01.2013 | 1.Проведение работ по формированию земельных участков для бесплатного предоставления под строительство жилья эконом класса. | В стадии формирования находятся 6 земельных участков для однократного бесплатного предоставления определенной категории граждан.  | 2015 | 31.12. 2015 года | январь- декабрь | 0 | 0 | - | КУМИ |
|  | Постановление администрации Пышминского городского округа № 19 от 25.01.2013 | 2. Обеспечение предоставления бесплатно земельных участков для строительства жильяэконом класса. | Предоставлено 22 земельных участков однократно бесплатно определенной категории граждан | 2015 | 1 полугодие январь-июнь | январь- декабрь |  | 104,0 |  | КУМИ |
| **Наименование показателя 4. «Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса»** |
|  | Постановление Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года»Постановление администрации Пышминского городского округа от 24.10.2013 № 727 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие Пышминского городского округа» на 2014 – 2018 годы» | Ввод в эксплуатацию жилья.План ввода на 2015 год 3600 м.кв.( в том числе по стандартам эконом-класса) | Введено 702.4 м.кв. жилья, в т.ч. эконом-класса -547.4 м.кв. | 2015 | 4 кварталянварь-декабрь | январь- декабрь |  |  |  |  |
| **Наименование показателя 5. Отношение числа российских семей, которые приобрели, или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия (Предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия)** |
|  | 1.Осуществление строительства и реконструкции жилых домов для переселения граждан их жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа. |  | 2015 год |  |  | январь- декабрь | - | - |  |  |
|  | 2. Обеспечение жильем 3-х граждан по договору социального найма, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в т.ч. категорий граждан, установленных федеральным законодательством. | обеспечены жилыми помещениями по договорам социального найма 3семьи | 2015 год |  |  | январь- декабрь | 3 456,0 | 1713,77 | 50,4 |  |
|  | 3. Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан на оплату части приобретаемого жилого помещения, в т.ч.:- молодым семьям;- лицам, работающим в муниципальных учреждениях. План на 2015 год - 11 | Предоставлены социальные выплаты 8 молодым семьям. | 2015 год |  |  | январь- декабрь | 1 785,38 | 1449,62 | 18,8 % |  |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601** |
| Наименование показателя 1.Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |
|  | Указ Губернатора Свердловской области от 7 июля 2012 года № 584-УГ;Постановление Правительства Свердловской области от 29.01.2013 №100-ПП «Об организации проведения мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Свердловской области» | 1. Внесение изменений в график работы специалистов, оказывающих наиболее актуальные, социально-значимые муниципальные услуги с учетом пожеланий граждан, обратившихся за муниципальными услугами
 | Внесены изменения в графики работы специалистов |  |  | январь- декабрь |  |  |  |  |
|  | 1. Организация повышения квалификации муниципальных служащих, принимающих участие в предоставлении муниципальных услуг
 | Повышение квалификации муниципальных служащих, принимающих участие в предоставлении муниципальных услуг |  |  | январь- декабрь |  |  |  |  |
|  | 1. Организация проведения регулярного мониторинга удовлетворенности заявителей качеством и доступностью предоставления муниципальных услуг
 | Ежеквартельный отчет, ежегодный отчет по мониторингу качества предоставления муниципальных услуг |  |  | январь- декабрь | - | - | - |  |
| Наименование показателя 2. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг |
|  | Указ Губернатора Свердловской области от 7 июля 2012 года № 584-УГ;Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2012 г. № 1223-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Создание сети МФЦ предоставления гос. и муниц. услуг на территории Свердловской области (2013-2015)»;постановление администрации Пышминского городского округа от 27.05.2014 №282«Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых на территории Пышминского городского округа, предоставление который организуется в государственном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»  | Внесение изменений в нормативные правовые акты,регулирующие предоставление муниципальных услуг, в части, касающейся исключения норм, препятствующих предоставлению таких услуг по принципу «одного окна», в т.ч. в МФЦ | - |  |  | январь- декабрь | - | - | - |  |
|  | 1. Формирование перечня услуг, рекомендуемых для предоставления на базе МФЦ
 | Утвержден перечень услуг, внесены изменения в перечень услуг, оказываемых в МФЦ.Заключение соглашение с МФЦ по предоставлению муниципальных услуг |  |  | январь- декабрь |  |  |  |  |
|  | 1. Организация поэтапного предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна»
 | Переведено 64 муниципальные услуги на Единый портал государственных услуг |  |  | январь- декабрь |  |  |  |  |
| **Наименование показателя 3.** Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме |
|  | Распоряжение Правительства Свердловской области от 22.07.2013 г. № 1021-РП «Об организации перевода государственных и муниципальных услуг в электронный вид»;Постановление Правительства Свердловской области от 21.08.2013 г. № 1020-ПП | 1. Обеспечение прямого электронного взаимодействия с территориальными органами государственной власти в рамках СМЭВ
 | Оборудованы 9 АРМ Межведомственного взаимодействия для работы в рамках СМЭВ |  |  | январь- декабрь |  |  |  |  |
| 1. Информирование населения: публикации в местных СМИ материалов по организации предоставления муниципальных услуг в электронной форме
 | Размещенная информация на официально сайте Пышминского городского округа, информационные сообщения в местной газете. |  |  | январь- декабрь |  |  |  |  |
| Наименование показателя 4.Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности |
|  | Указ Губернатора Свердловской области от 7 июля 2012 года № 584-УГ | 1. Внесение изменений в административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг, связанных со сферой предпринимательской деятельности
 | - |  |  | январь- декабрь | - | - | - |  |
| **Наименование показателя 5**. Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг |
|  | Указ Губернатора Свердловской области от 7 июля 2012 года № 584-УГ | 1. Проведение анализа административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг в части установления показателя максимального срока ожидания в очереди до 15 минут
 | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в администрацию Пышминского городского округа для получения муниципальных услуг не более 15 мин. |  |  | январь- декабрь |  |  |  |  |
|  | 1. Внесение изменений в административные регламенты, направленные на сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя для получения муниципальных услуг (например: запись на прием по телефону, консультации по телефону
 | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в администрацию Пышминского городского округа для получения муниципальных услуг не более 15 мин. |  |  | январь- декабрь |  |  |  |  |
|  | 1. Осуществление контроля соблюдения административных регламентов при предоставлении муниципальных услуг
 |  |  |  | январь- декабрь |  |  |  |  |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 606** |
| **Наименование показателя 1. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни** |
|  |  | Суммарный коэффициент рождаемости 2,3 |  |  |  | январь- декабрь |  | 2,18 | 94,8% |  |
|  |  | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 70 лет |  |  |  | январь- декабрь |  | 69,7 | 99,6% |  |